RK-14-2006-24, př. 1

Počet stran: 40

Operační Manuál

Konečného příjemce

pro

Operační program

Rozvoj lidských zdrojů

č. KP D - 001/OP RLZ/3.3/1.3/2006

| VYSOČINA Schválil: Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0066/01/2005/ZK Dne: 15. 2. 2005 Formální změny schválila Rada kraje vysočina usnesením č. Dne: 2. 5. 2006 | Verze 1.3 Datum účinnosti : 2. 5. 2006 Podpis: |
| --- | --- |

OBSAH:

Úvod	4

Část I Systém řízení dokumentace	4

Čl. 1 Podoba dokumentů a formulářů	4

Čl. 2 Vytváření a schvalování dokumentace	5

Čl. 3 Řízení a distribuce dokumentace	5

Čl. 4 Revize a rušení dokumentace nebo její části	6

Čl. 5 Archivace	6

Čl. 6 Auditní stopa (audit trail)	6

Čl. 7 Uložení dokumentace	7

Čl. 8 Účetní záznam	8

Část II Související legislativa	9

Část III Řízení a implementace GS	10

Čl. 9 Vymezení subjektů implementační struktury	10

Čl. 10 Vymezení odpovědnosti	11

Čl. 11 Konečný příjemce	11

Část IV Řízení rizik	13

Čl. 12 Řízení rizik	13

Čl. 13 Řízení rizik GS	13

Čl. 14 Řízení rizik projektů	14

Část V Publicita a poskytování informací o GS	15

Čl. 15 Publicita	15

Čl. 16 Vizuální identita	15

Čl. 17 Poskytování informací o GS	15

Část VI Administrace a hodnocení žádostí	17

Čl. 18 Základní údaje o GS	17

Čl. 19 Výzva k předkládání žádostí	17

Čl. 20 Příjem žádostí	18

Čl. 21 Hodnocení žádostí	19

Čl. 22 Schvalování projektů navržených pro poskytnutí podpory a náhradních projektů	21

Čl. 23 Uveřejnění informací o poskytnutí finanční podpory v rámci GS	21

Čl. 24 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci GS	21

Čl. 25 Změny projektů, dodatek ke smlouvě	22

Čl. 26 Ukončení projektu	22

Čl. 27 Závěrečná zpráva po ukončení všech projektů v rámci výzvy	23

Část VII Finanční řízení	24

Čl. 28 Obecné zásady finančního řízení	24

Čl. 29 Adicionalita	24

Čl. 30 Zajištění plynulého financování GS	24

Čl. 31 Zásady spolufinancování projektů	24

Čl. 32 Finanční plánování	25

Čl. 33 Vedení prostředků na spolufinancování GS	25

Čl. 34 Finanční toky v GS	26

Čl. 35 Uznatelné náklady	27

Čl. 36 Účetnictví	27

Čl. 37 Zadávání veřejných zakázek	28

Čl. 38 Administrace nesrovnalostí	28

Čl. 39 Řešení nesrovnalostí	28

Čl. 40 Finanční kontrola	29

Část VIII Kontrolní procesy	30

Čl. 41 Administrativní kontrola ex-ante	30

Čl. 42 Kontrola ex-ante na místě (předběžná finanční kontrola)	31

Čl. 43 Administrativní kontrola interim	32

Čl. 44 Kontrola interim na místě	32

Čl. 45 Kontrola ex-post	33

Čl. 46 Nezávislá kontrola vzorku projektů	34

Čl. 47 Analýza rizik pro nezávislou kontrolu vzorku projektů	34

Čl. 48 Vzájemná informovanost	34

Čl. 49 Interní audit	34

Část IX Monitorování projektů	36

Část X Definice pojmů a seznam zkratek	37

Čl. 50 Základní pojmy	37

Čl. 51 Seznam zkratek	38

Část XI Seznam příloh	38

Úvod

Operační manuál kraje Vysočina pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „Manuál“) upravuje popis postupů, kompetencí a dokumentů závazných pro realizaci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 OP RLZ.

Část I Systém řízení dokumentace

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od | Podpis správce originálu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna proti verzi 1.1 | Změna čísla Části z III na I Čl. 1, odst. a) – změna záhlaví dokumentů Čl. 1, odst. b) – změna zápatí dokumentů Čl. 2, odst. 3 – vypuštění Pokynů pro žadatele Čl. 7, odst. 5 – nový text Doplněna tabulka č. 1 – Přehled činností | 5 6 6 7 9 10 | 31. 1. 2006 |  |
| Změna proti verzi 1.2 | Čl. 2, odst. 6 – nový odstavec Čl. 3, odst. 2 – nový odstavec | 7 7 | 2. 5. 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Čl. 1 Podoba dokumentů a formulářů

(1)	Každá strana dokumentu nebo formuláře je identifikována standardním záhlavím 
a zápatím.

- Záhlaví obsahuje logo ESF, logo kraje a vlajku České republiky. Záhlaví je pro veškerou dokumentaci shodné.

- Zápatí v sobě zahrnuje jednotný systém identifikace (identifikační kód), číslo verze 
a modifikace a číslování jednotlivých stran:

Verze 1.1                          		Strana 6 z 41				KP D – 001

- identifikační kód, který je vytvořen  podle následujícího vzoru :

XX Y – NNN

XX   - označuje útvar, ve kterém je dokumentace vytvořena (KP – Konečný příjemce)

Y         - označuje typ dokumentu (např. D – dokument nebo F – formulář)

NNN   - pořadové číslo dokumentu/formuláře (trojmístné, první dokument označen jako 001).

Př.:      identifikační kód Operačního manuálu Konečného příjemce pro OP RLZ je KP D – 001

- novému dokumentu je vždy přiřazeno číslo verze a modifikace  ve tvaru:

Verze 1.0

Verze 1.0 označuje první nemodifikovanou verzi dokumentu (kapitoly). Při drobnějších úpravách se zvyšuje číslo modifikace, při závažných úpravách je třeba zvýšit číslo verze. Nedoporučuje se používat číslo modifikace vyšší než 9.

- Přidělený identifikační kód, číslo verze a modifikace a název dokumentu zanese pracovník pověřený vedením řízené dokumentace do seznamu řízených dokumentů (Příloha č. 1 tohoto Manuálu).

Čl. 2 Vytváření a schvalování dokumentace

(1) Návrh nového dokumentu nebo formuláře nebo návrh revize schváleného dokumentu nebo formuláře vyhotoví pracovník gestora (zpracovatel) pověřený vedoucím pracovníkem gestora Krajského úřadu kraje Vysočina.

(2) Po iniciování vzniku nového dokumentu přiřadí pracovník gestora pověřený vedením řízené dokumentace identifikační kód, číslo verze a číslo modifikace dle  vzoru a postupu popsaného v čl. 4 tohoto Manuálu.

(3)	Návrh dokumentu je prostřednictvím vedoucího pracovníka gestora distribuován k vnitřnímu připomínkovému řízení. Pro získání názorové shody je Manuál též předkládán k připomínkám ZS. Zpracovatel posoudí závažnost a relevanci připomínek a opodstatněné připomínky zapracuje do návrhu. Po zapracování připomínek zpracovatel předkládá návrh ke schválení:

a)   Manuál zastupitelstvu, formální změny radě

b)   Výzvu radě,

c) dokumentaci upravující vnitřních procesy na pracovišti gestora vedoucímu pracovníkovi gestora.

(4) Schválení návrhu zastupitelstvem nebo radou je potvrzeno uvedením čísla usnesení a podpisem hejtmana kraje na identifikační straně originálu dokumentu. Schválení dokumentace upravující vnitřní procesy na pracovišti gestora potvrzuje vedoucí pracovník gestora podpisem na identifikační straně originálu dokumentu.

(5) Pracovník gestora pověřený vedením řízené dokumentace zařadí originál schváleného dokumentu nebo formuláře v tištěné podobě do složky konečného příjemce u gestora. Tento pracovník současně spravuje platnou elektronickou verzi originálu dokumentu nebo formuláře.

(6)	Gestor je povinen do 30 pracovních dnů od vydání revize OM OP RLZ zajistit provedení příslušných úprav do svých manuálů, pracovních postupů a navazujících dokumentů.

Čl. 3 Řízení a distribuce dokumentace

  - Gestor je oprávněn pořizovat kopie dokumentu nebo jeho kapitol nebo formuláře v elektronické i tištěné podobě a šířit je mezi relevantními partnery.

  - Zpracovaný a revidovaný manuál a navazující dokumenty vypracované gestorem jsou do 5 dnů od jejich vypracování a schválení radou kraje, případně zastupitelstvem kraje, elektronicky zasílány Zprostředkujícímu subjektu.

  - Gestor poskytne kopie Manuálu a Výzvy nejméně:

    - ekonomickému odboru krajského úřadu

    - odboru kontroly krajského úřadu

    - útvaru interního auditu krajského úřadu

    - zprostředkujícímu subjektu.

Čl. 4 Revize a rušení dokumentace nebo její části

- Způsob vytváření a schvalování revizí schválených dokumentů a formulářů je obdobný jako způsob vydávání nových dokumentů a formulářů. Starší verze dokumentu nebo formuláře jsou uchovávány v elektronické podobě na CD-ROM.

- Poté, co je revize schválena, předá pověřený pracovník gestora informaci o revizi nejméně partnerům dle čl. 3 tohoto Manuálu. Rovněž jim pošle elektronickou kopii celého dokumentu nebo formuláře. Pověřený pracovník gestora vede evidenci revizí podle Přílohy č. 1, Tabulka 2 tohoto Manuálu.

(3)  Pokud je obsahem revize rušení uceleného celku dokumentu (např. části, článku, odstavce), vyjme se příslušný text a nahradí se textem např. „Článek X zrušen.“ Označení a číslování zrušeného celku se ponechá z důvodu zachování jeho struktury (číslování a řazení jednotlivých kapitol) a z důvodu ucelenosti informací pro uživatele.

Čl. 5 Archivace

(1)  KP archivuje veškerou dokumentaci o výběrovém procesu a poskytování finančních příspěvků v rámci programu.

(2)	U KP je osobou zodpovědnou za vedení a spravování archivu pracovník gestora uvedený v tabulce č. 1 tohoto Manuálu.

Čl. 6 Auditní stopa (audit trail)

(1)	KP ukládá:

- smluvní dokumenty

- dokumentaci ke grantovému schématu

- protokol s výsledkem kontroly formálních náležitostí žádostí a kontroly přijatelnosti žádostí,

- zprávu o věcném hodnocení žádostí,

- prohlášení členů hodnotící komise o mlčenlivosti a nestrannosti při hodnocení žádostí,

- stanovisko výběrové komise včetně veškerých výstupů výběrové komise

- jedno vyhotovení stanoviska výběrové komise s výčtem projektů doporučených 
a nedoporučených k financování,

- výpis usnesení z jednání rady a zastupitelstva týkající se projednávání projektů včetně seznamů projektů schválených pro poskytnutí podpory, náhradních projektů a zamítnutých projektů,

- jedno vyhotovení rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek

- zprávy o výsledcích výběrového řízení včetně související dokumentace

- kopie žádostí KU o proplacení výdajů, včetně příloh

- zkontrolované, autorizované žádosti Konečného příjemce o platbu, včetně příloh

- schválené žádosti o platbu

- originály zápisů z provedených kontrol a Osvědčení o provedené práci (podle finančních toků),

- kopie průběžných a závěrečné monitorovací zprávy ke GS,

- kopie zprávy o pravidelném čtvrtletním auditu na dodržování finančních postupů GS.

Čl. 7 Uložení dokumentace

(1) 	Dokumenty budou archivovány úplné, na jednom místě a po dobu 10 let po ukončení GS. Veškeré dokumenty nebo složky s dokumenty musí být označeny datem, názvem a popisem obsahu. Případné zapůjčení dokumentu z archivu a jeho následné vrácení musí být doloženo písemným potvrzením.

(2) 	Uschovávání a zabezpečení před ztrátou všech dokumentů účetních a smluvních písemností musí být zabezpečeno na jednom místě, z důvodu zpřístupnění jednotlivých dokladů v případě kontroly. Z toho důvodu jsou všechny originály dokladů uloženy u Konečného příjemce. Na ŘO a PJ jsou uloženy druhopisy, případně ověřené fotokopie.

(3)   Při použití výpočetní techniky se archivací má na mysli zálohovaní údajů, což znamená vytváření kopií dokumentů a jejich ukládání na různá místa, a to z důvodů:

- poškození pevných disků počítače, případně jiné poruchy

- odcizení techniky, případně jejího zničení

- neúmyslného vymazání, případně neúmyslné aktualizace dat a informací

- zabezpečení údajů před ztrátou

- úschovy údajů v nezměněném tvaru

- dlouhodobého uložení informací

(4)  	Pro dokumentaci GS založí gestor složku Konečného příjemce, jejíž součástí bude „Záznam o pohybu složky“ a „Obsah složky GS“, kam pověřený pracovník, který do složky zakládá další dokumenty, postupně zapisuje údaje s datem založení a podpisem pracovníka, který dokument zakládal. Složka obsahuje originály dokumentace a další dokumentaci GS, s výjimkou dokumentace uložené ve složkách jednotlivých projektů.

(5)	Pro každou žádost založí gestor samostatnou složku (pro originál i kopii) projektu, jejíž součástí bude „Záznam o pohybu složky“ a „Obsah složky projektu“, kam pracovníci, kteří do složky zakládají další dokumenty, postupně zapisují údaje s datem založení a podpisem pracovníka, který dokument zakládal. Složka obsahuje originál žádosti se všemi přílohami, potvrzení o převzetí žádosti, formuláře z kontroly formálních náležitostí žádostí a kontroly přijatelnosti návrhů projektů (check-listy) včetně návrhu vyřazených projektů, zprávu o věcném vyhodnocení žádostí a zprávu o výběru projektů včetně případných expertních posudků, zápis o kontrole ex-ante, kopii písemného oznámení žadateli o výsledku rozhodnutí zastupitelstva, smlouvu se všemi přílohami, kopie předloženého závěrečného vyúčtování včetně všech příloh, kopie Souhrnného osvědčení o provedené práci. Založení složky se řídí Příručkou pro formální hodnocení žádostí, která je přílohou č. 6 tohoto Manuálu.

(6)	Příjemce podpory archivuje pro případ kontroly a pro prokázání udržitelnosti projektu po dobu platnosti smlouvy minimálně však 10 let, nestanoví-li obecně závazný právní předpis České republiky jinak:

    - smlouvu včetně všech příloh,

    - veškerou dokumentaci k projektu předkládanou v rámci GS,

    - veškeré účetní doklady k projektu.

(7)  	Všichni pracovníci začlenění v procesu implementace OP RLZ jsou povinni veškeré získané informace, zejména informace týkající se žadatelů, považovat za důvěrné a podle toho s nimi zacházet. V žádném případě nesmějí být použity k neoprávněnému prospěchu, ať již vlastnímu, anebo třetí osoby.

(8)   	Všichni pracovníci gestora pořizují kopie všech materiálů, které ve vztahu ke GS vypracovali, a uchovávají je až do doby uložení složky žadatele do archivu  MPSV.

(9)  	Ve smyslu Nařízení (ES) č. 438/2001, článek 18 se účetní záznamy o operacích musí v co největší míře uchovávat v elektronické formě. Tyto záznamy musí být dány Komisi k dispozici na zvláštní žádost pro účely vykonání písemně doložených kontrol a kontrol na místě.

Čl. 8 Účetní záznam

(1)    Prokazatelný účetní záznam

Ve smyslu § 33a zákona o účetnictví se za prokazatelný účetní záznam považuje pouze účetní záznam:

- jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam  prokazuje,

- jehož obsah  je prokázán  obsahem  jiných  průkazných účetních záznamů.

(2)  	Účetní záznam určený k přenášení musí obsahovat podpisový záznam. Účetní záznam musí být podepsaný nejpozději v okamžiku jeho odevzdání k přenosu. Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis, nebo obdobný prokazatelný účetní záznam nahrazující vlastnoruční podpis v technické formě. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě se mohou použít na místě, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis.

Tabulka č. 1: Činnosti v oblasti řízené dokumentace

|  | Rámcová činnost Konkrétní činnost | Vedoucí oddělení - garant | Projektový manažer | Finanční manažer | Pracovník – publicita a poradenství | Pracovník - kontrola | Pracovník - administrace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Činnosti v oblasti systému řízené dokumentace |
| 11 | Příprava a archivace dokladů dle stanoveného předpisu | x | x | x | x | x | x |
| 111 | Vedení řízené dokumentace |  | x |  |  |  | x |
| 112 | Evidence dokumentů v příručním archivu |  | x |  |  |  | x |
| 113 | Předávání dokumentů k archivaci | x | x | x | x | x | x |
| 114 | Archivace schválených projektů |  | x |  |  |  | x |
| 115 | Zakládání kopie zkontrolované, autorizované žádosti o platbu, včetně příloh |  | x |  |  |  | x |
| 116 | Zakládání originálů zápisů z provedených kontrol (podle finančních toků) |  | x |  |  |  | x |
| 117 | Správa plné korespondence s příjemcem dotace |  | x |  |  |  | x |
| 118 | Ukládání monitorovacích a hodnotících zpráv za projekt |  | x |  |  |  | x |

Část II Související legislativa

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od | Podpis správce originálu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změny oproti verzi 1.1 | Změna čísla Části z IV na II | 11 | 31. 1. 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Související legislativa tvoří přílohu č. 2 tohoto Manuálu.

Část III Řízení a implementace GS

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od | Podpis správce kopie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna proti verzi 1.1 | Změna čísla Části z V na III Čl. 9, odst. 1 – nový text Čl. 9, odst. 6 – nový text | 12 13 13 | 31. 1. 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Čl. 9 Vymezení subjektů implementační struktury

  - Řídícím orgánem pro OP RLZ a JPD 3 (dále jen ŘO) se pro účely Manuálu rozumí subjekt odpovědný za řízení a implementaci OP RLZ a JPD 3. ŘO pro OP RLZ a JPD 3 je v souladu s usnesením vlády č. 102/2002 MPSV odbor 72 Odbor pro řízení pomoci z ESF.

  - Zprostředkující subjekt vykonává některé pravomoci a přesně určené činnosti delegované ŘO na základě dohody. Výkonem funkce Zprostředkujícího subjektu pro Opatření 3.3 byl pověřen odbor 45 – Odbor implementace programů ESF (MPSV – Správa služeb zaměstnanosti).

  - Konečným příjemcem se pro účely Manuálu rozumí subjekt zodpovědný za zajištění realizace projektů. Konečným příjemcem je kraj Vysočina.

  - Konečným uživatelem (dále jen KU) se pro účely Manuálu rozumí subjekt, který realizuje projekt v rámci opatření 3.3 OP RLZ v souladu se smlouvou o realizaci projektu.

  - Monitorovací výbor je jmenovaný orgán, jehož členy jmenuje ministr práce a sociálních věcí. Je povinen sledovat plnění programu a jeho účinnost a správnost provádění pomoci z ESF. Posuzuje a schvaluje návrhy týkající se programových dodatků, kritérií pro výběr projektů a plnění a provádění programů.

  - Odbor zahraničního financování a platební jednotky (65) MPSV plní funkci Platební jednotky (dále jen PJ). PJ se pro účely tohoto Manuálu rozumí subjekt zajišťující finanční toky z Evropského sociálního fondu mezi Platebním orgánem pro Rámec podpory společenství a subjekty odpovědnými za implementaci pomoci z ESF na úrovni opatření operačních programů.

  - Za vedení účetnictví GS kraje Vysočina zodpovídá Ekonomický odbor Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ekonomický odbor“)

  - Odbor interního auditu Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „odbor interního auditu“) provádí audit GS a poskytuje metodickou pomoc při sestavení analýzy rizik pro ex-ante kontrolu na místě před podpisem smlouvy.

  - Odbor kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „odbor kontroly“) provádí nezávislou kontrolu vzorku projektů podle čl. 46 tohoto Manuálu.

Čl. 10 Vymezení odpovědnosti

- KP nese celkovou odpovědnost za realizaci GS.

- GS bude řízeno v souladu s postupy uvedenými v OM KP a další dokumentací OP RLZ a obecně závaznými právními předpisy.

Čl. 11 Konečný příjemce

- Pracovištěm KP, které je pověřeno řízením GS, je Oddělení koncepce vzdělávání Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina  (dále jen „gestor“). Pro administraci GS bude vyčleněno 6 pracovníků s částečným úvazkem; celkový úvazek činí 2,0 (kromě pozic projektového (0,5 úvazku) a finančního (0,4 úvazku) manažera je zabezpečeno poradenství (0,4 úvazku), věcný monitoring (0,3 úvazku), administrativní asistence (0,3 úvazku) a zastupitelnost). Vedoucí pracovník gestora (0,1 úvazku) nese celkovou odpovědnost za veškeré činnosti spojené s administrací GS. Struktura pracovních míst je popsána v Organizačním řádu Krajského úřadu kraje Vysočina a v Popisu funkčních míst Krajského úřadu kraje Vysočina. Pracoviště gestora bude využívat 4 kanceláří, 1 zasedací místnost ke konzultacím a styk s veřejností a příruční sklad pro archivaci dokumentace.

(2)	Gestor je odpovědný za organizační zabezpečení implementace GS. K úkolům gestora patří zejména:

- zpracování žádosti o GS včetně související dokumentace,

- předložení  kompletní dokumentace k projednání v radě a její následné předložení zastupitelstvu ke schválení,

- zajištění vyhlášení Výzvy,

- zajištění publicity GS a informační podpory žadatelů v rámci své působnosti dle části V tohoto Manuálu

- organizace školení a seminářů pro potenciální žadatele během přípravy a předkládání žádostí,

- poskytování informací žadatelům během přípravy žádostí,

- zveřejňování aktuálních odpovědí na nejčastěji kladené otázky žadatelů na webových stránkách kraje,

- zajišťování procesu výběru projektů v rámci grantového schématu dle části VI tohoto Manuálu:

- příjem a registrace žádostí,

- kontrola formálních náležitostí žádostí a kontrola přijatelnosti návrhů projektů,

- výběr projektů a schválení projektů (příprava a organizační zajištění jednání hodnotící komise a výběrové komise GS),

- příprava seznamu navržených projektů pro přiznání podpory,

- provedení kontroly ex-ante na místě a zpracování protokolu, příprava smluv s příjemci podpory (na základě vzoru v Operačním manuálu ŘO),

- oznámení žadatelům,

- příjem, ověřování a schvalování žádostí o platby příjemců podpory (finanční kontrola uskutečněných výdajů a veškeré aktivity spojené s proplácením uznatelných výdajů příjemcům podpory):

- kontrola dodržení věcných záměrů projektu – smluvních závazků (výstupy a výsledky),

- kontrola uznatelnosti výdajů příjemce podpory,

- kontrola dodržování poměru spolufinancování,

- vydávání „Osvědčení o provedené práci“,

- monitorování a kontrola projektů (čl. 4 Nařízení 438/2001):

  - sestavení analýzy rizik, interim kontrola,

  - zpracování protokolu na základě provedené interim kontroly na místě,

  - ex-post kontrola,

  - hodnocení zpráv předkládaných příjemci podpory a podpora projektů,

  - zajištění toho, že příjemci podpory vedou řádné záznamy a mají vytvořeny odpovídající řídící a kontrolní systémy,

  - kontrola a ověřování projektů na místě z hlediska věcného a finančního plnění, zajištění souladu s politikami Společenství a vypracování zpráv,

  - ověřování závěrečných zpráv jednotlivých projektů,

- vypracování průběžné a závěrečné zprávy o realizaci GS a podávání zpráv ZS,

- hodnocení výsledků a dopadů projektů (evaluace),

- analýza a řízení rizik procesů GS,

- zajištění systému řízení dokumentace dle části III tohoto manuálu

- příprava, projednání, schvalování a revize dokumentace,

- distribuce dokumentace,

- shromažďování dat týkajících se projektů příjemců podpory,

- vkládání dat do monitorovacího systému MSSF,

- zajištění  archivace dokumentace.

Část IV Řízení rizik

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od | Podpis správce kopie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna proti verzi 1.1 | Změna čísla Části z VI na IV Vložení Tabulky č. 2 – Přehled činností | 16 18 | 31. 1. 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Čl. 12 Řízení rizik

(1)	V rámci implementace OP RLZ prostřednictvím GS je za analýzu a řízení rizik odpovědný příslušný pracovník gestora za metodické pomoci útvaru interního auditu dle Tabulky č. 2 tohoto Manuálu.

Čl. 13 Řízení rizik GS

- Analýza rizik grantového schématu bude zahrnovat zejména posouzení:

  - řídících procesů gestora,

  - komunikace a spolupráce s dalšími útvary kraje a ZS,

  - technického zajištění,

  - personálního zajištění,

  - kontroly projektů,

  - monitorování projektů a výkaznictví,

  - řízení plateb a financování,

  - ukončování projektů,

  - publicity GS a informovanosti žadatelů.

- Pro analýzu rizik bude nejčastěji využívána metoda váženého bodového ohodnocení rizikových faktorů, která respektuje míru nežádoucího dopadu a míru pravděpodobnosti. Na základě výsledků váženého bodového hodnocení bude sestavena mapa rizik, která bude podkladem pro předběžná nebo nápravná opatření.

- Dodržování předběžných nebo nápravných opatření kontroluje a pravidelně vyhodnocuje pracovník kraje, který se jinak nepodílí na řízení a implementaci GS.

Čl. 14 Řízení rizik projektů

- Analýza rizik projektů bude zahrnovat zejména posouzení:

  - hodnoty projektu (její finanční objem),

  - charakteru projektu a její složitost,

  - doby realizace projektu,

  - základní charakteristiky žadatele:

-	právní forma žadatele,

-	zaměstnanci žadatele (počet a z toho vyplývající velikost organizace, jejich odborná způsobilost),

-	dobu od začátku činnosti žadatele,

- objem základních ekonomických ukazatelů včetně historie (aktiva, pasiva, hospodářský výsledek, náklady, výnosy),

- předchozí zkušenosti žadatele s žádostmi o finanční podporu, případně reference, výsledky auditů a dříve provedených kontrol,

e)	složitosti projektu.

- Pro analýzu rizik bude nejčastěji využívána metoda váženého bodového ohodnocení rizikových faktorů, která respektuje míru nežádoucího dopadu a míru pravděpodobnosti. Vybrané projekty budou zahrnuty do plánu kontrol na místě.

- Neplánované kontroly na místě jsou prováděny v závislosti na aktuální potřebě provedení kontroly – jde o interim kontroly žádosti o proplacení, při žádosti o změny v projektu, při kontrole výběrového řízení apod. Neplánované mohou být i kontroly ex-ante či ex-post, pokud dojde k situaci, která si provedení kontroly vyžádá. Kontroly na místě vykonávají zpravidla dva pracovníci, z nichž nejméně jeden je pracovníkem gestora.

Tabulka č. 2: Činnosti v oblastí řízení rizik

|  | Ostatní subjekty |
| --- | --- |
|  | Rámcová činnost konkrétní činnost | Vedoucí oddělení - garant | Projektový manažer | Finanční manažer | Pracovník- publicita a poradenství | Pracovník - administrace | Pracovník - kontrola | Odbor interního auditu | Odbor kontroly |
| 4 | Činnosti v oblasti řízení rizik |
| 41 | Sestavení analytického týmu k řízení rizik | x | x |  |  |  | x |  |  |
| 42 | Koordinační činnost spojená s řízením rizik | x | x |  |  |  | x |  |  |
| 43 | Spolupráce na splnění poslání, povinností analytického týmu, účast na jednání týmu | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 431 | Vedení analytických týmů |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 432 | Definování činností | x | x |  |  |  | x |  |  |
| 433 | Analyzování, identifikace, kvantifikace rizik |  | x | x |  |  | x |  |  |
| 434 | Zpracování zápisů, vyhodnocení kvantifikací a zpracování mapy rizik |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 435 | Řízení rizik – přijetí nápravných opatření | x | x |  |  |  | x |  |  |
| 436 | Kontrolování systému řízení rizik |  | x |  |  | x | x | x | x |

Část V Publicita a poskytování informací o GS

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od | Podpis správce kopie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna proti verzi 1.1 | Změna čísla Části ze VII na V Čl. 17, odst. 3, 4 – odstranění počtu dní Vložení Tabulky č. 3 – Přehled činností | 19 20 21 | 31. 1. 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Čl. 15 Publicita

(1)   KP je odpovědný za vyhlášení výzvy.

Čl. 16 Vizuální identita

(1)	Pro KP i KU je závazný Manuál vizuální identity ŘO OP RLZ. Ten je k dispozici na www.esfcr.cz. Vizuální identita je využívána při všech aktivitách vztahujících se k publicitě programů OP RLZ a je společně s textovým označením nedílnou součástí všech propagačně-informačních produktů, týkajících se projektů financovaných prostřednictvím programu OP RLZ.

(2) 	KP i KU je povinen v případě informování o projektu uvést skutečnost, že se projekt realizuje s podporou ESF.

Čl. 17 Poskytování informací o GS

(1)	Informování o grantovém schématu a poradenství pro žadatele zajišťuje KP prostřednictvím gestora. Poskytování informací probíhá formou:

- zpracování průběžného komunikačního akčního plánu propagace a publicity s popisem nástrojů, forem a časovým harmonogramem,

- bezplatných konzultací poskytovaných na kontaktním místě stanoveném v čl. 20 odst. 2 tohoto Manuálu,

- informačních školení, seminářů, konferencí, workshopů,

- zveřejněním informací na internetové stránce kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz ,

- uveřejněním informací ve Zpravodaji kraje Vysočina, novinách kraje a dalších veřejných informačních mediích,

- uveřejněním informací v informačních a propagačních materiálech.

(2)	Veškeré potřebné informace pro zpracování žádosti nebo některé z jejích příloh tak, aby předložená žádost splňovala formální náležitosti a aby požadovaná pomoc odpovídala zaměření programu OP RLZ, budou žadatelům a případným zájemcům o konzultaci poskytnuty na tomto kontaktním místě:

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce vzdělávání, Tolstého 15, 587 33 Jihlava

(dále jen „kontaktní místo“).

(3)	Pracovníci na kontaktním místě mohou poskytovat metodickou a konzultační pomoc v technicko-administrativních otázkách, v záležitostech věcné problematiky projektů však tuto činnost poskytovat nemohou.

(4)	Nejčastější dotazy budou uveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz a budou pravidelně aktualizovány. Souhrnné informace o programu OP RLZ jsou uveřejněny na webových stránkách www.esfcr.cz.

(5)	Na kontaktních místech budou k dispozici také nosiče s programem Benefit.

(6)	Cílovými skupinami, které budou publicitou osloveny, jsou:

- potenciální žadatelé a příjemci pomoci z ESF (vzdělávací a poradenské instituce, profesní sdružení, NNO poskytující další profesní vzdělávání (včetně nadací, občanských sdružení apod.), zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců – tj. organizace zastupující zaměstnavatele a zaměstnance, obce, lektoři a konzultanti, školy a školská zařízení, odborové svazy)

- veřejnost

- sdělovací prostředky.

Tabulka č. 3: Činnosti v oblasti publicity

|  | Rámcová činnost konkrétní činnost | Vedoucí oddělení - garant | Projektový manažer | Finanční manažer | Pracovník – publicita a poradenství | Pracovník - kontrola | Pracovník - administrace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Činnosti v oblasti publicity |
| 51 | Zpracování akčního plánu propagace a publicity KP a jeho průběžné upřesnění | x | x |  | x |  |  |
| 52 | Zabezpečování realizace akčního plánu, aktivit v oblasti publicity |  | x |  | x |  | x |
| 53 | Provádění činností v oblasti publicity v rámci své působnosti |  | x |  | x |  | x |
| 531 | zabezpečování zpracování a distribuce propagačních a informačních materiálů |  | x |  | x |  | x |
| 532 | spolupráce s medii (tisk, využívání digitálních médií, atd.) |  | x |  | x |  |  |
| 533 | zpracování podkladů pro odbor vnějších vztahů |  | x |  | x |  |  |
| 534 | zabezpečování publikování informací, výzev na portálu KP, zabezpečení aktualizace portálu KP |  | x |  | x |  |  |
| 535 | předávání podkladů pro zveřejnění informací na centrální adrese ESF (www.esfcr.cz) |  | x |  | x |  |  |
| 536 | provádění ostatní konzultační a odborné poradenská činnosti pro cílové skupiny, potencionální žadatele | x | x | x | x |  |  |
| 537 | provádění informačních akcí (seminářů, školení, konference,..) k realizaci GS pro potencionální žadatele | x | x |  | x |  |  |
| 538 | informování cílových skupin o průběhu GS, výsledcích a dopadech projektů |  | x |  | x |  |  |
| 539 | provádění sběru podkladů a dat potřebných pro zhodnocení informační kampaně KP |  | x |  | x |  |  |
| 54 | Posuzování a vyhodnocování informační kampaně ve své působnosti a předávání informací, zpráv ZS pro zpracování závěrečných a výročních zpráv o provádění informačních a propagačních aktivit |  | x |  | x | x |  |
| 55 | Spolupráce s dalšímu subjekty implementace OP RLZ v oblasti publicity |  | x |  | x |  |  |
| 551 | spolupráce se ZS při propagaci GS |  | x |  | x |  |  |
| 552 | spolupráce se ZS při pořádání seminářů pro žadatele |  | x |  | x |  |  |

Část VI Administrace a hodnocení žádostí

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od | Podpis správce kopie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna proti verzi 1.1 | Změna čísla Části z VIII na VI Čl. 18, odst. 4 – změna délky trvání projektu Čl. 20, odst. 7 – změna povinných příloh Čl. 20, odst. 12 – nový odstavec Čl. 21, odst. 15 – nový odstavec Čl. 24, odst. 1, 4, 5, 8 – změněn text Vložení Tabulky č. 4 – Přehled činností | 22 23 24 25 26 27, 28 29 | 31. 1. 2006 |  |
| Změna proti verzi 1.2 | Čl. 21, odst. 7 – nový odstavec Čl. 21, odst. 11 – nový odstavec Čl. 24, odst. 9 – nový odstavec | 25 26 28 | 2. 5. 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Čl. 18 Základní údaje o GS

      - Celkový finanční objem GS je 53 452 000 Kč.

      - Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt v rámci grantového schématu je minimálně 200 000,- Kč a maximálně 6 200 000,- Kč.

      - Úspěšní žadatelé musí zahájit svůj projekt (pokud nebude stanoveno jinak) do 30 dní po doručení rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory, resp. po podpisu smlouvy                       o financování projektu oběma smluvními stranami.

      - Realizace projektu musí být ukončena do 24 měsíců od zahájení realizace projektu, nejpozději však do 30. 6. 2008.

Čl. 19 Výzva k předkládání žádostí

(1)	Za vyhlášení Výzvy je odpovědný KP.

(2)	Výzvy budou vyhlašovány zpravidla jednou až dvakrát ročně v objemu roční finanční alokace. Specifikace podporovaných aktivit a stanovení podmínek pro poskytnutí podpory v jednotlivých výzvách je v kompetenci KP. V případě potřeby může být Výzva dále opakována. Doba od vyhlášení Výzvy do termínu ukončení příjmu žádostí je minimálně 8 týdnů. V rámci jednoho GS budou vyhlášeny minimálně dvě Výzvy za celé programové období. Každý program podpory bude vyhlášen alespoň jednou za celé programové období.

(3)	Výzvu vyhlašuje rada na základě návrhu gestora. Vyhlášená Výzva bude uveřejněna v tisku, na internetových stránkách www.vysocina-finance.cz a na internetových stránkách ŘO.

(4)	Výzva musí obsahovat:

- název KP,

- identifikaci GS (název, podporované opatření),

- identifikaci výzvy (číslo, den vyhlášení),

- názvy a zaměření programů podpory,

- definici oprávněného žadatele,

- přípustnou výši finanční podpory na jeden projekt,

- dobu trvání projektu,

- místo, termín (datum a hodinu ukončení příjmu žádostí) a způsob předkládání žádostí,

- odkaz na podrobnější informace, kontaktní osoby pro poskytování informací k žádostem.

Čl. 20 Příjem žádostí

(1)	Žádost se vyplňuje v elektronické formě do předepsaného formuláře v systému MSSF - BENEFIT. Současně musí být podána i v listinné podobě na předepsaném formuláři. Žádost musí být řádně, úplně, přesně a pravdivě vyplněná, podepsaná oprávněnou osobou a doplněná požadovanými přílohami.

(2)	Žádost s přílohami se v listinné podobě předkládá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno je originálem a 3 jsou kopie. Současně se přikládá i identicky vyplněná žádost na elektronickém nosiči (disketa nebo CD-ROM).

(3)	Žádosti musí obsahovat všechny náležitosti a přílohy. Tyto materiály slouží v procesu hodnocení žádosti mimo jiné k posuzování přijatelnosti a k věcnému hodnocení. Nedostatečně či chybně zpracované formuláře žádostí a přílohy mohou být důvodem k vyřazení žádosti pro nepřijatelnost, případně k nižšímu ohodnocení v rámci věcného hodnocení. Žadatel předkládá pouze ty přílohy, které vzhledem ke své právní subjektivitě může předložit.

- Kompletní žádost musí být předložena osobně na adresu KP, a to nejpozději do dne a hodiny uvedené ve Výzvě. Seznam konkrétních pracovníků gestora, k jejichž rukám se žádosti budou předkládat, včetně jejich kontaktních údajů je uveřejněn ve Výzvě.

- Všechny přílohy se předkládají v listinné formě. Požadované dokumenty musí splňovat dále uvedené náležitosti. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, prohlášení      o bezdlužnosti, prohlášení o partnerství a prohlášení o velikosti podniku musí být v originále (nebo ověřené kopii) a nesmějí být starší tří měsíců k datu podání žádosti (netýká se živnostenského listu).

- Podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu. Páska musí být označena na první a poslední straně podpisem, případně podpisem a razítkem žadatele oprávněného jednat jménem KU. Vícestránková příloha musí být sešita. Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh musí být podepsán.

- Seznam a řazení požadovaných příloh:

1. Doklad o právní subjektivitě žadatele včetně dokladu o oprávnění zastupovat žadatele navenek.

2. Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám

3. Prohlášení o partnerství

4. Prohlášení o velikosti podniku (pouze pro malé a střední podniky)

5. Přehled ekonomické a finanční situace žadatele (pouze pro podnikatelské subjekty)

6. Rozpočet projektu podle zdrojů spolufinancování

7. Rozdělení rozpočtu mezi žadatele a partnery (je-li v projektu partner).

- Gestor při převzetí zkontroluje, zda jsou na obálce uvedeny všechny údaje. Pokud tomu tak není, vyzve žadatele k jejich doplnění. Je-li obálka s žádostí podána v pořádku, vystaví gestor ve dvou vyhotoveních potvrzení o převzetí žádosti a toto potvrzení stvrdí svým podpisem pracovník gestora, k jehož rukám byla žádost předložena. Jedno vyhotovení potvrzení předá žadateli, druhé si ponechá.

- Žádosti podané po termínu uvedeném ve Výzvě nebo způsobem odlišným od postupu uvedeného v čl. 20 tohoto Manuálu nebudou akceptovány. Obálka s žádostí nebude přijata a bude vrácena žadateli zpět. Na žádost žadatele vydá gestor potvrzení o nepřijetí žádosti z důvodu podání žádosti po termínu.

- Po ukončení příjmu provede gestor otevírání obálek. Elektronická verze žádosti bude převedena do MSSF a bude jí přiděleno registrační číslo.

- Pro každou žádost gestor založí a kompletuje složky „Originál“ a „Kopie“. Složka „Originál“ obsahuje originál žádosti, CD, přílohy, potvrzení o převzetí, obsah složky a záznam o pohybu složky.

- Příjem žádostí se řídí Příručkou pro formální hodnocení žádostí, která tvoří přílohu 6 Manuálu.

Čl. 21 Hodnocení žádostí

- Vzhledem ke skutečnosti, že se projekty předkládají v rámci uzavřených kol jednotlivých výzev, je výběr projektů založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Za účelem výběru nejkvalitnějších projektů je systém hodnocení založen na souboru kritérií, která jsou hodnocena na základě projektové žádosti nebo povinných příloh.

- Žádosti, které prošly administrativní kontrolou ex-ante podle čl. 41 tohoto Manuálu, postupují k věcnému hodnocení.

- Věcné hodnocení žádosti provede hodnotící komise složená z hodnotitelů a nejméně jednoho zástupce gestora.

- Hodnotitelům bude předán vypracovaný zápis z formálního hodnocení registrovaných žádostí spolu s podklady (žádosti, hodnotící tabulky, podklady) pro věcné hodnocení žádostí.

- Každou žádost budou hodnotit nejméně 2 hodnotitelé. Po přijetí výsledků hodnocení od hodnotitelů provede garant prostudování výsledků věcného hodnocení a rozhodne o dalším postupu. V případě, že se v hodnocení jednotlivých hodnotitelů vyskytnou výrazné rozdíly, výsledek hodnocení je průměr dvou bližších hodnocení. Pokud se v hodnocení nevyskytují výrazné rozdíly mezi jednotlivými hodnotiteli, bude vypracováno výsledné hodnocení „Výsledky věcného hodnocení žádosti“.

- Při hodnocení postupují hodnotitelé v souladu s Metodikou hodnocení specifických kritérií (Příloha č. 4 tohoto Manuálu) a Příručkou pro hodnotitele (Příloha č. 5 tohoto Manuálu).  Žádosti hodnotitelé věcně vyhodnocují podle kritérií stanovených ŘO a dle specifických kritérií (Příloha č. 3 tohoto Manuálu) přidělením počtu bodů odpovídajícímu míře naplnění těchto kritérií. Výsledkem bodového ohodnocení jednotlivých žádostí je tabulka bodového hodnocení projektů seřazených sestupně dle průměrného bodového hodnocení; tabulka obsahuje rovněž hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Aby mohl být projekt navržen ke schválení, musí v hodnocení dosáhnout minimálně 65 bodů. Součet bodů za specifická kritéria musí činit nejméně 5 bodů. V případě, že hodnotitelé objeví závažné nedostatky v metodice hodnocení, bude o tomto informován ZS/ŘO. O výsledcích hodnocení sepíše gestor Zápis o hodnocení projektů, jehož součástí je výše uvedená tabulka a který podepisuje předseda hodnotící komise.

- Pokud hodnotitel přidělí žádosti méně než 65 bodů, nesmí projekt doporučit k financování. Pokud hodnotitel přidělí žádosti 65 a více bodů, musí projekt doporučit k financování.

- Pokud hodnotitelé projekt nedoporučí, bude vypracováno „Rozhodnutí o vyřazení žádosti o finanční podporu z OP RLZ na grantový projekt na základě věcného hodnocení“ z důvodu vyhodnocení projektu jako nedostačujícího a bude zasláno KU do 7 dnů od ukončení hodnocení.

- Po ukončení věcného hodnocení projektů budou zpracovány výsledky věcného hodnocení všech žádostí a dojde k finančnímu vypořádání závazků vůči hodnotitelům, tj. proplacení odměny a příp. dalších nákladů hodnotitelům.

- Výběr projektů ke schválení doporučuje zastupitelstvu ke schválení Výběrová komise pro výběrové kolo grantového schématu. Výběrová komise je jmenovaná radou na základě pověření zastupitelstva v souladu s návrhem složení stanoveném ZS a podmínkami pro hodnotitele dle OM ŘO. Komise má nejméně 9 členů s právem hlasovat a minimálně 5 náhradníků se stanoveným pořadím. Návrhy na členy výběrové komise předkládají organizace a instituce dle návrhu stanoveném ZS. Zástupce kraje do komise nominuje zastupitelstvo a pověří radu stanovením náhradníka v případě potřeby. Rada určí z členů komise jejího předsedu a tajemníka. Tajemníkem komise je zástupce gestora.

- Gestor je povinen o datu každého zasedání VK informovat ZS v předstihu nejméně 5 pracovních dnů.

- Výběrovou komisi svolává gestor na základě výzvy předsedy výběrové komise, a to nejpozději 30 dnů od konce věcného hodnocení. O účasti dalších osob v komisi rozhoduje předseda. Přítomní členové budou seznámeni s cíli činnosti a budou jim předány podkladové materiály. Členové výběrové komise se seznámí s průběhem výběrového procesu a garant je upozorní na rozpory v hodnocení žádostí. Výběrová komise jedná dle Jednacího řádu Výběrové komise a Statutu Výběrové komise.

- Na základě znalosti výše alokovaných prostředků na Výzvu sestaví výběrová komise Seznam vybraných projektů navržených k poskytnutí podpory v příslušném výběrovém kole v rámci jednotlivých programů podpory a doporučenou výši podpory. Komise zpravidla navrhuje projekty, jejichž žádosti dosáhly nejvyšších bodových ohodnocení. V případě stejného bodového ohodnocení  žádostí, které jsou na hranici uvažované podpory (vztaženo k výši alokace prostředků na výzvu), bude zastupitelstvu doporučena k podpoře žádost, která lépe splňuje výběrová kritéria předem stanovená zastupitelstvem. Zároveň výběrová komise sestaví návrh Seznamu náhradních projektů s doporučeným pořadím včetně zdůvodnění, které gestor v určeném pořadí přenese do Zásobníku projektových záměrů. O výsledcích výběru sepíše gestor Zprávu o výběru projektů, jehož součástí jsou výše uvedené seznamy a který podepisuje předseda výběrové komise.

- V případě, že podpořené projekty nevyčerpají finanční alokaci Výzvy, budou zbylé finanční prostředky použity pro další Výzvu.

- V případě technicky a finančně náročných projektů je v kompetenci gestora vyžádat si posudek od některého z expertů ze skupiny nezávislých expertů, vedených u ZS (dále jen „expert“).

- Expert zpracovává posudek přímo na pracovišti gestora. Složka projektu, kterou k tomuto účelu dostane k dispozici, nesmí opustit pracoviště gestora. Posudek vypracovaný expertem má pouze doporučující charakter. Posudky založí gestor do složek projektů jako přílohu bodového hodnocení. Posudek expert vypracuje dle stejné Metodiky hodnocení, podle které jsou věcně vyhodnocovány žádosti, a používá stejných hodnotících kritérií.

- Výběrový proces se řídí Příručkou pro postup při výběru GP, která tvoří přílohu č. 14 Manuálu.

Čl. 22 Schvalování projektů navržených pro poskytnutí podpory a náhradních projektů

(1) 	Seznam vybraných projektů navržených k poskytnutí podpory a Seznam náhradních projektů předloží gestor k projednání radě a zastupitelstvu.

- Zastupitelstvo schvaluje projekty, jimž bude poskytnuta podpora, výši podpory, projekty náhradní určené k zařazení do Zásobníků projektových záměrů a projekty, které nebudou podpořeny.

(3)	Zastupitelstvo má pro své rozhodování jako podklad zápis z administrativní kontroly ex-ante podle čl. 41 tohoto Manuálu, Zprávu o výběru projektů, Zprávu o věcném hodnocení žádostí a seznam projektů vyřazených na základě administrativní ex-ante kontroly podle čl. 41 tohoto Manuálu.

(4)	Zastupitelstvo rozhodne o výběru projektů v rámci GS. Na základě tohoto rozhodnutí budou zpracovány smlouvy, v nichž se žadatel zaváže k zajištění financování z vlastních zdrojů a ve smlouvách budou rovněž specifikovány podmínky financování projektů z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

(5)	Zápis z jednání zastupitelstva týkající se schvalování projektů je veřejný.

(6)	Výsledky hodnocení žádostí a konečný výběr budou zpracovány a zaevidovány v MSSF-MONIT.

Čl. 23 Uveřejnění informací o poskytnutí finanční podpory v rámci GS

(1)  Gestor do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje zajistí zveřejnění „Seznamu vybraných GP“ na internetových stránkách kraje www.vysocina-finance.cz. Pro vybrané KU bude zpracováno a zasláno „Vyrozumění o vybrání projektu k financování“.

(2) 	Nevybrané KU informuje KP písemně do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.

Čl. 24 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci GS

(1)	Gestor připraví na základě rozhodnutí zastupitelstva návrhy smluv podle vzoru smlouvy schváleného zastupitelstvem v rámci grantového schématu, přičemž odpovídá za jejich věcnou správnost. Smlouva se vyhotovuje alespoň ve 3 vyhotoveních, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu.

(2)	Každou smlouvu gestor zaregistruje do systému MSSF Monit.

- KU má 20 dnů na vrácení podepsaného návrhu smlouvy. Nedoručí-li KU podepsaný návrh smlouvy, pokračuje proces rozhodnutím o přidělení uvolněných prostředků náhradnímu GP ze Zásobníku projektů nebo o přesunutí prostředků do dalšího období, o čemž je nutno informovat ZS/ŘO.

- Doručí-li KU podepsaný návrh smlouvy, dochází k podpisu smlouvy hejtmanem kraje nebo jím pověřenou osobou.

(4)	Gestor zajistí:

- distribuci 1 vyhotovení smlouvy žadateli, 1 vyhotovení smlouvy MPSV - SSZ,               jedno vyhotovení zůstává kraji ,

- vložení údajů o uzavřených smlouvách do informačního systému MSSF Monit,

- založení smlouvy do složky projektu.

(6)	Gestor vypracuje první monitorovací zprávu ke GS obsahující informace o projektech schválených pro poskytnutí podpory včetně plánu čerpání zdrojů na podporu GS a zašle ji spolu s 1 vyhotovením smlouvy do 14 kalendářních dnů od podpisu smluv ZS.

(7) 	Před podpisem smlouvy musí žadatel předložit všechny povinné přílohy uvedené v Příručce pro žadatele, která je dostupná na webových stránkách www.esfcr.cz nebo www.kr-vysocina.cz. Příručka tvoří přílohu č 12 Manuálu.

(8)	Konečný uživatel musí zahájit projekt do 30 dnů od podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

(9)	Smluvní vztahy o přidělení finanční podpory na grantové projekty  musí být uzavřeny do 31.12.2006.

Čl. 25 Změny projektů, dodatek ke smlouvě

(1)	Jakékoliv změny projektu, ke kterým v průběhu jeho realizace dojde, musí příjemce podpory oznámit písemně gestorovi. Popis těchto změn se musí objevit                                   v monitorovacích zprávách, které vyhotovuje příjemce podpory. Podle typu změny gestor rozhodne o následném postupu řešení a tuto změnu zanese do systému MSSF Monit.

(2)	V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k její nepodstatné změně (tj. takové, která neovlivní cíle projektu, např. změna účtu banky nebo sídla příjemce), oznámí ji příjemce písemně gestorovi. Gestor změnu prostuduje včetně přiložených dokladů. Jsou-li potřeba další informace, bude příjemce podpory písemně informován o nutnosti doložení dalších podkladů. Lhůta pro doložení požadovaných dokladů KU je 30 dnů. Je-li žádost o změnu v pořádku, zaeviduje gestor změnu projektu v příslušné dokumentaci a MSSF Monitu a tuto změnu písemně oznámí všem subjektům, které smlouvu obdržely.

(3)	V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k podstatné změně (tj. takové, která ovlivní cíle projektu, finanční plán nebo délku trvání projektu, apod.), vypracuje gestor návrh dodatku ke smlouvě, návrh výpovědi smlouvy nebo návrh odstoupení od smlouvy, který předloží zastupitelstvu ke schválení.

- V pochybnostech se má za to, že se jedná o podstatnou změnu projektu.

(5)	Gestor založí dodatek ke smlouvě nebo korespondenci související s nepodstatnou změnou ve smlouvě do složky příslušného projektu.

Čl. 26 Ukončení projektu

(1)	Ukončením projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu v souladu se smlouvou. Tuto skutečnost doloží příjemce podpory závěrečnou zprávou projektu.

(2)	Závěrečná zpráva projektu podává gestorovi informaci o výsledcích realizace celého projektu a současně slouží jako podklad pro žádost o platbu. Závěrečnou zprávu předloží příjemce podpory gestorovi nejdéle do 1 kalendářního měsíce od ukončení realizace projektu.

(3)	Závěrečná zpráva obsahuje technickou a finanční část, včetně Žádosti o platbu za projekt. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh. Přílohou zprávy musí být originály účetních dokladů k ověření gestorem, které se vztahují k uskutečněným výdajům.

(4)	Gestor založí veškerou dokumentaci související s prokázáním ukončení projektu smlouvy do složky příslušného projektu.

Čl. 27 Závěrečná zpráva po ukončení všech projektů v rámci výzvy

(1)	Po ukončení všech projektů v rámci výběrového kola předloží gestor zastupitelstvu závěrečnou zprávu obsahující zejména:

- objemy vyplacených prostředků,

- seznam realizovaných projektů,

- naplnění výstupů a výsledků,

- objem nevyčerpaných finančních prostředků,

- další podstatné informace o průběhu Výzvy.

###### Tabulka č. 4: Činnosti v oblasti administrace

|  |  | Vedoucí oddělení - garant | Projektový manažer | Finanční manažer | Pracovník – publicita a poradenství | Pracovník - kontrola | Pracovník - administrace | Ostatní subjekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rámcová činnost konkrétní činnost |  |  |  |  |  |  | Právník | Rada kraje | Zastupitelstvo kraje | Hejtman kraje / pověřená osoba | Hodnotící komise | Výběrová komise |
| 6 | Administrace |
| 61 | Zpracování výzvy a vyhlášení „Výzvy k podávání žádostí do GS“ | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 611 | zpracování návrhu textu "Výzvy k předkládání žádostí do GS" dle předepsaného obsahu | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 612 | předání návrhu výzvy k odsouhlasení ze strany ZS |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | zabezpečení vyhlášení výzvy k předkládání žádostí | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 62 | Přijímání a registrace | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 621 | přijetí obálky a kontrola splnění podmínek pro doručení žádosti |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 622 | registrace obálky s žádostí do IS MONIT |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 623 | zpracování "Potvrzení o převzetí žádosti" |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 624 | otevírání obálky, určení 2 pracovníků zodpovědných za hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 625 | založení složky pro žádost (projekt),vytištění a vyplnění příslušných formulářů |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 626 | informování žadatele o nesplnění termínu doručení a vrácení žádosti žadateli | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Provádění hodnocení žádostí | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |
| 631 | kontrola formálních náležitostí |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 632 | kontrola kritérií přijatelnosti | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 633 | věcné hodnocení žádostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 634 | výběr projektů určených k podpoře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 635 | schválení seznamu projektů určených k podpoře | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 64 | Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |
| 641 | Vypracování smlouvy | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 642 | Podpis smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 643 | Distribuce smlouvy |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |

Část VII Finanční řízení

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od | Podpis správce kopie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna proti verzi 1.1 | Změna čísla Části z XIII na VII Čl. 34, odst. 2, 7, 8 – změna textu Čl. 35, odst. 2, 3 – změna textu Čl. 35, odst. 1 – změna odkazu Vložení Tabulky č. 5 – Přehled činností | 30 32, 33 34 34 36 | 31. 1. 2006 |  |
| Změna proti verzi 1.2 | Čl. 33, odst. 2 – vypuštění věty „Hotovostní platby ani šeky nejsou přípustné“. Čl. 33, odst. 3 – nová formulace odstavce Čl. 35, odst. 1 – nový bod týkající se efektivity výdajů Čl. 36, odst. 3 – nová formulace odstavce | 25 25 27 28 | 2. 5. 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Čl. 28 Obecné zásady finančního řízení

(1)	Veškeré prostředky (tj. zdroje národní i zdroje EU), které budou vynakládány v rámci financování Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, musí splňovat požadavky stanovené v nařízeních Rady a Komise ES pro strukturální fondy a odpovídajících předpisů ČR.

Čl. 29 Adicionalita

  - V souladu s čl. 11 Nařízení EK 1260/1999 je členský stát povinen dodržet pravidlo adicionality. Jeho smyslem je prokázání skutečnosti, že evropské finanční prostředky nebudou nahrazovat finanční prostředky z veřejných zdrojů.

Čl. 30 Zajištění plynulého financování GS

  - Zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 27. 7. 2004 usnesením č. 272/04/2004/ZK schválilo závazek kraje Vysočina zabezpečit financování grantového schématu v rámci opatření 3.3 OP RLZ v programovacím období 2004 až 2006 z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu.

Čl. 31 Zásady spolufinancování projektů

- Finanční prostředky na realizaci projektů OP RLZ spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu musejí být vynakládány a využívány efektivně, transparentním způsobem a pouze na projekty, které mají přispět k realizaci globálního a specifických cílů OP RLZ.

- Podpora v rámci všech opatření OP RLZ bude poskytována konečným uživatelům formou dotace (tj. nevratné finanční pomoci ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999). Výše dotace z Evropského sociálního fondu činí 75 % celkových uznatelných nákladů schváleného projektu, výše dotace ze státního rozpočtu činí 25 % celkových uznatelných nákladů projektu.

- Podmínky pro financování projektů v rámci GS vychází z příslušného finančního rámce specifikovaného pro jednotlivá opatření v Programovém dodatku OP RLZ a dále upřesněného ZS. Podpora ze strukturálních fondů a státního rozpočtu zprostředkovaná rozpočtem kraje bude poskytnuta na základě jedné žádosti.

- Závazný příslib o spolufinancování projektů z ostatních zdrojů žadatele musí být přílohou žádosti o projekt (např. usnesení zastupitelstva obce, výpis z účtů ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení, …).

- Žádný projekt nesmí čerpat prostředky současně z příspěvku poskytnutého ze SF pro financování OP nebo JPD nebo z prostředků CIP. Žádný projekt nesmí čerpat prostředky současně z různých opatření, a to ani v rámci OP RLZ. Žádný projekt nesmí být současně spolufinancován z OP RLZ a z Iniciativy EQUAL, nebo z jiného programu EU nebo ČR.

Čl. 32 Finanční plánování

(1)	Základním pravidlem pro finanční plánování je pravidlo n+2.

(2)	Pravidlo n+2 se týká čerpání ročních rozpočtových závazků stanovených pro celý program OP RLZ. Pokud nebude vyčerpán příslušný roční rozpočtový závazek uvedený v programových dokumentech OP RLZ do dvou let po ukončení roku, k němuž se rozpočtový závazek vztahuje, bude celková alokace na program OP RLZ o tuto nevyčerpanou částku České republice snížena.

(3)	Pro plnění pravidla n+2 může nositel GS použít následující nástroje:

- použít časové hledisko a tím upřednostnit výběr projektů realizovaných v kratším časovém období,

- vyhlásit Výzvu na celou alokaci či na ještě vyšší částku.

Čl. 33 Vedení prostředků na spolufinancování GS

- Kraj je povinen otevřít Zvláštní účet GS, na němž budou vedeny dotační prostředky strukturálních fondů a státního rozpočtu na předfinancování a vyplácení uznatelných výdajů jednotlivých projektů. Účet bude založen zpravidla u financující banky kraje a bude veden v Kč.

(2) 	Bankovní spojení ke Zvláštnímu účtu GS musí být uvedeno již v příslušné smlouvě. Bankovní poplatky spojené s vedením Zvláštního účtu GS mohou být uznatelnými náklady GS pouze tehdy, jsou-li zahrnuty do jeho rozpočtových nákladů.

(3)	Důvodem založení Zvláštního účtu GS je zajistit v maximální míře průhlednosti finančních toků určených na spolufinancování GS (z ESF a státního rozpočtu).

(4)	Spolufinancování ze státního rozpočtu je zajištěno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky budou v podobě účelových dotací krajům distribuovány přes účty u České národní banky.

Čl. 34 Finanční toky v GS

- Do pěti pracovních dnů po nabytí platnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi ŘO a krajem, bude kraji uvolněno k využívání 25 % celkové částky grantového schématu.

- Po ukončení výběru projektů podepisuje KP s úspěšnými žadateli „smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci projektu“ pro každý jednotlivý projekt.

- Příkazce operace vyhotoví platební poukaz v souladu s vnitřními směrnicemi kraje. Správce rozpočtu KP provede kontrolu platebního poukazu dle zák. č. 320/2001 Sb. Následně je poukaz předložen hlavní účetní operace ke kontrole a ke schválení.

- Schválený platební poukaz je dále postoupen ekonomickému odboru. Po schválení a kontrole hlavním účetním v souladu se zák. č. 320/2001 Sb. se proplácí první záloha příslušnému příjemci finančních prostředků (KU) na realizaci grantového projektu.

- Záloha bude zaslána bezhotovostně na zvláštní účet příjemce podpory. Záloha bude vyplacena jen pokud její vyplacení je v souladu s uzavřenou smlouvou, finančním plánem a při předběžné finanční kontrole dle článku 42 tohoto Manuálu nebyly zjištěny nedostatky.

- KU realizují projekt, přijímají od svých dodavatelů faktury k proplacení. KU  proplácí faktury dodavatelům.

- Podle harmonogramu stanoveného ve smlouvě o poskytnutí příspěvku (po etapách projektu) vyplňuje KU v programu Benefit zjednodušenou žádost o platbu F6 a spolu se zprávou o realizaci projektu (etapovou zprávou), účetními doklady a dalšími předepsanými přílohami ji zasílá KP. KP nahrává zjednodušenou žádost F6 do IS MONIT. KP provede do 10 pracovních dní kontrolu každé předložené žádosti dle čl. 43 tohoto Manuálu, provede kontrolu dokladů, označí je a z takto označených originálů pořídí kopie.

- KP posoudí zprávu o realizaci projektu (především porovná s žádostí) a v případě potřeby uskuteční monitorovací návštěvu. V případě chybějících nebo neúplných dokladů požádá žadatele o doplnění. Na základě zprávy o realizaci projektu, soupisky účetních dokladů a účetních dokladů KP kontroluje a schvaluje zjednodušenou žádost  F6 a vydává osvědčení F2.

- KP na základě žádosti F6 vydává platební poukaz na proplacení dalších finančních prostředků KU v souladu s vnitřními směrnicemi kraje. Správce rozpočtu KP provede kontrolu platebního poukazu dle zák. č. 320/2001 Sb. Následně je poukaz předložen příkazci operace ke kontrole a ke schválení.

- Po schválení a kontrole hlavním účetním v souladu se zák. č. 320/2001 Sb. se proplácí KU další záloha na realizaci grantového projektu.

- KP vydává v intervalech stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace souhrnnou žádost F5 (jedná se o souhrn schválených zjednodušených žádostí o platbu). Souhrnnou žádost  F5 spolu s osvědčeními F2 za každý jednotlivý projekt zasílá ZS.

- ZS po provedení kontrol formálních náležitostí předává souhrnné žádosti F5 a F2 za každý jednotlivý projekt ŘO. Vedle toho vydává požadavek na rozpočtový výdaj, kterým budou KP vyplaceny další prostředky na realizaci grantového schématu.

- ŘO po provedení kontrol formálních náležitostí vydává potvrzení F3 a návrh rozpočtového opatření, kterým navrhuje převod další část prostředků ZS. ŘO zasílá schválený požadavek na rozpočtový výdaj, potvrzení F3, návrh rozpočtového opatření a souhrnnou žádost F5 s osvědčeními F2 za každý jednotlivý projekt PJ.

- Po prověření a odsouhlasení výše uvedených dokladů v příslušných orgánech (Platební jednotka, správce rozpočtu MPSV) provede účtárna na základě platebního poukazu ZS vyplacení další tranže finančních prostředků na realizace GS na Zvláštní účet KP.

- Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud projekty nevyčerpají prostředky stanovené ve smlouvách o poskytnutí příspěvku.

Čl. 35 Uznatelné náklady

(1)    Uznatelný výdaj projektu musí splňovat následující základní kritéria:

- Typ výdaje: být vynaložen na aktivity v souladu s nařízením Komise (ES) 1784/1999 o ESF, v souladu s čl. 30 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, s Nařízením Komise (ES) č. 1685/1999 ve znění Nařízení č. 448/2004

- Účel výdaje: je vynaložen na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu

- Datum uskutečnění výdaje: vznikne v době realizace projektu tak, jak je definováno ve smlouvě

- Evidence výdaje: výdaj musí skutečně vzniknout, být zaznamenán na účtech příjemce grantu/dotace nebo jeho partnerů, být identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doložitelný originály účetních dokladů, resp. jiných uznatelných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty

- Efektivita výdaje: výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu, být vynaložen na aktivity, popsané v žádosti o finanční podporu a musí odpovídat požadavkům na efektivní využití finančních prostředků.

(2)	Veškeré náklady, které nejsou v souladu s uznatelnými náklady definovanými v Příručce pro žadatele, nebo náklady vzniklé v průběhu realizace projektu, které jsou nad rámec rozpočtovaných nákladů (vícenáklady), je příjemce podpory povinen hradit ze svých vlastních zdrojů.

(3)	Definice uznatelných nákladů jsou obsaženy v „Metodice k problematice uznatelných výdajů“ ŘO OP RLZ, která vymezuje uznatelné náklady jak z hlediska věcného, tak z hlediska časového. Přehled a definice uznatelných nákladů je obsažena v Příručce pro žadatele, která tvoří přílohu č. 12 Manuálu.

Čl. 36 Účetnictví

(1)	Účtování u KP se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy. V účetnictví se zachycují veškeré účetní případy, které se vyskytují v průběhu realizace GS nebo souvisí se použitím finančních prostředků ze strukturálních fondů.

Jde zejména o tyto skutečnosti:

- zachycení pohledávky kraje vůči strukturálním fondům a státnímu rozpočtu na základě odeslání Žádosti o proplacení uznatelných nákladů za GS,

- účtování o obdržené platbě od platební jednotky, ze státního rozpočtu (účelová dotace),

- účtování o zaslání dotace ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů příjemci podpory,

- účtování o vrácení prostředků od příjemce podpory,

- účtování o vrácení prostředků platební jednotce,

- účtování o nákladech na administraci GS.

(2)	Na platební postupy u KP bude uplatněn postup dle platné Směrnice o oběhu a přezkušování účetních dokladů Krajského úřadu kraje Vysočina.

(3)	Příjemce podpory musí vést účetnictví v souladu s aktuálním zněním zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo daňovou evidenci podle  zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(4)	Pro evidenci účetních případů souvisejících s projektem bude příjemce podpory používat oddělenou analytickou evidenci.

Čl. 37 Zadávání veřejných zakázek

(1) 	Zadávání veřejných zakázek žadateli je upraveno v Příručce pro příjemce podpory, která je dostupná na www.esfcr.cz.

Čl. 38 Administrace nesrovnalostí

(1) 	Velká část prostředků by měla být KP a KU poskytována na základě rozpočtových pravidel, pojem porušení rozpočtové kázně proto zřejmě bude pokrývat většinu případů nesrovnalostí. V případě porušení rozpočtových pravidel se pak při vymáhání dlužné částky od subjektu, který porušil rozpočtovou kázeň, postupuje podle zákona. V ostatních případech je nutné využít další zákonné prostředky.

  - Každé podezření na nesrovnalost musí být neprodleně nahlášeno příslušnému ŘO. ŘO prošetří nahlášené podezření na nesrovnalost a buď ho potvrdí, nebo zamítne jako neopodstatněné. Rozhodnutí o potvrzení nebo zamítnutí musí být vyhotoveno v písemné formě a doručeno orgánu, který podezření na nesrovnalost nahlásil. V případě potvrzení podezření na nesrovnalosti je toto rozhodnutí doručeno i subjektu, u něhož k nesrovnalosti došlo. ŘO poté odůvodněnou nesrovnalost bez prodlení, max. do 1 měsíce, písemně nahlásí CHJ, PO a příslušné PJ a uvede informaci o nesrovnalosti do MSSF.

Čl. 39 Řešení nesrovnalostí

    - Při podezření na závažnou nesrovnalost může PO pozastavit platby na daný projekt, opatření, prioritu nebo celý program (jde-li o nesrovnalost systémového charakteru), považuje-li to za nezbytné k ochraně zájmů EU, a vyzve Řídící orgán k předložení svých vyjádření a k nápravě zjištěných nesrovnalostí. Pozastavení plateb musí být projednáno se zástupci ŘO a podléhá schválení Národního schvalujícího úředníka. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může ředitel PO nařídit dočasné pozastavení plateb do doby projednání případu se zástupci ŘO.

    - Za náležité řešení a přijetí odpovídajících opatření k zabránění dalšího výskytu nesrovnalosti je odpovědný odbor ŘO. Odbor ŘO vyzve subjekt, který nesrovnalost způsobil, k nápravě stavu. Pokud nesrovnalostí došlo k újmě na prostředcích SF nebo státního rozpočtu, zahájí ŘO kroky k získání neoprávněně použitých prostředků.

    - Jedná-li se o porušení rozpočtové kázně, je ŘO povinen zajistit nahlášení nesrovnalosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Ten následně prošetří, jestli se skutečně jedná     o nesrovnalost, v případě potřeby vyčíslí odvod za porušení rozpočtové kázně a zajistí navrácení nesprávně nebo neoprávněně použitých prostředků od KP/KU. Část prostředků připadajících na podíl EU vrátí přímo Národnímu fondu.

    - Opravy financování upravuje nařízení Komise č. 448/2001 pro SF a nařízení Komise č. 1386/2002 SF. Opravy financování jsou vyústěním prošetření nesrovnalostí, dojde-li k prokázání porušení podmínek financování.

    - Pokud dojde k následujícím skutečnostem:

a) vznik okolností, za nichž nelze plnit smlouvu mezi KU a KP,

b) zjištění neplnění povinností KU dle smlouvy,

c) vznik důvodu k vrácení dotace, vypovězení smlouvy,

d) přijetí písemné „Výpovědi smlouvy“ od KU,

bude řešeno vrácení grantu a vypovězení smlouvy.

Čl. 40 Finanční kontrola

(1) 	Veřejnosprávní kontrola, která zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu  a následně po jejich použití je u KP prováděna dle čl. 37 tohoto Manuálu.

(2)	Evropská komise (EK) je oprávněna podle článku 38(2) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, po předchozím minimálně jednodenním upozornění, provádět kontroly na místě, včetně namátkových kontrol pro operace financované strukturálními fondy a pro řídící kontrolní systémy. EK rovněž může požádat členský stát, aby provedl kontrolu na místě k ověření správnosti jedné nebo více transakcí; těchto kontrol se mohou zúčastnit i zástupci Komise. Zaměstnanci kontrolované instituce jsou povinni poskytnout při provádění těchto kontrol nezbytnou součinnost.

(3)	Platební orgán, Platební jednotka s delegovanými pravomocemi , řídící orgán - MPSV, a Zprostředkující subjekty, Koneční příjemci a Koneční uživatelé musí v souladu s § 25 - 31 zákona o finanční kontrole a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, zavést a udržovat dostatečné řídící a kontrolní systémy zajišťující řádné finanční řízení.

Tabulka č. 5: Činnosti v oblasti finančního řízení

| Rámcová činnost Konkrétní činnost | Vedoucí oddělení - garant | Projektový manažer | Finanční manažer | Pracovník – publicita a poradenství | Pracovník – administrace | Pracovník - kontrola | Ostatní subjekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ekonomický odbor | Hejtman kraje nebo jím pověřená osoba |
| 7 | Činnosti v oblasti finančního řízení |
| 71 | Poskytnutí 1. zálohy KU |  |  | x |  |  | x | x |  |
| 711 | Uzavření smlouvy s KU |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 712 | Vyhotovení platebního poukazu |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 713 | Schválení platebního poukazu | x |  |  |  |  |  | x |  |
| 714 | Vyplacení 1. zálohy KU |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 72 | Zaslání další zálohy KU |  |  | x |  |  | x | x |  |
| 721 | Příjem žádosti o platbu od KU |  | x | x |  | x |  |  |  |
| 722 | Kontrola a nahrání žádosti do Monitu |  | x | x |  | x |  |  |  |
| 723 | Požadavek na doplnění dokladů |  | x | x |  | x |  |  |  |
| 724 | Vydání poukazu na proplacení dalších finančních prostředků KU |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 725 | Schválení poukazu | x |  |  |  |  |  | x |  |
| 726 | Vyplacení zálohy KU |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 73 | Souhrnná žádost |  | x | x |  |  | x |  |  |
| 731 | Vypracování souhrnné žádosti o platbu |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 732 | Vypracování osvědčení |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 733 | Zaslání žádosti a osvědčení ZS | x | x | x |  |  |  |  |  |

Část VIII Kontrolní procesy

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od | Podpis správce kopie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna proti verzi 1.1 | Změna čísla Části z IX na VIII Čl. 41, odst. 4, 8, 11 – upraveny odkazy Čl. 44, odst. 7 – upraven odkaz Vložení Tabulky č. 6 – Přehled činností | 37 38, 39 41 43 | 24. 1. 2006 |  |
| Změna proti verzi 1.2 | Čl. 43, odst. 3 – zrušen bod j) | 33 | 2. 5. 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Čl. 41 Administrativní kontrola ex-ante

- Administrativní kontrola ex-ante spočívá v kontrole formálních náležitostí žádostí a v kontrole přijatelnosti návrhů projektů.

- Do 7 kalendářních dnů po uplynutí termínu vymezeného pro předkládání žádostí ve Výzvě provedou pracovníci gestora otevírání obálek a přenesou údaje z programu Benefit do programu MSSF Monit.

- Do 30 dnů od ukončení příjmu žádostí provedou pracovníci gestora kontrolu formálních náležitostí žádostí. Tuto kontrolu každé žádosti provedou minimálně dva pracovníci gestora.

- Kontrola formálních náležitostí žádosti spočívá v ověření těchto skutečností je upravena v Příručce pro formální hodnocení, která tvoří přílohu č. 6 Manuálu.

- Průběh kontroly formálních náležitostí se zapisuje do systému MSSF Monit. Do systému jsou žádosti zadávány v pořadí, ve kterém byly přijaty (podle pořadového čísla na obálkách). Systém MSSF Monit vygeneruje každé vložené žádosti registrační číslo. Pro kontrolu se používá check-list, který obsahuje jednotlivá kriteria a v příslušném sloupci gestor vyplní, zda bylo nebo nebylo toto kriterium splněno. Na závěr kontroly je check-list dvakrát vytištěn, podepsán pracovníky provádějícími kontrolu projektu a v obou vyhotoveních poté založen do složky projektu.

- V případě, že žádost nesplňuje některou z formálních náležitostí uvedených v checklistu, bude o tomto žadatel neprodleně informován (telefonicky, mailem) a vyzván k odstranění formálních chyb žádosti. Gestor zpracuje „Výzvu k doplnění nebo zpřesnění údajů v žádosti“ a do 5 dnů od zjištění nedostatků ji odešle žadateli. Žadatel má maximálně 10 dnů na doplnění či opravu žádosti. Opravená žádost dodaná v termínu bude znovu zkontrolována a budou aktualizovány údaje o hodnocení žádosti v MSSF.

- V případě, že žadatel nedoručí opravenou žádost nebo opravená žádost není formálně v pořádku, bude zpracováno „Vyřazení žádosti o finanční podporu z OP RLZ z důvodu nesplnění kritérií formálních náležitostí“ a žádost bude vyřazena. O vyřazení žádosti bude žadatel informován do 7 dnů od hodnocení opravené žádosti.

- U žádostí, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí provedou minimálně dva pracovníci gestora kontrolu přijatelnosti projektu, která spočívá v prověření kritérií přijatelnosti, která jsou uvedena v Příručce pro formální hodnocení, která tvoří přílohu č. 6 Manuálu.

- Při této kontrole používají pracovníci gestora check-list (MSSF Monit), v němž jsou uvedena kriteria přijatelnosti žádosti. Po kontrole každého kriteria vyplní v příslušném sloupci check-listu, zda bylo nebo nebylo příslušné kriterium splněno. Poté pracovníci svůj check-list dvakrát vytisknou, podepíší a založí do složek projektu.

- Pokud vzniknou pochybnosti o přijatelnosti žádosti, bude tato skutečnost oznámena žadateli rozhodnutím o provedení kontroly a s žadatelem bude dohodnut termín kontroly technicko-organizačního zázemí projektu. Pokud výsledky kontroly prokáží rozpor se žádostí, bude vypracován „Zápis o zjištěných skutečnostech“. Tento zápis spolu s informací o možnostech vysvětlení zápisu bude zaslán kontrolovanému subjektu. Žadatel bude mít možnost podat dodatečné vysvětlení. Dodatečné vysvětlení spolu s dostupnými podklady k žádosti budou posouzeny a bude rozhodnuto o přijetí / nepřijetí žádosti. Pokud žadatel dodatečné vysvětlení nedodá nebo jeho vysvětlení není dostatečné, bude zpracováno „Vyřazení žádosti o finanční podporu z OP RLZ z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti“, které bude žadateli zasláno do 7 dnů od ukončení hodnocení.

(11)	Na závěr administrativní kontroly ex-ante vyhotoví pracovník gestora zprávu, kde bude uveden výsledek otvírání obálek a výsledky kontroly formálních náležitostí žádostí i kontroly přijatelnosti projektů. Žádosti, které nesplnily jedno nebo více kritérií kontroly formálních náležitostí popř. kontroly přijatelnosti, budou gestorem navrženy k vyřazení a zařazeny do návrhu Seznamu vyřazených žádostí. U každé takové žádosti bude uvedeno zdůvodnění vyřazení. Zprávu, jejíž součástí bude Seznam vyřazených žádostí, podepíše vedoucí pracovník gestora a jeho pracovníci, kteří kontrolu prováděli. Gestor předloží Zprávu k vyjádření Výběrové komisi a spolu s jejím vyjádřením radě a zastupitelstvu ke schválení.

(12)	Po projednání a schválení zastupitelstvem gestor zašle žadatelům vyřazeným z dalšího procesu hodnocení do vlastních rukou oznámení o vyřazení z dalšího procesu administrace, včetně odůvodnění, a to do 7 pracovních dnů po rozhodnutí zastupitelstva. Oznámení zároveň oznamuje žadatelům, že na podporu není právní nárok a že si mohou u gestora vyzvednout kopie žádosti s přílohami, originál se archivuje ve složce pro případ kontroly po dobu uvedenou v čl. 10 tohoto Manuálu.

(13)	Postup při kontrole formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti se řídí Příručkou pro formální hodnocení, která tvoří přílohu č. 6 Manuálu.

Čl. 42 Kontrola ex-ante na místě (předběžná finanční kontrola)

(1)	Po schválení seznamu podpořených projektů bude provedena u vybraného vzorku projektů kontrola ex-ante na místě.

(2)	Kontroly se může účastnit pouze ten pracovník gestora, který neprováděl věcné vyhodnocení žádosti. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina. Po ukončení kontroly vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol, který předá gestorovi.

(3)  Gestor sepíše na základě zjištění kontroly zápis, který v případě, že byly při kontrole zjištěny nesrovnalosti, předloží radě a následně zastupitelstvu. V případě zjištěných nesrovnalostí nebo doporučení týkajících se uzavření smlouvy, bude tento zápis předložen zastupitelstvu k úpravě Seznamu projektů navržených k podpoře.

Čl. 43 Administrativní kontrola interim

(1)	Gestor sleduje termíny ukončení realizace projektu, resp. předložení žádosti o proplacení.

(2)	Administrativní kontrolu interim, která spočívá v kontrole vyúčtování a kontrole závěrečné zprávy (včetně kontroly uznatelných nákladů), provede gestor vždy po obdržení žádosti o proplacení, resp. závěrečné zprávy k projektu.

(3)    Obsah administrativní kontroly interim před proplacením:

- dokumenty k výběrovému řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem,

- čestné prohlášení o tom, že konečný příjemce má k datu předložení žádosti                       o proplacení vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím,

- náležitosti dokladů o pořízení zboží nebo služeb (např. faktury),

- úhrada dokladů o pořízení zboží nebo služeb (výpisy z účtu určeného pro OP RLZ),

- porovnání fakturace s údaji ve smlouvě a v žádosti (v úvahu se vezmou i oznámené resp. schválené změny projektu),

- souhrnné osvědčení o provedené práci,

- samostatná účetní evidence,

- pracovní smlouvy (udržení a tvorba nových pracovních míst).

(4)  O úplnosti, či neúplnosti předané dokumentace bude vyhotoven kontrolní seznam o převzetí dokumentace od KU k žádosti o proplacení a o elektronickém pořízení základních údajů. Případné zjištěné nedostatky budou popsány v zápisu z administrativní kontroly interim.

- V případě zjištěných nesrovnalostí bude zápis obsahovat i návrh opatření k nápravě.

- Příjemce podpory je povinen odstranit zjištěné nedostatky do 14 kalendářních dnů od registrace žádosti o proplacení. Do odstranění zjištěných nedostatků je pozastaven proces přípravy provést platbu na účet příjemce podpory. V okamžiku, kdy byla předána úplná dokumentace a kdy proběhla administrativní kontrola interim s kladným výsledkem, zadá gestor do programu MSSF Monit kladný výsledek administrativní kontroly interim se žádostí o proplacení.

- Do 14 kalendářních dnů od zadání kladného výsledku administrativní kontroly interim s proplacením vyhotoví gestor Osvědčení o provedené práci.

Čl. 44 Kontrola interim na místě

(1)	Gestor sestaví za metodického vedení útvaru interního auditu na základě dostupných informací o žadatelích a o projektech, schválených zastupitelstvem, analýzu rizik podle čl. 14 tohoto Manuálu a na základě této analýzy rizik rozhodne, u kterých projektů bude provedena kontrola interim na místě.

(2)	Kontrola interim na místě bude uskutečněna do 14 kalendářních dnů od zadání kladného výsledku administrativní kontroly interim podle čl. 34 tohoto Manuálu se žádostí o proplacení do systému MSSF Monit. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina a Příručkou pro kontrolu v rámci OP RLZ, která tvoří přílohu č. 7 tohoto Manuálu.

(3)	Obsah kontroly interim na místě:

- identifikace KU,

- dokumentace k projektu,

- označení projektu (tabulka s označením, že projekt je realizován za podpory prostředků EU),

- monitorovací ukazatele,

- zjištění skutečného stavu (porovnání fakturovaného se skutečným stavem),

- kontrola souvisejících dokladů.

    - Po ukončení kontroly interim na místě vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol, který předá gestorovi. Gestor sepíše na základě zjištění kontroly interim na místě zápis    o kontrole interim na místě. V případě zjištěných nesrovnalostí bude zápis o kontrole interim na místě obsahovat i návrh opatření k nápravě. V případě, že byly při kontrole interim na místě zjištěny nedostatky, předloží gestor zápis o kontrole interim na místě radě případně zastupitelstvu ke stanovení opatření k nápravě a termínu pro jejich splnění.

(5)	Vedoucí kontrolní skupiny zadá výsledek kontroly do programu MSSF Monit.

(6)	Gestor zpracuje vyhodnocení plnění uložených opatření k nápravě – do odstranění zjištěných nedostatků je pozastaven proces přípravy provést platbu na účet KU. V případě, že nedostatky nebyly odstraněny nebo realizace projektu probíhá v rozporu se smlouvou, předloží gestor zastupitelstvu návrh odstoupení od smlouvy.

(7)	Kontrola se řídí Příručkou pro kontrolu projektů, která tvoří přílohu č. 7 Manuálu.

Čl. 45 Kontrola ex-post

(1)	Gestor sleduje termíny připsání podpory na účet příjemce podpory a na základě těchto informací plánuje termín konání kontroly ex-post na místě (dle provedených rozborů plánuje kontroly jeden rok od poslední splátky podpory – např. kvůli náběhu pracovních míst a poté pět let od podpisu smlouvy, což je okamžik, kdy končí sledování projektu; kontroly ex-post může v případě potřeby naplánovat i mimo tyto termíny) – údaje zadá gestor do programu MSSF Monit. Kontrola na místě se uskuteční jen u vzorku projektů určeného na základě analýzy rizik podle čl. 17 tohoto Manuálu. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.

(2)	Obsah kontroly ex-post:

a)	identifikace kontrolovaného subjektu,

b)	porovnání obsahu smlouvy s výsledky realizace projektu:

    - kontrola dodržování parametrů projektu v souladu s předloženou žádostí a uzavřenou smlouvou (prověřování plnění smlouvy, životaschopnosti projektu),

    - kontrola plnění obecných podmínek stanovených ve  smlouvě (publicita, archivace dokumentů,…),

    - kontrola systému monitorování ze strany příjemce podpory a prověření plnění deklarovaných výsledků projektu (žadatel sleduje stanovené výsledky podle monitorovacích ukazatelů, ukazatele jsou skutečně naplňovány),

      - kontrola souvisejících dokladů.

  - Po ukončení kontroly ex-post vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol, který předá gestorovi.

(4)	Gestor zadá výsledek kontroly do počítačového systému MSSF Monit. Gestor vypracuje na základě protokolu zápis, ve kterém v případě, že byly kontrolou zjištěny nesrovnalosti, navrhne opatření k nápravě.

(5)	Zápis obsahující opatření k nápravě předloží gestor radě k rozhodnutí o opatřeních k nápravě a termínu pro jejich splnění. V případě, že u zjištěných nedostatků není náprava možná, předloží gestor radě návrh na vrácení přidělených finančních prostředků, příp. odstoupení od smlouvy.

(6)	Gestor zpracuje vyhodnocení plnění uložených opatření k nápravě, který v případě, že opatření k nápravě nebyla splněna, předloží zastupitelstvu s návrhem na vrácení přidělených finančních prostředků, příp. odstoupení od smlouvy, atd.

Čl. 46 Nezávislá kontrola vzorku projektů

(1)	Tato kontrola je formou následné veřejnosprávní kontroly prováděné na místě s prvky systémového auditu. Průběh kontroly se řídí Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.

(2)	Kontrola probíhá u příjemců podpory po úhradě finančních prostředků, ale před uzavřením GS. Rozsah kontrol musí pokrýt reprezentativní vzorek projektů vybraný na základě analýzy rizik v průběhu programového období. Minimální velikost vzorku je 5 % z celkových uznatelných nákladů. Každá kontrola vzorku kromě fyzické kontroly zahrnuje i kontrolu veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídících a kontrolních systémů v rámci projektu.

        - Po ukončení nezávislé kontroly vzorku projektů vypracuje vedoucí kontrolní skupiny protokol.

(4)	V případě, že byly kontrolou zjištěny nesrovnalosti, navrhne vedoucí kontrolní skupiny radě, příp. zastupitelstvu opatření k nápravě.

Čl. 47 Analýza rizik pro nezávislou kontrolu vzorku projektů

(1)	Metodika analýzy rizik bude vycházet ze stejných předpokladů, jako je uvedeno v čl. 17 tohoto Manuálu. Při výběru vzorku projektů budou brány v úvahu ještě tyto skutečnosti:

- výsledky předchozích kontrol (zejména podle čl. 4 Nařízení Evropské komise (ES) č. 438/2001),

- rozložení kontrolní činnosti v průběhu daného programového období,

- rovnoměrné geografické rozložení prověřovaných projektů.

(2)	Za výběr vzorků operací je odpovědný odbor kontroly.

Čl. 48 Vzájemná informovanost

(1)   V rámci všech druhů kontrol uvedených v čl. 32 - 37 tohoto Manuálu a interního auditu uvedeného v čl. 40 tohoto Manuálu mají pracovníci KP, kteří se podílejí na kontrole a auditu, povinnost se vzájemně informovat o zjištěných relevantních skutečnostech.

Čl. 49 Interní audit

(1)	Interní audit podává ujištění, že byly zřízeny řídicí a kontrolní systémy, a fungují takovým způsobem, který zajišťuje účinné a správné využívání veřejných finančních prostředků. Pro účely tohoto ujištění musí řídící a kontrolní systémy poskytovat dostatečnou pomůcku pro audit se zaměřením na finanční toky.

(2)	Na základě svých zjištění předkládá útvar interního auditu auditní zprávy s doporučeními ke zdokonalování kvality řídícího a kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků pro vedení Krajského úřadu kraje Vysočina a útvary interního auditu v implementační struktuře. Současně zajišťuje konzultační činnost.

Tabulka č. 6: Činnosti v oblasti kontroly

|  | Ostatní subjekty |
| --- | --- |
|  | Rámcová činnost Konkrétní činnost | Vedoucí oddělení - garant | Projektový manažer | Finanční manažer | Pracovník – publicita a poradenství | Pracovník - administrace | Pracovník - kontrola | Odbor kontroly | Odbor interního auditu |
| 8 Kontrola |
| 81 | Administrativní kontrola ex-ante |  | x |  |  | x | x |  |  |
| 811 | Kontrola úplnosti obálky se žádostí |  | x |  |  | x |  |  |  |
| 812 | Kontrola formálních náležitostí žádosti |  | x |  |  | x |  |  |  |
| 813 | Kontrola přijatelnosti žádosti | x | x |  |  | x |  |  |  |
| 82 | Administrativní kontrola ex-ante na místě |  | x | x |  | x | x |  |  |
| 83 | Administrativní kontrola interim |  | x | x |  |  | x |  |  |
| 831 | Příjem žádosti o platbu od KU |  | x | x |  |  | x |  |  |
| 832 | Kontrola a nahrání žádosti do Monitu |  | x | x |  |  | x |  |  |
| 833 | Požadavek na doplnění dokladů |  | x | x |  |  | x |  |  |
| 84 | Kontrola interim na místě |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 841 | Výběr konečných uživatelů / akcí | x |  | x |  |  | x |  | x |
| 842 | Uskutečnění kontroly interim na místě |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 843 | Vypracování zprávy o kontrole interim na místě |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 85 | Kontrola ex-post |  | x | x |  |  | x |  |  |
| 851 | Kontrola ex-post všech KU |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 852 | Výběr KU / akcí ke kontrole na místě | x |  |  |  |  | x |  | x |
| 853 | Uskutečnění kontroly ex-post na místě |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 854 | Vypracování zprávy o kontrole ex-post na místě |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 86 | Nezávislá kontrola vzorku akcí na místě |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 861 | Analýza rizik |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 862 | Provedení kontroly |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 863 | Vypracování zápisu o kontrole |  |  |  |  |  | x | x |  |

Část IX Monitorování projektů

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od | Podpis správce kopie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna proti verzi 1.1 | Nová část |  | 31. 1. 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Monitorování projektů je obsaženo v části VIII a řídí se Příručkou pro monitorování, která tvoří přílohu č. 13 Manuálu.

Část X Definice pojmů a seznam zkratek

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od | Podpis správce kopie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna proti verzi 1.1 | Změna čísla Části z II na X Čl. 50, písm. m – změna odkazu | 45 46 | 31. 1. 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Čl. 50 Základní pojmy

Pro účely tohoto Manuálu se rozumí:

- Řídícím orgánem Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „ŘO“) – odbor 72 Odbor pro řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí,

- Zprostředkujícím subjektem (dále jen „ZS“) - odbor 45 Odbor implementace programů ESF Ministerstva práce a sociálních věcí.

- Konečným příjemcem (dále jen „KP“) – kraj Vysočina (dále jen „kraj“),

- Administrátorem grantového schématu (dále jen „KP“) – kraj,

- grantovým schématem (dále jen „GS“) – soubor programů podpory,

- programem podpory – jednotlivé téma vyhlášené administrátorem grantového schématu, na něž předkládají žadatelé konkrétní grantové projekty

- grantovým projektem (dále jen „projektem“) – projekt v rámci grantového schématu

- gestorem grantového schématu (dále jen „gestor“) – oddělení odboru Krajského úřadu kraje Vysočina, stanovené v čl. 15 odst. 1 tohoto Manuálu,

- žadatelem o podporu grantového projektu (dále jen „žadatel“) – právnická nebo fyzická osoba oprávněná podat žádost v souladu s Výzvou,

- příjemce podpory - žadatel po uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory (dále jen „smlouva“),

- konečným uživatelem – příjemce podpory

- žádostí o podporu grantového projektu (dále jen „žádost“) – stanovený soubor dokumentů, který předepsaným způsobem popisuje a charakterizuje grantový projekt jednotlivého žadatele

- uznatelným nákladem – se rozumí náklady specifikované v Příručce pro žadatele, která tvoří přílohu č. 12 Manuálu,

- Hodnotící komisí – komise provádějící věcné hodnocení žádostí,

- Výběrovou komisí – komise, která navrhuje vybrané projekty ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina,

- Výzvou k předkládání žádostí do programů podpory grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 OP RLZ v programovém období 2004 – 2006 (dále jen „Výzva“) – souhrn informací pro příslušné výběrové kolo o vyhlašovaných programech podpory a o podmínkách a způsobu předložení žádosti

- Operačním manuálem Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „OM ŘO“) – dokument popisující procesy řízení a implementace Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „OP RLZ“),

- Operačním manuálem konečného příjemce pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „OM KP“ – Operační manuál pro grantová schémata implementovaná v rámci OP RLZ a vydaný ŘO OP RLZ,

- zastupitelstvem – Zastupitelstvo kraje Vysočina,

- radou – Rada kraje Vysočina.

Čl. 51 Seznam zkratek

GS	Grantové schéma

KP	Konečný příjemce

KU	Konečný uživatel

OM KP	Operační manuál konečného příjemce pro OP RLZ

OM ŘO	Operační manuál Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

OP RLZ	Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ŘO	Řídící orgán

ZS		Zprostředkující subjekt

Část XI Seznam příloh

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od | Podpis správce kopie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna proti verzi 1.1 | Změna čísla Části z VIII na XI Odst. 3 – změna příloh | 47 48 | 31. 1. 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

- Za aktualizaci tohoto Manuálu odpovídá Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

- Tento Manuál nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem, příp. radou kraje.

- Nedílnou součástí tohoto Manuálu jsou přílohy:

Příloha č. 1:	Systém řízení dokumentace

Příloha č. 2:	Související legislativa

Příloha č. 3:	Tabulka hodnocení subkritérií

Příloha č. 4:	Metodika hodnocení specifických kritérií

Příloha č. 5:	Příručka pro hodnotitele projektů

Příloha č. 6:	Příručka pro formální hodnocení žádostí

Příloha č. 7:	Příručka pro kontrolu

Příloha č. 8:	Jednací řád výběrové komise

Příloha č. 9: 	Statut výběrové komise

Příloha č. 10:	Komunikační akční plán

Příloha č. 11: 	Příručka pro administraci a hodnocení

Příloha č. 12: 	Příručka pro žadatele

Příloha č. 13:	Příručka pro monitorování

Příloha č. 14:	Příručka pro postup při výběru GP

# Footnotes

Někdy též nazývané způsobilé výdaje.

# Text boxes

Vysočina

Žižkova 57, Jihlava