RK-15-2006-41, př. 1

Počet stran: 5

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

1. 	Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, Jihlava

zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749, není plátcem DPH

bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4200430070/6800

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem, hejtmanem kraje

se sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337

DIČ: CZ70888337, není plátcem DPH

bankovní spojení: 	KB Brno-město, č.ú.: 27-7491250267/0100

(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále jen „objednatel“)

a

2.	ELBONA a.s.

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Škvrnou, členem představenstva

se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 170 00  Praha 7

IČ: 27160831

DIČ: CZ27160831

bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5

č.ú.: 1000426006/3500

(dále jen „zhotovitel“)

#### II.

- Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 3. 1. 2006 (dále jen „smlouva“) se mění takto:

- Odstavce 5 a 6 článku II. Smlouvy (Předmět a účel smlouvy) se ruší a nahrazují se odstavci 5 a 6, které zní:

„5.	Dokument ROP bude zpracován v listinné podobě o třech dílech, přičemž 1. díl dokumentu ROP bude odpovídat I. etapě zpracování ROP, 2. díl dokumentu ROP bude odpovídat II. etapě zpracování ROP a 3. díl dokumentu ROP (finální text ROP) bude odpovídat III. etapě zpracování ROP. Každý díl dokumentu ROP bude zpracován ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a dále v elektronické podobě na 4 CD nosičích. Elektronické zachycení výsledku tvořivé činnosti uchazeče bude provedeno ve formátu dokumentu Microsoft Word.

- Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v těchto etapách:

- Zpracování ROP podle kapitol 1, 2, 3 a 4 a jeho hmotné zachycení se považuje za I. etapu zpracování ROP.

- Zpracování ROP podle kapitol 5, 6 a 7 a jeho hmotné zachycení se považuje za II. etapu zpracování ROP.

- 	Za III. etapu zpracování ROP se považuje:

  - Schůzky, koordinace a komunikace s ex-ante a SEA hodnotiteli, jednání s Odborem rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „RPS“), Ministerstvem Financí ČR (dále jen „MF“), Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) a zástupci krajů.

  - Zapracování dalších průběžných výstupů z konzultací a jednání s Evropskou komisí, RPS, MF, MMR, zástupci krajů, ex-ante a SEA hodnotiteli do ROP.

  - Prezentace ROP zhotovitelem na veřejných projednáních SEA.

  - Spolupráce s objednatelem při zpracování prováděcího dokumentu dle požadavků RPS.

  - Zapracování doporučení z dalších nově vznikajících metodik k vlastnímu zpracování operačních programů, indikátorům, implementaci, monitoringu, finančnímu řízení, atd. do ROP.

  - Zapracování dodatečných změn vyplývajících z negociací na národní i nadnárodní úrovni do již zpracovaných kapitol  ROP a následná kompletace ROP.“

3. 	Odstavce 2 a 3 článku III. Smlouvy (Povinnosti smluvních stran) se ruší a nahrazují se odstavci 2 a 3, které zní:

„2. 	Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle čl. II této smlouvy bez vad a nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Objednatel není povinen převzít II. etapu zpracování ROP v případě, že v okamžiku jeho předání nebude řádně provedena a předána I. etapa zpracování ROP a není povinen převzít III. etapu zpracování ROP v případě, že v okamžiku jeho předání nebude řádně provedena a předána II. etapa zpracování ROP.

3. 	Dílo je provedeno řádným a úplným předáním zhotovitelem a převzetím I., II. a III. dílu dokumentu ROP dle této smlouvy objednatelem v termínu stanoveném v čl. VI. této smlouvy.“

4. 	Odstavec 1 článku VI. Smlouvy (Čas a místo plnění) se ruší a nahrazuje následujícím odstavcem, který zní:

„1.	Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno ihned po uzavření této smlouvy, a to souběžným prováděním I. a II. etapy dle čl. II této smlouvy a následným prováděným III. etapy dle čl. II této smlouvy. Jednotlivé etapy díla dle čl. II odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit v následujících termínech:

I. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do:	31. 3. 2006

II. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do: 	30. 4. 2006

1. část III. etapy zpracování ROP (body 1, 2 a 5 čl. II. odst. 6 této smlouvy) bude dokončena nejpozději do: 						30. 6. 2006

2. část III. etapy zpracování ROP (body 3, 4 a 6  čl. II. odst. 6 této smlouvy) bude dokončena nejpozději do:  				ukončení vyjednávání ROP s Evropskou komisí“

5. 	Odstavce 1 a 4 článku VII. Smlouvy (Cena plnění, platební podmínky) se ruší a nahrazují se odstavci 1 a 4, které zní:

„1.	Celková a nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to takto:

Cena za provedení I. etapy zpracování ROP bez DPH: 407 500 Kč

Sazba DPH: 19 %

DPH: 77 425 Kč

Cena za provedení I. etapy zpracování ROP včetně DPH: 484 925 Kč

Cena za provedení II. etapy zpracování ROP bez DPH: 407 500 Kč

Sazba DPH: 19 %

DPH: 77 425 Kč

Cena za provedení II. etapy zpracování ROP včetně DPH: 484 925 Kč

Cena za provedení III. etapy zpracování ROP bez DPH: 407 500 Kč

Sazba DPH: 19 %

DPH: 77 425 Kč

Cena za provedení III. etapy zpracování ROP včetně DPH: 484 925 Kč

Celková cena za provedení díla dle této smlouvy bez DPH: 1. 222 500 Kč

Sazba DPH: 19 %

DPH: 232 275 Kč

Cena za provedení díla dle této smlouvy včetně DPH: 1 454 775 Kč

(slovy „Jeden milion čtyřista padesát čtyři tisíc sedmset sedmdesát pět korun českých“)

(dále jen „cena“).

4. 	50% z celkové ceny díla včetně DPH, tj. 727 387,50 Kč, bude uhrazeno objednatelem č. 1 a 50% z celkové ceny díla včetně DPH, tj. 727 387,50 Kč, bude uhrazeno objednatelem č. 2. Cenu uhradí objednatelé na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí příslušné etapy zhotovování dokumentu ROP v termínech uvedených v čl. VI. této smlouvy v souladu s protokolem o předání a převzetí příslušné etapy zpracování ROP, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednatelům. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatelé si vyhrazují právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.“

6. 	Odstavec 2 článku IX. Smlouvy (Trvání smlouvy) se ruší a nahrazuje se odstavcem 2, který zní:

„2.	Objednatel může od této smlouvy odstoupit pokud zhotovitel nedodá I., II. nebo III. etapu zpracování ROP v termínu sjednaném v článku VI. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu za řádně a včas splněnou I., II. nebo III. etapu zpracování ROP. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.“

III.

1. 	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2.  	Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

4.	Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina konané dne … a  schválen usnesením č. ….a na schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne … a  schválen usnesením č. ….

V Praze dne …. 						V Jihlavě dne …

za zhotovitele:							za objednatele:

…………………….						………………………..

Mgr. Jaroslav Škvrna						RNDr. Miloš Vystrčil

člen představenstva	   					hejtman kraje Vysočina

V Brně dne …

………………………..

Jihomoravský kraj

4. 	Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne … a schválen usnesením č. ….a na jednání Rady Jihomoravského kraje dne … a schválen usnesením č. ….

V Praze dne …. 						V Jihlavě dne …

za zhotovitele:							za objednatele:

…………………….						………………………..

Mgr. Jaroslav Škvrna						Miloš Vystrčil

člen představenstva	   					hejtman kraje Vysočina

V Brně dne …

………………………..

Stanislav Juránek

hejtman Jihomoravského kraje