RK-16-2006-44, př. 1

Počet stran: 4

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Tolstého 15 
586 01 Jihlava

Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, 
krajská organizace Vysočina 
Havlíčkova 38 
586 01 Jihlava

V Jihlavě dne 26. 4. 2006

Věc: Žádost o vyjádření a spolupráci při realizaci regionálního projektu

Vážení kolegové,

naše organizace podává v rámci grantového schématu SROP 3.2 regionální projekt     „Vysočina - evropský region rovných příležitostí“. V této souvislosti bychom Vás rádi jako příslušný odbor krajského úřadu, v jehož kompetenci je oblast sociálních věcí a komunitního plánování, požádali o vyjádření k přínosu, potřebnosti a využitelnosti výstupů tohoto projektu pro území kraje Vysočina.

Projekt si klade za cíl vytvářet místní partnerství za účelem podpory sociální integrace osob se zdravotním postižením a dalších specifických skupin obyvatel. Tvoří jej dvě vzájemně se prolínající linie, kdy první se týká oblasti zmapování architektonických bariér a druhá zahrnuje oblast komunitního plánování.

Spojením komunitního a expertního přístupu chceme tedy zmapovat stav přístupnosti obecní infrastruktury pověřených měst pro občany kraje s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně vytvoření veřejné krajské databáze zmapovaných objektů. Dalším významným výstupem je vytvoření a v průběhu projektu procesní ověření metodiky hodnocení přístupnosti městských staveb v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt klade důraz i na vzdělávání (např. školení pro zaměstnance stavebních úřadů, proškolení prac. skupin na úrovni měst) a osvětu. V závěrečné fázi projektu plánujeme realizovat regionální „Konferenci o stavu přístupnosti městské infrastruktury v kraji Vysočina“. Druhou linií je provázání problematiky odstraňování architektonických a orientačních bariér s procesy komunitního plánování na lokální a regionální úrovni za účelem podpory místního partnerství a posílení principu participace. Soubor aktivit projektu významným způsobem přispěje k podpoře sociální integrace specifických cílových skupin.

Do projektu budou zapojeni zástupci pověřených obcí II. a III. stupně, Národní rada zdravotně

postižených ČR, zástupci specifických cílových skupin obyvatel kraje a na straně realizátora odborní konzultanti (architekti). S ohledem na rozsah a zaměření řešené problematiky máme přislíbenou spolupráci i s odborem územního plánování a stavebního řádu a odborem informatiky.

Jsme přesvědčeni, že přínosem projektu není pouze možné související získávání financí na odstranění bariér, at‘ už z národních či evropských zdrojů, ale zejména jeho přímý dopad na významnou skupinu osob kraje kteří jsou pro svůj nepříznivý zdravotní stav ohroženi sociální exkluzí. Vytvořené prac.´skupiny přímo posílí vazby v rámci triády. Výstupy projektu bude možné rozšířit i stávající databázi „Bezbariér“.

Vážení kolegové, dovolujeme si Vás, v případě schválení projektu k realizaci, požádat i o možnost spolupráce.

Věříme v kladné vyjádření, těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem.

Za krajskou organizaci sdružení,

Ing. arch. František Laub -  předseda

Příloha: Stručná osnova aktivit předkládaného projektu

Stručná osnova aktivit předkládaného projektu

Etapa první:

- ustanovení pracovních skupin na úrovni pověřených měst kraje

- vytvoření upřesňujícího harmonogramu aktivit a setkávání,

- určení možných bezbariérových tras a vytvoření seznamu objektů k hodnocení,

- vymezení objektu pozorování v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., stanovení indikátorů hodnocení =  pracovní verze metodiky

Etapa druhá:

- určení možných bezbariérových tras a vytvoření seznamu objektů k hodnocení,

- proškolení okresních koordinátorů a následné podání informací prac. skupinám,

- iniciace a aktivace pracovních skupin, proškolení. stanovení mechanizmu činnosti a setkávání, metodické vedení,

- seznámení skupin s metodikou hodnocení (využití metody přímého, zúčastněného — participativního, standardizovaného pozorování a hodnocení)

- doplňování seznamu o další objekty,

Etapa třetí:

- mapování přístupnosti infrastruktury pověřených měst experty — objekty na vytipovaných bezbariérových trasách,

- případné další doplňování objektů,

- v rámci setkávání skupin podávání zpráv o průběhu mapování a jeho výsledcích, diskuze návrhu řešení,

- ověřování validity metodiky hodnocení,

Etapa čtvrtá:

- mapování přístupnosti infrastruktury pověřených měst experty,

- případné další doplňování objektu,

- v rámci setkávání skupin podávání zpráv o průběhu mapování a jeho výsledcích, diskuze návrhů řešení,

- spolupráce s odborem informatiky KÚ, tvorba struktury „Krajské databáze“

- ověřování validity metodiky hodnocení,

Etapa pátá:

- zpracování výsledků mapování, tvorba hodnotících zpráv,

- seznámení pověřených měst a prac. skupin s výsledky mapování,

- zanesení výsledků mapování do krajské databáze,

- tisk a distribuce metodiky hodnocení přístupnosti.

Etapa šestá:

- školení pracovníků stavebních úřadu ve smyslu vyhlášky, seznámení s výsledky mapování,

- realizace „Konference o stavu přístupnosti městské infrastruktury v kraji Vysočina za účasti zástupců kraje. zástupců pověřených obcí a občanu,

- předání hodnotících zpráv zástupcům obcí,

- dokončení krajské databáze.

Shrnutí přínosu realizace projektu:

- účast občanu s omezenou schopností pohybu a orientace v procesu komunitního plánování při aktivitách souvisejících s přístupností městské infrastruktury,

- podpora vzniku místních partnerství, rozvoj spolupráce zástupců občanů, NNO a místních samospráv,

- doplnění podkladů pro vytváření komunitních plánů pověřených měst,

- posílení vazeb triády na úrovni pověřených měst,

- vytvoření krajské databáze výsledků mapování a její odborná garance,

- vytvoření metodiky hodnocení přístupnosti a její další využití,

- zvýšení informovanosti o problematice přístupnosti,

- zvýšení příležitostí začlenění do společnosti u skupin obyvatel ohrožených sociální exkluzí,

- získání důležitých podkladů pro možné získání zdrojů na zpřístupnění městské infrastruktury občanům s omezenou schopností pohybu a orientace z národních podpůrných programů, aj.