#### RK-17-2006-27

Informace o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 1542005 – Systém pro podporu dopravní obslužnosti kraje Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 17/2006 dne 30. 5. 2006

zpracoval: Z. Navrkal

předkládá: L. Staněk

Popis problému:

Na základě usnesení rady kraje č. 1174/28/2005/RK, byla zadána zakázka kraje Vysočina na dodavatele "Systému pro podporu dopravní obslužnosti kraje Vysočina" firmě VARS BRNO a. s. V průběhu řešení této zakázky došlo k časovému zpoždění dodání díla a to zejména     z důvodu nutnosti upřesnění polohy zastávek linkové dopravy (celkem asi 2600 zastávek). Soubor zastávek a jejich poloh řešitel převzal od firmy CHAPS, spol. s r.o. Brno, která spolupracuje na řešení. Po implementaci do mapového podkladu odbor dopravy a silničního hospodářství však zjistil, že bude nutné upřesnit polohu všech zastávek a doplnit i zastávky, které chyběly. Při zadání byl původní předpoklad, že bude nutné upřesnit polohu jen malé části zastávek. Z pohledu funkčnosti celého systému a jeho budoucí využitelnosti bylo upřesnění polohy zastávek nezbytné. Upřesnění poloh zastávek odbor dopravy a silničního hospodářství řešil vlastními silami z důvodu místní znalosti vedle běžné činnosti. Z důvodu zpoždění řešení zakázky byl svolán řídící výbor projektu, na kterém byl projednán stav řešení. Dalšími jednáními byl dohodnut termín dokončení zakázky na 30. 6. 2006. Původní termín dokončení a předání díla byl 31. 1. 2006. Jako kompenzace tohoto zpoždění poskytne dodavatel zdarma licenci k užití specializované aplikace „Trasy dopravy pro přípravu mapového projektu tras a linek a spojů veřejné dopravy”. Na dodání tohoto softwaru bude uzavřena licenční smlouva.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo č. 1542005 – „Systém pro podporu dopravní obslužnosti kraje Vysočina“ na změnu termínu dodání a uzavřít licenční smlouvu na poskytnutí specializované aplikace „Trasy dopravy pro přípravu mapového projektu tras a linek a spojů veřejné dopravy”.

Návrh usnesení předpokládá, že rada kraje vezme na vědomí informaci o uzavření dodatku ke smlouvě a licenční smlouvě.

Stanoviska:

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o dodatku ke smlouvě o dílo č. 1542005 – „Systém pro podporu dopravní obslužnosti kraje Vysočina“ a licenční smlouvě na poskytnutí specializované aplikace „Trasy dopravy pro přípravu mapového projektu tras a linek a spojů veřejné dopravy”.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 5. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0