## Miloš Vystrčil

hejtman

Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Česká republika

Oznámení o změně projektu „Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II“

Z důvodu zajištění plynulého financování projektu „Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II“ v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“) si dovoluji oznámit Řídícímu orgánu SROP změnu výše uvedeného projektu projednanou na jednání Rady kraje Vysočina dne 27.6.2006 a schválenou usnesením č.       týkající se etapizace projektu.

Projekt je původně plánován jako jednoetapový, zahájení projektu 1.7.2006 a ukončení projektu 30.6.2007 dle doporučení ŘO SROP dle Příručky pro žadatele 7. a 8. výzva ze dne 28.4.2006.

V rámci této etapy budou současně realizovány následující aktivity:

1. aktivita – Zkvalitnění administrativní kapacity pro implementaci ROP

2. aktivita – Naplňování Lisabonské strategie v oblasti výzkumu, vývoje v kraji Vysočina

3. aktivita – Regionální politika a předsednictví ČR

4. aktivita – Posílení administrativní a absorpční kapacity účastí na konferencích a  seminářích pořádanými institucemi EU a jazyková integrace.

Celkové uznatelné náklady projektu za etapu činí 4 700 tis. Kč.

Žadatel navrhuje následující rozdělení projektu na 2 etapy tak, aby každá ze 4 hlavních aktivit projektu zahrnovala ucelené dílčí aktivity, které budou logicky kontrolovatelným celkem projektu.

Navrhovaná změna žádným způsobem neovlivní všeobecný a specifický cíl projektu, kromě navrhované změny projekt zůstane zachován v původní verzi.

Návrh změny:

Číslo etapy:						1

Datum zahájení etapy:				1.7.2006

Datum ukončení etapy:				30.11.2006

Datum předložení žádosti o proplacení:		31.12.2006

Stručný popis aktivit:

- aktivita

  - vypracování Studie pro výměnu zkušeností v oblasti zvyšování a zkvalitňování administrativní kapacity

- aktivita

- 	vypracování Studie řízení aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v kraji Vysočina, transfer know-how ze zemí EU

- aktivita

- 	vypracování tří vzdělávacích plánů v oblasti regionální politiky a předsednictví v ČR

- aktivita

- 	účast na konferencích, seminářích pořádanými institucemi EU, jazykové kurzy

Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady:	2 826 000 Kč

Uznatelné náklady etapy:

Osobní náklady					549 000 Kč

Cestovní náhrady					846 000 Kč

Výdaje na nákup nového vybavení a zařízení	  33 000 Kč

Administrativní výdaje				  30 000 Kč

Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy			  60 000 Kč

DPH							   228 480 Kč

Výdaje spojené s nákupem služeb			1 079 520 Kč

Číslo etapy:						2

Datum zahájení etapy:				1.12.2006

Datum ukončení etapy:				30.6.2007

Datum předložení žádosti o proplacení:		31.7.2007

Stručný popis aktivit:

- aktivita

    - realizace programu školení u zvoleného řídícího či zprostředkujícího subjektu v zahraničí

    - závěrečná hodnotící zpráva s dalšími doporučeními

- aktivita

    - realizace zahraniční stáže – transfer know-how ze zemí EU v oblasti výzkumu a vývoje

    - závěrečná hodnotící zpráva ze zahraniční cesty s doporučeními

- aktivita

- 	realizace vzdělávacích plánů – cyklus 3 školení

- aktivita

- 	účast na konferencích, seminářích pořádanými institucemi EU, jazykové kurzy

Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady:	1 874 000 Kč

Uznatelné náklady etapy:

Osobní náklady					366 000 Kč

Cestovní náhrady					564 000 Kč

Administrativní výdaje				  32 000 Kč

Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy			  20 000 Kč

DPH							 133 520 Kč

Výdaje spojené s nákupem služeb			 758 480 Kč

Žádáme Vás o schválení výše uvedené změny a její následné zapracování do žádosti ELZA.

S pozdravem

-------------------------------------------------

RNDr.Miloš Vystrčil

Hejtman kraje Vysočina

# Text boxes

RK-20-2006-41, př. 1upr1

Počet stran: 2

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1