RK-29-2006-39

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro jednání rady kraje č. 29/2006 dne 3. 10. 2006

zpracoval: E. Navrátilová

předkládá: J. Joneš

Popis problému:

V rámci grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2006“ byla mezi krajem Vysočina a obcí Strážek dne 18. 4. 2006 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Ve Strážku na odpady od podlahy“ ve výši 185 000,- Kč. Lhůta na realizaci projektu je do 30. 9. 2006. Odbor životního prostředí obdržel dne 21. 9. 2006 písemnou žádost obce Strážek (dále jen žadatel) o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2006, dle materiálu RK-29-2006-39, př. 1 .

Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma obci oznámila, že z důvodu opožděných dodávek materiálu na výrobu požadovaných kontejnerů dojde k opoždění dodání zakázky obci, nebylo dosud možné projekt realizovat.

Z tohoto důvodu žadatel následně požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2006 a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, dle materiálu RK-29-2006-39, př.2.

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu  nemá k návrhu dodatku smlouvy připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 32/134/06 dle materiálu RK-29-2006-39, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 31. 10. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2