#### RK-30-2006-10

Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci „ÚSP Jinošov, úpravy ÚT a ZTI“

pro: jednání rady kraje č. 30/2006 dne 17. 10. 2006

zpracoval: P. Čermák

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Rozpočet kraje Vysočina pro rok 2006 obsahuje i stavební akci „ÚSP Jinošov, úpravy ÚT a ZTI“. Uvedená akce je obsažena v příloze M2 rozpočtu rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích kapitoly Nemovitý majetek. Po zahájení prací bylo zjištěno značné poškození trámů stropních konstrukcí hnilobou a vyšší vrstva zásypů v některých místnostech než bylo uvažováno v PD. Byly zjištěny topné kanály v jiných trasách, než bylo uvedeno v dostupných dokumentacích, které nebylo možno dříve prověřit. Změnami v konstrukcích jsou vynuceny některé změny ve zdravotechnických instalacích. Dále byly zjištěny nesoudržné vrstvy zdiva v místech pod stávajícími keramickými obklady a bude nutno realizovat zpevnění těchto ploch před aplikací nových obkladů. Vzhledem k nutnosti projednat uvažované změny se zástupci památkové péče a vzhledem k rozsahu těchto změn je nutné doplnění původní projektové dokumentace s položkovým rozpočtem uvažovaných změn. Předmět díla se dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo doplňuje o tyto práce a změny:

- nové stropní konstrukce dle doplnění PD,

- nové provedení omítek pod keramický obklad nad rámec původní PD,

- zrušení všech nově objevených topných kanálů,

- vyrovnání výškových rozdílů podlah dle doplnění PD,

- úpravy zdravotechnických instalací s doplněním zařizovacích předmětů,

- menší stavební úpravy dle doplnění PD rozepsané ve výkazu výměr.

OM předložil Miroslavu Houškovi, radnímu pro oblast financí a majetku, návrh na uzavření dodatku smlouvy o dílo spočívající v prodloužení termínu pro dokončení díla na 15. 10. 2006, z původního termínu dle smlouvy o dílo 15. 8. 2006 a změně financování po dokončení jednotlivých ucelených částí. Cena za dílo bude řešena po odsouhlasení materiálů a technických řešení zástupci památkové péče. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl podepsán dne 14. 8. 2006.

Návrh řešení, zdůvodnění:

O rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o dílo v průběhu plnění veřejné zakázky je informována rada kraje. Návrh předpokládá vzít na vědomí rozhodnutí Miroslava Houšky, radního pro oblast financí a majetku, o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „ÚSP Jinošov, úpravy ÚT a ZTI“.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

### Rada kraje

bere na vědomí

informaci o rozhodnutí Miroslava Houšky, radního pro oblast financí a majetku, o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „ÚSP Jinošov, úpravy ÚT a ZTI“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 10. 2006

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1