#### RK-30-2006-28

##### FV – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 037/118/05

pro: jednání rady kraje č. 30/2006 dne 17. 10. 2006

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny III.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Ing. Petrem Dvořáčkem, Bystřice nad Pernštejnem Smlouva o poskytnutí podpory FV 037/118/05 na projekt „3. svazek Edice ze staré Bystřice – Středověké městské knihy“ s dobou realizace do 9. 11. 2006. Dne 21. 9. 2006 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-30-2006-28, př. 1

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu  do 31. 7. 2007 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 037/118/05 z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-30-2006-28, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 17. 10. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2