Akční plán přípravy projektů 
pro plánovací období 2007 – 2013

# Úvod

Projekt Partnerství pro Vysočinu se dostává svojí realizací příprav pro období 2007 – 2013 do své návrhové části. Cílem Akčního plánu přípravy projektů pro plánovací období 2007 – 2013 (dále jen „Akční plán“) je představit postupné kroky v časové řadě příprav jednotlivých projektů, které posílí absorpční kapacitu kraje v příštím plánovacím období EU. Základním analytickým podkladem pro sestavení Akčního plánu je Regionální operační plán kraje Vysočina což je dokument, který vzešel z práce 15 místních partnerství v kraji Vysočina. V rámci práce místních partnerství byly komunitním způsobem formulovány rozvojové priority jednotlivých částí území, definovány plánované projektové záměry pro období 2007-13 a integrované projekty, které mají zásadní význam pro rozvoj daného území. V Regionálním operačním plánu kraje Vysočina byly výsledky komunitního plánování srovnány s prioritami expertních plánů v území a takto ověřeným prioritám byly přiřazeny plánované projekty.

## Faktory pro sestavení Akčního plánu

Akční plán je sestaven pro období od 1.7.2006 – 30.6.2007. Je otevřeným dokumentem, což znamená, že další projekty řešící integrovaný rozvoj území mohou být předkládány a dodatečně zahrnuty jako součást Akčního plánu. Jeho rozšíření podléhá konsensuálnímu rozhodnutí Řídícího týmu projektu. V této první fázi obsahuje Akční plán 14 integrovaných projektových záměrů, které by se měly transformovat na projekty. Celkový počet projektů ovšem závisí minimálně na čtyřech faktorech, a to na majetkových faktorech (v případě investičních projektů), časovém hledisku (vzhledem k pravidlu N + 3), finančním hledisku (schopnost žadatele profinancovat projekty), personálním hledisku (dostatek kvalifikovaného lidského kapitálu).

## Postupné realizační fáze Akčního plánu

Akční plán v prvním kroku znamená rozpracování předběžných studií proveditelnosti, které se svojí strukturou uvedených informací de facto neliší od studie proveditelnosti. Rozdíl spočívá v podrobnosti a přesnosti zpracování. Na základě této studie by se měl investor rozhodnout, zda uvolní další finanční a jiné zdroje na dopracování detailní studie proveditelnosti, či naopak, zda přípravné práce na projektu zastaví. Pokud bude první krok zhodnocen jako pozitivní (zejména z hlediska socioekonomického), udělí Řídící tým projektu konsensuálně souhlas s dopracováním Studie proveditelnosti, která již znamená zejména - rozbor možných cest k dosažení cíle ze současné situace, ohodnocení cest z hlediska potřebných celkových nákladů a celkového potřebného času s přihlédnutím k disponibilním zdrojům a doporučení nejvýhodnější varianty cesty a upřesnění cílů.

Obecná osnova studie proveditelnosti

Úvod

1. Rekapitulace výsledků studie

2. Současný stav a historie projektu

2.1. Záměr projektu
2.2. Návaznost projektu na cíle a priority regionální a celostátní politiky
2.3. Historie projektu a jeho současný stav
2.4. Definice projektu a jeho popis
2.5. Indikátory pro monitorování
2.6. Charakteristika společnosti/předkladatele projektu
2.7. Zkušenosti předkladatele s podobným typem projektů
2.8. Disponibilní finanční zdroje pro realizaci projektu
3. Analýza trhu a koncepce marketingu
3.1. Analýza poptávky
3.2. Tržní ceny produktu nebo služby
3.3. Analýza nabídky
3.4. Schopnost provozovatele zajistit obsluhu poptávky na trhu
4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu
4.1. Klasifikace materiálových dodávek
4.2. Kvalita materiálových dodávek
4.3. Dostupnost materiálových dodávek
4.4. Náklady na materiálové dodávky
5. Lokalita projektu a životní prostředí
5.1. Detailní popis lokality projektu
5.2. Vliv projektu na životní prostředí
5.3. Sociální a ekonomické prostředí
5.4. Infrastruktura v lokalitě
5.5. Lokalita staveniště, dodávek zařízení nebo služeb
5.6. Odhad nákladů na pozemky, zařízení staveniště a objekty
6. Technické řešení projektu
6.1. Provozní program a rozsah činností
6.2. Výběr technologie pro provoz
6.3. Podmínky pro získání a provozování technologie
6.4. Postup přípravy projektové dokumentace a přípravy projektu
6.5. Výběr strojů a zařízení
6.6. Stavební práce
6.7. Organizace výstavby
6.8. Opravy a údržba
6.9. Odhad celkových investičních nákladů
7. Organizace provozu a režijní náklady
7.1. Vedení a organizace provozu
7.2. Režijní náklady provozu 
8. Lidské zdroje (vlastníci a zaměstnanci)
8.1. Náklady vlastníka společnosti
8.2. Kategorie a funkce zaměstnanců 
8.3. Sociální, ekonomické a kulturní prostředí
8.4. Požadavky na odbornost
8.5. Dostupnost zaměstnanců
8.6. Plán zaškolování
8.7. Mzdové a ostatní náklady
9. Harmonogram realizace projektu
10. Finanční analýza subjektu předkladatele
10.1. Zaměření a cíle
10.2. Metodický postup 
11. Finanční analýza projektu
11.1. Zaměření a cíle
11.2. Základní hlediska
11.3. Metodický postup
12. Ekonomická analýza
12.1. Zaměření a cíle
12.2. Základní hlediska
12.3. Metodický postup
13. Analýza rizik 
14. Závěry a doporučení

Náplň kapitol studie proveditelnosti

Kapitola 1: Rekapitulace výsledků studie

Kapitola 2: Současný stav a historie projektu: identifikační údaje předkladatele projektu, informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu, charakteristika projektu,  jeho strategie,cíle, základní údaje o projektu a o lokalitě

Kapitola 3: Analýza trhu a koncepce marketingu: výsledky průzkumu trhu, poptávka, nabídka po výstupech projektu, základní údaje o cenách, analýza trhu, vymezení marketingové strategie a obchodních cílů, koncepce odbytu, sociálně ekonomické prostředí, podmínky veřejné služby a jejího uplatnění

Kapitola 4: Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti: charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek potřebných k provozování služby

Kapitola 5: Lokalita a okolí: umístění projektu a životní prostředí v jeho okolí, sociální

a ekonomická situace, stav technické infrastruktury, staveniště

Kapitola 6: Technické řešení: technické možnosti a výrobní program/program služeb, charakteristika provozu, technologických postupů, zařízení, materiálových potřeb, popis dispozičního řešení prostor potřebných pro poskytování služby, přehled hlavních objektů investice, popis hlavních stavebních prací a budoucí údržby

Kapitola 7: Organizace a režijní náklady: charakteristika organizace odpovědné

za poskytování služeb, popis odpovědnosti vedení organizace a vlastníka – správce hodnot vytvořených projektem

Kapitola 8: Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci: specifikace funkcí a zařazení zaměstnanců organizace, požadavky na kvalifikaci a sociální charakteristiky zaměstnanců, struktura mzdových nákladů

Kapitola 9: Realizace projektu, časový plán: souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik projektu, harmonogram přípravy a realizace projektu

Kapitola 10: Finanční analýza žadatele: souhrnný přehled výsledků hospodaření žadatele, vyhodnocení finanční situace žadatele pomocí metody poměrových ukazatelů, vyhodnocení finančních podmínek a dostupnosti zdrojů

Kapitola 11: Finanční analýza projektu: výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů, souhrn kriterií a indikátorů pro posouzení investice, přehled celkových investičních a provozních nákladů, přehled financování projektu, závěry finanční analýzy

Kapitola 12: Ekonomická analýza projektu: ekonomické vyhodnocení projektu pomocí sociálně ekonomické analýzy nákladů a užitku, citlivostní analýzy, doporučení vybrané varianty, závěry ekonomické analýzy

Kapitola 13: Analýza rizik: popis všech nežádoucích a nepřípustných rizik projektu

Kapitola 14: Závěr: shrnutí výsledků, závěry, doporučení

###### Časový harmonogram pro zpracování předběžné studie proveditelnosti

Úvod

1. Rekapitulace výsledků studie

2. Současný stav a historie projektu

3. Analýza trhu a koncepce marketingu					
4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu				
5. Lokalita projektu a životní prostředí					
6. Technické řešení projektu						
7. Organizace provozu a režijní náklady					
8. Lidské zdroje (vlastníci a zaměstnanci)				
9. Harmonogram realizace projektu					
10. Finanční analýza subjektu předkladatele				
11. Finanční analýza projektu						
12. Ekonomická analýza							
13. Analýza rizik								 
14. Závěry a doporučení

U předběžné studie proveditelnosti budou probíhat dvě základní obhajoby zpracování studií před Řídícím týmem projektu, budoucími zástupci řídících orgánů operačních programů a zástupci gesčních odborů Krajského úřadu kraje Vysočina.

Doba zpracování kapitol 1, 2, 3, 8, 9, 10 je stanovena na tři měsíce. Po této době proběhne obhajoba studie proveditelnosti (zpracovaných kapitol) před řídícím týmem projektu Partnerství pro Vysočinu, který zhodnotí zejména náplň jednotlivých kapitol, objektivitu, vyváženost dokumentu a grafickou úpravu. Na základě hodnocení doporučí, či nedoporučí další dopracování částí studie proveditelnosti.

Po každé obhajobě bude zpracovateli a řídícímu týmu zaslán hodnotící list ke zpracovaným částem studie proveditelnosti.

V případě kladného hodnocení a doporučení pro Dopracování zbývajících kapitol studie proveditelnosti jsou stanoveny další tři měsíce.  Po dopracování zbývajících částí bude opět probíhat zasedání řídícího týmu projektu, který zejména posoudí, zda jsou kapitoly dopracovány objektivně a vyváženě. Na základě tohoto hodnocení bude stanoven další postup a doporučení.

Seminář s prezentací  jednotlivých integrovaných projektů a k nim zpracovaných studií proveditelnosti se uskuteční v prvním pololetí roku 2007.

V době zpracování budou dle potřeby probíhat pracovní workshopy k jednotlivým projektům, pracovní workshopy budou časově laděny se zasedáním řídícího týmu projektu.

Příprava lidských zdrojů na řízení a realizaci projektů

Každý připravovaný projekt bude řídit vlastní projektový tým. Členové projektového týmu budou proškoleni v rámci vzdělávacích modulů:

- Základy regionální a strukturální politiky

Cílem modulu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a ostatních dotačních titulů na národní i regionální úrovni. V rámci modulu členové projektového týmu získají nezbytné znalosti o Evropské unii a strukturální politice EU, o cílech strukturální politiky, operačních programech a strukturálních fondech pro období 2007 - 2013.

- Projektové řízení

Projektové řízení je cesta, jak smysluplně zformulovat záměr, myšlenku do "požadované papírové podoby", podoby projektové žádosti a jejich nedílných podpůrných příloh. Obecným cílem je poskytnout a vysvětlit projektovému týmu pravidla projektového řízení.

- Studie proveditelnosti a Analýza nákladů a přínosů

Studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů jsou ekonomické studie, které jsou v různých případech a v různém rozsahu vyžadovány EU jako povinné přílohy žádostí o podporu. Cílem je, aby členové projektového týmu zvládli interpretaci výsledků studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů. Zejména budou rozebrány, popsány a procvičeny konstrukce ukazatelů čisté současné hodnoty, finanční míry návratnosti a ekonomické míry návratnosti investice, tedy zásadní body a obtížné body ekonomických rozvah.

- Veřejné zakázky, veřejná podpora

Cílem je seznámit členy projektového týmu s výkladem  právních pojmů „veřejná zakázka“ a „veřejná podpora“ a zejména s praktickou aplikací těchto pravidel při řízení projektů. Bude osvětlen postup zadávání veřejných zakázek krok za krokem i jeho možná úskalí. Potenciální příjemce podpory se nevyhne ani právním normám Evropských společenství v oblasti veřejné podpory (zejména s ohledem na to, že tato pravidla zcela samozřejmě uplatňují územní samosprávné celky a další subjekty při hospodaření s veřejnými penězi).

- Finanční kontrola a audit

Cílem je poskytnout členům projektového týmu základní informace o kontrolních systémech. Modul by měl poskytnout ucelené, teoreticky i prakticky zaměřené informace o systému řídích a kontrolních mechanismů. Účastníci by měli porozumět základním pojmům v oblasti kontroly a seznámit se systémem vnitřní finanční kontroly, uznávaným v EU. Po absolvování školení by měli být schopni splnit požadavky, které jsou na ně kladeny v oblasti řídících a kontrolních mechanismů a které vyplývají z české i evropské legislativy. Měli by také prostřednictvím vědomostí o procesních pravidlech umět reagovat na situace, do kterých se během různých typů kontrol mohou dostat.

| Přehled projektových týmů - integrované projekty Partnerství pro Vysočinu |
| --- |
| PROJEKT | PROJEKTOVÝ TÝM |  | E-mail |
| Mlynářská stezka | manažer projektu: | Vladimír Měrka | starosta.merka@mybox.cz |
|  | zástupce: | Jarmila Wimmerová | wimmerova@mesto-namest.cz |
|  | právník: | Dr.Jindřich Zedníček | pravnik@mesto-namest.cz |
|  | ekonom: | Jaroslava Krčálová | krcalova@mesto-namest.cz |
| Region zdravého životního stylu | manažer projektu: | Vladimír Měrka | starosta.merka@mybox.cz |
|  | zástupce: | Jarmila Wimmerová | wimmerova@mesto-namest.cz |
|  | právník: | Dr.Jindřich Zedníček | pravnik@mesto-namest.cz |
|  | ekonom: | Jaroslava Krčálová | krcalova@mesto-namest.cz |
| Pacovsko-Mekka motocyklového sportu | manažer projektu: | Lukáš Vlček | vlceklukas@seznam.cz |
|  | zástupce: | Ing. Miloš Ciniburk | cmilos@atlas.cz |
|  | právník: | Bc. Radek Hora | zivnost@mestopacov.cz |
|  | ekonom: | Ing. Václav Krejča | krejca@mestopacov.cz |
| Centrum dokumentárního filmu | manažer projektu: | Ing. Alena Kottová | alena.kottova@jihlava-city.cz |
|  | zástupce: | Veronika Průchová | veronika.pruchova@jihlava-city.cz |
|  | právník: | JUDr. Hana Pospíchalová | hana.pospichalova@jihlava-city.cz |
|  | ekonom: | Ing. Jan Koubek | jan.koubek@jihlava-city.cz |
| Rozvoj zoologické zahrady | manažer projektu: | Mgr. Marie Zábranská | marie.zabranska@jihlava-city.cz |
|  | zástupce: | Ing. Radek Žižka | radek.zizka@jihlava-city.cz |
|  | právník: | JUDr. Hana Pospíchalová | hana.pospichalova@jihlava-city.cz |
|  | ekonom: | Ing. Hana Hekerlová | hana.hekerlova@jihlava-city.cz |
| Centrum zelených vědomostí | manažer projektu: | Stanislav Bartoš | bartos.stavebni@mu.bystricenp.cz |
|  | zástupce: | Tomáš Straka | straka.stavebni@mu.bystricenp.cz |
|  | právník: | Mgr. Radek Vojta | vojta.spravni@mu.bystricenp.cz |
|  | ekonom: | Ing. Oto Lipovský | lipovsky.financni@mu.bystricenp.cz |
| Nakládání s odpady | manažer projektu: | Ing. Jiří Musil | musilj@pribyslav.cz |
|  | zástupce: | Beno Trávníček | btravnicek@muhb.cz |
|  | právník: | Ing. Jaroslav Kadlec | jaroslav.kadlec@zdarns.cz |
|  | ekonom: | Mgr. Jan Štefáček |  |
| Zdravé a pulsující srdce Vysočiny | manažer projektu: | Zdeňka Marková | mistostarosta@nmnm.cz |
|  | zástupce: | Světlana Janoušková | svetlana.janouskova@meu.nmnm.cz |
|  | právník: | Mgr. František Jílek | frantisek.jilek@meu.nmnm.cz |
|  | ekonom: | Petr Dvořák | dvorak.p@kr-vysocina.cz |
| Pelhřimovsko-brána vzdělání, poznání a odpočinku | manažer projektu: | Ing. Martin Plachý | plachy.m@tiscali.cz |
|  | zástupce: | Pavel Hájek | pavel@phmedia.cz |
|  | právník: | Mgr. Marek Malý |  |
|  | ekonom: | Ing. Iva Havlíčková | hodinah@hodinah.cz |
| Region renesance - renesance regionu | manažer projektu: | Eva Skálová | rzs@telecsko.cz |
|  | zástupce: | Ing.Arch.Jiří Ondráček | jiri.ondracek@telc-etc.cz |
|  | právník: | Mgr. Pavel Soukup | tajemnik@telc-etc.cz |
|  | ekonom: | Ing. Lenka Komůrková | lenka.komurkova@telc-etc.cz |
| Třebíčskem po vodě i po souši | manažer projektu: | Ing.Leopold Gotthard | l.gotthard@trebic.cz |
|  | zástupce: | Hana Žáková, Ing. Petr Spilka | hana.zakova.25@seznam.cz |
|  | právník: | Mgr. Jan Leitner | j.leitner@trebic.cz |
|  | ekonom: | Ludmila Bastlová | l.bastlova@trebic.cz |
| Velkomeziříčsko - region vzdělaných obyvatel a kvalifikované pracovní síly | manažer projektu: | Ing. Zuzana Villertová | villertova@mestovm.cz |
|  | zástupce: | Ing. Antoní Kozina | kozina@mestovm.cz |
|  | právník: | Mgr. Iva Pacalová |  |
|  | ekonom: | Ing. Pavla Pólová | polova@mestovm.cz |
| Partnerství pro Žďársko | manažer projektu: | Ing. Ilona Vráblová | ilona.vrablova@zdarns.cz |
|  | zástupce: | Tomáš Kamp | civic@batyskaf.net |
|  | právník: | JUDr. Stanislava Prokopová | stanislava.prokopova@zdarns.cz |
|  | ekonom: | Jitka Vácová | jitka.vacova@zdarns.cz |
| Mikroregion Loucko - sportovně rekreační oáza Vysočiny | manažer projektu: | Viktor Wölfl | obecluka@ji.cz |
|  | zástupce: | Ing. Petr Štěpán | starosta@brtnice.cz |
|  | právník: | JUDr. Božena Zmátlová |  |
|  | ekonom: | Markéta Dolejší | dolejsi.marketa@seznam.cz |

# Text boxes

RK-33-2006-41, př. 4

počet stran: 8