RK-05-2007-51, př. 3

počet stran: 6

Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce

Specifická podpora zdravotně a mentálně postižených občanů

v rámci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

č. smlouvy: 2985

## Vysočina,

kraj se sídlem:		Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70890749

zastoupený:			Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:		Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 			4200470080/6800

(dále jen „kraj“)

a

### Centrum LADA – občanské sdružení pro pomoc mentálně postiženým

se sídlem: 		Bratřice 64, 395 01 Pacov

IČ: 			26518252

zastoupená/ý:		Janou Moravcovou, jednatelkou

bankovní spojení:	Komerční banka, Pacov

číslo účtu: 		78-1461100287/0100

###### (dále jen „příjemce“)

se dohodli na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Specifická podpora zdravotně a mentálně postižených občanů“, reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.2/2985, v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 2985, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 25. 4. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 13. 2. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/01/2007/ZK.

V ……………….. dne						V Jihlavě dne ……………

..………....................…				 	..................……………….

Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram realizace

| Datum zahájení projektu: | 1. 3. 2006 | Datum ukončení projektu: | 28. 2. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu: | 24 |  |  |
| Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: | 1 850 900,00 |
| Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: | 0,00 |
| Stručný popis časové realizace: | Realizace akce se skládá ze 3 etap. |
| Číslo etapy: | 1 |
| Název etapy: | Příprava projektu |
| Stručná charakteristika etapy: | Přípravná etapa projektu představuje vytvoření nového pracovního místa, výběrové řízení na tohoto pracovníka, vybavení pracovního místa nezbytnou technikou. |
| Datum zahájení etapy: | 1.3.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 31.5.2006 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 3 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 29.6.2006 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 155 010,-Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,-Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 155 010,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 108 000,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 6 000,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákup materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 39 491,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 1 519,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 5. Investiční náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |
| Číslo etapy: | 2 |
| Název etapy: | Informačně propagační etapa |
| Stručná charakteristika etapy: | Těžištěm etapy je sběr informací o možnostech a překážkách zaměstnávání osob se zdravotním a mentálním postižením, jednání s potenciálními zaměstnavateli osob se změněnou pracovní schopností, o potřebách lidí se zdravotním postižením a jejich opatrovníků (u osob s mentálním postižením), vytvoření interaktivních internetových stránek zaměřených na téma projektu a jejich aktualizace za spolupráce odborníků na relevantní témata, vytvoření první části tištěných informačních materiálů, dovybavení pracoviště projektu potřebným kancelářským zařízením, zahájení poradenské činnosti, vytvoření programu v oblasti sociální integrace. |
| Datum zahájení etapy: | 1.6.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 30.4.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 11 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | květen 2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 915 253,-Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,-Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 915 253,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 648 000,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 104 500,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákup materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 45 993,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 116 760,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 5. Investiční náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |
| Číslo etapy: | 3 |
| Název etapy: | Implementační etapa |
| Stručná charakteristika etapy: | Hlavními aktivitami etapy bude poradenská činnosti (individuální i plošná), sběr a distribuce informací napomáhajících k sociální integraci osob se zdravotním a zejména mentálním postižením, zprostředkovávání kontaktů mezi osobami se zdravotním postižením a jejich potenciálními zaměstnavateli, provoz internetové poradny pro osoby se zdravotním postižením zejména v regionu Vysočina, vytvoření a distribuce druhé části informačních materiálů s využitím informací a zkušeností získaných v průběhu realizace projektu. |
| Datum zahájení etapy: | 1.5.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 28.2.2008 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 10 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | březen 2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 780 637,-Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,-Kč |
| Uznatelné náklady etapy: | 780 637,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 540 000,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 144 500,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákup materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 10 520,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 85 617,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 5. Investiční náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |

PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

| 1. ROZPOČET PROJEKTU 3.2/2985 | Projekt celkem - 24 měsíců | 1. etapa - 3 měsíce | 2.etapa - 11 měsíců | 3.etapa - 10 měsíců |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotko- vá cena | Náklady v Kč | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotko- vá cena | Náklady v Kč | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotko- vá cena | Náklady v Kč | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotko- vá cena | Náklady v Kč |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy)-mezisoučet |  |  |  | 1296000,00 |  |  |  | 108000,00 |  |  |  | 648000,00 |  |  |  | 540000,00 |
| 1.1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | speciální poradce | 24,00 | 20000,00 | 480000,00 | speciální poradce | 2,00 | 20000,00 | 40000,00 | speciální poradce | 12,00 | 20000,00 | 240000,00 | speciální poradce | 10,00 | 20000,00 | 200000,00 |
| 1.1.2 Mzdové náklady - hrubá mzda | účetní | 24,00 | 10000,00 | 240000,00 | účetní | 2,00 | 10000,00 | 20000,00 | účetní | 12,00 | 10000,00 | 120000,00 | účetní | 10,00 | 10000,00 | 100000,00 |
| 1.1.3 Mzdové náklady - hrubá mzda | koordiná-tor projektu | 24,00 | 10000,00 | 240000,00 | koordiná-tor projektu | 2,00 | 10000,00 | 20000,00 | koordiná-tor projektu | 12,00 | 10000,00 | 120000,00 | koordiná-tor projektu | 10,00 | 10000,00 | 100000,00 |
| 1.2. Povinné odvody za zaměstnance | měsíc | 24,00 | 14000,00 | 336000,00 | měsíc | 2,00 | 14000,00 | 28000,00 | měsíc | 12,00 | 14000,00 | 168000,00 | měsíc | 10,00 | 14000,00 | 140000,00 |
| 2. Cestovné - mezisoučet |  |  |  | 255000,00 |  |  |  | 6000,00 |  |  |  | 104500,00 |  |  |  | 144500,00 |
| 2.1. Cestovné (dle zák. 119/92 Sb.) | měsíc | 24,00 | 11000,00 | 264000,00 | měsíc | 3,00 |  | 6000,00 | měsíc | 11,00 | 8000,00 | 88000,00 | měsíc | 10,00 | 12500,00 | 125000,00 |
| 2.1. Náklady na služební vozidlo - PHM | měsíc | 24,00 | 1500,00 | 36000,00 | měsíc | 3,00 | 0,00 | 0,00 | měsíc | 11,00 | 1500,00 | 16500,00 | měsíc | 10,00 | 1950,00 | 19500,00 |
| 3. Nákupy materiálu a zboží - mezisoučet |  |  |  | 96000,00 |  |  |  | 39491,00 |  |  |  | 45993,00 |  |  |  | 10520 |
| 3.1.1 Nákup materiálu - flipchart | ks | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | ks |  |  | 0,00 | ks | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | ks | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 Nákup materiálu - kancelářské potřeby | měsíc | 24,00 | 1000,00 | 24000,00 | měsíc | 3 |  | 2484,00 | měsíc | 11,00 | 1000,00 | 11000,00 | měsíc | 10 | 1052 | 10520 |
| 3.3.1 Nákup DHM - počítač | ks | 1,00 | 37000,00 | 37000,00 | ks | 1 |  | 37000,00 | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ks | 0 |  | 0 |
| 3.3.2 Nákup DHM - kancelářské vybavení | ks | 1,00 | 30000,00 | 30000,00 | ks | 1 |  | 0,00 | ks | 1,00 | 30000,00 | 30000,00 | ks | 0 |  | 0 |
| 3.3.3 Nákup DHM - mobilní telefon | ks | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | ks | 1 |  | 7,00 | ks | 1,00 | 2993,00 | 2993,00 | ks | 0 |  | 0 |
| 4. Nákup služeb |  |  |  | 203900,00 |  |  |  | 1519,00 |  |  |  | 116760,00 |  |  |  | 85617 |
| 4.4.Služby související s provozem kanc. - režie | měsíc | 24,00 | 3312,50 | 79500,00 | měsíc | 3 | 0 | 0,00 | měsíc | 11,00 | 3785,00 | 41635,00 | měsíc | 10 | 3786,7 | 37867 |
| 4.6.1 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) - informační materiály | počet | 1,00 | 40000,00 | 64000,00 | počet | 1 | 0 | 0,00 | počet | 1,00 | 40000,00 | 40000,00 | počet | 1 | 24000 | 24000 |
| 4.6.2 Studie, publikace - internetová prezentace | počet | 1,00 | 10000,00 | 10000,00 | počet | 1 |  | 1000,00 | počet | 1,00 | 9000,00 | 9000,00 | počet | 1 | 0 | 0 |
| 4.6.3 Studie, publikace - aktualizace internetové prezentace | měsíc | 21,00 | 1000,00 | 42000,00 | měsíc | 3 | 0 | 0,00 | měsíc | 11,00 | 2000,00 | 22000,00 | měsíc | 10 | 2000 | 20000 |
| 4.14. Finanční služby | měsíc | 24,00 | 350,00 | 8400,00 | měsíc | 3 |  | 519,00 | měsíc | 11,00 | 375,00 | 4125,00 | měsíc | 10 | 375 | 3750 |
| 5. Investiční náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Jiné náklady - mezisoučet |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 1850900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Neuznatelné náklady celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 1850900,00 | náklady etapy |  | 155010,00 | náklady etapy |  | 915253,00 | náklady etapy |  | 780637,00 |