RK-05-2007-51, př. 4

počet stran: 7

Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce

Komunitní centrum Spirála

v rámci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

č. smlouvy: 2987

## Vysočina,

kraj se sídlem:		Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70890749

zastoupený:			Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:		Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 			4200470080/6800

(dále jen „kraj“)

a

Farní charita Pacov

se sídlem: 		Náměstí Svobody 2, 395 01 Pacov

IČ: 			47224444

zastoupená/ý:		Miroslavem Kokešem, ředitelem

bankovní spojení:	Komerční banka

číslo účtu: 		78-1449900257/0100

###### (dále jen „příjemce“)

se dohodli na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Komunitní centrum Spirála“, reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.2/2987, v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 2987, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 7. 4. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 13. 2. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/01/2007/ZK.

V ……………….. dne						V Jihlavě dne ……………

..………....................…				 	..................……………….

Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram realizace

| Datum zahájení projektu: | 1. 3. 2006 | Datum ukončení projektu: | 29. 2. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu: | 24 |  |  |
| Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: | 2 288 800,00 |
| Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: | 0,00 |
| Stručný popis časové realizace: | Realizace akce se skládá ze 3 etap. |
| Číslo etapy: | 1 |
| Název etapy: | Příprava projektu |
| Stručná charakteristika etapy: | 1. etapa projektu proběhne v období březen-květen 2005 a bude zaměřena na vytvoření adekvátního zázemí a zajištění kvalitního „rozjezdu“ projektu. 1. etapa projektu je zaměřena dále na zajištění personálního zabezpečení projektu a na seznámení veřejnosti s projektem a možnostmi pro mládež v regionu. |
| Datum zahájení etapy: | 1.3.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 31.5.2006 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 3 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 20.6.2006 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 639 850,-Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,-Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 101 250,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 7 500,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákup materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 455 000,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 76 100,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 5. Investiční náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |
| Číslo etapy: | 2 |
| Název etapy: | Realizace projektu – 1. část |
| Stručná charakteristika etapy: | V této etapě bude probíhat poskytování specifických poradenských služeb, specializované kroužky, pořádání tématických přednášek, spolupráce se školami a MěÚ Pacov, promotion projektu a cílené nabízení, online poradna. Na konci této etapy bude provedena analýza spokojenosti cílové skupiny s nabízenými službami. |
| Datum zahájení etapy: | 1.6.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 30.4.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 11 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 30. 5. 2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 865 450,-Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,-Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 525 250,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 27 500,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákup materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 72 000,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 240 700,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 5. Investiční náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |
| Číslo etapy: | 3 |
| Název etapy: | Realizace projektu – 2. část |
| Stručná charakteristika etapy: | V této etapě budou probíhat obdobné aktivity jako v předchozí etapě s tím rozdílem, že dojde k vyhodnocení provedené analýzy a případnému uzpůsobení poskytovaných služeb. |
| Datum zahájení etapy: | 1. 5. 2007 |
| Datum ukončení etapy: | 28. 2. 2008 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 10 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 28. 3. 2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 783 500,-Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,-Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | 1. Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 477 500,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 2. Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 25 000,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 3. Nákup materiálu a zboží |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 72 000,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 4. Nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 209 000,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 5. Investiční náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | 6. Jiné náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-Kč |

PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

|  | Projekt celkem | 1. etapa - 1.3.2006 - 31.5.2006 | 2. etapa - 1.6.2006 - 30.4.2007 | 3. etapa - 1.5.2007 - 28.2.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet |  |  |  | 1 104 000,00 |  |  | 101 250,00 |  |  | 525 250,00 |  |  | 477 500,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - koordinátor projektu | měsíc | 24,00 | 20 000,00 | 480 000,00 | 3,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 11,00 | 20 000,00 | 220 000,00 | 10,00 | 20 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele - koordinátor projektu | měsíc | 24,00 | 7 000,00 | 168 000,00 | 3,00 | 7 000,00 | 21 000,00 | 11,00 | 7 000,00 | 77 000,00 | 10,00 | 7 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3 Mzdové náklady - účetní | měsíc | 24,00 | 5 000,00 | 120 000,00 | 3,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 11,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | 10,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 1.4 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele - účetní | měsíc | 24,00 | 1 750,00 | 42 000,00 | 3,00 | 1 750,00 | 5 250,00 | 11,00 | 1 750,00 | 19 250,00 | 10,00 | 1 750,00 | 17 500,00 |
| 1.5 Dohody o provedení práce - 7 vedoucích specializovaných kroužků | měsíc | 21,00 | 14 000,00 | 294 000,00 |  |  | 0,00 | 11,00 | 14 000,00 | 154 000,00 | 10,00 | 14 000,00 | 140 000,00 |
| 2. Cestovné - mezisoučet |  |  |  | 60 000,00 |  |  | 7 500,00 |  |  | 27 500,00 |  |  | 25 000,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) | měsíc | 24,00 | 2 500,00 | 60 000,00 | 3,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | 11,00 | 2 500,00 | 27 500,00 | 10,00 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 2.2 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 599 000,00 |  |  | 455 000,00 |  |  | 72 000,00 |  |  | 72 000,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný): informatika, počítače, elektro PC | sada | 2,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3.2 Nákup materiálu (spotřební, pomocný): móda a šití, ateliér textilní výroby – práce s textilem | sada | 2,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3.3 Nákup materiálu (spotřební, pomocný): workshop s důrazem na trh práce | sada | 2,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3.4 Nákup materiálu (spotřební, pomocný): základy zdravotnictví a první pomoci | sada | 2,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3.5 Nákup materiálu (spotřební, pomocný): základy modelářů | sada | 2,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3.6 Nákup materiálu (spotřební, pomocný): keramika | sada | 2,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3.7 Nákup materiálu (spotřební, pomocný): aranžován | sada | 2,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3.8 Nákup propagačních materiálů | ks | 5 000,00 | 7,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | 7,00 | 35 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.9 Nákup HM - notebook | ks | 1 | 35 000 | 35 000,00 | 1 | 35 000 | 35 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.10 Nákup HM - tiskárna, scaner, kopírka | ks | 2 | 20 000 | 40 000,00 | 2 | 20 000 | 40 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.11 Nákup HM - PC | ks | 6 | 25 000 | 150 000,00 | 6 | 25 000 | 150 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.12 Nákup HM - videoprojektor | ks | 1 | 35 000 | 35 000,00 | 1 | 35 000 | 35 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.13 Nákup HM - mobilní telefon | ks | 1 | 5 000 | 5 000,00 | 1 | 5 000 | 5 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.14 Nákup HM - stůl | ks | 8 | 5 000 | 40 000,00 | 8 | 5 000 | 40 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.15 Nákup HM - židle | ks | 12 | 2 500 | 30 000,00 | 12 | 2 500 | 30 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.16 Nákup HM - skříň | ks | 5 | 5 000 | 25 000,00 | 5 | 5 000 | 25 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.17 Nákup HM - keramický kruh | ks | 2 | 15 000 | 30 000,00 | 2 | 15 000 | 30 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.18 Nákup HM - šicí stroj | ks | 6 | 5 000 | 30 000,00 | 6 | 5 000 | 30 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.19 Ostatní (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 525 800,00 |  |  | 76 100,00 |  |  | 240 700,00 |  |  | 209 000,00 |
| 4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.2 Leasing |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.3 Pronájmy | měsíc |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie) | měsíc | 24,00 | 6 500,00 | 156 000,00 | 3,00 | 6 500,00 | 19 500,00 | 11,00 | 6 500,00 | 71 500,00 | 10,00 | 6 500,00 | 65 000,00 |
| 4.5 Ubytování a stravné | osoboden |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.6 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.7 Náklady na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) | osoboden |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.8 Překlady, tlumočení | normostrana dny |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.10 Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní desky) | ks |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.11 Náklady na výběrová řízení |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby | počet | 3,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |  |  | 0,00 | 2,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4.13 Právní služby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.14 Finanční služby (bankovní poplatkyky atd.) | měsíc | 24,00 | 200,00 | 4 800,00 | 3,00 | 200,00 | 600,00 | 11,00 | 200,00 | 2 200,00 | 10,00 | 200,00 | 2 000,00 |
| 4.15 Náklady na marketing |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.17 Ostatní výše nespecifikované služby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.18 zajištění tématických přednášek | počet | 3 | 2 000 | 6 000,00 |  |  | 0,00 | 2 | 2 000 | 4 000,00 | 1 | 2 000 | 2 000,00 |
| 4.19 vzdělávání nového zaměstnance | počet | 1 | 5 000 | 5 000,00 | 1 | 5 000 | 5 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4. 20 internetové stránky | počet | 1 | 10 000 | 10 000,00 | 1 | 10 000 | 10 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.21 aktualizace internetových stránek | počet | 24 | 1 000 | 24 000,00 | 3,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 11,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| 4.22 distribuce propagačních materiálů | počet | 1 | 2 000 | 2 000,00 | 1 | 2 000 | 2 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.23 externí psycholog - pedagog | měsíc | 24 | 12 000 | 288 000,00 | 3 | 12 000 | 36 000,00 | 11,00 | 12 000,00 | 132 000,00 | 10,00 | 12 000,00 | 120 000,00 |
| 5. Investiční náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.1 Zabezpeční výstavby (inženýrská činnost) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.2 Nákup pozemků, nemovitostí |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.3 Projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů projektu |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.4 Stavební části stavby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.5 Technologická zařízení |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.6 Nákup nehmotného majektu |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6. Jiné náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.1. Náklady partnera (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.2 Výdaje v naturáliích |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.3 Ostatní |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 2 288 800,00 |  |  | 639 850,00 |  |  | 865 450,00 |  |  | 783 500,00 |
| II. Neuznatelné výdaje celkem |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 2 288 800,00 |  |  | 639 850,00 |  |  | 865 450,00 |  |  | 783 500,00 |