RK-05-2007-51, př. 5

počet stran: 12

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce Dobrovolnické centrum Vysočina

v rámci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

č. smlouvy 4567

## Vysočina,

kraj se sídlem:		Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70890749

zastoupený:			Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:		Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 			4200470080/6800

(dále jen „kraj“)

a

### MANEOR

se sídlem: 		Rokytno 56, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 			48894516

zastoupený:		Zdeňkem Smrčkem, předsedou sdružení

bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.

číslo účtu: 		180922968/0600

###### (dále jen „příjemce“)

se dohodli na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Dobrovolnické centrum Vysočina“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 4567, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 21. 12. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku včetně příloh konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 13. 2. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/01/2007/ZK.

V ……………….. dne						V Jihlavě dne ……………

..………....................…				 	..................……………….

Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram realizace

| Datum zahájení projektu: | 1. 3. 2006 | Datum ukončení projektu: | 28. 2. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu: | 24 |  |  |
| Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: | 1 850 900,00 |
| Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: | 0,00 |
| Stručný popis časové realizace: | Časová realizace projektu je rozdělena do čtyř etap. První etapa je určena přípravě nových prostor pro nastěhování kanceláře, v druhé etapě bude DC Vysočina dovybaveno a budou vyrobeny propagační materiály. Pak následuje etapa prvního oslovování – jejím cílem je zjistit, zda oslovujeme odpovídajícím způsobem cílovou skupinu a ve čtvrté etapě dojde k nápravě případných nedostatků v oslovování a bude pokračovat realizace programu „Dobrovolnictví nezaměstnaných“. |
| Číslo etapy: | 1 |
| Název etapy: | Příprava prostor a přestěhování centra |
| Stručná charakteristika etapy: | Příprava nově pronajatých prostor pro nastěhování kanceláře centra, včetně zřízení pevné telefonní linky. |
| Datum zahájení etapy: | 1.12.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 15.1.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 1,5 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 15.2.2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 59.168,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 32.643,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 14.375,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | režijní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 5.000,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 3.150,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | administrativní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 1.500,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | cestovní náhrady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 2.500,- Kč |
| Číslo etapy: | 2 |
| Název etapy: | Dovybavení centra a příprava propagačních materiálů |
| Stručná charakteristika etapy: | Dovybavení centra dle rozpočtu projektu a výroba propagačních materiálů dle rozpočtu projektu. |
| Datum zahájení etapy: | 16.1.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 28.2.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 1,5 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 28.3.2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 440.092,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 83.457,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 56.400,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | režijní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 5.000,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 1.275,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | administrativní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 26.660,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | cestovní náhrady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 3.500,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje na nákup nového zařízení a vybavení |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 263.800,- Kč |
| Číslo etapy: | 3 |
| Název etapy: | První fáze oslovování a vyhodnocneí výsledků |
| Stručná charakteristika etapy: | V této etapě začneme oslovovat naši cílovou skupinu a zahájíme positivní kampaň. Na závěr etapy vyhodnotíme výsledky v oslovování a na základě těchto závěrů upravíme způsob oslovování v poslední etapě – bude-li to nutné. Dobrovolníci se již budou zapojovat do dobrovolných činností. součástí této etapy je také víkendové setkání s dobrovolníky, kde získáme od dobrovolníků zpětnou vazbu, která také ovlivní naše uvažování o dalším realizaci projektu. |
| Datum zahájení etapy: | 16.1.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 30.6.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 5,5 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 20.7.2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 496.575,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 334.600,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 77.000,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | režijní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 25.000,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 8.075,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | administrativní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 15.800,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | cestovní náhrady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 14.500,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje na přímou podporu jednotlivcům |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 21.600,- Kč |
| Číslo etapy: | 4 |
| Název etapy: | Oslovování potenciálních dobrovolníků a pokračování v osvětě a propagaci na základě dosavadních výsledků |
| Stručná charakteristika etapy: | Po případných úpravách na základě výsledků 3. etapy budeme pokračovat v positivní kampani, oslovování cílových skupin a zapojování dobrovolníků do dobrovolné činnosti. Součástí etapy je také akce s oficiálním poděkováním dobrovolníkům. |
| Datum zahájení etapy: | 1.7.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 30.4.2008 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 10 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | 30.5.2008 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 951.466,- Kč |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 Kč |
| Uznatelné náklady etapy: |  |
| Typ uznatelného nákladu: | osobní náklady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 714.500,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 95.866,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | režijní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 50.000,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje vyplývající přímo ze smlouvy |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 18.200,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | administrativní výdaje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 22.900,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | cestovní náhrady |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 30.000,- Kč |
| Typ uznatelného nákladu: | výdaje na přímou podporu jednotlivcům |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 20.000,- Kč |

PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

|  | Projekt celkem | 1. etapa | 2.etapa | 3. etapa | 4. etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet |  |  |  | 1 165 200,00 |  |  | 32 643,00 |  |  | 83 457,00 |  |  | 334 600,00 |  |  | 714 500,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | koordinátor projektu | 1,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,013750 | 304 000,00 | 4 180,00 | 0,111250 | 304 000,00 | 33 820,00 | 0,250000 | 304 000,00 | 76 000,00 | 0,62500 | 304 000,00 | 190 000,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | koordinátor dobrovolníků | 1,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,015625 | 256 000,00 | 4 000,00 | 0,046875 | 256 000,00 | 12 000,00 | 0,312500 | 256 000,00 | 80 000,00 | 0,62500 | 256 000,00 | 160 000,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | odborný asistent | 1,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,058823 | 272 000,00 | 16 000,00 | 0,058824 | 272 000,00 | 16 000,00 | 0,294116 | 272 000,00 | 80 000,00 | 0,58824 | 272 000,00 | 160 000,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | školitel - bezpečnost práce (DPP) | 16,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 1 000,00 | 0,00 | 6,000000 | 1 000,00 | 6 000,00 | 10,00000 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | školitel - první pomoc (DPP) | 16,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 1 000,00 | 0,00 | 6,000000 | 1 000,00 | 6 000,00 | 10,00000 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda | školitel - supervize (DPP) | 5,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 2 000,00 | 0,00 | 2,000000 | 2 000,00 | 4 000,00 | 3,00000 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele | koordinátor projektu | 1,00 | 106 400,00 | 106 400,00 | 0,013750 | 106 400,00 | 1 463,00 | 0,111250 | 106 400,00 | 11 837,00 | 0,250000 | 106 400,00 | 26 600,00 | 0,62500 | 106 400,00 | 66 500,00 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele | koordinátor dobrovolníků | 1,00 | 89 600,00 | 89 600,00 | 0,015625 | 89 600,00 | 1 400,00 | 0,046875 | 89 600,00 | 4 200,00 | 0,312500 | 89 600,00 | 28 000,00 | 0,62500 | 89 600,00 | 56 000,00 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele | odborný asistent | 1,00 | 95 200,00 | 95 200,00 | 0,058823 | 95 200,00 | 5 600,00 | 0,058824 | 95 200,00 | 5 600,00 | 0,294116 | 95 200,00 | 28 000,00 | 0,58824 | 95 200,00 | 56 000,00 |
| 2. Cestovné - mezisoučet |  |  |  | 82 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 26 500,00 |  |  | 50 000,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) - zaměstnanci | měsíc | 17,00 | 2 500,00 | 42 500,00 | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1,40 | 2 500,00 | 3 500,00 | 4,60 | 2 500,00 | 11 500,00 | 10,00 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) - členové poradního týmu | měsíc | 16,00 | 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6,00 | 500,00 | 3 000,00 | 10,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) - dobrovolníci | měsíc | 16,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 10,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 2.2 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 305 160,00 |  |  | 0,00 |  |  | 288 960,00 |  |  | 8 300,00 |  |  | 7 900,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) - kancelářské potřeby | měsíc | 16,00 | 150,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 150,00 | 1 500,00 | 6,00 | 150,00 | 900,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) - toner do multifunkčního zařízení | 1 ks | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) - kancelářský papír | balení | 8,00 | 170,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 170,00 | 1 360,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) - hygienické potřeby | měsíc | 16,00 | 50,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 50,00 | 800,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) - ostatní materiál | měsíc | 16,00 | 100,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00 | 500,00 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | 9,00 | 100,00 | 900,00 |
| 3.2 Nákup zboží - nádobí | souprava | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3.2 Nákup zboží - odborná literatura | ks | 10,00 | 300,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 300,00 | 3 000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.2 Nákup zboží - občerstvení pro poradní tým | 1 měsíc | 16,00 | 50,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 6,00 | 50,00 | 300,00 | 10,00 | 50,00 | 500,00 |
| 3.2 Nákup zboží - občerstvení na školení | 1 měsíc | 16,00 | 50,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 6,00 | 50,00 | 300,00 | 10,00 | 50,00 | 500,00 |
| 3.2 Nákup zboží - občerstvení na intervizi/supervizi | 1 měsíc | 16,00 | 100,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 6,00 | 100,00 | 600,00 | 10,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 3.2 Nákup zboží - občerstvení na akci s oficiálním poděkováním dobrovolníkům | 1 akce | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3.2 Nákup zboží - občerstvení na akci s oficiálním poděkováním dobrovolníkům | 1 akce | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - PC sestava | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - notebook | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - multifunkční zařízení | ks | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - digitální fotoaparát | ks | 1,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - paměťová karta | ks | 1,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - dataprojektor | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - nábytek do klubovny dobrovolníků | sestava | 1,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - nábytek do kanceláře | sestava | 1,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - chladnička | ks | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - flipchart | ks | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - vysavač | ks | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - mobilní telefon | ks | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - řezačka na papír | ks | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - ostatní vybavení (stolní lampy, odpadkové koše apod.) | sestava | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM - mikrovlnná trouba | ks | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) - nákup koberce | m2 | 50,00 | 300,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 300,00 | 15 000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) - Corel Draw | 1 program | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) - Microsoft Office | 1 program | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) - software Adobe Photoshop | 1 program | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 394 441,00 |  |  | 24 025,00 |  |  | 64 175,00 |  |  | 127 175,00 |  |  | 179 066 |
| 4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Leasing | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Pronájmy - kancelář centra | měsíc | 17,00 | 2 500,00 | 42 500,00 | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5,00 | 2 500,00 | 12 500,00 | 10,00 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 4.3 Pronájmy - klubovna dobrovolníků | měsíc | 17,00 | 2 000,00 | 34 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 10,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 4.3 Pronájmy - prostory na besedu | beseda | 6,00 | 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 500,00 | 1 500,00 | 3,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 4.3 Pronájmy - akce s oficiálním poděkováním dobrovolníkům | 1 akce | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie) | měsíc | 17,00 | 4 000,00 | 68 000,00 | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5,00 | 4 000,00 | 20 000,00 | 10,00 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| 4.4 Služby související s provozem klubovny dobrovolníků (telefony, energie,aj. režie) | měsíc | 17,00 | 1 000,00 | 17 000,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| 4.5 Ubytování - účast zaměstnanců na konferenci | osoboden | 3,00 | 400,00 | 1 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 3,00 | 400,00 | 1 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4.5 Ubytování - dobrovolníci a zástupci centra na víkendovém setkání dobrovolníků | osoboden | 32,00 | 300,00 | 9 600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 32,00 | 300,00 | 9 600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4.6 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 Náklady na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) | osoboden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 Překlady, tlumočení | normostrana dny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní desky) | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 Náklady na výběrová řízení | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby - odborné konzultace pro zaměstnance centra | 1 hodina | 10,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 4,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby - supervize koordinátorů | 1 supervize | 8,00 | 300,00 | 2 400,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 4,00 | 300,00 | 1 200,00 | 4,00 | 300,00 | 1 200,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby - daňový poradce | 1 měsíc | 17,00 | 1 100,00 | 18 700,00 | 1,50 | 1 100,00 | 1 650,00 | 0,75 | 1 100,00 | 825,00 | 4,75 | 1 100,00 | 5 225,00 | 10,00 | 1 100,00 | 11 000,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby - psycholog či jiný odborník na víkendovém setkání dobrovolníků | 1 hodina | 13,00 | 900,00 | 11 700,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 13,00 | 900,00 | 11 700,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4.13 Právní služby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.14 Finanční služby (bankovní poplatky,záruky atd.) - bankovní poplatky | měsíc | 20,00 | 600,00 | 12 000,00 | 2,50 | 600,00 | 1 500,00 | 0,75 | 600,00 | 450,00 | 4,75 | 600,00 | 2 850,00 | 12,00 | 600,00 | 7 200,00 |
| 4.15 Náklady na marketing |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.17 Pojištění dobrovolníků | rok | 1,33 | 25 000,00 | 33 250,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,50 | 25 000,00 | 12 469,00 | 0,83 | 25 000,00 | 20 781,00 |
| 4.17 Vymalování kanceláře a klubovny (včetně škrabání) | m2 | 175,00 | 45,00 | 7 875,00 | 175,00 | 45,00 | 7 875,00 |  | 45,00 | 0,00 |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.17 Zřízení pevné telefonní linky | 1 linka | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |  | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.17 Účastnický poplatek na konferenci o dobrovolnictví | 1 osoba | 3,00 | 400,00 | 1 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 3,00 | 400,00 | 1 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4.17 Semináře při ICN v Praze | 1 seminář | 6,00 | 1 500,00 | 9 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 4,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 2,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 4.17 Školení pro koordinátory dobrovolníků | 1 školení | 1,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 1,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| 4.17 Zpracování grafických podkladů pro tisk a úprava webových stránek | 1 zakázka | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 4.17 Tisk letáků o dobrovolnictví nezaměstnaných, A5, 4/1 | 1 leták | 2 000,00 | 2,80 | 5 600,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2 000,00 | 2,80 | 5 600,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 |
| 4.17 Tisk letáků o dobrovolnickém centru, A5, 4/1 | 1 leták | 2 000,00 | 2,80 | 5 600,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2 000,00 | 2,80 | 5 600,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 |
| 4.17 Tisk obálek dobrovolnického centra, atypický formát, 4/0 | 1 obálka | 1 000,00 | 6,70 | 6 700,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 1 000,00 | 6,70 | 6 700,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 |
| 4.17 Tisk mustrů plakátů - A3, 4/0 | 1 plakát | 4,50 | 600,00 | 2 700,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 4,50 | 2 700,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4.17 Tisk mustrů plakátů - A5, 4/0 | 1 leták | 2,00 | 2 400,00 | 4 800,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2,00 | 4 800,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 4.17 Tisk 8 druhů plakátů - A4, 4/0 | 1 plakát | 3,00 | 4 800,00 | 14 400,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 3,00 | 14 400,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 4.17 Tisk vizitek, 2 druhy, 4/0 | 1 ks | 400,00 | 4,00 | 1 600,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 400,00 | 4,00 | 1 600,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 4.17 Pronájem domény | 1 rok | 1,33 | 238,00 | 317,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,50 | 238,00 | 119,00 | 0,83 | 238,00 | 198,00 |
| 4.17 Webhosting | 1 rok | 1,33 | 1 428,00 | 1 899,00 | 0,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,498600 | 1 428,00 | 712,00 | 0,83 | 1 428,00 | 1 187,00 |
| 4.17 Výlep plakátů | 1 výlep | 28,00 | 1 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 14,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 14,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| 4.17 Ozvučení programu na akci s oficiálním poděkováním | 1 akce | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4.17 Program na akci s oficiálním poděkováním dobrovolníkům | 1 akce | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 5. Investiční náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.1 Zabezpeční výstavby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.2 Nákup pozemků |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.3 Projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů projektu |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.4 Stavební části stavby |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.5 Technologická zařízení |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6. Jiné náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.1. Náklady partnera |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.2 Výdaje v naturáliích |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.3 Ostatní |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 1 947 301,00 |  |  | 59 168,00 |  |  | 440 092,00 |  |  | 496 575,00 |  |  | 951 466,00 |
| II. Neuznatelné výdaje celkem |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 1 947 301,00 |  |  | 59 168,00 |  |  | 440 092,00 |  |  | 496 575,00 |  |  | 951 466,00 |