RK-10-2007-31, př. 1

počet stran: 7

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu

v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

č. 3.3.10.3/0017

Smluvní strany

Vysočina,

kraj se sídlem:		Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Jehož jménem jedná:		RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje

IČ:				70890749

bankovní spojení:		4200490030/6800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Obec Bory

Sídlo: 				Bory 232, 594 61 Bory

IČ: 				00294055

Zastoupený:			Josefem Březkou, starostou

Bankovní spojení:		212055425/0300

(dále jen „příjemce“)

se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci projektu Obecní koordinátoři celoživotního vzdělávání, reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017, která nabyla platnosti a účinnosti dne 11. 12. 2006 (dále jen „Smlouva“), takto:

I.

V čl. II Podpora, odst. 2 Smlouvy se slova:

„Vzhledem k tomu, že podpora představuje pro příjemce veřejnou podporu, je poskytnutý příspěvek do výše 1 566 150,- Kč určen v souladu s pravidly nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, příspěvek do výše 233 750,- Kč nepodléhá režimu veřejné podpory.“

nahrazují slovy:

„Vzhledem k tomu, že podpora představuje pro příjemce veřejnou podporu, je poskytnutý příspěvek do výše 1 189 700,- Kč určen v souladu s pravidly nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, příspěvek do výše 610 200,- Kč nepodléhá režimu veřejné podpory.“

II.

V Žádosti o finanční podporu z OP RLZ, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se příloha č. 6 „Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III.

V Žádosti o finanční podporu z OP RLZ, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se příloha č. 7 „Rozdělení rozpočtu mezi žadatele a partnery“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1)	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a dvě poskytovatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4)	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5)	Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

- Rozpočet podle zdrojů spolufinancování;

- Rozdělení rozpočtu na žadatele a partnery.

6)	Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 27. 3. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/02/2007/ZK.

V …………… dne ……………….	V Jihlavě dne ……………………

……………….….…………………   			       	………….….………………………..
	příjemce							       poskytovatel

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpočet podle zdrojů spolufinancování

| Položka roz- počtu | Druh výdajů | Úva-zek | jednotka | počet jedno- tek | jednot-ková cena | celkem Kč | Veřejné financování |  |  | Sou-kromé finan-co-vání | Plán čerpání finančních prostředků (období realizace projektu) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | podpora "de minimis" | podpora dle blokové výjimky | podpora, která není veřejnou podporou |  | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q | I.Q | II.Q | III.Q |
| 1 | Osobní náklady |  |  |  |  | 832 000 | 452 000 | 0 | 380 000 | 0 | 100000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 72000 |
| 1.1 | Náklady na pracovníky |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Odborný personál |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Manažer projektu | 0,8 | měsíc | 19 | 20 000 | 380 000 | 380 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Manažer výuky | 0,6 | měsíc | 19 | 12 000 | 228 000 |  |  | 228 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Tým projektu | 0,4 | měsíc | 19 | 8 000 | 152 000 |  |  | 152 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Účetní projektu |  | měsíc | 18 | 4 000 | 72 000 | 72 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Administrativní/pomocný personál |  | hod. |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cestovné |  |  |  |  | 145 450 | 102 750 | 0 | 42 700 | 0 | 15000 | 23000 | 25000 | 25000 | 23000 | 20450 | 14000 |
| 2.1 | Diety (ubytování a stravné) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Zahraniční personál | x | den / osoba |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Místní personál | x | den / osoba |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Ubytování a stravné lektorů | x | den / osoba | 20 | 800 | 16 000 | 16 000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | Ubytování a stravné cílové skupiny | x | den / osoba | 75 | 550 | 41 250 | 41 250 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Mezinárodní cestovné | x | cesta / osoba |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Místní cestovné | x | měsíc |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Cestovné lektorů | x | km | 5000 | 6,1 | 30 500 | 30 500 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Cestovné členů týmu projektu | x | měsíc | 19 | 3 037 | 57 700 | 15 000 |  | 42 700 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zařízení a vybavení |  |  |  |  | 189 300 | 134 300 | 0 | 55 000 | 0 | 60000 | 95000 | 23000 | 11300 |  |  |  |
| 3.1 | Nákup výpočetní techniky | x | kus | 2 | 28 150 | 56 300 | 28 300 |  | 28 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Nákup jiného zařízení | x | kus | 3 | 15 333 | 46 000 | 36 000 |  | 10 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Nákup DHM | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Nájem/leasing zařízení, budov | x | den | 18 | 1 000 | 18 000 | 18 000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Amortizace vlastního majetku | x | měsíc |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Náklady na opravu a údržbu | x | měsíc |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Náklady na SW | x | kus | 2 | 17 000 | 34 000 | 17 000 |  | 17 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Náklady na nákup výsledků výzkumu a odborné činnosti | x | publikace | 1 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Místní kancelář |  |  |  |  | 44 650 | 44 650 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 6650 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 |
| 4.1 | Spotřební zboží a provozní materiál | x | měsíc | 19 | 1 300 | 24 700 | 24 700 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Telefon, fax, poštovné | x | měsíc | 18 | 739 | 13 300 | 13 300 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Nájem kanceláře | x | měsíc |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Provoz vozidla | x | měsíc |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Náklady na nákup vody, paliv, energie | x | měsíc |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Jiné výše neuvedené náklady (internet, úklid, údržba) | x | měsíc | 19 | 350 | 6 650 | 6 650 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nákup služeb |  |  |  |  | 588 500 | 456 000 | 0 | 132 500 | 0 | 15000 | 77500 | 60000 | 248000 | 108000 | 55000 | 25000 |
| 5.1 | Publikace, školící materiály, manuály | x | kus |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Výukové materiály | x | ks | 30 | 6000 | 180 000 | 180 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | E learningový kurz SW | x | ks | 1 | 80000 | 80 000 |  |  | 80 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | E learningový kurz odb |  | ks | 1 | 65000 | 65 000 | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Odborné služby/studie a výzkum | x | služba |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Studie připravenosti obcí | x | služba | 1 | 50000 | 50 000 | 50 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Podklady pro akreditaci | x | služba | 1 | 30000 | 30 000 | 30 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Náklady vyplývající přímo ze smlouvy | x | služba |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Propagace a medializace programu | x | akce | 10 | 5250 | 52 500 |  |  | 52 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Náklady na konference/kurzy | x | konf./kurz |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Vstupní informační seminář |  | akce | 1 | 15000 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | Lektorské služby |  | hod. | 120 | 800 | 96 000 | 96 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Jiné náklady | x |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Akreditace programu | x | kus | 1 | 20000 | 20 000 | 20 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Účetní služby | x |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Drobné stavební úpravy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Drobná stavební úprava | x | úprava |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Přímá podpora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Mzdové příspěvky | x | osoba / měsíc |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Cestovné, ubytování a stravné | x | osoba / školení |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby | x | osoba / měsíc |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Jiné výše neuvedené náklady | x |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Celkové uznatelné náklady | x | x | x | x | 1 799 900 | 1 189 700 | 0 | 610 200 | 0 | 198000 | 334150 | 250000 | 422300 | 269000 | 213450 | 113000 |
| 9 | Celkové neuznatelné náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### PŘÍLOHA Č. 2

Rozdělení rozpočtu na žadatele a partnery

|  | Celkové náklady v Kč*) | Příjemce podpory | ZŠ Bory | ZŠ Strážek | Partnership |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Osobní náklady | 832000 | 452 000 | 266000 | 38000 | 76000 |
| 2. Cestovné | 145450 | 102750 | 12700 | 5000 | 25000 |
| 3. Zařízení a vybavení | 189300 | 134300 |  |  | 55000 |
| 4. Místní kancelář / náklady projektu | 44650 | 44650 |  |  |  |
| 5. Nákup služeb | 588500 | 508500 |  |  | 80000 |
| 6. Drobné stavební úpravy |  |  |  |  |  |
| 7. Přímá podpora |  |  |  |  |  |
| 8. Celkové uznatelné náklady | 1799900 | 1242200 | 278700 | 43000 | 236000 |
| 9. Celkové neuznatelné náklady |  |  |  |  |  |
| 10. Celkové náklady projektu | 1 799 900 | 1 242 200 | 278 700 | 43 000 | 236 000 |