RK-20-2007-17upr1, př. 1upr1

Počet stran: 8

V ý z v a    k    j e d n á n í

v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.

Zadavatel: 	Vysočina, se sídlem v Jihlavě

Se sídlem: 	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 		70890749

Zastoupená: 	Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

Veřejná zakázka na služby:

# „Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě – dokumentace stavby“

Zadavatel Vás na základě § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“),

vyzývá

v souladu s ust. § 23 odst. 6 zákona k podání nabídky na služby.

I.	Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace stavby pro realizaci akce „Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě“ .

Rozsah předmětu veřejné zakázky:

- Návrh stavby (studie stavby)

Rozsah a obsah dokumentace bude v souladu s rozsahem specifikovaným v honorářovém řádu ČKA, v odstavci 3.2 (výkonová fáze II - Studie stavby [STS] - provedení profesních výkonů pro zpracování návrhu).

Dokumentace bude předána ve 4 vyhotoveních + 1 vyhotovení na digitálním nosiči.

V dokumentaci budou zapracovány připomínky a stanoviska dotčených účastníků (zřizovatel, provozovatel, Nemocnice Havl. Brod, atd.). V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace budou zhotovitelem svolány min. 2 pracovní jednání, za přítomnosti dotčených účastníků.

- Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

Rozsah a obsah dokumentace bude v souladu s Vyhláškou č. 503/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, Příl. 4. Dokumentace bude předána ve 4 vyhotoveních + 1 vyhotovení na digitálním nosiči.

Součástí dokumentace budou závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a případná vyjádření účastníků řízení potřebná pro vydání územního rozhodnutí.

- Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, Příl. 1. Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních + 1 vyhotovení na digitálním nosiči.

Součástí dokumentace budou závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a případná vyjádření účastníků řízení potřebná pro vydání stavebního povolení.

d)	Dokumentace pro provádění stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce.

Obsah dokumentace:

1.	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, Příl. 2.

2.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován rovněž v elektronické podobě (Microsoft Excel).

3.	Technické podmínky

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán jednoznačně a objektivně.

Technické podmínky budou stanoveny tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly konkurenční výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Technické podmínky budou formulovány s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

a)	české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy.

b)	evropská technická schválení.

c)	obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

d)	mezinárodní normy

e)	jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

f)	české technické normy

g)	stavební technická osvědčení

h)	národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Veškeré části dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Celková doba realizace díla

Zahájení plnění (po řádném ukončení zadávacího řízení a podpisu smlouvy o dílo) se předpokládá v červenci 2007.

Dokončení předmětu plnění se stanovuje pro jednotlivé stupně dokumentace takto:

Ad. a)  - Návrh stavby (studie stavby) –  max. 65 dnů od data předání podkladů od zadavatele.

Ad. b)  - Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) –  max. 170 dnů od data odevzdání čistopisu Návrhu stavby.

Ad. c) - Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006Sb., stavební zákon – max. 160 dnů od data odevzdání čistopisu Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR).

Ad. d) - Dokumentace pro provádění stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce – max. 265 dnů od data odevzdání čistopisu Projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006Sb., stavební zákon.

## II.	Identifikační údaje a adresa zadavatele

Vysočina,						Kontaktní osoba:        Ing. Zdeněk Berka

se sídlem v Jihlavě					Tel.:			          564 602 205

Žižkova 57, 587 33  Jihlava				mob.:			          724 650 190

IČO:	70890749					E-mail:               berka.z@kr-vysocina.cz

## III.	Údaje o zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentaci tvoří:

- Tato výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.

## IV.	Termín prvního jednání o zakázce

První jednání se zástupci zadavatele se bude konat dne 25. 6. 2007 od 11.00 hod. v sídle zadavatele,  budova C, místnost č. 2.26. Jednání bude probíhat v pořadí určeném podáním nabídky.

Zadavatel stanoví, že první jednání o zakázce je zároveň i posledním jednáním.

## V.	Způsob a zásady jednání

V případě, že se uchazeč nedostaví na jednání nebo  odmítne jednat o své nabídce, nebude přizván k jinému jednání o nabídkách a jeho nabídka bude považována za konečnou.

Předmětem jednání bude zejména:

- cena nabídky

- termíny plnění veřejné zakázky

- ostatní obchodní podmínky vymezené výzvou

V rámci jednání je zadavatel oprávněn dohodnout s vyzvanými zájemci i jiné podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve výzvě k jednání. Tato změna podmínek plnění však nesmí mít vliv na možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění.

Podmínky jednání se zájemci

Zadavatel bude postupovat při jednáních následujícím způsobem:

  - Jednání bude probíhat před komisí (pět členů) jmenovanou zadavatelem

  - Komise pořizuje o jednání se zájemci protokol. Právo nahlédnout do protokolu mají všichni zájemci, kteří se účastnili jednání.

  - Jednání bude probíhat ústně s každým zájemcem odděleně.

  - Jednání jsou oprávněni se zúčastnit osoby oprávněné za zájemce či jeho jménem jednat. Zájemci nebo zástupci zájemců se musí před zahájením jednání prokázat průkazem totožnosti nebo příslušným pověřením (plnou mocí) a průkazem totožnosti. Každý zájemce může být zastoupen nejvýše 3 osobami.

  - Komise vyzve zástupce zájemců k jednání o výši nabídkové ceny a obchodních podmínkách ve vztahu k návrhu uvedenému v předběžné nabídce.

  - Pokud podá zájemce nabídku, ale neúčastní se jednání, budou do protokolu o jednání uvedeny hodnoty dle předběžné nabídky.

  - Podle výsledků jednání provede komise vyhodnocení dle stanoveného kritéria hodnocení – viz čl. IX. Způsob hodnocení nabídek

  - Zadavatel vyzve zájemce s nevhodnější nabídkou k předložení konečného návrhu, který bude zpracován podle výsledků jednání o zakázce

Souhlas se zveřejněním údajů

Zájemce jako součást nabídky předloží písemný souhlas osoby oprávněné za zájemce jednat o tom, že údaje, které budou předmětem jednání, mohou být zveřejněny při jednání s ostatními zájemci.

## VI.	Lhůta a místo pro podání předběžných nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí   25. 6. 2007 v 9:00 hod.

Nabídka bude doručena na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené: „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Novostavba Krajské knihovny Vysočina v Havlíčkově Brodě – dokumentace stavby“. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona (v případě podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek).

Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat každý pracovní den na podatelně zadavatele na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu do 16.00 hod.  (poslední den lhůty jen do 9:00 hod.)

VII. Otevírání obálek

Otevírání obálek s předběžnými nabídkami proběhne v sídle zadavatele, zasedací místnost C 26.2 dne 25. 6. 2007 v 9:30 hodin.

Otevírání obálek provede na základě pověření zadavatele hodnotící komise. Otvírání obálek mají právo se zúčastnit kromě zástupců zadavatele i vyzvaní zájemci, jejichž nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě. Zájemci nebo zástupci zájemců se musí před zahájením otevírání obálek prokázat průkazem totožnosti nebo příslušným pověřením (plnou mocí) a průkazem totožnosti. Každý zájemce může být zastoupen nejvýše 3 osobami.

## Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny.

## VIII.	Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

a)	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu:

Za jednotlivé stupně plnění a na celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací v členění podle předmětu veřejné zakázky.

Zájemce předloží cenovou kalkulaci, která bude obsahovat výkon činnosti (v hodinách) s uvedením hodinových sazeb pro jednotlivé stupně dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),  samostatně DPH (sazba DPH 19 %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.

Cena za veřejnou zakázku celkem bude označena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat všechny náklady na řádné provedení předmětu díla.

Všechny  náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

b)	Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

c)	Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Dodavatelé, kteří podávají nabídku  společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

1.	Krycí list předběžné nabídky:

Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 1 – Krycí list nabídky (vzor) zadávací dokumentace. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče.

2.	Návrh smlouvy

Uchazeč v návrhu smlouvy na poskytnutí služby, který bude obsahovat obchodní podmínky dané touto výzvou k jednání, uvede přesný název, adresu, telefonní spojení a podpis osoby (osob) oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

3.	Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty

4. 	Souhlas se zveřejněním údajů dle § 34 odst. 3 zákona

5.	Ostatní – jako příloha předběžné nabídky bude přiložen soutěžní návrh zájemce odevzdaný ve 2. kole Veřejné architektonické soutěže o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení Novostavby Krajské knihovny Vysočiny, vyhlášené dne 18. dubna 2006 (digitální nosič s dokumentací návrhu, grafická část bude uložena ve formátu PDF (formát A-3), textová část bude uložena ve formátu DOC nebo XLS).

6. Ostatní údaje dle požadavků zadávací dokumentace

(cenová kalkulace)

## IX.	Způsob hodnocení nabídek

## Hodnocení nabídek bude provedeno podle § 76 a násl. zákona podle kritéria ekonomické výhodnosti bodovací metodou. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení. Pro číselné kritérium bude v tomto hodnocení za nejvhodnější považováno nejmenší číslo ze všech podaných nabídek pro dané kritérium.

Kritéria pro přidělení zakázky:

- výše nabídkové ceny                                                                                             30%

- estetické a funkční vlastnosti (kvalita celkového umístění stavby v území,

komplexní architektonická kvalita návrhu včetně řešení vnitřního prostoru

a provozního řešení)                                                                                              30%

- technická a ekonomická úroveň nabízeného plnění (míra splnění stavebního

programu, přiměřenost navrhovaných konstrukcí a materiálů, předpokládaná

cena navrhovaného řešení stavby a ekonomická přiměřenost

a hospodárnost budoucího provozu)                                                                      30%

- harmonogram plnění                                                                                              10%

výše nabídkové ceny  - 30% (číselné kritérium)

nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou – bodová hodnota nabídky bude stanovena násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce

estetické a funkční vlastnosti – 30% (slovní kritérium)

nejlépe bude hodnocena nabídka, jejíž řešení nabízí nejlepší estetické a funkční vlastnosti

technická a ekonomická úroveň nabízeného plnění – 30% (slovní kritérium)

nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvhodnější technickou a ekonomickou úrovní plnění

harmonogram plnění  - 10% (číselné kritérium)

nejlépe bude hodnocena nabídka s nejkratšími termíny plnění jednotlivých stupňů dokumentace

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek pak stanoví pořadí úspěšnosti tak, že nejúspěšnější je nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Bude-li hodnota dílčího kritéria zjevně nepřiměřená, nebude použit výše uvedený postup a bude kritériu přiřazeno 0 bodů.

###### X.	Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky je zájemce povinen zapracovat do návrhů smluv předkládaných jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může zájemce při zpracování návrhu smlouvy měnit či doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek a změna či úprava nebude v rozporu s obchodními podmínkami danými touto zadávací dokumentací, poctivým obchodním stykem a ustanoveními obchodního zákoníku a obecně závazných právních předpisů; zároveň nesmí dojít změnami provedenými uchazečem ke zhoršení postavení zadavatele. Pokud těmito úpravami dojde k výše uvedeným omezením práv zadavatele, bude nabídka posouzena jako nepřijatelná a bude ze zadávacího řízení vyřazena.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách.

- Zahájení plnění a doba trvání smlouvy

Zahájení plnění:  dnem následujícím po podpisu smlouvy o dílo

Ukončení díla:

a)  - Návrh stavby (studie stavby) –  max. 65 dnů od data předání podkladů od zadavatele.

b)  - Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) –  max. 170 dnů od data odevzdání čistopisu Návrhu stavby.

c) - Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006Sb., stavební zákon – max. 160 dnů od data odevzdání čistopisu Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR).

d) - Dokumentace pro provádění stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce – max. 265 dnů od data odevzdání čistopisu Projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006Sb., stavební zákon.

Smlouva může být ukončena:

- výpovědí, jejíž délka činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně

- písemnou dohodou smluvních stran

- odstoupením od smlouvy v případě hrubého porušení povinností druhé smluvní strany  (nezaplacení vyfakturovaných plateb za předcházející odvedenou službu, neplnění sjednaných služeb v požadovaném rozsahu a termínech).

- Platební podmínky

  - Objednatel nebude poskytovat zálohy.

  - objednatel bude platit vždy za odvedený stupeň dokumentace dle výčtu uvedeného v předmětu díla a to vždy po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vyúčtovat vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude opatřena výpisem poskytnutých plnění. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli

  - bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude-li obsahovat náležitosti uvedené v této zadávací dokumentaci, je objednatel  oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se stejnou splatností uvedenou výše

  - platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč

- Sankce

- úrok z prodlení v případě prodlení objednatele služeb se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení

- smluvní pokuta 10 000,- Kč za každý den prodlení s plněním termínů pro jednotlivé stupně sjednaných služeb v požadovaném rozsahu ze strany zhotovitele služeb

Splatnost sankčních poplatků činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením sankce.

d) Změna cenových podmínek

Sjednaná cena je cena nejvýše přípustná a její zvýšení je přípustné pouze v případě zákonných změn daňových předpisů, které by vedly k podstatnému zvýšení provozních nákladů poskytovatele služeb.

e) Záruky, odpovědnost za vady

zhotovitel poskytne objednateli záruku za kvalitu díla, přičemž délka záruční doby je stanovena v délce 7 let ode dne odevzdání dokumentace. Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je oprávněn tuto u zhotovitele reklamovat. Oprávněné reklamované vady zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Tímto není dotčena odpovědnost za škodu způsobenou vadným plněním zhotovitele.

## XI.	Další podmínky zakázky a práva zadavatele

1.	Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s obsahem předmětu plnění, touto výzvou k jednání, upozornit na její případné chyby a nedostatky a vyjasnit si před podáním nabídky případné nejasnosti.

2.	Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předloženou nabídku, právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky, právo zrušit zadávací řízení kdykoli do uzavření smlouvy o dílo i bez uvedení důvodu.

3.	Nabídky, které nesplní zákonné požadavky a požadavky uvedené v zadávacích podmínkách budou z hodnocení vyřazeny.

4.	zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud:

- nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky

- budou z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči

- v důsledku okolností předvídaných v § 82 odst. 3 zákona nebude uzavřena smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít.

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny.   Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky

V Jihlavě dne

## …………………………….

## Miloš Vystrčil

hejtman kraje