#### RK-22-2007-39

Fond Vysočiny – projekt FV 021/142/06

pro: jednání rady kraje č. 22/2007 dne 10. 7. 2007

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: K. Lisá

počet stran: 1

počet příloh: 1

Popis problému:

V rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2006“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Městem Golčův Jeníkov Smlouva o poskytnutí podpory FV 021/142/06 na projekt „Golčův Jeníkov – stálá expozice v Goltzově tvrzi“ s dobou realizace červen 2006 – duben 2007. Podle odst. 1 článku IV. Platební a technické podmínky smlouvy je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu a vyúčtování podpory do 30 dnů po skončení doby vymezené pro realizaci projektu, v tomto případě do 30. května 2007. Dne 14. 6. 2007 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost města Golčův Jeníkov o prodloužení termínu realizace do konce října 2007. Žádost je přílohou materiálu RK-22-2007-39, př. 1. Podle odst. m) článku V. Základní povinnosti příjemce podpory smlouvy je příjemce povinen: „Bez zbytečného odkladu požádat kraj o změnu smlouvy či poskytnutí výjimky v případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve smlouvě, které by mu bez jeho zavinění znemožnily dodržet podmínky smlouvy“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z výše uvedeného vyplývá, že příjemce podpory nepožádal včas, v době realizace projektu, o prodloužení doby jeho realizace (termín ukončení realizace projektu 30. 4. 2007, žádost ze dne 14. 6. 2007). Jelikož žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla doručena až po uplynutí termínu ukončení realizace projektu i termínu předložení Závěrečné zprávy a vyúčtování, navrhuje odbor kultury a památkové péče radě kraje termín realizace stanovený ve Smlouvě o poskytnutí podpory  FV 021/142/06 neprodloužit.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

neprodloužit termín realizace projektu „Golčův Jeníkov – stálá expozice v Goltzově tvrzi“ stanovený ve Smlouvě o poskytnutí podpory č. FV 021/142/06 uzavřené s Městem Golčův Jeníkov v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2006“.

odpovědnost: OKPP

termín: 10. 7. 2007