## Harmonogram  postupu „Zavedení národních akreditačních standardů v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina“

| Příprava na úrovni kraje | Léto 2007· |
| --- | --- |
|  | Zřízení pozice koordinátora kvality ve všech nemocnicích.· Na úrovni každé nemocnice dojde k ustanovení skupiny zástupců z jednotlivých pracovišť pověřených koordinací akreditace, ideální je paritní zastoupení jednotlivých profesí (lékař/sestra/administrativní pracovník) Každá nemocnice určí osobu/skupinu osob pro sestavení pracovní skupiny na úrovni kraje. Jejich úkolem bude rámcově zpracovat jednotlivé kapitoly akreditačních standardů (rozdělí si úkoly), sdílet navzájem informace a ty používat k zavádění systému kvality ve svých nemocnicích. SAK ČR pověří konzultanta či skupinu konzultantů, která postupně provede informativní návštěvy nemocnic a která se bude pravidelně scházet se skupinou na úrovni kraje, poskytovat teoretické a praktické zázemí pro jejich práci a konzultovat provádění jednotlivých úkolů z hlediska plnění národních akreditačních standardů. |
| Vstupní kontrola SAK ČR | Léto 2007 |
|  | Hodnocení plnění standardů a legislativy Stanovení priorit pro další přípravu Stanovení konkrétních úkolů a termínů pro členy týmu řízení kvality Termín: MUDr. Marx v nemocnicích Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, MUDr. Vlček v nemocnicích v Nové Městě na Moravě a Třebíči 7. 8. Třebíč 8. 8. Nové Město na Moravě 9.8. Jihlava 10.8. Pelhřimov 17.8. Havlíčkův Brod |
| Podzim 2007 – zima 2008 |
| Nemocnice | Vydává požadované vnitřní předpisy Školí zaměstnance a zavádí předpisy do praxe Zavádí systém interní kontroly |
| SAK ČR | Připomínkuje vydávané vnitřní předpisy Provádí dodatečné teoretické školení pro vybrané skupiny zaměstnanců Pomáhá zavést účinný proces vnitřních auditů – školí interní auditory |
| Prosinec 2006 - leden 2007 |
| Supina na úrovni kraje | vypracuje rámcové požadavky na vnitřní předpisy nutné ke splnění národních akreditačních standardů, definuje potřebné vnitřní předpisy, vybere společnou metodiku sledování indikátorů kvality, pravidelně se schází s konzultanty SAK ČR. zpracování šablon vnitřních předpisů – nemocnice se mohou domluvit, že si šablony rozdělí. dochází k výměně zkušeností z přípravy k akreditaci – sdílení klíčových vnitřních předpisů, stáže pověřenců v partnerských nemocnicích atd. |
| Nemocnice | Zpracování šablon vnitřních předpisů (nemocnice se mohou domluvit, že si šablony rozdělí) dochází k rozpracovaní rámcových požadavků na vnitřní předpisy do podmínek jednotlivých nemocnic a jejich postupné zavádění do provozu |
| Do zimy 2008 |
| Nemocnice | Má již vydané vnitřní normy Probíhá interní audit a diskuse k zavedeným procesům |
| SAK ČR | Provádí konzultace a externí kontroly zaměřené na konkrétní oblasti dle volby nemocnice Pomáhá školit interní auditory |
| Jaro 2008 |
| SAK ČR | Provede zevrubnou konzultační návštěvu – „pseudoakreditaci“. Z tohoto předběžného šetření vzejdou konkrétní úkoly pro další přípravu |
| Jaro - léto 2008 |
| Nemocnice | Reviduje vnitřní směrnice Nadále probíhají interní audity Začíná sběr dat – indikátory kvality, mimořádné události |
| SAK ČR | Podpora dle potřeb |
| Podzim 2008 |
| Nemocnice | Naplánuje závěrečnou fázi příprav Vnitřní audity – dočasné zvýšení frekvence Stanoví termín akreditačního šetření a přihlásí se k akreditaci |
| SAK ČR | Provede další pseudoakreditaci Zformuluje doporučení pro závěrečnou fázi příprav |
| 31. 12. 2008 |
| Nemocnice | Ukončení certifikace |

## Další aktivity

| 14. 11. 2007 |
| --- |
| OSVZ, Nemocnice Havlíčkův Brod | Pořádaní celorepublikové konference „Krajské dny bezpečí“ za účasti náměstkyně minstra zdravotnictví MUDr. Kellerové a zástupce WHO. |

## Finanční náklady

- Vstupní kontrola ve dnech 7. 8. – 10. 8.  a 17. 8.

Cena ze jeden den konzultace na místě jedním konzultantem včetně doprovodných nákladů (cesta, ubytování) se bude pohybovat mezi 10 a 12 tis. Kč, tedy pět dní v pěti nemocnicích vyjde přibližně na 50 až 60 tis. Kč – hradí kraj.

- Další konzultace se řídí následující kalkulací

| Služba | Cena |
| --- | --- |
| Konzultace – denní sazba (minimální sazba ½ dne) | 6 000,- Kč |
| Cestovní den – více než 6 hodin trvání cesty tam a zpět | 2 000,- Kč |
| Cestovní den – 2 až 5 hodin trvání cesty tam a zpět | 1 000,- Kč |
| Cestovní den – méně než 2 hodiny cesty tam a zpět | - |
| Administrativa (připomínkování předpisů, vypracování závěrečné zprávy, příprava semináře atd.) | 600,- Kč/hod. |

Náklady na dopravu a případné ubytování konzultantů nejsou zahrnuty v uvedených cenách.

Nutnost dalších konzultací a tudíž finanční nákladnost vyplyne z výsledků vstupní kontroly a dle individuální potřeb nemocnic.

- Akreditace

Cena služeb akreditace se odvíjí od počtu oddělení, stanic a počtu lůžek nemocnice a je odhadovaná na 350 – 400 tis. Kč na nemocnici.