RK-26-2007-38, př. 6

Počet stran: 10

# Dodatek č. 2

# Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce

# Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání

# v rámci grantového schématu

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006

č. smlouvy: 2990

## Vysočina,

kraj se sídlem:		Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70890749

zastoupený:			Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:		Volksbank CZ, a.s. Jihlava

číslo účtu: 			4200470080/6800

(dále jen „kraj“)

a

Tyflo Vysočina Jihlava

se sídlem: 			Havlíčkova 1418/38, 586 01 Jihlava

IČ: 				26304856

zastoupená/ý:			Naděždou Příhodovou, předsedkyní správní rady

k podpisu smlouvy pověřen:	Pavel Hegner

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 			030015-1467777379/0800

###### (dále jen „příjemce“)

se dohodli na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání“, reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.2/2990, v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 2990, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 25. 4. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 18. 9. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/05/2007/ZK.

V ……………….. dne						V Jihlavě dne ……………

..………....................…				 	..................……………….

Pavel Hegner					          		Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram realizace

| Datum zahájení projektu: | 1. 6. 2006 | Datum ukončení projektu: | 30. 11. 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu: | 18 |  |  |
| Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: | 2 559 780,00 |
| Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: | 0,00 |
| Stručný popis časové realizace: | Etapa I - analýza poptávky - 1.- 2.měsíc Cílem etapy je shromáždit přené informace o zrakově postižených v regionu Vysočina. Vybraná agentura vytvoří dotazník zjišťující počet, typ a rozsah postižení a dále informace týkající se možnosti změny: Být méně závislý na ostatních na základě zvýšení jejich sebeobsluhy a ochoty samostatně se pohybovat v neznámém terénu. Dále pak ochotě učit se a pracovat v určitém oboru činnosti. Informace budou agenturou vyhodnoceny a předány k publikaci. ( zveřejnění výzkumu na internetových stránkách a vytištění 100 ks publikace ) Etapa II - proškolení instruktorů - 3.- 6. měsíc Cílem je získat kvalifikovaný personál. Instruktoři budou proškoleni ve výuce konkrétní činnosti ( PC, cizí jazyky, tkalcovství, košíkářství, keramika, Brailovo bodové písmo, sebeobsluha, prostorová orientace), ale také specifické znalosti práce se zrakově postiženými (odborné minimum, standarty soc. služeb, ) Etapa III - výuka klientů - 7.- 12. měsíc Cílem etapy je umožnit klientům získat znalosti a dovednosti ve vybraných kursech. Klienti získají znalosti a dovednosti ve vybraných kursech. 2 instruktoři pokračují v navazující výuce sebeobsluhy, prostorové orientace. Etapa IV - zřízení a provoz klubu - 13.- 18. měsíc Cílem je vytvořit pro klienty " bezpečný prostor pro setkávání. Program budou tvořit aktivity sportovní, kulturní a pracovní. Klienti budou pracovat ve zvolených oborech. V tomto čase se bude učit další skupina klientů jako v etapě č.3, a začne výuka 2 kurzů, sebeobsluhy, prostorové orientace. |
| Číslo etapy: | 1 |
| Název etapy: | Průzkum |
| Stručná charakteristika etapy: | Dotazníkové šetření týkající se problematiky života zdravotně postižených s ohledem na možnosti integrace. |
| Datum zahájení etapy: | 1.6.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 31.7.2006 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 2 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | Srpen 06 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 332 556,36 |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 |
| Uznatelné náklady etapy: | 332 556,36 |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 81 810,-- |
| Typ uznatelného nákladu: | Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 981,-- |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákup materiálu |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 149745,36 |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 100 000,-- |
| Číslo etapy: | 2 |
| Název etapy: | Školení instruktorů |
| Stručná charakteristika etapy: | Proškolení pracovníků ve specifických činnostech nezbytných pro práci a výuku zrakově postižených |
| Datum zahájení etapy: | 1.8.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 30.9.2006 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 2 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | Leden 2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 55 243,-- |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 |
| Uznatelné náklady etapy: | 55 243,-- |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 55 243,-- |
| Číslo etapy: | 3 |
| Název etapy: | Školení instruktorů a školení klientů |
| Stručná charakteristika etapy: | Výuka klientů specifickým i obecným činnostem podporujícím integraci |
| Datum zahájení etapy: | 1.10.2006 |
| Datum ukončení etapy: | 31.3.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 6 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: | Červen 2007 |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 129 970,97,-- |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0 |
| Uznatelné náklady etapy: | 129 970,97,-- |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 101 653,97,-- |
| Typ uznatelného nákladu: | Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 0,-- |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákup materiálu |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 27 600,-- |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 717,-- |
| Číslo etapy: | 4 |
| Název etapy: | Školení klientů a provoz klubu |
| Stručná charakteristika etapy: | Pokračovat ve výuce klientů a současně vytvořit prostor k setkávání a procvičování činností |
| Datum zahájení etapy: | 1.4.2007 |
| Datum ukončení etapy: | 30.11.2007 |
| Délka trvání etapy (počet měsíců) | 8 |
| Datum předložení žádosti o proplacení: |  |
| Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady: | 2 042 009,67 |
| Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady: | 0,-- |
| Uznatelné náklady etapy: | 2 042 009,67 |
| Typ uznatelného nákladu: | Lidské zdroje |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 1 404 783,03 |
| Typ uznatelného nákladu: | Cestovné |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 127 759,-- |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákup materiálu |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 136 604,36 |
| Typ uznatelného nákladu: | Nákup služeb |
| Hodnota uznatelného nákladu: | 372 863,-- |

PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

| 1. ROZPOČET PROJEKTU PRO SROP | Projekt celkem | 1. etapa | 2. etapa | 3. etapa | 4. etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet |  |  |  | 1 643 490,00 |  |  | 81 810,00 |  |  | 55 243,00 |  |  | 101 653,97 |  |  | 1 404 783,03 |
| 1.1 Mzdové náklady |  |  |  | 1 217 400,00 |  |  | 60 600,00 |  |  | 45 443,00 |  |  | 101 653,97 |  |  | 1 009 703,03 |
| ředitel organizace (0,1 úvazku) | měsíc | 18 | 1 000,00 | 18 000,00 | 2,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 842,00 |  |  | 15 158,00 |
| ekonom (0,1 úvazku) | měsíc | 18 | 1 300,00 | 23 400,00 | 2,00 | 1 300,00 | 2 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 999,63 |  |  | 18 800,37 |
| koordinátor projektu (1,0 úvazku) | měsíc | 18 | 18 000,00 | 324 000,00 | 2,00 | 18 000,00 | 36 000,00 |  |  | 14 245,00 |  |  | 27 911,00 |  |  | 245 844,00 |
| administrativní pracovník (1,0 úvazku) | měsíc | 18 | 10 000,00 | 180 000,00 | 2,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |  |  | 7 371,54 |  |  | 16 406,93 |  |  | 136 221,53 |
| sociální pracovník (0,5 úvazku) | měsíc | 16 | 5 000,00 | 80 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 181,66 |  |  | 8 418,89 |  |  | 67 399,45 |
| instruktor PC pro dobrovolníky a klienty (1,0 úvazku) | měsíc | 16 | 10 000,00 | 160 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 457,33 |  |  | 15 950,44 |  |  | 138 592,23 |
| instruktor tkalcovství (0,2 úvazku) | měsíc | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,00 |
| instruktor keramiky (0,2 úvazku) | měsíc | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,00 |
| instruktor pletení proutěných výrobků (0,2 úvazku) | měsíc | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,00 |
| instruktor výuky sebeobsluhy (0,3 úvazku) | měsíc | 16 | 6 000,00 | 96 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 541,63 |  |  | 9 451,13 |  |  | 82 007,24 |
| instruktor výuky prostorové orientace (0,3 úvazku) | měsíc | 16 | 3 000,00 | 48 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 076,46 |  |  | 4 922,07 |  |  | 41 001,47 |
| instruktor cizích jazyků - AJ (0,2 úvazku) | měsíc | 16 | 2 000,00 | 32 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000,00 |
| instruktor cizích jazyků - NJ (0,2 úvazku) | měsíc | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,00 |
| pracovník centra (1,0 úvazku) | měsíc | 16 | 10 000,00 | 160 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 569,38 |  |  | 15 751,88 |  |  | 136 678,74 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele |  |  |  | 426 090,00 |  |  | 21 210,00 |  |  | 9 800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 395 080,00 |
| ředitel organizace (0,1 úvazku) | měsíc | 18 | 350,00 | 6 300,00 | 2,00 | 350,00 | 700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 600,00 |
| ekonom (0,1 úvazku) | měsíc | 18 | 455,00 | 8 190,00 | 2,00 | 455,00 | 910,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 280,00 |
| koordinátor projektu (1,0 úvazku) | měsíc | 18 | 6 300,00 | 113 400,00 | 2,00 | 6 300,00 | 12 600,00 |  |  | 6 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 94 500,00 |
| administrativní pracovník (1,0 úvazku) | měsíc | 18 | 3 500,00 | 63 000,00 | 2,00 | 3 500,00 | 7 000,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 52 500,00 |
| sociální pracovník (0,5 úvazku) | měsíc | 16 | 1 750,00 | 28 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 28 000,00 |
| instruktor PC pro dobrovolníky a klienty (1,0 úvazku) | měsíc | 16 | 3 500,00 | 56 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 56 000,00 |
| instruktor tkalcovství (0,2 úvazku) | měsíc | 12 | 700,00 | 8 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 400,00 |
| instruktor keramiky (0,2 úvazku) | měsíc | 12 | 700,00 | 8 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 400,00 |
| instruktor pletení proutěných výrobků (0,2 úvazku) | měsíc | 12 | 700,00 | 8 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 400,00 |
| instruktor výuky sebeobsluhy (0,3 úvazku) | měsíc | 16 | 2 100,00 | 33 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 33 600,00 |
| instruktor výuky prostorové orientace (0,3 úvazku) | měsíc | 16 | 1 050,00 | 16 800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 16 800,00 |
| instruktor cizích jazyků - AJ (0,2 úvazku) | měsíc | 16 | 700,00 | 11 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11 200,00 |
| instruktor cizích jazyků - NJ (0,2 úvazku) | měsíc | 12 | 700,00 | 8 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 400,00 |
| pracovník centra (1,0 úvazku) | měsíc | 16 | 3 500,00 | 56 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 56 000,00 |
| 2. Cestovné - mezisoučet |  |  |  | 128 740,00 |  |  | 981,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 127 759,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) |  |  |  | 128 740,00 |  |  | 981,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 127 759,00 |
| koordinátor projektu | měsíc | 18 | 500,00 | 9 000,00 | 2,00 | 490,50 | 981,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 019,00 |
| Kurz standardů - lektor | osob | 2 | 600,00 | 1 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| Kurz bodového písma - lektor | osob | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,00 | 4 500,00 | 9 000,00 |
| Kurz PC - lektor | osob | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Kurz sebeobsluhy - lektor | osob | 2 | 540,00 | 1 080,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,00 | 540,00 | 1 080,00 |
| Kurz prostorové orientace - lektor | osob | 0 |  | 8 460,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 460,00 |
| Školení odborného minima - lektor | osob | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| instruktor PC pro dobrovolníky a klienty | měsíc | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| instruktor tkalcovství | měsíc | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| instruktor keramiky | měsíc | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| instruktor pletení proutěných výrobků | měsíc | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| sociální pracovník | měsíc | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| instruktor výuky prostorové orientace a sebeobsluhy | měsíc | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| instruktor cizích jazyků - NJ | měsíc | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| instruktor cizích jazyků - AJ | měsíc | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 2.2 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 313 970,00 |  |  | 149 765,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 27 600,00 |  |  | 136 604,64 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) |  |  |  | 83 320,00 |  |  | 11 829,67 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 71 490,33 |
| Papír | 500ks | 50 | 120 | 6 000,00 |  |  | 2 380,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 620,00 |
| Šanony | ks | 15 | 90 | 1 350,00 |  |  | 449,22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 | 90 | 900,78 |
| Závěsné desky | ks | 150 | 6 | 900 | 1 |  | 5,95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 149 | 6 | 894,05 |
| Psací potřeby | ks | 50 | 15 | 750 | 5 |  | 299,88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45 | 15 | 450,12 |
| Sešívačka | ks | 2 | 120 | 240 | 1 |  | 119,00 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 121 | 121 |
| Toner | ks | 7 | 2 500,00 | 17 500,00 | 3 |  | 7 497,00 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 2 500,00 | 10 003,00 |
| Kalkulačka | ks | 1 | 200 | 200 |  |  | 199,92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,08 |
| Sponky do sešívačky | balení | 20 | 10 | 200 | 10 |  | 99,96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 100,04 |
| Fólie | 100 ks | 7 | 200 | 1 400,00 | 3 |  | 599,76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 200 | 800,24 |
| Děrovačka | ks | 2 | 120 | 240 | 1 |  | 119,00 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 121 | 121 |
| Lepidlo | ks | 6 | 30 | 180 | 2 |  | 59,98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 30 | 120,02 |
| Slepecký papír | 200 ks | 12 | 100 | 1 200,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 100 | 1 200,00 |
| Barevný papír | 250 ks | 3 | 120 | 360 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 120 | 360 |
| Bílá slepecká hůl | ks | 6 | 450 | 2 700,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 450 | 2 700,00 |
| keramická hlína | ks | 36 | 120 | 4 320,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 36,00 | 120 | 4 320,00 |
| proutí, ratan | ks | 72 | 165 | 11 880,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 72,00 | 165 | 11 880,00 |
| Vlna | balení | 120 | 230 | 27 600,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 120,00 | 230 | 27 600,00 |
| materiál na úklid | soubor věcí | 18 | 100 | 1 800,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18,00 | 100 | 1 800,00 |
| Ochranné pomůcky |  | 3 | 1 500,00 | 4 500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 3.2 Nákup zboží |  |  |  | 31 600,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 27 600,00 |  |  | 0,00 |
| Vybavení kanceláře (2 pracoviště) |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Polička |  | 2 | 800,00 | 1 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,00 | 800,00 | 1 600,00 |  |  | 0,00 |
| stůl |  | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,00 | 7 000,00 | 14 000,00 |  |  | 0,00 |
| Skříně |  | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |  | 0,00 |
| Kancelářská židle |  | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 2,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM |  |  |  | 141 993,65 |  |  | 113 979,39 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 28 014,26 |
| Rychlovarná konvice | ks | 1 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| mikrovlná trouba | ks | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,00 | 1 999,20 | 1 999,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,80 |
| Diktafon | ks | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1,00 | 3 999,59 | 3 999,59 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,41 |
| Kroužkový vazač | ks | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1,00 | 3 999,59 | 3 999,59 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,41 |
| Kopírka | ks | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1,00 | 39 984,00 | 39 984,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 16,00 |
| mobilní telefon | ks | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1,00 | 4 999,19 | 4 999,19 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,81 |
| Počítač - Notebook | ks | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1,00 | 39 999,47 | 39 999,47 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,53 |
| PCMCI karta - mobilní internet pro Notebook | ks | 1 | 1 043,65 | 1 043,65 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 1 043,65 | 1 043,65 |
| Tiskárna k PC | ks | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1,00 | 6 499,78 | 6 499,78 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,22 |
| Scaner | ks | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1,00 | 2 499,00 | 2 499,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |
| Digitální fotoaparát | ks | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 | 9 999,57 | 9 999,57 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,43 |
| Nože pro košíkářství | ks | 5 | 100,00 | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 5,00 | 100,00 | 500,00 |
| Nůžky pro košíkářství | ks | 5 | 130,00 | 650,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 5,00 | 130,00 | 650,00 |
| Tkalcovský stav | ks | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) |  |  |  | 57 056,35 |  |  | 19 956,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 37 100,05 |
| DNHM - Software Windows | ks |  |  | 12 056,35 | 1,00 |  | 4 956,35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,00 | 3 550,00 | 7 100,00 |
| DNHM - Software - MS Office | ks | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 |  | 14 999,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,05 |
| DNHM - Software - Oko XP + Hlasový výstup Win Talker | ks | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 473 580,00 |  |  | 100 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 717,00 |  |  | 372 863,00 |
| 4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Leasing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Pronájmy |  |  |  | 104 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 104 000,00 |
| Kancelář | měsíc | 18 | 2 000,00 | 36 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 18,00 | 2 000,00 | 36 000,00 |
| Učebna | měsíc | 16 | 2 000,00 | 32 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 16,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| Dílna | měsíc | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 12,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| Klub | měsíc | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie) |  |  |  | 57 700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 57 700,00 |
| Kancelář | měsíc | 18 | 1 200,00 | 21 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 18,00 | 1 200,00 | 21 600,00 |
| Učebna | měsíc | 16 | 850,00 | 13 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 16,00 | 850,00 | 13 600,00 |
| Dílna | měsíc | 12 | 450,00 | 5 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 12,00 | 450,00 | 5 400,00 |
| Klub | měsíc | 6 | 450,00 | 2 700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6,00 | 450,00 | 2 700,00 |
| mobilní internet pro Notebook | měsíc | 18 | 800,00 | 14 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 18,00 | 800,00 | 14 400,00 |
| 4.5 Ubytování a stravné |  |  |  | 60 900,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 60 900,00 |
| Kurz standardů - instruktor | osoboden | 12 | 175,00 | 2 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 12,00 | 175,00 | 2 100,00 |
| Kurz sebeobsluhy | osoboden | 84 | 350,00 | 29 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 84,00 | 350,00 | 29 400,00 |
| Kurz prostorové orientace | osoboden | 44 | 350,00 | 15 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 44,00 | 350,00 | 15 400,00 |
| Studijní zahraniční cesta - kurz prost. Orientace | osobocesta | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,00 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| 4.6 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) |  |  |  | 80 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 80 000,00 |
| Publikace analýzy | ks | 200 | 100,00 | 20 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 20 000,00 |
| Vydávání časopisu - informační kampaň | ks | 1200 | 50,00 | 60 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 200,00 | 50,00 | 60 000,00 |
| 4.7 Náklady na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) | osoboden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 Překlady, tlumočení | normostrana dny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky | ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní desky) |  |  |  | 3 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 000,00 |
|  | ks | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 4.11 Náklady na výběrová řízení |  |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100,00 |
| inzerát - Jihlavské Listy |  | 1 | 100,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Výzkum | ks | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4.13 Právní služby |  |  |  | 9 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9 000,00 |
| Právní služby | měsíc | 18 | 500,00 | 9 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 18,00 | 500,00 | 9 000,00 |
| 4.14 Finanční služby (bankovní poplatky,záruky atd.) |  |  |  | 34 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 717,00 |  |  | 33 283,00 |
|  | měsíc | 17 | 2 000,00 | 34 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6,00 |  | 717,00 |  |  | 33 283,00 |
| 4.15 Náklady na marketing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 Ostatní výše nespecifikované služby - kurzovné |  |  |  | 24 880,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 24 880,00 |
| Kurz standardů kvality sociálních služeb | kurz | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Kurz - Sociálně právní poradce | kurz | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Kurz - Pracovník soc. péče - zákl. výchovná činnost | kurz | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Kurz - pracovník soc. péče - přímá obslužná péče | kurz | 1 | 480,00 | 480,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| Kurz anglického jazyka | kurz | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| Kurz prostorové orientace a samostatného pohybu - CZ | kurz | 2 | 700,00 | 1 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,00 | 700,00 | 1 400,00 |
| Kurz prostorové orientace a samostatného pohybu - zahr. | kurz | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,00 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| 5. Investiční náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5.1 Zabezpeční výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Nákup pozemků, nemovitostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Stavební části stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Technologická zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Nákup nehmotného majektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Jiné náklady - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6.1. Náklady partnera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Výdaje v naturáliích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 2 559 780,00 |  |  | 332 556,36 |  |  | 55 243,00 |  |  | 129 970,97 |  |  | 2 042 009,67 |
| II. Neuznatelné výdaje celkem |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 2 559 780,00 |  |  | 332 556,36 |  |  | 55 243,00 |  |  | 129 970,97 |  |  | 2 042 009,67 |