###### RK-28-2007-08

Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci “Vítejte na Přibyslavsku” v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 28/2007 dne 2. 10. 2007

zpracoval(a): I. Malá

předkládá: T. Čihák

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o změnu data ukončení realizace projektu z důvodu časové náročnosti sběru dat v mikroregionu. Změna data je možná a není v rozporu se Smlouvou o poskytnutí podpory na realizaci akci “Vítejte na Přibyslavsku” v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „Smlouva“).

V rámci 4. výzvy grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „GS“), podopatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 15. 5. 2007 č. 0183/03/2007/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3) poskytnutí podpory 10 projektům.

Dne 29. 6. 2007 došlo k podpisu Smlouvy na realizaci akce “Vítejte na Přibyslavsku” reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5800 Městem Přibyslaví, zastoupeným místostarostou Michaelem Omesem, se sídlem Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 (dále jen „příjemce podpory“).

Dne 24. 9. 2007 požádal příjemce podpory na základě Oznámení o změnách v akci dle materiálu RK-28-2007-08, př. 1 o změnu data ukončení realizace projektu z 28. 9. 2007 na 31. 12. 2007. Jako důvod změny příjemce podpory uvedl neočekávanou časovou náročnost sběru dat v mikroregionu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o změnu data ukončení realizace projektu byla gestorem grantového schématu posouzena jako možná. Na základě této skutečnosti byl vypracován návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci “Vítejte na Přibyslavsku” reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5800 v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-28-2007-08, př. 2, který obsahuje aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy.

Výše uvedenou změnu je možné považovat za formální (návrhem změny Smlouvy není dotčena výše, účel dotace a nedochází ke změně v subjektu, kterému byla dotace poskytnuta) ve smyslu usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina. Dne 14. 2. 2006 byla Rada kraje Vysočina usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0055/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje zmocňuje Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu, Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 v opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.) zmocněna ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce “Vítejte na Přibyslavsku” reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5800 v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu 
RK-28-2007-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: 15. 10. 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3