RK-28-2007-17, př. 2

počet stran: 5

Dodatek č. 1  k  Dohodě o spolupráci na mezinárodním projektu PEARDROP

I.

### Smluvní strany

EPMA – Agentura pro evropské projekty & management

se sídlem Dobratická 524, 199 00 Praha 18

zastoupená: Irinou Zálišovou, ředitelkou

IČ: 71225978

DIČ: CZ008-69346968

sdružení registrováno na Magistrátu hl. m. Prahy dne 11. 8. 2004

reg. číslo 10/04, č. j. 108090/2004

bankovní spojení: eBanka, a. s., Václavské nám. 43, 110 00 Praha 1,

č.ú.: 1768824001/2400

(dále jen „kontraktor“)

a

Vysočina,

kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

k podpisu dohody pověřen: Jaroslav Hulák, člen Rady kraje Vysočina

IČ: 70890749

bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

č.ú.: 4050005000/6800

(dále jen „subkontraktor“)

II.

- Smluvní strany se dohodly, že Dohoda o spolupráci na mezinárodním projektu PEARDROP ze dne 29. 1. 2007 (dále jen „Dohoda“) se mění takto:

- Odst. 1 článku V. Dohody se ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní:

„V.1.  Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2008.“

- Odst. 3 článku VI. Dohody se ruší a nahrazuje novým odst. 3, který zní:

„VI.3.  Nedílnou součástí této dohody jsou:

příloha č. 1 – Popis projektu Peardrop,

příloha č. 2 – Popis práce subkontraktora v českém jazyce,

příloha č. 3 – výkaz práce v hodinách,

příloha č. 4 – Memorandum o spolupráci s krajem Vysočina (2. fáze projektu: červen 2007 – srpen 2008).“

III.

- Ostatní ustanovení Dohody tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 4 – Memorandum o spolupráci s krajem Vysočina (2. fáze projektu: červen 2007 – srpen 2008).

- Osobou oprávněnou k zastupování kontraktora jsou Ing. Petr Pavlinec / Ing. Václav Jáchim, vedoucí / vedoucí oddělení Odboru informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno z nich.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina konané dne 2. 10. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/xx/2007/RK.

V Praze dne ………………..                                            V Jihlavě dne ……………….

………………………………	                                     ……………………………….

Za Sdružení EPMA – Agentura pro evropské 			Za kraj Vysočina

projekty & management

Příloha č. 4 – Memorandum o spolupráci s krajem Vysočina (2. fáze projektu: červen 2007 – srpen 2008).

| Sixth Framework Programme Priority 2.5.8 Information Society Technologies | Promoting Ecosystems and Regional Development in support of Regional Operational Programming |
| --- | --- |

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI S KRAJEM VYSOČINA (2. fáze projektu: červen 2007 – Srpen 2008)

ÚVOD

Celkovým cílem projektu peardrop je vyhodnotit a analyzovat; přizpůsobit a modelovat; propagovat, využívat a šířit existující a rozvíjející se znalosti, důkazy, systémy a nástroje týkající se regionálních inovačních ekosystémů a digitálních systémů pro podnikání (dále DBE).

Ve 2. fázi projektu  spočívá hlavní práce zejména ve vývoji vhodných nástrojů, systémů a modelů, které mohou být použity pro plánování implementace inovačních ekosystémů, ekosystémů pro podnikání nebo digitálních ekosystémů pro podnikání ve 12 regionech: 4 partnerských regionech – Aquitaine, Piemonte, Vysočina a Wales – 8 dalších regionech.

Těchto 8 regionů bude vybráno, mimo jiné,  ze skupiny regionů, které již spolupracovaly s projektem peardrop v 1. fázi a jsou označeny jako „přidružené“ regiony. Výběrová kritéria použitá k výběru těchto 8 přidružených regionů jsou následující:

- úroveň zájmu regionu o DBE

- dosažení dobré geografické rovnováhy

- připravenost regionu na správné pochopení DBE

2. fáze projektu peardrop se skládá ze 3 dílčích etap:

- V etapě analýzy a vývoje bude každý  partnerský a přidružený region vyvíjet systémy, modely a další nástroje na podporu procesu plánování a implementace DBE.  (Září 2007 – Listopad 2007)

- Etapa aplikace se zaměří na praktické použití výše uvedených systémů, modelů a dalších nástrojů při vytváření aktuálního regionálního plánu implementace DBE (Prosinec 2007 – Únor 2008)

- Třetí etapa se bude týkat procesu reflexe, v níž bude provedeno určité ověření systémů, modelů a dalších nástrojů v praxi. Cílem je pokusit se pochopit retrospektivně co se stalo, co funguje a proč, co nefunguje a proč, a to v každém ze zapojených regionů. (Únor 2008 – Březen 2008)

Během 2. fáze budou organizovány 2 mezinárodní semináře zainteresovaných subjektů. První z nich (Seminář č. 2, plánovaný na 7- 8. února 2008) bude určen pouze pro zvané posluchače (z partnerských a přidružených regionů, z projektů skupiny DBE cluster, z Evropské komise). Jeho hlavním účelem bude poskytnout účastníkům příležitost pro širokou výměnu znalostí a zkušeností, které mohou obohatit vědomosti a ulehčit pochopení  všech procesů, které se realizovaly.

Závěrečný mezinárodní seminář (Seminář č. 3) se uskuteční na konci projektu a bude otevřený jak pro zvané delegáty (účastníky semináře č. 2), tak pro širší (i když omezenou) veřejnost. Cílem bude upevnit týmovou práci a již vybudovanou zájmovou komunitu tak, aby byly zformulovány závěry a politická doporučení týkající se implementace DBE v regionech, propagovat v širším měřítku výsledky a výstupy projektu peardrop, a po diskuzi se shodnout na dalších krocích a návrzích pro budoucí výzkum (v souvislosti s ERA – European Research Area - a v 7. rámcovém programu).

Se zřetelem na to, že

- EPMA – Agentura pro evropské projekty & management]

  - reprezentuje projekt peardrop v České republice jako smluvní partner projektu peardrop vůči organizaci eris@ (koordinátor projektu)

  - odpovídá za plnění úkolů projektu v souladu s Popisem práce

  - je rovněž odpovědná za diseminaci a propagaci v ČR a ve vybraných nových členských státech EU

- Kraj Vysocina (reprezentovaný Krajským úřadem)

  - reprezentuje subjekt s vrcholnou politickou rozhodovací pravomocí v oblasti rozvoje regionu

  - poskytuje veřejnou podporu pro rozvoj inovací v podnikání, zavádění informačních a komunikačních technologií do malých a středních podniků v regionu

  - spolupracuje se smluvním partnerem projetu peardrop v ČR

  - realizuje zásadní rozhodnutí ve prospěch nastavení správných podmínek pro rozvoj podnikání v kraji Vysočina

KRAJ VYSOČINA & peardrop

SE SHODLI NA SPOLUPRÁCI PŘI

“VÝVOJI SPECIFICKÝCH NÁSTROJŮ PRO IMPLEMENTACI DBE” &

NA “SPECIFICKÉ DISEMINACI” VÝSLEDKŮ PROJEKTU peardrop

# V průběhu 2. fáze projektu peardrop (červen 2007 – srpen 2008) to budou zejména tyto činnosti:

- Kraj Vysočina souhlasí, že:

- přispěje k vývoji systémů, modelů a dalších nástrojů na podporu procesu plánování DBE Září 2007-Listopad 2007.

- Vytvoří plán zavádění DBE v kraji Vysočina Prosinec 2007-Únor 2008.

- Aktivně přispěje k procesu reflexe, v němž budou provedena určitá ověření systémů, modelů a dalších nástrojů Únor 2008 – Březen 2008.

- Poskytne a bude sdílet informace o plánu implementace DBE v kraji Vysočina týkající se ekosystému pro podnikání na regionální úrovni, a to zejména na semináři č. 2 (předpokládaný termín  7. – 8. února 2008).

- Poskytne zpětnou vazbu do materiálů, které projekt peardrop bude vyžadovat a které poskytne kraji Vysočina (odpovědi do dotazníků, připomínky a stanoviska k určitým dokumentům apod.).

- Účastnit se akcí projektu peardrop, zejména 2 mezinárodních seminářů zainteresovaných subjektů (jeden je plánován na 7. – 8. února 2008 a druhý na konci projektu). peardrop uhradí dohodnuté náklady na cestovné, ubytování a diety účastníků (viz zvláštní odstavec níže).

- Spolupracovat na propagaci a diseminaci výsledků a zjištění projektu peardrop na jakýchkoliv dalších akcích, v propagačních materiálech, ve zvláštních regionálních publikacích, na webových stránkách regionu atd.

- peardrop nabídne kraji Vysočina

- Klíčové informace a technické nástroje k paradigmatu inovačního podnikání, které již byly vyvinuty v jiných projektech financovaných EU, a to jednoduchým, jasným a srozumitelným způsobem

- Přímý přístup k “Průvodcům a příručkám”, které byly připraveny v rámci projektu peardrop, a to v podobě jasných a srozumitelných dokumentů, které mohou napomoci nalezení nejlepší metodiky pro implementaci DBE a vytváření podnikatelských sítí podporovaných informačními a komunikačními technologiemi na území kraje Vysočina. Tímto způsobem bude mít kraj Vysočina přímý vliv na přípravu průvodců a příruček (které by měly být  hotovy v polovině roku 2007).

- Podporu při identifikaci bariér, předvídání překážek a při hledání možného řešení týkajícího se zavádění DBE

- Usnadňování výměny informací a zkušeností s ohledem na odlišný přístup způsobený odlišným regionálním kontextem a vstupními podmínkami

- Případovou studii týkající se plánovacího procesu pro daný region postavenou na zkušenostech získaných v procesu vytváření plánu implementace DBE.

- Při účasti na akcích projektu peardrop: hodnotnou příležitost setkat se se specialisty na DBE, s představiteli dalších zainteresovaných regionů, diskutovat, jak vytvářet plány na zavádění DBE.

- Přednostní přístup k podpoře, pomoci a odborným radám specialistů v této oblasti.

- Co se týká NÁKLADŮ vzniklých během této spolupráce, EPMA zajistí:

  - Prostřednictvím eris@ refundaci dohodnutých nákladů na cestovné, ubytování a diety, a to v plné výši pro 1 představitele kraje Vysočina, pokud se zúčastní obou akcí projektu peardrop – mezinárodních seminářů zainteresovaných subjektů (7. – 8. února, 2008 a červenec - srpen 2008);

  - Veškeré další náklady budou hrazeny krajem Vysočina

Toto Memorandum o spolupráci s krajem Vysočina bylo projednán na jednání Rady kraje Vysočina konané dne xx. xx. 2007 a schváleno usnesením č. xxxx/xx/2007/RK.

# Jihlava,  dne ……….. ………. 2007

| Podpis | Podpis |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení: Irina Zálišová | Jméno a příjmení: Jaroslav Hulák |
| Funkce: ředitelka | Funkce: člen rady kraje |
| Kraj: | Kraj: Vysočina |
| Za EPMA: (smluvní partner projektu peardrop) | Za kraj Vysočina: (partnerský region) |