# RK-28-2007-21, př. 1

počet stran: 9

smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů uzavřená podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě

se sídlem:    	Žižkova 57, 583 33 Jihlava

zastoupený:	Bc. Jiří Vondráček

IČ:		70890749

dále jen „žadatel“

a

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

se sídlem:    	Opletalova 25, 110 00 Praha 1

zastoupený: 	PhDr. Miroslavou Kopicovou

IČ:  		25751417

dále jen „partner“

II.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v Kraji Vysočina a budování partnerství v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů za podmínek touto smlouvou dále stanovených. Jedním z cílů projektu je navázání dlouhodobého partnerství mezi smluvními stranami. Počátek realizace projektu je stanoven od 1. 11. 2005 a jeho ukončení nejpozději do 31. 10. 2007.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. 	Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. II této smlouvy tak, že:

Žadatel – Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě

Žadatel bude hlavním uživatelem výstupů projektu - jeho úloha v projektu je proto klíčová především ve smyslu zadavatelském, kontrolním a v oblasti monitoringu aktivit.

Žadatel zabezpečí zejména tyto činnosti:

* poskytne podporu projektu jako zřizovatel zařízení – účastníků projektu,

* zajistí oficiální stránku projektu vzhledem k cílové skupině - poskytovatelům služeb a pracovníkům KÚ,

* bude průběžně zveřejňovat výsledky projektu s ohledem na pravidla publicity,

* bude se podílet  na budování partnerství,

* zprostředkuje kontakt s cílovou skupinou (zajištění přenosu relevantních informací mezi cílovou skupinou a partnerem projektu),

* bude spolupracovat na definování průběžných potřeb cílové skupiny,

* bude se podílet na realizaci relevantních aktivit.

Žadatel zajistí níže uvedené pracovníky pro zabezpečení projektových činností a úkolů stanovených v projektové žádosti:

| Pracovník: | Úkoly |
| --- | --- |
| 1 koordinátor projektu za KÚ Kraje Vysočina | - koordinace projektových aktivit ze strany KrÚ - spolupráce s managementem projektu - spolupráce s odbornými pracovníky projektu - monitoring a vyhodnocování projektových aktivit |
| 2 členové Rady projektu - předseda Rady projektu - 1 člen Rady projektu | - účast na schůzkách Rady projektu - podle potřeb projektu a účast na relevantních projektových aktivitách - monitoring a vyhodnocování projektových aktivit |

PARTNER - Národní vzdělávací fond, o.p.s. zabezpečí tyto činnosti:

Řízení, monitoring a hodnocení průběhu projektu bude zajišťovat  prostřednictvím následujících činností:

Aktivita: PRŮBĚŽNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU

Jednotlivé činnosti: projektové plánování a řízení; průběžná aktualizace plánu činností projektu - změnové a krizové řízení projektu; analýza činností projektu pro potřeby projektového řízení; spolupráce při výběru  odborníků, konzultantů, oponentů; organizace souvisejících akcí (schůzky, semináře, konference); administrace projektu (zápisy, prezenční listiny, vytváření programů apod.); řízení a koordinace činností, lidských zdrojů a partnerů + dodavatelů; monitorování činností jednotlivých subjektů; vyhodnocování výsledků etap a celého průběhu projektu; zajištění pravidelného informování zúčastněných subjektů o průběhu projektu; zajišťování společného PR projektu včetně informací na webstránkách; příprava průběžných, monitorovacích, supervizních zpráv a závěrečné zprávy; finanční řízení projektu.

Aktivita: METODICKÁ A KOORDINAČNÍ ČINNOST

Jednotlivé činnosti:průběžné vytváření metodiky pro daný úkol; monitorování činností pro potřeby metodiky; průběžné zapracování výstupů do metodiky; analýza činností projektu pro potřeby metodiky; zajišťování průběžné supervize projektu; zapracování výstupů supervize do činností projektu a do metodiky; postupné vytváření sítě spolupracujících institucí a organizací; vytváření a vedení databáze informací a elektronického archívu; zajištění oponentur pro navrhovanou metodiku; vypracování finální verze metodiky pro daný úkol.

Aktivita:NÁVRH A OVĚŘENÍ KOMUNIKAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO ÚČELY DALŠÍHO ROZVOJE VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Jednotlivé činnosti: analýza SW a HW jednotlivých subjektů; nákup potřebného HW a SW; analýza stavu databází komunikačního a informačního systému jednotlivých subjektů; vypracování, sestavení, testování finálního systému.

Partner zajistí níže uvedené pracovníky pro zabezpečení projektových činností a úkolů stanovených v projektové žádosti a pro zajištění odborných činností v projektu:

| Pracovník: | Úvazek | Úkoly |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | 0,3 | Jednotlivé činnosti: proj. plánování a řízení;průběžná aktualizace plánu činností projektu – změnové a krizové řízení projektu;;analýza činností projektu pro potřeby proj. řízení;návrh a výběr spolupracujících odborníků, konzultantů, oponentů;organizace souvisejících akcí (schůzky, semináře, konference);administrace projektu (zápisy,pres. listiny, vytváření programu apod.);řízení a koordinace činností , lids. zdrojů a partnerů+dodavatelů;monitorování činností jednotl. subjektů;vyhodnocování výsledků etap a celého průběhu projektu;zajištění pravidelného informování zúčast.subjektů o průběhu projektu;zajišťování společného PR projektu včetně informací na webstránkách;příprava průběžných, monitorovacích, supervizních zpráv a záv. zprávy. Metodická a koordinační činnost: Jednotlivé činnosti:průběžné vytváření metodiky pro daný úkol;monitorování činností pro potřeby metodiky;průběžné zapracování výstupů do metodiky;analýza činností proj. pro potřeby metodiky;zajišťování průběžné supervize proj.;zapracování výstupů supervize do činností projektu a do metodiky;postupné vytváření sítě spolupr. institucí a organizací;vytváření a vedení databáze informací a elektron. archívu;zajištění oponentur pro navrhovanou metodiku;vypracování fin. verze metodiky pro daný úkol. |
| Projektový manažer | 0,3 | - administrativní a pomocné práce při řízení projektu: pomoc vedoucímu projektu v jeho činnostech Jednotlivé činnosti: proj.plánování a řízení;průběžná aktualizace plánu činností projektu – změnové a krizové řízení projektu;;analýza činností projektu pro potřeby proj. řízení;návrh a výběr spolupracujících odborníků, konzultantů, oponentů;organizace souvisejících akcí (schůzky, semináře, konference);administrace projektu (zápisy,pres. listiny, vytváření programu apod.);řízení a koordinace činností , lids. zdrojů a partnerů+dodavatelů;monitorování činností jednotl. subjektů;vyhodnocování výsledků etap a celého průběhu projektu;zajištění pravidelného informování zúčast.subjektů o průběhu projektu;zajišťování společného PR projektu včetně informací na webstránkách;příprava průběžných, monitorovacích, supervizních zpráv a záv. zprávy. Průběžné vytváření metodiky pro daný úkol;monitorování činností pro potřeby metodiky;průběžné zapracování výstupů do metodiky;analýza činností proj. pro potřeby metodiky;zajišťování průběžné supervize proj.;zapracování výstupů supervize do činností projektu a do metodiky;postupné vytváření sítě spolupr. institucí a organizací;vytváření a vedení databáze informací a elektron. archívu;zajištění oponentur pro navrhovanou metodiku;vypracování fin. verze metodiky pro daný úkol. |
| Vedoucí PS 1 - kurz pro zadavatele a ředitele zařízení | 0,2 | - příprava a realizace vzdělávacích workshopů, kurzů, konzultací, supervizí - účast na zajištění konzultačního procesu - účast na analýze a formulaci doporučení - kontakt s lektory - zpracování výstupů - odborné zajištění - účast na schůzkách týmu a na relevantních akcích - spolupráce na projektových zprávách |
| Vedoucí PS 2 - kurz pro zadavatele a ředitele zařízení | 0,2 | - příprava a realizace vzdělávacích workshopů, kurzů, konzultací, supervizí - účast na zajištění konzultačního procesu - účast na analýze a formulaci doporučení - kontakt s lektory - zpracování výstupů - odborné zajištění - účast na schůzkách týmu a na relevantních akcích - spolupráce na projektových zprávách |
| Vedoucí PS3 - pro 1.skupinu kurzu průvodců kvalitou | 0,2 | - příprava a realizace vzdělávacích workshopů, kurzů, konzultací, supervizí, exkurzí - účast na formulaci doporučení - kontakt s lektory - zpracování výstupů - odborné zajištění - účast na schůzkách týmu a na relevantních akcích - spolupráce na projektových zprávách |
| Vedoucí PS4 - pro 2.skupinu kurzu průvodců kvalitou | 0,2 | - příprava a realizace vzdělávacích workshopů, kurzů, konzultací, supervizí, exkurzí - účast na formulaci doporučení - kontakt s lektory - zpracování výstupů - odborné zajištění - účast na schůzkách týmu a na relevantních akcích - spolupráce na projektových zprávách |
| Účetní/ekonom | 0,05 | - účetní práce - poradenství pro účetní sílu KÚ: účetní a ekonomické procedury programu EU |

2.	Partner má právo účastnit se prostřednictvím svých zástupců akcí konaných v rámci realizace projektu.

3.  	Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace.

4.  	Partner má právo požadovat úhradu  nákladů vzniklých s projektem dle předem dojednaných podmínek ze zdrojů projektu.

5.   Partner je povinen vést oddělené analytické účty ke všem účetním případům vztahujícím se  k projektu  a poskytovat údaje všem kontrolním orgánům poskytovatele, popřípadě Řídícího orgánu OP RLZ, Platebního orgánu, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu, NKÚ, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců.

6.  Partner je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů vážících se k nákladům projektu a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu minimálně 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7.  Partner je povinen poskytnout žadateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory č. 21/11.

8.   Po celou dobu realizace projektu je partner povinen dodržovat politiky ES, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, zadávání veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí.

9.  Partner je povinen poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.

10. Další činnost je rozšiřována vždy na základě dohody obou partnerů.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.

- Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně a   v souladu s dobrými mravy.

V.

Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle článku II. této smlouvy. V případě, že v této době nebude naplněn účel dle článku II., mohou  se smluvní strany dohodnout o prodloužení této smlouvy.

2. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci všech smluvních stran, nebo odstoupením.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, když některá ze smluvních stran neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení odstoupení prokazatelně doručeno všem smluvním stranám.

VI.

Finanční ujednání

Finanční náležitosti se řídí podmínkami danými  v Projektovém  záměru (Žádosti), který je      uveden v příloze č. 1 smlouvy a zároveň se řídí stanoveným rozpočtem, ze kterého vyplývá,na jaké aktivity budou prostředky Žadateli a Partnerovi poskytnuty – viz. příloha č. 2.

2. Finanční prostředky Partnera jsou při realizaci projektu stanoveny v maximální výši 1 877 960,- Kč vč. DPH a budou Partnerovi poskytnuty ve splátkách a  v časovém rozvržení , které bude vycházet z Rozhodnutí, jenž obdrží Žadatel od Poskytovatele  finančních prostředků na účet Partnera na základě žádosti o platbu a jsou specifikovány v příloze č. 2. Tyto prostředky budou partnerem použity výhradně k úhradě nákladů přesně vymezených pro partnera.

3. Žadatel a Partner se zavazují, že nakládání s poskytnutými finančními  prostředky se bude řídit pravidly danými Příručkou pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ.

4. Součástí závěrečné zprávy partnera bude podrobné vyúčtování všech výdajů uskutečněných v průběhu realizace projektu. Na základě tohoto vyúčtování doloženého účetními doklady bude stanovena skutečná výše poskytnutých finančních prostředků partnerovi, nejvýše však do výše stanovené v č. VI. odst. 2.

VII.

Ostatní ustanovení

- Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

- Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

- Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

- Tato smlouva je vyhotovena  ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Projektový záměr projektu (Žádost) v rámci OP RLZ, Prohlášení o partnerství, příloha č. 2 – Celkový rozpočet – specifikace fin. prostředků určených partnerovi.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany se dohodly na monitorování a hodnocení projektu  v rámci pravidelných schůzek projektového týmu a Rady projektu.

- Tato smlouva byla projednána na jednání  dne rady kraje dne 22. 11. 2005 a byla schválena usnesením č. 1517/37/2005/RK.

V Jihlavě dne  7. 12. 2005		                     		 V Praze  dne 30. 11.  2005

Přílohy:

Příloha č. 1  	 	Projektový záměr projektu (Žádost) v rámci OP RLZ

Příloha č. 2  		Rozpočet

Příloha 2

Rozpočet

| Projekt OP RLZ Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v Kraji Vysočina |
| --- |
| Rozpočet |  |  |  | UPRAVENÝ ROZPOČET | VYPLNIT |
|  | Druh výdajů | jednotka | počet | j.cena | celkem Kč | žadatel Kč | partner Kč |
| 1 | Osobní náklady |  |  |  | 1 264 800 |  | 1 264 800 |
| 1.1 | Náklady na pracovníky |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Odborný personál |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Vedoucí projektu | rok | 2 | 162 000 | 324 000 |  | 324 000 |
| 1.1.1.2 | Vedoucí PS 1 | rok | 2 | 72 000 | 144 000 |  | 144 000 |
| 1.1.1.3 | Vedoucí PS 2 | rok | 2 | 72 000 | 144 000 |  | 144 000 |
| 1.1.1.4 | Vedoucí PS 3 | rok | 2 | 72 000 | 144 000 |  | 144 000 |
| 1.1.1.5 | Vedoucí PS 4 | rok | 2 | 72 000 | 144 000 |  | 144 000 |
| 1.1.2 | Administrativní/pomocný personál |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Projektový manažer | rok | 2 | 162 000 | 324 000 |  | 324 000 |
| 1.1.2.2 | Účetní/ekonom | rok | 2 | 20 400 | 40 800 |  | 40 800 |
| 2 | Cestovné |  |  |  | 225 500 | 225 500 |  |
| 2.3 | Místní cestovné |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Cestovné členů projektového týmu | cesta | 223 | 500 | 111 500 | 111 500 |  |
| 2.3.2 | Cestovné lektorů | cesta | 80 | 500 | 40 000 | 40 000 |  |
| 2.3.3 | Cestovné konzultantů | cesta | 148 | 500 | 74 000 | 74 000 |  |
| 3 | Zařízení a vybavení |  |  |  | 325 600 | 145 800 | 179 800 |
| 3.1 | Nákup výpočetní techniky |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Notebook | kus | 2 | 39 800 | 79 600 | 39 800 | 39 800 |
| 3.1.2 | PC | kus | 2 | 25 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 3.2 | Nákup jiného zařízení |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Dataprojektor | kus | 2 | 39 500 | 79 000 | 39 500 | 39 500 |
| 3.2.2 | Flipchart | kus | 2 | 4 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 |
| 3.2.3 | Drobné kancelářské vybavení | různé | 1 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 7 000 |
| 3.2.4 | Flash-disk | kus | 6 | 1 500 | 9 000 | 4 500 | 4 500 |
| 3.2.2 | Kopírka | kus | 1 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |
| 3.7 | Náklady na SW |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | SW pro PC | kus | 2 | 15 000 | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
| 3.2.2 | SW pro notebook | kus | 2 | 15 000 | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4 | Místní kancelář |  |  |  | 333 360 |  | 333 360 |
| 4.1 | Spotřební zboží a provozní materiál | měsíc | 24 | 2 000 | 48 000 |  | 48 000 |
| 4.2 | Telefon, fax, poštovné | měsíc | 24 | 2 790 | 66 960 |  | 66 960 |
| 4.3 | Nájem kanceláře | měsíc | 24 | 4 000 | 96 000 |  | 96 000 |
| 4.4 | Provoz vozidla | měsíc | 24 | 500 | 12 000 |  | 12 000 |
| 4.5 | Náklady na nákup vody, paliv, energie | měsíc | 24 | 600 | 14 400 |  | 14 400 |
| 4.6 | Jiné výše neuvedené náklady (internet, úklid, údržba) | měsíc | 24 | 4 000 | 96 000 |  | 96 000 |
| 5 | Nákup služeb |  |  |  | 1 641 700 | 1 541 700 | 100 000 |
| 5.1 | Publikace, školící materiály, manuály |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Studijní materiály | kus | 200 | 120 | 24 000 | 24 000 |  |
| 5.2 | Odborné služby/studie a výzkum |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Odborný garant | služba | 2 | 108 000 | 216 000 | 216 000 |  |
| 5.2.2 | Lektoři | hod. | 428 | 500 | 214 000 | 214 000 |  |
| 5.2.3 | Konzultanti | hod. | 950 | 300 | 285 000 | 285 000 |  |
| 5.2.4 | Členové Rady projektu | hod. | 288 | 200 | 57 600 | 57 600 |  |
| 5.2.5 | ICT pracovník | služba | 1 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |  |
| 5.2.6 | Účetní/ekonom - žadatel | rok | 2 | 115 200 | 230 400 | 230 400 |  |
| 5.3 | Náklady vyplývající přímo ze smlouvy |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | PR služby | služba | 1 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5.3.2 | Finanční audit - žadatel | rok | 1 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |
| 5.4 | Náklady na konference/kurzy |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Závěrečná odborná konference | konference | 1 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |  |
| 5.4.2 | Workshop pro zadavatele a ředitele organizací | workshop | 6 | 5 000 | 30 000 | 30 000 |  |
| 5.4.3 | Vzdělávací seminář | seminář | 6 | 4 500 | 27 000 | 27 000 |  |
| 5.4.4 | Seminář k exkurzím | seminář | 1 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |  |
| 5.4.5 | Kurzy pro průvodce | kurz | 2 | 22 300 | 44 600 | 44 600 |  |
| 5.4.6 | Setkání průvodců s konzultanty | setkání | 12 | 10 250 | 123 000 | 123 000 |  |
| 5.4.7 | Závěrečný seminář průvodců | seminář | 1 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |  |
| 8 | Celkové uznatelné náklady | x | x | x | 3 790 960 | 1 913 000 | 1 877 960 |

.

.