Oznámení konečného uživatele o změnách v akci

| Reg.číslo: CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804 | Gestor GS: KrÚ Vysočina Oddělení cestovního ruchu |
| --- | --- |

| Žadatel: Vysočina kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Název projektu: Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina Opatření / podopatření: SROP 4.1.2 Gestor GS: Oddělení cestovního ruchu Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava |
| --- | --- |
| Plánované změny v akci – výstižný popis: Změna harmonogramu akce – posunutí termínu ukončení realizace akce do 31.5.2008, posunutí termínu pro předložení žádosti o proplacení do 30.6.2008 Změna v aktivitě instalace jednotné prezentace kraje do existujících zvukových informačních panelů na pěti místech výrazného soustředění turistů, kdy místo 5 panelů budou instalovány pouze panely 2. S tím souvisí změna rozpočtu akce: Tabulka 1 PŮVODNÍ PLÁNOVANÝ ROZPOČET EU kraj tabule na silnicích 3 700 000,00 2 775 000,00 925 000,00 zvukové panely (5ks) 550 000,00 412 500,00 137 500,00 informační kampaň 120 000,00 90 000,00 30 000,00 CELKEM 4 370 000,00 3 277 500,00 1 092 500,00 Tabulka 2 NAVRHOVANÉ ZMĚNY KE SCHVÁLENÍ EU kraj tabule na silnicích 3 700 000,00 2 775 000,00 925 000,00 zvukové panely celkem (2 ks) 500 000,00 z toho panely uznatelné náklady 220 000,00 165 000,00 55 000,00 z toho panely neuznatelné vícenáklady 280 000,00 0,00 280 000,00 informační kampaň 120 000,00 90 000,00 30 000,00 Uznatelné náklady 4 040 000,00 3 030 000,00 1 010 000,00 Neuznatelné náklady 280 000,00 0,00 280 000,00 CELKEM 4 320 000,00 3 030 000,00 1 290 000,00 |
| Zdůvodnění změn: Potřeba změny harmonogramu projektu byla vyvolána rozdělením aktivity značení kulturních cílů na silnicích kraje do dvou kroků – na zpracování projektu značení a na vlastní realizaci značení v terénu. Dochází k posunu harmonogramu z důvodů konání výběrových řízeních v obou krocích. Změna v aktivitě instalace jednotné prezentace kraje do existujících zvukových informačních panelů. Z jednání s firmou, která se výrobou panelů zabývá, vyplynulo, že náklady na pořízení 1 panelu se oproti předpokládaným 110 tis. Kč zvednou na 250 tis. Kč. Vzhledem ke značnému navýšení ceny bychom v současné době zrealizovali panely pouze 2 a vzhledem k tomu, že nám firma nabídla i možnost postavit panely i samostatně, mimo existující zvukové panely, je plánováno tuto aktivitu rozšířit plošně na celé území. |
| Seznam přiložených dokumentů: |
| Datum : | Žadatel (jméno a podpis) : |
| Datum doručení na příslušné pracoviště gestora GS: | Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): |

# Text boxes

RK-31-2007-09, př. 1

Počet stran: 2