RK-31-2007-17, př. 1

počet stran: 3

Návrh zadání koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina

### A. Obsah koncepce

1. Přehled koncepčních a strategických materiálů dotýkajících se EVVO

1.1 Materiály EVVO na úrovni ČR

1.2 Koncepce EVVO v sousedních krajích

1.3 Koncepční materiály v kraji Vysočina v nichž je řešena EVVO

2. Současný stav a SWOT analýza oblasti EVVO v kraji Vysočina

3. Vize a cílový stav

4. Prioritní oblasti a opatření EVVO v kraji Vysočina

### B. Osnova pro zpracování

- Přehled koncepčních a strategických materiálů dotýkajících se EVVO

Zpracovatel v této kapitole shrne dokumenty a východiska pro zpracování koncepce EVVO.

  - Materiály EVVO na úrovni ČR

Tato kapitola bude obsahovat přehled základních dokumentů z centrální úrovně, které se zabývají EVVO: zákony, usnesení vlády, vyhlášky, apod.

Přehled bude zpracován zejména se zaměřením na resort životního prostředí a resort školství a s orientací na materiály dotýkající se problematiky EVVO na úrovni krajů.

Přehled základních dokumentů z centrální úrovně, které se zabývají EVVO uvést jako přílohu v elektronické podobě na CD ROM.

Rozsah: maximálně 2 strany.

  - Koncepce EVVO v sousedních krajích

Minimálně ve čtyřech sousedních krajích provede zpracovatel průzkum zkušeností, které mají s realizací vlastních koncepcí EVVO. Průzkum bude zacílen též na možnost mezikrajské spolupráce a možnost získání stávajících struktur pro práci v EVVO v kraji Vysočina.

## Rozsah: maximálně 1 strana.

  - Koncepční materiály v kraji Vysočina v nichž je řešena EVVO

Zpracovatel zpracuje přehled a stručnou rešerši rozvojových, koncepčních a strategických dokumentů kraje Vysočina, které se dotýkají oblasti životního prostředí a ochrany přírody a s ohledem na témata vzdělávání, výchova, osvěta a komunikace s veřejností.

## Rozsah: maximálně 4 strany.

- Současný stav a SWOT analýza oblasti EVVO v kraji Vysočina

Zpracovatel provede základní rozbor aktivit EVVO v kraji a naváže na již zpracované dokumenty a průzkumy.  Textová část se bude opírat o SWOT analýzu.

Jako příloha v elektronické podobě na CD ROM bude zpracován přehled organizací a institucí, které se podílejí na EVVO v kraji Vysočina.

Rozsah: minimálně 3 strany.

- Vize, cílový stav

Zpracovatel formuluje dlouhodobou vizi a cílový stav pro EVVO v kraji Vysočina na základě diskuse a připomínek územně samosprávných celků a organizací působících v oblasti EVVO. (Viz část C Způsob zpracování.)

Rozsah: minimálně 1 strana.

- Prioritní oblasti a opatření EVVO v kraji Vysočina

Na základě předchozí kapitoly budou pro rozvoj EVVO rozpracovány klíčové hodnoty vize a k nim příslušné strategické cíle, rozlišit (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé) cíle.

Rozsah: minimálně 2 strany.

- strategický cíl

- indikátory

- stávající a cílová hodnota

- vybraná opatření (etapy a aktivity naplňující cíl)

### C) Způsob zpracování

Zpracovatel bude předkládat fáze rozpracované koncepce na kontrolních dnech – fáze dle osnovy pro zpracování 1-2, 3 a 4.

Na kontrolní dny budou zváni:

- zástupci kraje Vysočina,

- zástupci krajského úřadu: odboru životního prostředí, odboru školství, mládeže a sportu, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odboru regionálního rozvoje,

- zástupci nestátních neziskových organizací působících v oblasti životního prostředí (5 organizací – po jedné za každý okres kraje Vysočina),

- zástupci měst/obcí (5 obcí – po jedné za každý okres kraje Vysočina).

- zástupci škol, školských zařízení a školských organizací – přesunout na kontrolní dny

- zástupci veřejných institucí (správa CHKO Žďárské vrchy, muzea, AOPK, apod.)

Na kontrolních dnech bude zpracovatel alespoň s týdenním předstihem překládat:

- zprávu o průběhu přípravy koncepce EVVO,

- zpracování jednotlivých kapitol koncepce.

# Kapitoly koncepce 2, 3 a 4 budou na kontrolních dnech projednávány se zástupci výše uvedených institucí a na základě průběhu projednávání zpracovatel kapitoly dokončí. V případě podstatných připomínek v průběhu kontrolního dne, bude kontrolní den po úpravě kapitoly opakován.

### D) Rozsah koncepce

Celkový rozsah koncepce do 20 stran psaného textu (kromě titulních stran apod.).

Ostatní materiál jako příloha v elektronické podobě na CD ROM.