RK-34-2007-03, př. 2

počet stran: 2

Harmonogram přípravy, provedení a vyhodnocení cvičení ZÓNA 2008

| P.č. | Úkol - opatření | Termín | Provede | Součinnost | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Příprava 1. plánovací porady (zpracování návrhu výchozích údajů pro cvičení a harmonogramu přípravy, provedení a vyhodnocení cvičení) | do 22.10.07 | kpt. Ing. Svoboda | zprac. tým | návrhy zaslat s pozvánkou na 1. PP |
| 2. | 1. plánovací porada (projednání výchozích údajů pro cvičení a harmonogramu) | 29.10.07 | plk. Ing. Koleňák | zprac. tým | GŘ HZS ČR, 10.00 hod |
| 3. | Předložení výchozích údajů procvičení a harmonogramu ke schválení ministru vnitra | do 16.11.07 | kpt. Ing. Svoboda |  | referátník harmonogram jako příloha výchozích údajů |
| 4. | Příprava 2. plánovací porady (zpracování organizačního pokynu k provedení cvičení | do 7.12.07 | kpt. Ing. Svoboda | zprac. tým | návrh zaslat s pozvánkou na 2. PP |
| 5. | 2. plánovací porada (projednání organizačního pokynu k k provedení cvičení) | 19.12.07 | plk. Ing. Koleňák | zprac. tým | Brno (HZS Jmk nebo KÚ) bude upřesněno |
| 6. | Předložení organizačního pokynu ke schválení ministru vnitra | do 31.12.07 | kpt. Ing. Svoboda |  | referátník |
| 7. | Zpracování další dokumentace (plán provedení, plán řízení), příprava 3. plánovací porady | do 10.3.08 | kpt. Ing. Svoboda | zprac. tým | návrhy zaslat s pozvánkou na 3. PP |
| 8. | 3. plánovací porada (projednání zpracované dokumentace a průběhu cvičení s důrazem na reálnou činnost složek IZS a činnost dotčených orgánů krizového řízení) | 20.3.08 | plk. Ing. Koleňák | zprac. tým | Jihlava (HZS nebo KÚ kraje Vysočina) bude upřesněno |
| 9. | Předložení plánu provedení (plánu řízení) ke schválení MV | do 31.3.08 | kpt. Ing. Svoboda |  | referátník |
| 10. | Příprava 4. plánovací porady | duben 2008 | kpt. Ing. Svoboda | zprac. tým |  |
| 11. | 4. plánovací porada (projednání stavu připravenosti ke cvičení a přijetí opatření k odstranění nedostatků) | květen 2008 | plk. Ing. Koleňák | zprac. tým | Jaderná elektrárna Dukovany (Informační centrum) |
| 12. | Příprava 5. plánovací porady (příprava dalších opatření včetně určení a přípravy rozhodčí služby) | červen – červenec 2008 | kpt. Ing. Svoboda | zprac. tým |  |
| 11. | 5. plánovací porada (projednání stavu připravenosti ke cvičení a přijetí opatření k odstranění nedostatků, příprava rozhodčí služby) | srpen 2008 | plk. Ing. Koleňák | zprac. tým | GŘ HZS, 09.00 hod |
| 13. | PROVEDENÍ CVIČENÍ | 10. – 11. září 2008 | řídící cvičení | cvičící | dle plánu provedení |
| 14. | Zpracování podkladů pro vyhodnocení cvičení | do 30.11. 2008 | štáb cvičení, vedoucí složek IZS, zástupci cvičících OKŘ, rozhodčí |  |  |
| 15. | Zpracování návrhu vyhodnocení cvičení | prosinec 2008 | skupina pro vyhodnocení cvičení | rozhodčí |  |
| 16. | Předložení návrhu vyhodnocení cvičení k projednání do VCNP | únor 2009 | kpt. Ing. Svoboda | sekretariát VCNP | předpoklad konání schůze VCNP březen 2009 |