###### RK-34-2007-13, př. 1

Počet stran: 3

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu

v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

Smluvní strany

Vysočina,

kraj se sídlem:			Žižkova 57, 587 33 Jihlava

jehož jménem jedná:			RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje

IČ:					70890749

bankovní spojení:			4200490030/6800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Asistenční centrum, a.s.

sídlo: 					Sportovní 3302, 434 01 Most

zastoupený:				Ing. Františkem Jochmanem, předsedou představenstva

IČ: 					63144883

bankovní spojení:			198964517/0300

(dále jen „příjemce“)

se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci projektu Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce v kraji Vysočina, reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004, uzavřené dne 27. 2. 2006 (dále jen „Smlouva“), takto:

### I.

V čl. I Předmět smlouvy odst. 1 se slova:

„Datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2008“

ruší a nahrazují slovy:

„Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2008“.

II.

V Žádosti o finanční podporu, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se část 7 „Harmonogram realizace projektu“ ruší a nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III.

1)	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a dvě poskytovatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4)	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5)	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace projektu“.

6)	Tento Dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne … a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/xx/2007/ZK.

V ……………… dne ……………	V Jihlavě dne ……………………

……………….….…………………          	………….….………………………..
František Jochman	Miloš Vystrčil

Příloha č. 1

Harmonogram realizace projektu

| Klíčová aktivita | 1. rok realizace (2006) |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Úvodní seminář |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentace |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Segmentace firem |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Jednání |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Workshopy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systém komunikace |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Výstupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Závěrečný seminář |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klíčová aktivita | 2. rok realizace (2007) |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Úvodní seminář |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segmentace firem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednání | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Workshopy |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Systém komunikace | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Výstupy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Závěrečný seminář |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klíčová aktivita | 3. rok realizace (2008) |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Úvodní seminář |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segmentace firem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Workshopy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systém komunikace | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstupy | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závěrečný seminář |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |