## RK-35-2007-43, př. 5
RK-35-2007-43, př. 5
Počet stran: 3
Plán realizace projektů
I. Připravenost investičních akcí nemocnic
Připravenost investičních akcí nemocnic | Název akce | Stav projednávání a stupně zpracování projektové dokumentace
|  | STS studie stavby | DUR dokumentace pro územní rozhodnutí | DSP dokumentace pro stavební povolení | Stavební povolení | DPS dokumentace pro provedení stavby | DZS dokumentace pro výběr dodavatele stavby
|  | stupeň 1 | stupeň 2 | stupeň 3 |  | stupeň 4 | stupeň 5
Nemocnice Havlíčkův Brod | Rekonstrukce pavilonu interních oborů v centrální budově Nemocnice Havlíčkův Brod včetně obměny a modernizace přístrojového a dalšího vybavení. | v lednu 2007 zpracována studie úpravy budovy interny | Není třeba - stavba již existuje a bude provedena rekonstrukce | 10. 10. 2007 dokončena dokumentace pro stavební povolení | Bylo zahájeno řízení na získání stavebního povolení | Do 15. 11. 2007 bude dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby | Do 20.11.2007 bude dokončena dok. pro výběr dodavatele
| Parkovné stání pro 121 osobních vozidel. | 1995 zpracována studie | 1995 provedeno územní rozhodnutí | 1995 zhotovoena dokumentace pro stavební povolení | Stavba má právoplatné stavební povolení | Od roku 1995 je zpracována dokumentace na provedení stavby parkoviště | Do 20.11.2007 bude dokončena dok. pro výběr dodavatele
Nemocnice Nové Město na Moravě | Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů |  |  | 2007 dokončena dokumentace pro stavební povolení | v září 2007 vydáno stavební povolení | V červnu 2007 zhotovena dokumentace pro provedení stavby vč. výkazů výměr | Pozn.: dle předchozího stupně lze soutěžit, ale je nutné dohotovit prováděcí dokumentaci, která obsahuje všechny výkresy detailů
Nemocnice Pelhřimov | Rekonstrukce lůžkové budovy, stavební úpravy, přístavba a nástavba, Nemocnice Pelhřimov, p.o. | v říjnu 2001 zpracována studie |  | 2006 dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení | v prosinci 2006 vydáno stavební povolení | Dokumentace pro provedení stavby bude dokončena do 30. 10. 2007 | Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude dokončena do 30. 10. 2007
Nemocnice Třebíč | Pavilon pro matku a dítě, Nemocnice Třebíč (novostavba) |  |  | v listopadu 2006 zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení | v květnu 2007 bylo vydáno stavební povolení | 2007 dokumentace pro zadání stavby - tendrová dokumentace, tj. včetně výkazů výměr | Pozn.: dle předchozího stupně lze soutěžit, ale je nutné dohotovit prováděcí dokumentaci, která obsahuje všechny výkresy detailů

## hodnoceni stavu
II. Pořadí z hodnocení technických náměstků
Kritéria pro hodnocení stavebních investic nemocnic | Hodnotitel z nemocnice | Vybrané stavební akce nemocnic - bodové hodnocení | [9 empty] | Váha kritéria %
|  | Havlíčkův Brod - Rekonstrukce interního pavilonu |  | Jihlava - Rekonstrukce infekčního pavilonu |  | Nové Město na Moravě - Rekonstrukce a přístavby interního pvilonu vč. úprav dětského odd. |  | Pelhřimov - Rekonstrukce hlavní lůžkové budovy |  | Třebíč - Pavilon péče o matku a dítě
|  | body 1-4 | váž. hodn. | body 1-4 | váž. hodn. | body 1-4 | váž. hodn. | body 1-4 | váž. hodn. | body 1-4 | váž. hodn.
1 | 2 | 3 | 4=3*13 | 5 | 6=5*13 | 7 | 8=7*13 | 9 | 10=9*13 | 11 | 12=11*13 | 13
Stavebně technický a provozní stav objektu | H. Brod | X | X | 4 | 140 | 3 | 105 | 2 | 70 | 1 | 35 | 35
| Jihlava | 1 | 35 | X | X | 3 | 105 | 4 | 140 | 2 | 70
| Nové Město | 1 | 35 | 4 | 140 | X | X | 3 | 105 | 2 | 70
| Pelhřimov | 2 | 70 | 4 | 140 | 3 | 105 | X | X | 1 | 35
| Třebíč | 2 | 70 | 4 | 140 | 1 | 35 | 3 | 105 | X | X
Míra nepřijatelnosti stávajícího stavu pro klienty a personál | H. Brod | X | X | 3 | 75 | 4 | 100 | 2 | 50 | 1 | 25 | 25
| Jihlava | 1 | 25 | X | X | 4 | 100 | 2 | 50 | 3 | 75
| Nové Město | 4 | 100 | 2 | 50 | X | X | 1 | 25 | 3 | 75
| Pelhřimov | 2 | 50 | 4 | 100 | 3 | 75 | X | X | 1 | 25
| Třebíč | 3 | 75 | 4 | 100 | 2 | 50 | 1 | 25 | X | X
Důležitost stavební investice z hlediska poskytování zdravotní péče a časové naléhavosti řešení | H. Brod | X | X | 1 | 20 | 2 | 40 | 4 | 80 | 3 | 60 | 20
| Jihlava | 1 | 20 | X | X | 4 | 80 | 2 | 40 | 3 | 60
| Nové Město | 2 | 40 | 1 | 20 | X | X | 4 | 80 | 3 | 60
| Pelhřimov | 3 | 60 | 1 | 20 | 4 | 80 | X | X | 2 | 40
| Třebíč | 1 | 20 | 4 | 80 | 2 | 40 | 3 | 60 | X | X
Komplexnost navrženého řešení, racionální regulace stávajícího lůžkového fondu, případně integrace oborů | H. Brod | X | X | 1 | 20 | 2 | 40 | 4 | 80 | 3 | 60 | 20
| Jihlava | 1 | 20 | X | X | 3 | 60 | 4 | 80 | 2 | 40
| Nové Město | 3 | 60 | 1 | 20 | X | X | 4 | 80 | 2 | 40
| Pelhřimov | 2 | 40 | 1 | 20 | 3 | 60 | X | X | 4 | 80
| Třebíč | 3 | 60 | 4 | 80 | 1 | 20 | 2 | 40 | X | X
Celkový počet bodů dle jednotlivých hodnotitelů | H. Brod | X | X |  | 255 |  | 285 |  | 280 |  | 180
| Jihlava |  | 100 | X | X |  | 345 |  | 310 |  | 245
| Nové Město |  | 235 |  | 230 | X | X |  | 290 |  | 245
| Pelhřimov |  | 220 |  | 280 |  | 320 | X | X |  | 180
| Třebíč |  | 225 |  | 400 |  | 145 |  | 230 | X | X
Výsledné pořadí dle jednotlivých hodnotitelů | H. Brod | X | X | 3. pořadí |  | 1. pořadí |  | 2. pořadí |  | 4. pořadí
| Jihlava | 4. pořadí |  | X | X | 1. pořadí |  | 2. pořadí |  | 3. pořadí
| Nové Město | 3. pořadí |  | 4. pořadí |  | X | X | 1. pořadí |  | 2. pořadí
| Pelhřimov | 3. pořadí |  | 2. pořadí |  | 1. pořadí |  | X | X | 4. pořadí
| Třebíč | 3. pořadí |  | 1. pořadí |  | 4. pořadí |  | 2. pořadí |  | X | X
Výsledné pořadí celkem |  | (13) 3. místo |  | (10) 2. místo |  | (7) 1. místo |  | (7) 1. místo |  | (13) 3. místo |  | 100%
Poznámka: vylučuje se stejné hodnocení pro dvě stavební investice

## List2
III. Komplikace
Nemocnice | vazba na komplikace stavby
Nemocnice Havlíčkův Brod | Projekt je bez komplikací, naopak je důležité rychlé zahájení. Protože rekonstrukce bude probíhat za provozu, bude nutné dočasně pacienty přemístnit do pavilonu, který je určen k demolici (krajská knihovna).
Nemocnice Nové Město na Moravě | Celková hodnota projektu je nyní cca 430 mil. Kč. V této hodnotě je započteno i propojení s ostatními pavilony. Bez těchto propojení hodnota projektu dosáhne uvažovaných 355 mil. Stavební povolení je na celek včetně koridorů.
Nemocnice Pelhřimov | Projekt je bez komplikací
Nemocnice Třebíč | Dle posledních informací se cena projektu zvýšila z původních 263 mil. na 325 mil. Kč. Výstavbou pavilonu rekonstrukce nemocnice nekončí, je dále nutno zrekonstruovat chirurgický pavilon v celkové výši cca 310 mil. Kč. Dále by měla probíhat diskuse o případné restrukturalizaci některých lůžkových oborů (infekční, TRN) umístěných nyní v pavilonu interních oborů - mohlo by dojít ke sestěhování nemocnice z ulice Družstevní. Kromě toho je nutné zvážit vytvoření nových 8 dětských lůžek JIP, 9 lůžek novorozeneckých lůžek JIP a 28 rehabilitačních lůžek v Pavilonu pro matku a dítě.
IV. Návrh výsledného pořadí
Nemocnice | připravenost | bodování technických náměstků | vazba na komplikace stavby | schopnost splácet | Celkem | Pořadí
váha kritéria | 30 | 40 | 10 | 20
Nemocnice Havlíčkův Brod | 1 | 2 | 1 | 1 | 140 | 1
Nemocnice Nové Město na Moravě | 2 | 1 | 2 | 2 | 160 | 2
Nemocnice Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 3 | 140 | 1
Nemocnice Třebíč | 2 | 2 | 3 | 3 | 230 | 3