#### RK-01-2008-14

Fond Vysočiny – projekt FV 001/182/07

pro: jednání rady kraje č. 1/2008 dne 8. 1. 2008

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: K. Lisá

Popis problému:

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny V.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a PROXIMA Bohemia s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Smlouva o poskytnutí podpory FV 001/182/07 na projekt „Kraj Vysočina – města a obce“ s dobou realizace do 31. 12. 2007. Dne 7. 12. 2007 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-01-2008-14, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Kraj Vysočina – města a obce“  do 29. 2. 2008 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV (materiál RK-01-2008-14, př. 2)

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 001/182/07 dle materiálu 
RK-01-2008-14, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 8. 1. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2