#### RK-04-2008-26

##### Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ – dodatky ke smlouvám

pro: jednání rady kraje č. 4/2008 dne 29. 1. 2008

zpracoval(a): J. Zikánová

předkládá: T. Čihák

Popis problému:

Materiál se týká uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí podpory u projektů č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 a CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017 realizovaných v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, Opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „OP RLZ“).

Kraj Vysočina je nositelem grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Opatření 3.3 OP RLZ (dále jen „grantové schéma“). V rámci grantového schématu byly vyhlášeny 3 výzvy a z podaných 62 žádostí o finanční podporu bylo Zastupitelstvem kraje Vysočina schváleno a je realizováno 26 projektů v celkové výši 48 500 640,- Kč. Realizované projekty v rámci grantového schématu jsou zaměřeny na tvorbu či inovaci vzdělávacích programů pro dospělé a jejich pilotní ověření a na vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Grantové schéma je ze 75 % spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a z 25% ze státního rozpočtu ČR.

Gestor grantového schématu (Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina) obdržel žádosti o změnu smluv o poskytnutí podpory na realizaci projektu od 2 příjemců podpory:

- Národní observatoř venkova, o.p.s., která realizuje projekt reg. č. CZ.04.3.03/3.3.10.2/0007 „Profesionálové pro venkov Vysočiny“ (o podpoření projektu rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 20. 6. 2006 usnesením č. 0313/04/2006/ZK). Cílem uvedeného projektu je vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu pro pracovníky místních akčních skupin.

Požadovaná změna se týká úpravy rozpočtu projektu, resp. přesunu finančních prostředků ve výši 71 700,- Kč z kapitoly 2 „Cestovné“ do kapitoly 7 „Přímá podpora“ (prostředky se týkají výdajů na stravné a ubytování cílové skupiny a byly příjemcem podpory chybně zařazeny do kapitoly 2) a aktualizace rozpočtu na základě skutečného čerpání. V návaznosti na odstoupení 1 partnera projektu (Mikroregion Velkomezeříčsko – Bítešsko) od realizace projektu (upraveno již Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu, o jehož uzavření rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 13. 2. 2007 usnesením č. 0060/01/2007/ZK) dochází ke snížení monitorovacího indikátoru projektu „Počet podpořených organizací“ z hodnoty 4 na hodnotu 3. Příjemce podpory dále požádal o prodloužení ukončení realizace projektu z 30. 6. 2008 do 31. 8. 2008. Žádost o změnu projektu tvoří materiál RK-04-2008-26, př. 1.

- Obec Bory, která realizuje projekt reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017 „Obecní koordinátoři celoživotního vzdělávání“ (o podpoření projektu rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 7. 11. 2006 usnesením č. 0529/08/2006/ZK). Cílem uvedeného projektu je vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu pro profesi koordinátora vzdělávání dospělých na venkově.

Požadovaná změna se týká přesunu finančních prostředků z partnera Základní a Mateřská škola Strážek na příjemce podpory a zbývající dva partnery, a to z důvodu, že partner Základní a Mateřská škola Strážek od realizace projektu odstoupil. Příjemce podpory dále požádal o přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami projektu na základě skutečného čerpání a potřeb projektu (jedná se zejména o přesun z kapitoly 4 „Místní kancelář“ o více jak 15 % prostředků této kapitoly). Žádost o změnu projektu tvoří materiál RK-04-2008-26, př. 3.

Vzhledem k tomu, že se v obou případech jedná o podstatnou změnu projektu, je potřebné uzavřít s příjemci podpory dodatky ke smlouvám.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Gestor grantového schématu výše uvedené požadované změny posoudil s ohledem na pravidla Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina:

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 dle materiálu RK-04-2008-26, př. 2;

- neschválit prodloužení realizace projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 do 31. 8. 2008, neboť dle pravidel OP RLZ musí být všechny grantové projekty ukončeny do 30. 6. 2008; dle pravidel OP RLZ lze učinit výjimku a povolit prodloužení realizace grantového projektu do 31. 8. 2008, avšak vzhledem k závěrečnému vyhodnocování a ukončení aktivit grantového schématu gestor grantového schématu nedoporučuje danou výjimku uplatnit;

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017 dle materiálu RK-04-2008-26, př. 4.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

doporučuje

- zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 dle materiálu RK-04-2008-26, př. 2;

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017 dle materiálu RK-04-2008-26, př. 4;

- neschválit prodloužení realizace projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 do 31. 8. 2008.

odpovědnost: ORR

termín: 31. 3. 2008

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4