RK-04-2008-48, př. 1

počet stran: 4

Závěrečná zpráva z realizace Dodatku č.3 Smlouvy o řešení pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“ uzavřeného mezi krajem Vysočina a společností EKO-KOM, a.s. pro rok 2007

Hlavním cílem projektu v roce 2007 bylo vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, včetně ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, Programu rozvoje kraje a také plnění cílů stanovených pro sdružené plnění zajišťované autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. dle zákona o obalech.

Přehled dílčích cílů

- Posílení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu, environmentální výchovy a osvěty na území kraje Vysočina, včetně podílu na financování - ukončit do 18.12.2007

- Krajská komunikační kampaň - ukončit do 18.12.2007

- Školení „Komunální odpady v praxi“ pro zastupitele a pracovníky obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí - ukončit do 30.11.2007

- Informační kampaň na SŠ - ukončit do 18.12.2007

- Informační kampaň na ZŠ v obcích s rozšířenou působností - ukončit do 18.12.2007

- Průzkum veřejného mínění - ukončit do 18.12.2007

- Soutěž obcí - ukončit do 30.11.2007

Stav plnění závazků

Posílení systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu, obalového odpadu a environmentální výchovy a osvěty na území kraje Vysočina – ukončení realizace do 18.12.2007.

Prostřednictvím vyhlášených grantových programů Fondu Vysočiny naplňováno podpořenými žadateli :

Systém sběru a třídění odpadu 2007 (nádoby na bílé sklo, papír a nápojové kartony)

GP vyhlášen na únorovém zastupitelstvu kraje, uzávěrka příjmu žádostí byla 31. března a oznámení bylo zasláno 15. května. Přihlásilo se 165 žadatelů, podpořeno bylo v plné výši 90 žádostí v celkovém objemu 2 348 836,- Kč z alokovaných 2,35 mil. Kč.  Požadovaná výše podpory činila 4 278 753,-Kč. Realizace projektů je smluvně stanovena do 30. září, předložení závěrečných zpráv pak do konce října. Přílohou přehled žadatelů.

ŽP-zdroj bohatství Vysočiny 2007 (podpora environmentální osvěty – akce, tiskové materiály, PD k žádostem o spolufinancování z jiných EU fondů)

GP vyhlášen na březnovém zastupitelstvu kraje, uzávěrka příjmu žádostí byla 31. května a oznámení bude zasláno do 31. července. Přihlásilo se 31 žadatelů, podpořeno bylo 30 žadatelů v celé alokované výši 1,3 mil. Kč.  Realizace projektů je stanovena na 6 a 18 měsíců od podpisu smlouvy.

Bioodpady 2007 (nádoby, kompostéry, inf. kampaně, PD k zařízení na využívání bioodpadů)

GP vyhlášen na květnovém zastupitelstvu kraje, uzávěrka příjmu žádostí je 31. července a oznámení bude zasláno do 15. září. Alokovaná výše finančních prostředků 700 tis. Kč byla rozdělena mezi 17 úspěšných žadatelů.

Krajská komunikační kampaň - ukončení realizace do 18.12.2007

V průběhu období únor – duben byla dohodnuta a projednána řídícím týmem specifikace cílů komunikační kampaně včetně podmínek pro výběrové řízení, proběhlo výběrové řízení a výběr nejvhodnější nabídky na realizaci krajské komunikační kampaně.

Kampaň začala realizovat odborná firma FI Konsult s.r.o., Praha, zastoupená jednatelem Milanem Tomíkem, rozhodnutím zadavatele ze dne 9. května. Smlouva o dílo na akci „Krajská komunikační kampaň k  třídění využitelných odpadů a zpětnému odběru elekrozařízení 2007“ byla podepsána oběma stranami dne 29. 5. 2007.

Průběh krajské kampaně je podrobněji popsán v zápise z kontrolního dne, paré originálu zápisu předáno zástupcům Ekokomu na kontrolním dnu. Součástí závěrečné zprávy k projektu je i závěrečná zpráva z realizace KKK.

Prezentace projektu proběhla i prostřednictvím tiskových zpráv v periodikách vydávaných krajem Vysočina „Zpravodaj“ a „Noviny kraje“.

Společnost ASEKOL s.r.o. se s krajem Vysočina prostřednictvím společného projektu spolupodílel na realizaci dílčího cíle „Krajská komunikační kampaň“ spolufinancováním ve výši 350 000,- Kč. Rozpočet kampaně činil 1 835 843,- Kč.

Informační kampaň na SŠ  - ukončení realizace do 18.12.2007

Proběhlo výběrové řízení, realizátorem byla vybrána obecně prospěšná společnost Chaloupky, Okříšky. Smlouva byla podepsána v pol. června. Základem kampaně bylo vytvoření učební pomůcky „Krabice“ Neseparuj se, separuj -  metodická pomůcka pro výukovou i mimoškolní práci se studenty na téma sběru, třídění a recyklaci odpadů. Obsah krabice měly tvořit – plakáty o třídění a kam putuje odpad, ukázky recyklovaných materiálů, informační brožurka pro učitele, publikace a DVD „Kam s nimi“ a další. Rozpočet na inf. kampaň činil 250 000,-Kč.

V rámci opakovaného připomínkovacího procesu řídicím týmem projektu k výše popsaným materiálům nedošlo ke shodě nad kvalitou díla s realizátorem díla (viz. zápisy, paré originálu zápisu předáno zástupcům Ekokomu). Vlastní realizace inf. kampaně se nerealizovala, došlo k ukončení smlouvy a rozpočtované prostředky na tento dílčí cíl ve výši 250 tis. Kč budou do konce kalendářního roku vráceny společnosti EKO-KOM, a.s.

Informační kampaň na ZŠ - ukončení realizace do 18.12.2007

V červenci proběhlo výběrové řízení, realizátorem informační kampaně byla vybrána obecně prospěšná společnost Chaloupky, Okříšky. Smlouva byla podepsána v průběhu srpna. Začátek realizace inf. kampaně byl plánován se začátkem školního roku v září. Základem kampaně byla dle zaslané nabídky cílená „projektová výuka“ napříč spektrem vyučovaných předmětů zaměřená na separaci, recyklaci a následné využití KO. Výstupem měl být poster ze získaných informací a fotografií. Rozpočet na inf. kampaň činil 250 000,-Kč

V rámci opakovaného připomínkovacího procesu řídicím týmem projektu k výše popsaným materiálům nedošlo ke shodě nad kvalitou díla s realizátorem díla (viz. zápisy, paré originálu zápisu předáno zástupcům Ekokomu). Vlastní realizace inf. kampaně se nerealizovala, došlo k ukončení smlouvy a rozpočtované prostředky na tento dílčí cíl ve výši 250 tis. Kč budou do konce kalendářního roku vráceny společnosti EKO-KOM, a.s.

Průzkum veřejného mínění - ukončení realizace do 18.12.2007

V červnu byla podepsána smlouva s  uchazečem Markent, s.r.o., vybraným na základě výběrového řízení. Během srpna byl sestaven dotazník v komunikaci s řídicím týmem. Dílo bylo předáno do 30. října a jeho prezentace představena na školení „Komunální odpady v praxi“, který se uskutečnil 1-2. listopadu v Hrotovicích. Celkový rozpočet díla byl ve výši 99 960,- Kč.

Soutěž obcí - ukončení realizace do 30.11.2007

Z výběrového řízení vzešel realizátor - společnost Relative Design s.r.o. Smlouva byla podepsána v pol. května. Aktuální stav plnění byl představen řídicímu týmu realizátorem dle jednotlivých dílčích aktivit. Podrobný popis obsahuje zápis z kontrolního dne, jedno paré originálu zápisu předáno zástupcům Ekokomu na kontrolním dnu.

Přílohou závěrečné zprávy k projektu je i závěrečná zpráva z realizace soutěže obcí.

Společnost ASEKOL s.r.o. se s krajem Vysočina prostřednictvím společného projektu spolupodílela na realizaci dílčího cíle „Soutěž obcí“ spolufinancováním ve výši 50 000,- Kč. Rozpočet dílčího cíle byl 345 100,- Kč

Prezentace projektu proběhla i prostřednictvím tiskových zpráv v periodikách vydávaných krajem Vysočina „Zpravodaj“ a „Noviny kraje“.

Slavnostní ukončení soutěže obcí, předání cen vítězům jednotlivých soutěží a shrnutí průběhu krajské komunikační kampaně proběhlo na Krajském úřadu kraje Vysočina dne 6. prosince za účasti zástupců společností ASEKOL s.r.o; EKO-KOM, a.s a kraje Vysočina.

Školení „Komunální odpady v praxi“ – ukončení realizace do 30.11.2007

Výběrové řízení ukončeno, realizátorem byla firma ESKO-T s.r.o., Třebíč. Školení proběhlo na začátku listopadu v Hrotovicích a bylo kladně hodnoceno zúčastněnými zastupiteli a pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a z pověřených obcí. Dvoudenní školení pro 60 – 80 účastníků. Každý účastník obdržel CD s prezentacemi. Rozpočet činil 148 764,- Kč.

#### Organizační zajištění

Nositelem projektu byl kraj Vysočina, se kterým EKO-KOM, a. s. uzavřel dodatek č.3 ke smlouvě o realizaci pilotního projektu. Vedení projektu zajišťoval realizační tým. Technickou realizací jednotlivých částí projektu byly pověřeny odborné firmy vybrané řídícím týmem projektu. Odborné firmy byly vybírány podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Technickou realizaci dílčího cíle 1 projektu zajistili vybraní žadatelé o granty.

Společnost ASEKOL s.r.o. se prostřednictvím společného projektu s krajem Vysočina spolupodílela na realizaci dvou dílčích cílů „Krajská komunikační kampaň“ a „Soutěž obcí“s rozpočtem 400 000,- Kč. ( Asekol ve výši 300 000,- Kč).

#### Časový harmonogram

Všechny výše uvedené práce byly realizovány průběžně během roku 2007.

Čerpání finančních prostředků

Náklady v roce 2007 ze strany EKO-KOMu:

Posílení systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina				2 350 000,- Kč

Komunikační kampaň							1 485 843,- Kč

Informační kampaň na SŠ	(nerealizováno, alokace vrácena)		 -  250 000,- Kč

Informační kampaň na ZŠ	(nerealizováno, alokace vrácena)		  - 250 000,- Kč

Průzkum veřejného mínění							   99 960,- Kč

Soutěž obcí									   300 000,- Kč

Školení pracovníků obcí							   148 764,- Kč

Koordinace a organizační zajištění projektu				   100.000,- Kč

Zůstatky do alokací dílčích cílů						     15 433,- Kč

byly převedeny na kontrolním dnu do prostředků koordinace projektu

Celkem									4 500 000,- Kč

Náklady v roce 2007 ze strany kraje Vysočina:

Posílení systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu, obalového odpadu a environmentální výchovy a osvěty na území kraje Vysočina	(GP Bioodpady 2007 a GP ŽP –zdroj bohatství Vysočiny 2007)		2 000 000,- Kč

KKK a soutěž obcí 	(v rámci později uzavřeného projektu se spol. Asekol)						  						 100 000,- Kč

Celkem									2 100 000,- Kč

Přílohy závěrečné zprávy jsou:

1x kopie s průvodkou konečné faktury KKK

1x kopie s průvodkou faktury za soutěž obcí

1x kopie s průvodkou konečné faktury školení

1x kopie s průvodkou faktury průzkum veřejného mínění

Závěrečná zpráva ke KKK 2007

Závěrečná zpráva ze soutěže obcí

Přehled žadatelů do GP Systém sběru a třídění odpadů 2007