#### RK-05-2008-10

Fond Vysočiny – projekt FV 020/149/06

pro: jednání rady kraje č. 05/2008 dne 5. 2. 2008

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: K. Lisá

Popis problému:

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny IV.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Mgr.A. Alenou Matějkovou, PhD. Smlouva o poskytnutí podpory FV 020/149/06 na projekt „Alena Matějková - sochy“ s dobou realizace do 14. 11. 2007. Usnesením č. 1532/32/2007/RK ze dne 13. 11. 2007 rozhodla rada kraje o prodloužení doby realizace projektu do 31. 1. 2008. Dne 29. 1. 2008 byla odboru kultury a památkové péče doručena další žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-05-2008-10, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové radě navrhuje kraje prodloužit dobu realizace projektu „Alena Matějková – sochy“  do 31. 3. 2008 a podepsání dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz příloha materiálu RK-05-2008-10, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 020/149/06 dle materiálu 
RK-05-2008-10, př. 2

odpovědnost: OKPP

termín: 5. 2. 2008

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2