#### RK-10-2008-08

##### Projekt Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 č. 3

pro: jednání rady kraje č. 10/2008 dne 18. 3. 2008

zpracoval(a): J. Zikánová

předkládá: T. Čihák

Popis problému:

Jedná se o úpravu, resp. doplnění monitorovacího ukazatele v projektu Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 č. 3 na základě výzvy od Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“).

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 17. 10. 2006 usnesením č. 1432/30/2006/RK (Rada kraje ruší část usnesení č. 1000/20/2006/RK týkající se schválení žádosti Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 č. 3 dle materiálu RK-20-2006-76, př. 5 a RK-20-2006-76, př. 6; schvaluje Žádost Technické asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 č. 3 včetně formuláře ISPROFIN dle materiálů RK-30-2006-52, př. 2 a RK-30-2006-52, př. 3.) schválila žádost Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 č. 3.

Schválená žádost byla předána k posouzení Centru pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“). Dosud nebylo pro projekt vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cílem projektu je zajistit administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 (dále jen „grantové schéma“), v rámci kterého je realizováno 21 akcí v celkové finanční výši 69 870 430,- Kč. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2008. Celková finanční výše projektu činí 950 000,- Kč, přičemž 75% je financováno ze strukturálního fondu ERDF a 25% ze státního rozpočtu ČR. Z prostředků projektu budou hrazeny především mzdy pracovníků, kteří se podílí na administraci grantového schématu – zatím probíhá předfinancování projektu z rozpočtu kraje Vysočina.

MMR prostřednictvím CRR vyzvalo dne 4. 3. 2008 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) k doplnění projektu Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 3 
o monitorovací ukazatel „Výdaje na mzdu pracovníků“, neboť zvolený ukazatel v projektu (Odpracované expertní hodiny) se MMR jeví vzhledem k finančnímu objemu projektu jako nedostatečný. Projekt Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 3 tvoří materiál RK-10-2008-08, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

ORR předkládá Radě kraje Vysočina ke schválení změnu projektu Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 3 dle materiálu RK-10-2008-08, př. 1. Změna projektu spočívá v přidání monitorovacího ukazatele „Výdaje na mzdu pracovníků“ ve výši 100,- Kč/h.

Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje rada kraje rozhodování v ostatních záležitostech patřících 
do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

schvaluje

Oznámení o změnách v projektu Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 3 dle materiálu RK-10-2008-08, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 4. 2008

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2