RK-17-2008-18, př. 5

počet stran: 3

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/16

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

# Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: RNDr. Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749

bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4200103336-6800

(dále jen „poskytovatel“)

a

## Město Pelhřimov

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov

zast.: Leopoldem Bambulou, starostou města

IČ: 00248801

bankovní spojení: ČS, a.s., Pelhřimov

číslo účtu: 622101359/0800 (měna Kč)

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavřely v souladu s částí VII bodem 4. Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/16 ze dne 29. 1. 2008

(dále jen „Smlouva“)

tento

dodatek

I.

V části II. se bod 1 ve znění:

„Dotace z programu se poskytuje v celkové maximální výši 917 595 Kč (slovy: devětsetsedmnácttisícpětsetdevadesátpětkorunčeských). Dotace se poskytuje maximálně ve výši 90 % z celkových oprávněných nákladů sub – projektu.“

ruší a nahrazuje novým bodem 1 ve znění:

„Dotace z programu se poskytuje v celkové maximální výši 768 417 Kč (slovy:sedmsetšedesátosmtisícčtyřistasedmnáctkorunčeských). Dotace se poskytuje maximálně ve výši 90% z celkových oprávněných nákladů sub –projektu.“

II.

V části V. se bod 1 ve znění:

„Po proplacení oprávněných nákladů z vlastních zdrojů příjemce dotace budou prostředky z dotace příjemci dotace uvolňovány zpětně na základě zpráv předložených dle části IV. bodu 11 této smlouvy do maximální výše 95% celkové přiznané dotace, tj. 871 715, 25 Kč. Zbývajících 5% celkové přiznané dotace, tj. 45 879, 75 Kč, bude proplaceno až po schválení závěrečné zprávy.“

ruší a nahrazuje se novým bodem 1 ve znění:

„Po proplacení oprávněných nákladů z vlastních zdrojů příjemce dotace budou prostředky z dotace příjemci dotace uvolňovány zpětně na základě zpráv předložených dle části IV. bodu 11 této smlouvy do maximální výše 95% celkové přiznané dotace, tj. 729 996,15 Kč. Zbývajících 5% celkové přiznané dotace, tj. 38 420,85 Kč, bude proplaceno až po schválení závěrečné zprávy.“

III.

Příloha č. 1 Smlouvy „Rozpočet sub-projektu“ se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 „Rozpočet sub-projektu“, která zní:

# Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace

## Rozpočet sub-projektu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | celkem |
| Příjem finančních prostředků |  |  |  |  |  |  |
| Celkové finanční zdroje | 0 Kč | 0 Kč | 600 000 Kč | 253 797 Kč | 0 Kč | 853 797 Kč |
| Čisté příjmy |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Celkový příjem finančních prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 600 000 Kč | 253 797 Kč | 0 Kč | 853 797 Kč |
| Výdej finančních prostředků |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní síla |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Vybavení |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Administrativní náklady |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Suroviny |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Získání budov |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Získání půdy |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Energie (elektřina, vytápění, paliva) |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Další |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Restaurátorské práce |  |  | 600 000 Kč | 253 797 Kč |  | 853 797 Kč |
|  |  |  |  |  |  | 0 Kč |
|  |  |  |  |  |  | 0 Kč |
|  |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Celkový výdej finančních prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 600 000 Kč | 253 797 Kč | 0 Kč | 853 797 Kč |
| Čisté finanční prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Výsledné cashflow | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |

Poznámky: Žadatel není plátce DPH. Částky v rozpočtu jsou proto uvedeny včetně DPH

IV.

Příloha č. 2 Smlouvy „Harmonogram sub – projektu“ se ruší a nahrazuje se novou přílohou

č. 2 „Harmonogram sub – projektu“, která zní:

# Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace

## Harmonogram sub-projektu

Následující tabulka znázorňuje celkový harmonogram realizace projektu v členění po jednotlivých měsících:

- Příprava a realizace veřejné zakázky na restaurátorské práce (zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)	únor 2008 – březen 2008

- Realizace restaurátorských prací 		květen 2008 – únor 2009

- Administrace projektu, monitorování a zpracování průběžných zpráv k realizaci projektu	leden 2008 – březen 2009

- Zajištění publicity projektu		únor 2008 – březen 2009

- Převzetí díla a ukončení projektu, vyúčtování projektu, odevzdání závěrečné zprávy	 leden 2009 – březen 2009

V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží poskytovatel dotace a 1 vyhotovení příjemce dotace.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 24. 6. 2008 a byl schválen usnesením č. …………. .

V Jihlavě dne ………….

………………………………	..…………………………..

Miloš Vystrčil	Leopold Bambula

hejtman kraje Vysočina	starosta města