#### RK-18-2008-16

##### Projekt Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 č. 3

pro: jednání rady kraje č. 18/2008 dne 3. 6. 2008

zpracoval(a): J. Zikánová

předkládá: T. Čihák

Popis problému:

Jedná se o úpravu monitorovacích ukazatelů a změnu struktury rozpočtu projektu Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 č. 3. Cílem předkládaného materiálu je navýšení hodnoty monitorovacího ukazatele „Odpracované expertní hodiny“, zrušení monitorovacího ukazatele „Výdaje 
na mzdu pracovníků“ a převod finančních prostředků z rozpočtových položek Výdaje 
na externí poradce, Výdaje na audit a kontrolní systémy a Výdaje na služební cesty 
do položky Osobní výdaje.

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 17. 10. 2006 usnesením č. 1432/30/2006/RK (Rada kraje ruší část usnesení č. 1000/20/2006/RK týkající se schválení žádosti Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 č. 3 dle materiálu RK-20-2006-76, př. 5 a RK-20-2006-76, př. 6; schvaluje Žádost Technické asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 č. 3 včetně formuláře ISPROFIN dle materiálů RK-30-2006-52, př. 2 a RK-30-2006-52, př. 3.) schválila žádost Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 č. 3.

Schválená žádost (materiál RK-18-2008-16, př. 2) byla předána k posouzení Centru 
pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“). Dosud nebylo pro projekt vydáno rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Cílem projektu je zajistit administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 (dále jen „grantové schéma“), v rámci kterého je realizováno 20 akcí v celkové finanční výši 63 693 224,- Kč. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2008. Celková finanční výše projektu činí 950 000,- Kč, přičemž 75% je financováno ze strukturálního fondu ERDF a 25% ze státního rozpočtu ČR. Z prostředků projektu budou hrazeny především mzdy pracovníků, kteří se podílí 
na administraci grantového schématu – zatím probíhá předfinancování projektu z rozpočtu kraje Vysočina.

Rada kraje Vysočina na jednání dne 19. 3. 2008 usnesením č. 0360/10/2008/RK (Rada kraje schvaluje Oznámení o změnách v projektu Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 č. 3 dle materiálu RK-10-2008-08, př. 1) schválila doplnění monitorovacího ukazatele „Výdaje na mzdu pracovníků“, který požadoval řídící orgán.

Na základě přehledu čerpání projektu a zhodnocení efektivnosti a potřebnosti plánovaných aktivit projektu do jeho ukončení (30. 6. 2008) bylo zjištěno, že nebude možné naplnit jeden z monitorovacích ukazatelů uvedených v projektu, a to ukazatel „Odpracované expertní hodiny“ v podobě, v jaké byl plánován, tj. expertní hodiny související s hodnocením akcí 
či jiná expertní činnost v rámci grantového schématu. V případě nenaplnění tohoto ukazatele by mohlo dojít při závěrečném vyúčtování projektu k poměrnému krácení celkových uznatelných výdajů projektu. Naplnění tohoto monitorovacího ukazatele bylo konzultováno s CRR a řídícím orgánem. Dle CRR musí tento monitorovací ukazatel pokrývat podstatnou část finančních nákladů projektu, proto bude tento ukazatel vykázán ve smyslu počtu hodin odpracovaných pracovníky, kteří se podílejí na administraci grantového schématu. V důsledku toho dojde k navýšení hodnoty monitorovacího ukazatele, který bude pokrývat veškeré finanční prostředky projektu. Na základě konzultace s CRR bude vypuštěn ukazatel „Výdaje na mzdu pracovníků“, který by byl při navýšení hodnoty ukazatele „Odpracované expertní hodiny“ již nadbytečný a obtížně prokazatelný.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předkládá Radě kraje Vysočina ke schválení změnu projektu Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 3 dle materiálu RK-18-2008-16, př. 1. Změna projektu spočívá v navýšení hodnoty monitorovacího ukazatele „Odpracované expertní hodiny“ z 50 hodin na 4880 hodin a vypuštění monitorovacího ukazatele „Výdaje 
na mzdu pracovníků“. Změna projektu se dále týká převodu finančních prostředků 
z rozpočtových položek Výdaje na externí poradce, Výdaje na audit a kontrolní systémy 
a Výdaje na služební cesty do položky Osobní výdaje. Důvodem pro přesuny v rozpočtu projektu je změna monitorovacích ukazatelů, podhodnocení potřeby finančních prostředků na úhradu osobních nákladů zaměstnancům, kteří se podílí na administraci grantového schématu, a vysoká časová náročnost administrace měkkých projektů, které jsou v rámci grantového schématu realizovány.

Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje rada kraje rozhodování v ostatních záležitostech patřících 
do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

schvaluje

Oznámení o změnách v projektu Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 3 dle materiálu RK-18-2008-16, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 6. 2008

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2