| RK-27-2008-62, př. 1 počet stran: 23 |
| --- |
| PROJEKTOVÝ záměr |
| Společnost : | ČEZ, a. s. kraj Vysočina Střední průmyslová škola Třebíč |
| název projektu : | Vzdělávání energetiků na Vysočině |
| Identifikační kód : |  |
| sponzor projektu : | ČEZ, a. s. kraj Vysočina |
| Zpracovatel : | Projektový tým ve složení: Z. Borůvka (SPŠ Třebíč, zástupce ředitele) R. Havlín (ČEZ, a. s., vedoucí oddělení v provozu), J. Horáková (ČEZ, a.s., vedoucí oddělení LZ Morava) R. Nováčková (ČEZ, a.s., HR specialista) M. Pech (kraj Vysočina, vedoucí OŠMS) K. Ubr (kraj Vysočina, rozvojový pracovník OŠMS) A. Vitásková (ČEZ, a.s., manažerka útvaru HR) M. Votinský (SPŠ Třebíč, ředitel) Za technické zpracování projektového záměru odpovídají R. Nováčková (Romana.Novackova@cez.cz) a K. Ubr (ubr.k@kr-vysocina.cz) . Na přípravě projektového záměru se dále podílel tým expertů: P. Čermák (kraj Vysočina), V. Krčál (kraj Vysočina), Z. Křivánek (ŠVS ČEZ), J. Pospíšil (EÚ VUT Brno), P. Spilka (ČEZ, a. s.), F. Zezulka (VŠPJ) |
| datum : | 29. 8. 2008 |

Obsah:

1	přehled změn	3

1.1	Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu	3

2	pRoJEKTOVÝ záměr	3

2.1	Základní informace o projektu	3

2.2	Popis současného stavu	3

2.3	Popis cílového stavu	4

3	Návrh řešení projektu – VariantA 1	4

3.1	Popis cílového stavu varianty	4

3.2	Náklady na realizaci varianty projektu	5

3.3	Harmonogram plnění varianty projektu	5

3.4	Rizika varianty projektu, jejich eliminace	6

3.5	Vazby varianty projektu na minulé, současně běžící a požadované projekty	6

3.6	Vazby varianty projektu na ICT řešení	6

3.7	Přínosy varianty projektu (ekonomické)	7

3.8	Dopady do provozních parametrů	7

3.9	Rizika nerealizace varianty projektu	7

3.10	Parametry výstupů projektu / akceptační kritéria	8

4	porovnání –vyhodnocení varianT	8

5	Dodavatelské zajištění	9

5.1	Způsob výběru dodavatele	9

5.2	Dodavatel řešení	9

6	schválení pROJEKTOVÉHo záměru	9

7	Přílohy	10

# přehled změn

## Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu

Evidence připomínek

| Datum | Verze | Zpracoval | Stručný popis verze dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. 08. 2008 | 1.0 |  | Založení dokumentu |

# pRojektový záměr

## Základní informace o projektu

| Cíl projektu : | Perspektivním cílem projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině je vytvořit vzdělávací středisko, které nabízí vzdělávání pro perspektivní odvětví energetiky, je na špičkové úrovni zajištěno technicky i odborností pedagogického týmu, zajišťuje žákům komplexní doprovodné služby, nabízí praktické vzdělání ve spolupráci ČEZ, a. s., vysokými školami a odbornými pracovišti, včetně zahraničních, je informačním centrem v oblasti jaderné energetiky. |
| --- | --- |
| Důvody realizace : | V nejbližších letech bude dle personální analýzy u největšího zaměstnavatele v sektoru výroby a rozvodu elektrické energie v ČR skupině ČEZ, a. s. docházet ke generační výměně. Realizací projektu lze předejít riziku nedostatku kvalifikovaných absolventů maturitních oborů středních škol, kteří by mohli nahrazovat odcházející pracovníky. Projekt vedle toho vytváří středoškolský vzdělávací program přizpůsobený potřebám energetiky. Realizace projektu přispěje k posílení prestiže odvětví energetiky. |

## Popis současného stavu

- dle personálních analýz v ČEZ, a. s. probíhá generační obměna pracovníků na všech úrovních

- sektor výroby a distribuce elektrické energie zahrnuje v ČR tisíce pracovních pozic, z nichž většina z nich vyžaduje technické vzdělání; provozy jaderné elektrárny navíc vyžadují splnění osobnostních a psychologických předpokladů

- výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách bude v nejbližší době s ohledem na perspektivu fosilních zdrojů, kvantitativní, kvalitativní a ekonomické možnosti obnovitelných zdrojů a stav výzkumu dalších potenciálních technologií (jaderná fůze) jedním ze základních pilířů elektroenergetické soběstačnosti ČR

- v případě rozšíření výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách, by bylo potřeba cca 200 technicky vzdělaných odborníků s různým stupněm vzdělání na každý nový blok

- vlna demografického poklesu se v nejbližších letech posune do věkové kohorty středoškoláků, což společně s rychlým růstem počtu míst ve vysokoškolském sektoru ovlivní charakter odborného středoškolského vzdělávání (spíše širší profesní základ s případnou specializací až ve vyšších ročnících a možností navazujícího studia)

- nová úprava školského zákona umožňuje přizpůsobit vzdělávací program školy potřebám zaměstnavatelů

- v Třebíči v blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany působí Střední průmyslová škola Třebíč, která má vhodné oborové zaměření (technické vzdělávání učební, maturitní i lyceum, obor Elektrotechnika je již zařazen ve školském rejstříku), dlouhodobě udržitelný počet žáků (téměř tisíc) a dostatečné prostory

- Střední průmyslová škola Třebíč a Jaderná elektrárna Dukovany již v současné době spolupracují při přípravě pracovníků

- politická reprezentace kraje i obcí vnímá přítomnost Jaderné elektrárny Dukovany jako součást ekonomiky území a možnost pro další rozvoj

## Popis cílového stavu

Při Střední průmyslové škole Třebíči působí špičkové vzdělávací středisko, které svým klientům nabízí moderní zázemí i formy středoškolského vzdělávání v oblasti energetiky. Středisko rovněž vyvíjí propagační a informační aktivity a spolupracuje s předními pracovišti v České republice.

# Návrh řešení projektu - Varianta 1

## Popis cílového stavu varianty

- Ve Střední průmyslové škole Třebíč (dále jen SPŠT) je zařazen studijní obor  Elektrotechnika se zaměřením Energetika; je zpracován školní vzdělávací program a navazující učební dokumenty; vzdělávací program i učební dokumenty jsou pilotně ověřeny ve všech čtyřech ročnících

- Ve čtyřech ročnících oboru Elektrotechnika se zaměřením Energetika ve SPŠT studuje k 30. 6. 2013 celkem nejméně 80 studentů (studentem se pro účely tohoto materiálu rozumí žák střední školy dle školských předpisů).

- Vzdělávání zajišťuje stabilizovaný profesně vyspělý tým interních pedagogů a externích lektorů. SPŠT má zpracován plán jejich personálního rozvoje a má jej ověřen ve čtyřletém období. Kromě toho jsou součástí výuky přednášky špičkových odborníků z praxe s frekvencí nejméně 1 přednáška za pololetí. V učebních plánech je rovněž zařazen systém externího vzdělávání žáků ve spolupráci s ČEZ, a. s. a vysokými školami.

- Je propracován systém odborných praxí studentů v pracovištích ČEZ, a. s. zejména v JE Dukovany. Tohoto systému využívá ve třetím nebo čtvrtém ročníku nejméně 30% studentů.

- SPŠT spolupracuje s vysokými školami a odbornými pracovišti při zapojování studentů do řešitelských týmů. K 30. 6. 2013 má zkušenosti se studentskou odbornou činností 10 studentů ze 3. a 4. ročníku.

- Vzdělávání probíhá v moderních prostorách v samostatném bloku. Prostory zahrnují 4 učebny vybavené variabilním nábytkem a základní didaktickou technikou, multifunkční přednáškový sál s didaktickou technikou, soft laboratoř vybavenou výpočetní technikou a specializovaným software, hard laboratoř s nejmodernějšími výukovými pomůckami a přístroji a příslušenství. Prostory svým výtvarným řešením odpovídají věku žáků a zaměření na moderní technický obor energetika.

- Je zpracována a v ročních intervalech prakticky ověřena propagační kampaň zaměřená na poskytování informací o možnostech studia oboru zaměřeného na energetiku v SPŠT. V prostorách SPŠT je zřízen stálý multimediální informační panel  ČEZ, a. s.

- Je zpracován systém kariérového poradenství zaměřený na studenty a rodiče a volbu profesní nebo vzdělávací dráhy po ukončení studia v SPŠT.

- Na internetových stránkách SPŠT je zřízena komunikační platforma Klub učitelů energetiky, která umožňuje výměnu zkušeností mezi pedagogy z různých škol. V rámci Klubu učitelů energetiky je realizována nejméně jedna akce, na níž se pedagogové setkají.

- V prostorách SPŠT probíhají výroční konference zaměřené na problematiku energetiky. K 30. 9. 2013 jsou realizovány nejméně 4 s roční frekvencí. Nejméně jedna z konferencí je s mezinárodní účastí.

Podrobnější popis projektových aktivit a stavu jejich naplňování je uveden v Příloze 1.

## Náklady na realizaci varianty projektu

Položková struktura rozpočtu a orientační výše nákladů jsou uvedeny v Příloze 2.

| Náklady na realizaci projektu za všechny roky: (mil. Kč) | celkem | z toho |
| --- | --- | --- |
|  |  | ČEZ, a. s. | kraj Vysočina |
|  | Celkem | 46,5 | 23,25 | 23,25 |
|  | Investice celého projektu (CAPEX): | 38,7 |  |  |
|  | Provozní náklady projektu (OPEX): | 6,8 |  |  |
|  | Rezerva na rizika: | 1,0 |  |  |
| Provoz dokončeného řešení: (mil. Kč) |  |  |  |
|  | Roční náklady provozu (OPEX): | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
|  | Z toho roční náklady na ICT (OPEX) | 0,1 |  |  |
| Termín zahájení a dokončení projektu: | 1. 10. 2008 | 31. 10. 2013 |

## Harmonogram plnění varianty projektu

Orientační harmonogram aktivit projektu je uveden v Příloze 3.

| Přehled základních milníků projektu | Zahájení | Ukončení |
| --- | --- | --- |
| Příprava | 27. 6. 2008 | 30. 9. 2008 |
| Realizace | 1. 10. 2008 | 30. 9. 2013 |
| Ukončení | 1. 6. 2013 | 31. 10. 2013 |

## Rizika varianty projektu, jejich eliminace

| Riziko | Přijatá opatření k eliminaci rizika | Ohrožení termínu dokončení (MD) |
| --- | --- | --- |
| Nízký zájem žáků základních škol o studium energetiky | Promyšlená propagační kampaň s celoročními aktivitami zaměřená na vytvoření image špičkového a perspektivního oboru. V případě nízkého počtu zájemců (8 – 17) možnost otevření společné třídy s jiným zaměřením Přitažlivé prostředí a formy vzdělávání Moderní vybavení učeben a laboratoří Prezentace spolupráce se špičkovými odbornými a vzdělávacími institucemi Systematické utváření image vzdělávacího střediska v médiích Spolupráce s výchovnými poradci na ZŠ | V případě trvalého nízkého zájmu (méně než 8) by bylo nutné projekt ukončit. Jinak na délku trvání projektu nemá vliv. |
| Nízký zájem žáků o nástup do relevantních pracovních pozic nebo odpovídajícího pokračujícího vzdělávání | Systematické, dlouhodobé a cílené kariérové poradenství s důrazem na perspektivu a podmínky v sektoru energetiky Spolupráce s ČEZ a.s. při uplatnění absolventů v praxi. Propojení výuky s reálnou praxí a odbornými pracovišti Propojení výuky s vysokoškolskými pracovišti | Nemá vliv. |
| Neočekávané vícenáklady při realizaci stavebních úprav | Zpracování kvalitní projektové dokumentace stavební úpravy | Nemá vliv. |

## Vazby varianty projektu na minulé, současně běžící a požadované projekty

V této kapitole je uveďte popis vazeb na: minulé projekty,jiné již běžící projekty, případně požadované projekty, uveďte z toho vyplývající případná rizika.

Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině je plně v souladu se strategickými aktivitami Skupiny ČEZ, a. s. ve smyslu podpory získávání odborného technického personálu. Výstupy projektu korespondují s projektem Bakalář, který je dalším projektem realizovaným v rámci koncepce přípravy a zajištění odborníků. Kromě toho je součástí připravovaného projektu k zajištění generační obměny v rámci LTO EDU. Dalším souvisejícím projektem je připravovaný projekt Vzdělávání energetiků v Jihočeském kraji.

Kraj Vysočina považuje JE Dukovany za významnou součást rozvoje regionu.

Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině je v souladu Programem rozvoje kraje (Opatření 2.1.2 Rozvoj systému regionálního vzdělávání, implementace vhodných vzdělávacích programů škol a jejich koordinace s potřebami trhu práce) a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 (Opatření B.3.2 Podpořit inovaci vzdělávacích programů nebo vytváření školních vzdělávacích programů, které podpoří větší propojení studia s praxí včetně modernizace nebo doplnění vybavení a prostorových úprav).

## Vazby varianty projektu na ICT řešení

V této kapitole je uveďte požadavky na ICT řešení, která je nutná v souvislosti s dosažením efektů varianty implementovat.

ICT řešení nejsou v rámci projektu navrhována.

## Přínosy varianty projektu (ekonomické)

Popište měřitelné přínosy varianty projektu - zvýšení výnosů, snížení nákladů, atd. Pokuste se vyjmenovat a vyčíslit co nejvíce měřitelných přínosů.

Projekt nepřináší přímé měřitelné ekonomické přínosy, jeho ekonomické opodstatnění spočívá v předcházení rizik (článek 3.9).

| Položka | Název-druh přínosu | Způsob výpočtu přínosu | Výše přínosu (mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| Celkem: |  |

## Dopady do provozních parametrů

Popište dopady do provozních parametrů jako dopad varianty projektu. Může se jednat například o počet zaměstnanců, počet aut, disponibilitu, spotřebu, počet telefonů na člověka, hodin přesčasů, počet ujetých kilometrů apod.

Projekt nepřináší přímé dopady do provozních parametrů, jeho ekonomické opodstatnění spočívá v předcházení rizik (článek 3.9).

| Položka | Název-druh přínosu | Způsob výpočtu přínosu a jednotky | Výše přínosu (jednotky) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| Celkem: |  |

## Rizika nerealizace varianty projektu

Popište rizika spojená s případnou nerealizací projektu. Vyjmenujte co nejvíce měřitelných rizik spolu s vyčíslením (např. škody při havárii, pokuty)

| Položka | Název rizika, možné škody | Způsob ocenění rizika-škody | Potenciální výše škody (mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nedostatek pracovníků -omezení výroby s dopadem do ekonomiky podniku. Pokud by nebylo možné obsadit 50 (kritické množství) pracovních míst kvalifikovanými pracovníky, nebyla by výroba nadále udržitelná, což by vedlo k odstávce jednoho bloku, nákladům s útlumem a propuštěním části zbývajících zaměstnanců. | Odhad nákladů na útlum neproduktivního provozu bloku a nákladů na ukončení pracovního poměru se zaměstnanci. Odhad ztrát na zisku při odstavení 1 bloku jaderné elektrárny. |  |
| 2 | Nedostatek pracovníků - zamezení rozšíření výroby s dopadem do ekonomiky podniku. Pro rozšíření výroby ve dvou nových blocích je odhadovaná potřeba nových pracovníků 200 na každý blok. | Odhad průměrného ročního zisku podniku při rozšíření výroby o dva bloky. |  |
| 3 | Nedostatek pracovníků – skokové omezení výroby s dočasným zvýšením nezaměstnanosti a snížením daňové výtěžnosti území. Pokud by nebylo možné obsadit 50 (kritické množství) pracovních míst kvalifikovanými pracovníky, nebyla by výroba nadále udržitelná, což by vedlo o odstávce jednoho bloku, ztrátám daňové výtěžnosti území a nákladů na podporu nezaměstnanosti pro část propuštěných zaměstnanců (cca 1/3 ze 150). | Odhad ročních daňových ztrát, které by vznikaly státnímu rozpočtu, pokud by z důvodu nedostatku pracovníků musel být uzavřen jeden blok JE. Odhad ročních nákladů vyplacených úřadem práce pro 50 zaměstnanců s průměrnými platy. |  |
| 4 | Nedostatek pracovníků - zamezení rozšíření výroby s důsledkem nevyužití ekonomického potenciálu na území kraje pro zvýšení daňové výtěžnosti území. | Odhad ročních daňových ztrát, které by vznikaly státnímu rozpočtu, pokud by z důvodu nedostatku pracovníků nemohlo být realizováno plánované rozšíření o dva bloky. |  |
| 5 | Nedostatečná kvalifikace pracovníků - materiální škody při poruše nebo havárii | Náklady na eliminaci poruch zaviněných lidskou chybou při zdvojnásobení jejich počtu. Ztráty zaviněné neplánovanou odstávkou výroby. |  |
| 6 | Nedostatečná kvalifikace pracovníků - při četnějších poruchách nebo haváriích snížení společenské tolerance vůči jaderné energetice s rizikem oddálení rozšíření výroby. | Odhad průměrného ročního zisku podniku při rozšíření výroby o dva bloky. |  |
| 7 | Nedostatečná kvalifikace pracovníků - při četnějších poruchách nebo haváriích snížení společenské tolerance vůči jaderné energetice s rizikem oddalování rozšíření výroby a tím oddálení využití ekonomického potenciálu na území kraje pro zvýšení daňové výtěžnosti území. | Odhad ročních daňových ztrát, které by vznikaly státnímu rozpočtu, pokud by z důvodu společenského odporu nemohlo být realizováno plánované rozšíření o dva bloky. |  |
| Celkem: |  |

## Parametry výstupů projektu / akceptační kritéria

Uveďte jak se pozná, nebylo splněno / dodáno, co splněno být mělo. Podmínky pro akceptační kritéria.

- V době ukončení projektu jsou v SPŠ Třebíč otevřeny 4 třídy oboru Energetika s průměrnou naplněností nejméně 20 studentů na třídu.

- V době ukončení projektu nejméně ½ absolventů nastoupila do zaměstnání v odvětví energetiky nebo nastoupila ke studiu technických oborů (strojní, elektro, energetika, jaderná fyzika apod.) na vysokých školách a z výsledků ankety vyplývá, že nejméně ½  žáků 4. a 3. ročníku zvažuje po ukončení studia nástup do zaměstnání v energetickém sektoru nebo zvažuje pokračovat ve studiu technických oborů na VŠ.

- Po dobu realizace projektu proběhla v prostorách SPŠ Třebíč každoročně konference s energetickou tématikou.

- Po dobu realizace projektu se v nejbližším okolí Jaderné elektrárny Dukovany ani v okrese Třebíč nevyskytly významné projevy netolerance k jaderné energetice, pokud nedošlo k závažné bezpečnostní události. Dle průzkumů je tolerance obyvatelstva v regionu k jaderné energetice stabilní nebo rostoucí.

# porovnání –vyhodnocení varianT

Porovnání navržených variant projektu

Pro řešení je navržena 1 varianta projektu.

| Přehled variant | Doba trvání (měsíce) | Investice (CAPEX) (mil. Kč) | Náklady (OPEX) (mil. Kč) | NPV (cash flow) (mil. Kč) | NPV (cash flow roční) (mil. Kč) | Výše přínosů do EBITDA (mil. Kč) | Návratnost (roky) | Riziko nerealizace (mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianta 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varianta N |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uveďte preferovanou variantu včetně zdůvodnění. Pro preferovanou variantu bude doložena detailní příloha ekonomického vyhodnocení v podobě Business case. Preferovaná varianta by měla být zdůvodněna též dopady do provozních parametrů.

Vložte přílohu v podobě Business case preferované varianty.

# Dodavatelské zajištění

Popis dodavatelského zajištění projektu

V rámci projektu se předpokládá dodavatelské řešení v rámci některých aktivit projektu, zejména:

  - pořízení projektové dokumentace ke stavebním úpravám

  - pořízení stavebních úprav

  - pořízení multimediálního informačního panelu

  - pořízení propagačních tiskovina a předmětů

  - pořízení nábytku

  - pořízení přístrojového vybavení a pomůcek

## Způsob výběru dodavatele

Dodavatelé budou vybíráni v souladu s právními předpisy.

## Dodavatel řešení

Dodavatelé řešení budou vybírání až v průběhu realizace projektu.

# schválení pROJEKTOVÉHO záměru

| Funkce | Příjmení a jméno | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

# Přílohy

Příloha 1. Popis aktivit projektu

Příloha 2. Finanční rámec projektu a položky s orientačními náklady

Příloha 3. Orientační harmonogram aktivit projektu

Příloha 1

Popis aktivit projektu

V části 2 projektového záměru je formulován cíl projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. V této příloze jsou popsány aktivity, které vedou k dosažení cíle. Konkrétní výstupy aktivit a finanční rámec jsou pak shrnuty v části 3 projektového záměru.

I. Cíl

Perspektivním cílem projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině je vytvořit vzdělávací středisko, které

    - nabízí vzdělávání pro perspektivní odvětví energetiky,

    - je na špičkové úrovni zajištěno technicky i odborností pedagogického týmu,

    - zajišťuje žákům komplexní doprovodné služby,

    - nabízí praktické vzdělání ve spolupráci ČEZ, a. s., vysokými školami a odbornými pracovišti, včetně zahraničních,

    - je informačním centrem v oblasti jaderné energetiky.

II. Aktivity projektu

### Aktivita A. Zpracování kompletní projektové dokumentace oboru

V souladu se zadáním a předpoklady SPŠT  je možné ve škole otevřít čtyřletý maturitní obor zaměřený na energetiku. Obor je koncipován jako školní vzdělávací program (ŠVP) označený Energetika v rámci schváleného rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro obor vzdělání Elektrotechnika. SPŠT má obor vzdělání Elektrotechnika zařazen ve školském rejstříku, rozhodnutí o úpravách kapacit jsou v kompetenci krajského úřadu a je možné je upravit podle potřeby a s ohledem na obecné principy stanovené v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008.

V rámci přípravných prací byl specifikovány výchozí požadavky na obor:

- obor je určen pro úspěšné absolventy základních škol, studium je čtyřleté zakončené maturitou, absolvent tedy získá úplné střední vzdělání

- obor poskytuje jak všeobecné vzdělání, tak odborné vzdělání v oblastech silnoproudá elektrotechnika a strojírenství (obsluha a údržba energetických strojů a zařízení)

- obor splňuje podmínky pro získání oprávnění dle vyhlášky 50

- v rozsahu do 10% hodinové dotace může být učební plán zařazením specifických témat upraven pro různé  specializace v energetice, např.

  - výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách (specifická témata: jaderné reaktory a výroba elektrické energie, jaderná bezpečnost a havarijní připravenost, dozimetrie, jaderná energetika a životní prostředí)

  - výroba elektrické energie v klasických elektrárnách

  - rozvod elektrické energie

Přípravná skupina dále zpracovala Profil absolventa (Příloha I.) a první pracovní verzi Učebního plánu (Příloha II.)

V rámci projektu bude potřebné dopracovat rámcovou dokumentaci oboru (učební plán, charakteristiku jednotlivých předmětů a jejich tématické plány na celé 4 roky). Tato aktivita (A1) by měla být ukončena začátkem roku 2009. Na ní by mělo navazovat zpracování učební dokumentace pro jednotlivé předměty a pro maturitu. Tuto aktivitu (A2) bude SPŠT, resp. učitelé a lektoři   zajišťovat každoročně v prvním pololetí vždy pro následující školní rok. V roce 2013 před ukončením projektu bude ještě provedena revize rámcových učebních dokumentů na základě zkušeností z předchozích let.

Součástí učebních dokumentů bude rovněž systematické zařazování studentských odborných praxí a stáží (předběžně projednáno s JE Dukovany) aktivita (A3). V rámci projektu budou rovněž ověřeny podmínky pro studentskou odbornou činnost s důrazem na studenty ve 3. a 4. ročnících (A4). V rámci projektu budou ověřeny vhodné formy i organizační uspořádání obou dílčích aktivit.

Aktivita B: Zajištění prostorových podmínek a materiálního vybavení

Dle zadání má výuka probíhat v moderních podmínkám a má se jednat o špičkové pracoviště. Současně mají být ve škole vytvořeny podmínky pro čilou výměnu zkušeností s dalšími vzdělávacími (vysokoškolskými) nebo odbornými pracovišti, výuka má být obohacena o přednášky expertů a zajišťována odborníky z praxe.

V rámci přípravných prací vytipovala SPŠT vhodný prostor a nabídla pro základní výuku oboru Energetika vyčlenit relativně samostatnou patrovou část hlavní budovy. V tomto prostoru by po stavebních úpravách byly k dispozici 4 klasické učebny, 2 laboratoře (jedna laboratoř s výpočetní technikou a specializovaným software a jedna laboratoř pro speciální přístroje a pomůcky pro řešení praktických úloh z oblasti energetiky), víceúčelový přednáškový sál a spojovací prostory (Příloha III.). Dle odhadu majetkového odboru není vyloučeno rovněž pořízení výtahu. V případě potřeby bude možné prostor rozšířit o další 4 učebny.

Odborníci majetkového odboru zajistili zpracování předběžné studie a hrubého odhadu na základě objemu obestavěného prostoru. Realizace stavebních úprav může být komplikována současnou realizací projektu zateplení. Pokud mají studenti nastoupit do moderních a přitažlivých prostor, je potřebné aby prostory byly zpřístupněny již k 1. 9. 2009, a to nejméně učebny, laboratoře a spojovací chodby.

V rámci projektu bude potřebné zpracovat projektovou dokumentaci, realizovat stavební řízení a vybrat dodavatele (B1) a v průběhu 2. čtvrtletí a prázdnin realizovat potřebné stavební úpravy (B2).

Zajištění špičkové výuky vyžaduje odpovídají zajištění speciálních přístrojů a pomůcek. Z důvodu efektivity budou využity exponáty v odborných pracovištích. V rámci přípravných činností byla předběžně projednána možnost krátkodobých exkurzí a výuky v JE Dukovany, Školicím a výcvikovém středisku ČEZ, a. s. v Brně a v Energetickém ústavu VÚT v Brně. Přesto bude potřebné pořídit některé přístroje a pomůcky pro názornost výuky a pro řešení praktické výuky (specializované úlohy a činnosti). V rámci přípravných prací byl sestaven základní seznam (Příloha IV.), který bude každoročně doplňován v souladu s upřesňováním učebních dokumentů (B4).

S ohledem na stav vybavení nábytkem je rovněž navrženo pořízení nového nábytku do učeben a laboratoří a kompletní vybavení bude potřebné rovněž pořídit do přednáškového sálu (B3). Tuto aktivitu bude potřebné realizovat v návaznosti na postup stavebních úprav.

# Aktivita C: Podpora pedagogického a lektorského týmu

V rámci projektových aktivit bude pozornost rovněž věnována péči o rozvoj stabilizovaného profesně vyspělého týmu interních pedagogů a externích lektorů. SPŠT zpracuje plán jejich personálního rozvoje a ověří jej ve čtyřletém období. Kromě budou do výuky systematicky zařazovány přednášky špičkových odborníků z praxe. V učebních plánech je rovněž zařazen systém externího vzdělávání žáků ve spolupráci s ČEZ, a. s. a s vysokými školami. Na podporu komunikace pedagogů a odborníků z praxe bude připraven koncept „Klubu učitelů energetiky“ a zahájena jeho činnost.

Aktivita D: Propagační, informační a poradenská kampaň

Jedním z hlavních výstupů projektu je otevření oboru, a to v každém ročníku alespoň jedné třídy. Na tento cíl pak bezprostředně navazuje přechod absolventů buď do zaměstnání v odvětví energetiky (ČEZ, a. s.) nebo zahájení vysokoškolského studia v požadovaných technických oborech. S ohledem na klesající demografickou křivku a klesající zájem dojíždět za středoškolským vzděláním se jedná o náročný úkol, jehož splnění je podpořeno vytvoření exkluzivních podmínek v relativně samostatném pavilonu, špičkovým pedagogickým týmem a nadstandardní spoluprací školy s odbornými a vzdělávacími pracovišti.

Kromě toho bude v rámci projektu realizována systematická dlouhodobá kampaň zaměřená na cílové skupiny (žáci základních škol, studenti oboru a jejich rodiče)  a vytváření prestiže oboru.

Prvotní aktivitou je propagační kampaň (D1) zaměřená na informaci o nově otevíraném oboru cílená zejména na žáky základních škol a jejich rodiče a dále pro odbornou veřejnost. Vzhledem k tomu, že žáci ZŠ budou o svém vzdělávání rozhodovat zejména během podzimu, je kampaň pro podzim 2008 již připravena:

  - dokončuje se grafické řešení letáčku (distribuce přes výchovné poradce základních škol ve spádové oblasti a na festivalech vzdělávání), jeden z pracovních návrhů je v Příloze V,

  - je připraven text informačního článku (pro výchovné poradce, pracovníky IPS při úřadech práce a další odborníky)

  - je připraven banner

  - byl dohodnut zdroj elektronických informací (webové stránky školy), odkazy na stránkách ČEZu, a. s. a kraje Vysočina

  - jsou připraveny propagační předměty

  - je dohodnut společný postup SPŠT a ČEZ, a. s. na festivalech vzdělávání

  - počítá se s rozhlasovou a tiskovou inzercí (budou rovněž vyžity tiskoviny ČEZ, a. s., kraje Vysočina a města Třebíče)

V přípravné skupině byla definována oblast soustředěného působení (okresy kraje Vysočina, okres Znojmo a okres Brno – venkov). Kromě toho bude informace o novém oboru šířena i při dalších vhodných příležitostech. SPŠT a ČEZ, a. s. budou koordinovaně vystupovat na podzimních festivalech vzdělávání v uvedených okresech (případně ještě v Brně). JE Dukovany zapůjčí třírozměrné modely (kontejner a palivový článek) a výbojovou kouli. První festival vzdělávání začíná již 16. října v Třebíči v prostorách SPŠ Třebíč, další následují v listopadu. Propagační kampaň vyústí prvním přijímacím řízením v roce 2009 (D2). V rámci přípravných jednání  se SPŠT a JE Dukovany dohodly o možné spolupráci při přijímacím řízení. Propagační kampaň pak bude realizována i v následujících třech letech.

V budově SPŠT bude umístěn multimediální informační panel (grafický návrh v Příloze VI.), jehož část je mobilní a lze ji použít v příštích letech v propagačních kampaních. Panel je současně koncipován jako interaktivní výukovou pomůcka a jednou její součástí je i měřič radioaktivity. Vzhledem k dodacím lhůtám bude připraven až začátkem roku 2009.

Pro zvýšení prestiže zvýšení informovanosti o projektu v odborných kruzích bude v prostorách SPŠT každoročně organizována odborná konference. Alespoň jedna bude s mezinárodní účastí. (aktivita D3) První konference spojená s tiskovkou by měla v prostorách školy proběhnout již na podzim 2008.

V rámci projektu bude sestaven plán vhodných aktivit kariérového poradenství (D4, D5), zaměřený na zvýšení motivace studentů po ukončení studia k nástupu do zaměstnání v odvětví energetiky nebo zahájení vysokoškolského studia s vazbou na energetiku.  Aktivity budou rovněž v průběhu čtyřletého cyklu ověřeny.

  - Administrace projektu

Spolupráce kraje Vysočina, ČEZ a. s. a SPŠ Třebíč při realizaci projektu bude upravena třístrannou smlouvou, v níž bude mimo jiné dohodnut finanční rámec a způsob upřesnění úhrady nákladů v jednotlivých letech trvání projektu.

Příloha I.

Profil absolventa

Název a adresa školy	Střední průmyslová škola Třebíč, 
 	Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč

Zřizovatel	Kraj Vysočina

Název ŠVP	Energetika

Kód a název oboru vzdělání	26-41-M/01 Elektrotechnika

Délka a forma vzdělání	čtyřleté denní

Dosažený stupeň vzdělání	střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace	maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Platnost	od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem

## Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolventi tohoto vzdělávacího programu se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického a strojírenského charakteru;

v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie;

v oblasti provozování a údržby jaderných i klasických elektráren;

oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky;

při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů;

při diagnostice a odstraňování poruch energetických zařízení

Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, provozovatel elektráren a elektrizačních soustav, obsluha strojního zařízení, obsluha elektrozařízení, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, servisní technik strojních zařízení, provozní technik, školící technik aj.

## Kompetence absolventa

### Všeobecné kompetence:

Vzdělání směřuje k tomu, aby se absolventi dokázali efektivně učit, vyhodnotit dosažené výsledky a stanovovat si reálné cíle.

Absolvent:

jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování;

odpovědně pečuje o své zdraví a životní prostředí;

dokáže pracovat samostatně i v týmu, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých;

vyhledává a zpracovává informace v tištěné i elektronické podobě v mateřském i cizím jazyce;

rozumí textu, zadanému úkolu, navrhuje varianty řešení, reálně vyhodnocuje správnost postupu a dosažené výsledky;

formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;

komunikuje v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního, společenského i profesního života;

používá matematické vědomosti a dovednosti při řešení reálných situací a pro studium dalších disciplín;

pracuje s běžným programovým vybavením a dokáže se přizpůsobit změnám ve vývoji těchto prostředků;

zná možnosti dalšího vzdělávání, zejména ve svém oboru;

je připraven ke studiu na vysoké škole technického zaměření

### Odborné kompetence:

Absolvent:

se orientuje v technických principech výroby, rozvodu a využití elektrické energie;

ovládá základní principy výroby elektrické energie v jaderných i klasických elektrárnách;

má základní znalosti z projektování a provozování elektrických vedení a soustav;

zná princip činnosti, konstrukci a provozní podmínky točivých a netočivých elektrických strojů;

zná  princip činnosti základních energetických strojů(turbíny, reaktory, parní kotle apod.);

má základní znalosti z oblasti hydromechaniky, termomechaniky a radiační ochrany;

vytváří výkresovou a provozní dokumentaci navrhovaných systémů s využitím výpočetní techniky;

prakticky pracuje s technickou dokumentací a normami;

je schopný se teoreticky i prakticky přizpůsobovat technickému vývoji v oboru;

diagnostikuje závady na elektrotechnických zařízeních za pomoci moderní měřicí techniky;

má praktické zkušenosti z energetiky získané povinnou praxí

## Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a získají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žák může konat maturitní zkoušku, jestliže úspěšně ukončil poslední ročník studia. Obsah a organizace maturitní zkoušky je určena školským zákonem a vyhláškou č. 672/2004 Sb.o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

Příloha II.

Učební plán – pracovní návrh

| Škola: | Střední průmyslová škola Třebíč |
| --- | --- |
| Kód a název RVP: | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Název ŠVP: | Energetika |
| Forma denní | Délka vzdělání - 4 roky |
| Platnost od 1. září 2009 |  |
| Vyučované předměty | Týdenní počet hodin |
| Všeobecně vzdělávací |  |
| Český jazyk a literatura | 11 |
| Cizí jazyk | 12 |
| Občanská nauka | 3 |
| Dějepis | 2 |
| Fyzika | 4 |
| Chemie a ekologie | 3 |
| Matematika | 12 |
| Tělesná výchova | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 6 |
| Ekonomika | 3 |
| Odborné |  |
| Základy elektrotechniky | 5 |
| Silnoproudá zařízení | 6 |
| Materiály a technologie | 4 |
| Elektronika | 4 |
| Číslicová technika | 2 |
| Automatizační technika | 3 |
| Praxe | 9 |
| Ročníkový projekt | 2 |
| Energetická zařízení | 6 |
| Části strojů | 5 |
| Technologie výroby | 3 |
| Technická měření | 8 |
| Technické kreslení | 7 |
| Hodin celkem | 128 |

Příloha III.

Návrh prostorového umístění oboru Energetika

Příloha IV.

Návrh na přístrojové vybavení technické laboratoře pro obor Energetik (seznam úloh)

Souhrnné měření na čerpadle

Souhrnné měření na ventilátoru (kompresoru)

Měření základních fyzikálních veličin: teplota, tlak, vlhkost, rosný bod…

Měření charakteristik asynchronních a synchronních motorů

Měření transformátoru

U souhrnných měření předpokládáme měření základních elektrických veličin, použití osciloskopu, analyzátory kyslíku a vodíku…

Termovizní kamera

Měření bodu vzplanutí

Zkoušky bez porušení materiálu

Měření poruch kabelů

Měření relé a jističů

Proměření instalace pomocí revizního přístroje

Možnost rozebrání a opětovného sestavení čerpadla, motoru, kompresoru – jedná se o poznání jednotlivých komponentů a jejich významu v daném stroji.

Vhodným vybavením je rovněž interaktivní tabule

Otázkou zůstává možnost využití laboratorních stendů od některých zahraničních firem. Co se týče názornosti a komfortu jedná se jistě o nadstandardní vybavení, ale problémem bude vysoká cena.

Příloha V.

Pracovní návrh propagačního letáčku

Příloha VI.

Grafický návrh multimediálního informačního panelu

Příloha 2

Finanční rámec projektu a položky s orientačními náklady

Předběžný odhad finančního rámce projektu na 5 let (v tis. Kč):

Celkem				CAPEX				OPEX

- 550								0							550

- 34 950						33 300				1 650

- 3 000							1 800				1 200

- 3 000							1 800				1 200

- 3 000							1 800				1 200

- 1 000							0							1 000

Předpokládá se 50% spoluúčast kraje Vysočina a ČEZ, a. s.

Návrh rozpočtových položek projektu a orientační výše nákladů

Položky 2008 v tis. Kč (rámec 550 tis. Kč):

Propagační kampaň (OPEX)

- Plakáty a letáky																														100

- www inzerce																																20

- tisková regionální inzerce																									100

- rozhlasová regionální inzerce																						125

- propagační předměty																											105

- veřejné představení projektu a tisková konference											50

Lidské zdroje (OPEX)

- odměny (příprava dokumentace oboru pro pedagogy školy)					50

Položky 2009 v tis. Kč (rámec 34 950 tis. Kč):

Propagační kampaň (OPEX, CAPEX)

- Plakáty a letáky																														100

- www inzerce																																20

- tisková regionální inzerce																									100

- rozhlasová regionální inzerce																						120

- propagační předměty																											200

- multimediální informační panel (CAPEX)																1 100

Lidské zdroje (OPEX)

- odměny (příprava dokumentace oboru)																	50

- odborné a metodické vzdělávání učitelů a lektorů											50

- odměny externích lektorů a učitelů																				20

- klub učitelů energetiky																										20

- konference na odborné téma a výroční konference projektu					50

- odborné stáže a exkurze žáků																						20

Stavební úpravy nemovitosti (CAPEX)

- přednáškový sál																														7 500

- učebny a spojovací prostory																							14 900

- výtah																																				3 300

- projektová dokumentace																									1 400

Přístrojové vybavení, pomůcky, nábytek (CAPEX, OPEX)

- nábytek a vybavení přednáškového sálu (CAPEX)											1 600

- nábytek a vybavení učeben a ost. prostor																600

- přístroje a pomůcky (pořízení, CAPEX)																	3 500

- přístroje a pomůcky (spotřební materiál, údržba)												300

Položky 2010 (obdobně 2011 a 2012) (rámec 3 000 tis. Kč):

Propagační kampaň (OPEX)

- Plakáty a letáky																														100

- www inzerce																																20

- tisková regionální inzerce																									100

- rozhlasová regionální inzerce																						125

- propagační předměty																											200

Lidské zdroje (OPEX)

- odměny (příprava dokumentace oboru)																	50

- odborné a metodické vzdělávání učitelů a lektorů											75

- odměny externích lektorů a učitelů																				75

- klub učitelů energetiky																										20

- konference na odborné téma a výroční konference projektu					50

- odborné stáže a exkurze žáků																						50

- studentská odborná činnost žáků 																				20

Přístrojové vybavení, pomůcky (CAPEX, OPEX)

- přístroje a pomůcky (pořízení, CAPEX)																	1 800

- přístroje a pomůcky (spotřební materiál, údržba)												315

Položky 2013 (rámec 1 000 tis. Kč):

Propagační kampaň (OPEX)

- Plakáty a letáky																														100

- www inzerce																																20

- tisková regionální inzerce																									100

- rozhlasová regionální inzerce																						125

- propagační předměty																											200

Lidské zdroje (OPEX)

- odměny externích lektorů a učitelů																				100

- klub učitelů energetiky																										75

- konference na odborné téma a závěrečná konf. projektu							50

- odborné stáže a exkurze žáků																						100

- studentská odborná činnost žáků 																				30

Přístrojové vybavení, pomůcky (OPEX)

- přístroje a pomůcky (spotřební materiál, údržba, opravy)							100

Příloha 3

Orientační harmonogram aktivit projektu

| Rok a kvartál | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení aktivity | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. |
| Příprava projektové dokumentace | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projednání projektu | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkretizace rozpočtu na následující rok |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A1. Zpracování a revize rámcové dokumentace oboru a předmětů | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| A2. Konkretizace předmětové dokumentace pro následující školní rok |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| A3. Odborné praxe a stáže studentů |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |
| A4. Studentská odborná činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  |
| B1. Zpracování projektu pro stavební úpravy, stavební řízení a výběr dodavatele |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2. Realizace stavebních úprav |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3. Pořízení nábytku a vybavení do upravených prostor |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4. Pořízení přístrojového vybavení a pomůcek s ohledem na následující školní rok |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| C1. Podpora pedagogického a lektorského týmu |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| D1. Propagační kampaň pro žáky ZŠ |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  |
| D2. Přijímací řízení do 1. ročníků |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |
| D3. Výroční konference |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |
| D4. Kariérové poradenství pro studenty 1. – 3. ročníku |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| D5. Kariérové poradenství pro studenty 4. ročníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Vyhodnocení a ukončení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |