#### RK-27-2008-78

Příhraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu – společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika

pro: jednání rady kraje č. 27/2008 dne 2. 9. 2008

zpracovala: Z. Kasalová, I. Mahelová

předkládá: T. Čihák

Popis problému:

Jedná se o společný česko-rakouský projekt nazvaný „Přeshraniční rozvíjení komunikace s cílovými trhy v České republice a v Rakousku pro turistické regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko“ předkládaný do Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 (dále jen „OP AT-CZ“). Jedním ze čtyř partnerů projektu je Vysočina Tourism, příspěvková organizace.

- východiska projektu

Projekt navazuje na česko-rakouskou spolupráci při realizaci Dolnorakouské zemské výstavy 2009, v podobě rozsáhlého přeshraničního projektu „Regionální impuls Zemská výstava 2009“, na němž se kraj Vysočina, prostřednictvím Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, podílí jak partner. Zemské výstavy jsou vnímány jako významný impuls k hospodářskému a turistickému oživení celého regionu. Vzhledem k mimořádnosti tématu výstavy konané v roce 2009 a jejímu rozsahu se předpokládá, že výstava přitáhne zvýšenou pozornost publika na obou stranách hranice. Cílem předkládaného projektu je proto maximálně využít potenciál návštěvníků výstavy a aktivit v jejím průběhu pro oblast cestovního ruchu.

- partneři projektu

Vedoucím partnerem projektu je společnost Niederösterreich Werbung, GmbH. Partnery projektu jsou: na rakouské straně společnost Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H, na české straně  Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, zájmové sdružení právnických osob a Vysočina Tourism, příspěvková organizace.

- příprava projektu

Obsah projektu byl postupně formulován v úzké spolupráci jednotlivých partnerů. Po konzultaci s institucí pro implementaci programu byly dne 22. 8. 2008 upraveny aktivity partnerů a dohodnut časový harmonogram realizace projektu a zároveň časový harmonogram závěrečných prací na přípravě projektové žádosti. Dne 28. 8. 2008 se do projektu jako další partner na české straně zapojila Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava. Během 1. 9. 2008 byly konzultacemi s vedoucím partnerem a zpracovatelem projektové žádosti zahrnuty aktivity nového partnera do popisu projektu a provedeny změny v rozpočtu projektu. Do  8. 9. 2008  zajistí vedoucí partner projektu finální znění žádosti o podporu projektu v německém jazyce, česká strana ji do 16. 9. 2008 přeloží do češtiny. Po kompletaci příloh všech partnerů bude žádost o podporu projektu odevzdána dne 26. 9. 2008.

- popis projektu

Projekt využívá příležitosti konání Dolnorakouské zemské výstavy v roce 2009 k uskutečnění intenzivní a cílené marketingové kampaně. Spoluprací partnerů – regionálních organizací cestovního ruchu – bude usnadněna identifikace cílových trhů, předány znalosti kontaktů na média, touroperátory a klíčové instituce cestovního ruchu.

Komplexní kampaň Vysočina Tourism bude zaměřena v první fázi na návštěvníky Zemské výstavy ve snaze motivovat je prezentací zajímavostí kraje v aktualizovaných i nově koncipovaných tiskovinách k opakované návštěvě pod heslem „přijeďte znovu“. V dalších fázích pak propagačně–informační kampaň osloví potenciální návštěvníky pestrou a provázanou nabídkou služeb prostřednictvím inzertní kampaně, přípravou a distribucí souboru tiskovin pod heslem „na skok k sousedům“ a rozšířenou německou jazykovou mutací turistického portálu. Jednou z forem oslovení návštěvníků a přilákání tradičních i nových cílových skupin k návštěvě je vyhledání a navázání kontaktů s cestovními kancelářemi a představení různorodé nabídky regionu prostřednictvím poznávacích cest pro jejich zástupce.  K podpoře prodeje nabídky regionu bude částečně využito koordinované a sjednocené propagace společného prostoru území Vysočiny a jižní Moravy, vč. prezentace na veletrzích ve Vídni a v Linzi.

Podrobný popis projektu je obsahem materiálu RK-26-2008-78, př.1.

- trvání projektu

Od 1/10 2008 do 31/12 2011. Ve vazbě na střídání letní a zimní sezóny je projekt rozdělen na šest šestiměsičních etap.

- rozpočet projektu a  financování

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1 660 000 EUR, z toho na české straně 160 tis EUR (9,64 % celkových způsobilých výdajů projektu). Část připadající na Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, činí 80 000 EUR (1 840 000 Kč), přičemž 85 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z Evropského fondu regionálního rozvoje (dále jen „ERDF“) prostřednictvím OP AT–CZ, 5 % činí příspěvek ze státního rozpočtu a 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu musí být kofinancováno ze strany partnera (184 000 Kč). V rámci operačního programu je používanou měnovou jednotkou EUR, k přepočtu byl použit kurz 23,00 CZK/EUR. Vzhledem k pohyblivému kurzu bude částka přepočítávána vždy k datu dne předložení žádosti o platbu. Vyúčtování a proplácení nákladů spojených s realizací projektu bude probíhat v půlročních intervalech. Žádost o platbu bude předkládat Vedoucí partner ve spolupráci s partnery. Finanční prostředky budou Vedoucím partnerem propláceny jednotlivým partnerům po obdržení platby.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Předpokladem pro financování projektu z prostředků ERDF prostřednictvím OP AT-CZ je kladné rozhodnutí Monitorovacího výboru. Spolu se žádostí o podporu je nutné doložit povinné přílohy žádosti a rovněž doložit, že partneři mají zajištěny finanční prostředky na spolufinancování výdajů své části projektu.

Vysočina Tourism, příspěvková organizace, bude v rámci celého projektu  vystupovat jako jeden z partnerů. K zajištění spolupráce na realizaci projektu je nutné uzavřít „Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“, která bude tvořit jednu z povinných příloh projektové žádosti (materiál RK-26-2008-78, př. 3). Další povinnou přílohou žádosti je Čestné prohlášení partnera projektu (materiál RK-26-2008-78, př. 2), kterým spolupracující partner dokládá zabezpečení spolufinancování způsobilých výdajů své části projektu ve výši rozdílu mezi způsobilými výdaji a dotací z ERDF a státního rozpočtu.

Odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje schválit uzavření „Dohody o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“, vzít na vědomí obsah projektu a doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí uzavření uvedené dohody a obsah projektu.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje:

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení. Připravovaný projekt „Přeshraniční rozvíjení komunikace s cílovými trhy v České republice a v Rakousku pro turistické regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko“ je v souladu s oblastí podpory 1.2 - Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Projekt bude předložen 26. 9. 2008, tak, aby mohl být projednán Monitorovacím výborem programu OP AT-CZ dne 15. 12. 2008, tj. na prvním zasedání, které bude rozhodovat o podpoře projektů.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

uzavření „Dohody o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery (Vysočina Tourism, příspěvková organizace – projektový partner 2) předkládaného s žádostí o podporu v Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ dle materiálu RK-26-2008-78, př. 3;

bere na vědomí

obsah projektu „Přeshraniční rozvíjení komunikace s cílovými trhy v České republice 
a v Rakousku pro turistické regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko“  v Operačním programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 v prioritní ose 1 Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, oblast podpory - Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času, dle materiálu RK-26-2008-78, př. 1, a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- vzít na vědomí

- uzavření „Dohody o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery (Vysočina Tourism, příspěvková organizace – projektový partner 2) v rámci projektu předkládaného s žádostí o podporu v Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ dle materiálu RK-26-2008-78, př. 3;

- obsah projektu „Přeshraniční rozvíjení komunikace s cílovými trhy v České republice a v Rakousku pro turistické regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko“ v Operačním programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 v prioritní ose 1 Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, oblast podpory - Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času, dle materiálu RK-26-2008-78, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 9. 2008

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 3