#### RK-33-2008-29

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 094/195/08)

pro: jednání rady kraje č. 33/2008 dne 4. 11. 2008

zpracoval(a): V. Prokop

předkládá: M. Pech

Popis problému:

V rámci grantového programu „Sportoviště 2008“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a obcí Polnička, Polnička 225, 591 01 Žďár nad Sázavou smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Sportovní kamarád“ s dobou realizace do 31. prosince 2008. Dne 6. 10. 2008 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost obce Polnička o prodloužení doby realizace projektu do 31. prosince 2009 z důvodu přesunu finančních prostředků určených na tento projekt na dofinancování projektu podpořeného z EU ve výši, která nebyla plánována v rozpočtu obce. Žádost, ve které obec uvádí důvody proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu RK-33-2008-29.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 31. 12. 2009 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-33-2008-29, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-33-2008-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2009

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2