#### RK-36-2008-21

Fond Vysočiny – projekt FV 001/206/08

pro: jednání rady kraje č. 36/2008 dne 9. 12. 2008

zpracoval: R. Gonda

předkládá: K. Lisá

počet stran: 1

počet příloh: 2

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 001/206/08 v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2008“.

V rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2008“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Městem Hrotovice, se sídlem Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice Smlouva o poskytnutí podpory FV 001/206/08 na projekt „Historie osídlení Hrotovicka“ s dobou realizace do 31. 12. 2008. Dne 20. 11. 2008 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přiložena jako materiál RK-36-2008-21, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Historie osídlení Hrotovicka“ do 30. 4. 2009 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV, viz materiál RK-36-2008-21, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 001/206/08 dle materiálu 
RK-36-2008-21, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 16. 1. 2009