#### RK-36-2008-41

##### Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2008

pro: jednání rady kraje č. 36/2008 dne 9. 12. 2008

zpracoval(a): D. Buřičová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Rada kraje dne 18. 3. 2008 usnesením č. 0378/10/2007/RK schválila investiční plán Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2008 včetně závazných ukazatelů a plánu oprav. Dne 8. 7. 2008 usnesením č. 0942/22/2008/RK schválila rada kraje jeho první změnu, dne 15. 9. 2008 usnesením č. 1297/28/2008/RK druhou změnu, dne 23. 9. 2008 usnesením č. 1334/29/2008 třetí změnu a usnesením č. 1469/32/2008/RK čtvrtou změnu investičního plánu pro rok 2008.

Návrh řešení, zdůvodnění:

1. Změny v investičním plánu

Nemocnice požádala o pátou změnu investičního plánu, návrh je uveden v materiálu 
RK-36-2008-42, př. 1.

Změny se týkají hodnoty jednotlivých investic v závislosti na výsledcích výběrových řízení a smluvně dohodnutých částek. Došlo k vyřazení položek „Stavební úpravy budovy COS + CS“ v částce Kč 75 000, Kč a „Signalizační zařízení“ v částce Kč 60 000,- a naopak k zařazení položky „Sphygmograf – interní oddělení“ (slouží k zapisování tepové křivky) v částce 133 800 Kč a „Osobní váha s opěrnou konstrukcí – interní oddělení“ v částce Kč 63 726 Kč.

Dále nemocnice požádala o převod částky z nezrealizovaných investic do nového roku. Důvody jsou následující:

- Úpravna vody – dialýza (technické zhodnocení budovy) v částce Kč 500 000 Kč – na základě předběžné analýzy finančních nákladů není možné dodržet výše zmíněnou částku. Dojde k překročení hranice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čímž se stala investice nyní z časového hlediska nerealizovatelnou.

- Projekt přeložka sítí – Pavilon Matka a dítě v částce 100 000,- Kč - dodavatelská firma (společnost E.ON Česká republika, s.r.o.) nestihla do konce roku vypracovat projekt nutný k realizace investice. Podle předběžné domluvy může být zakázka uskutečněná až v zimních měsících roku 2009.

- 3. Upgrade mzdového programu UNICOS Klatovy + hardware v částce 300 000,- Kč – i přes plánovanou aktualizaci mzdového programu během tohoto roku dodavatelská firma UNICOS Klatovy doporučila přeložit upgrade programu do roku 2009

- Spoluúčast k dotaci z KrÚ – systémová výstavba datového uložiště v částce Kč 1 000 000 Kč - Nemocnice Třebíč v rámci přidělené dotace kraje Vysočina na realizaci datového úložiště obdržela částku 1 500 tis Kč se spoluúčastí 1 000tis. Kč. V roce 2008 bylo na realizaci akce datového úložiště vypsáno výběrové řízení, které bylo pro účast pouze jednoho účastníka posléze zrušeno. Pro stanovení další strategie v oblasti ICT nechala Nemocnice Třebíč nejdříve zpracovat v období říjen – listopad 2008 celkový audit stavu ICT, který provedla firma GiTy Brno. V současné době probíhá analýza výstupy z auditu. Bohužel z časového hlediska na základě výše uvedených skutečností nemocnice již není schopna čerpat v roce 2008 dotaci přidělenou na základě smlouvy o přidělení dotace mezi Krajským úřadem kraje Vysočina a tudíž nebude vyčerpána ani tato spoluúčast.

- Ekonomický informační systém v částce Kč 1 192 802,40 Kč.

Upgrade ekonomického systém je již plánován několik let, prozatím nebyl z důvodu nedostatku finančních prostředků zrealizován. Nyní se zvyšujícími se nároku na kontrolu postupů ale i s ohledem na předběžné výsledky auditu spol. FinAudit, který nyní v nemocnici probíhá, se jeví nákup nového software jako nevyhnutelný (doporučení k nákupu ekonomického systému bude tedy také navrženo ve výsledné hodnotící zprávě auditu).

Dále nemocnice nevyčerpala položku „Rezerva – obnova strojního zařízení ve výši
3 407 tis. Kč, přičemž tyto prostředky plánuje nemocnice použít pro nákup investic v roce 2009. Předběžně jsou naplánovány pro rok 2009 tyto investice:

- -Pojízdný rentgen – ARO v částce Kč 600 000,-

- -Resuscitační lůžka – JIP UNP (4ks) v částce Kč 500 000,-

- -Narkotizační přístroje – COS (1 ks) v částce Kč 900 000,-

- -Optika (tech. zhod. systému XION) – COS – ortopedie v částce Kč 130 000,-

- -Vozík přepravní vyhřívaný na 24 ks tabletů – kuchyň – 4ks v částce Kč 560 000,- .

Radě kraje se doporučuje schválit změnu investičního plánu na rok 2008, hodnota závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněna.

2. Navýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“

Usnesením č. 0378/10/2008/RK byl schválen závazný ukazatel ve výši 244 405 tis. Kč. Ve schváleném limitu byly dohadné položky za nevyčerpané dovolené (7 mil. Kč), úprava platových tříd sanitářů a odměňovaní středního managementu (cca 5,5 mil. Kč) započteny pouze do celkových mzdových nákladů. V souvislosti s probíhající akreditací byly nebo budou vyplaceny odměny zaměstnancům ve výši 2 mil. Kč a rovněž byly v souvislosti s výběrem regulačních poplatků vyplaceny zdravotním pracovníkům v ambulancích odměny ve výši téměř 300 000,- Kč.

Po promítnutí všech uvedených důvodů by došlo k 31. 12. 2008 k překročení mzdového limitu na konečnou hodnotu 248 00 tis. Kč, proto se radě kraje navrhuje schválit zvýšení závazného ukazatele „Limit mzdových prostředků“ na rok 2008 u Nemocnice Třebíč, p. o. o 3 497,- tis. Kč.

3. Změna plánu oprav

Radě kraje se navrhuje schválit změnu plánu oprav na rok 2008 dle materiálu
RK-36-2008-41, př. 1.

Stanoviska:

Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. Návrh investičního plánu předpokládá ke konci roku jednorázový převod investiční dotace ve výši 6,2 mil. Kč do investičního fondu nemocnice s tím, že jmenovité investiční akce budou realizovány v roce 2009.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-41, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn;

- položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-41, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2009; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Třebíč, p. o. nejpozději do 23. 12. 2008;

- aktualizovaný plán oprav Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-41, př. 1;

- zvýšení závazného ukazatele „Limit mzdových prostředků“ na rok 2008 u Nemocnice Třebíč, p. o. o 3 497 tis. Kč a

ukládá

řediteli Nemocnice Třebíč, p. o. předložit do 31. 10. 2009 kopie zaplacených faktur a ostatních dokladů o úhradě všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2008, jejichž dokončení se přesouvá na rok 2009.

odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2008

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 1