# RK-08-2009-81, př. 1

## Počet stran: 3

ŽĎAS, a.s.									Žďár nad Sázavou

Propagace

Projekt dlouhodobé výstavy

barokního umění střední Evropy

v 1. patře budovy konventu žďárského zámku

Zpracoval: Stanislav Růžička

Ved. propagace a ITC

ŽĎAS,a.s.

Žďár nad Sázavou: 11.2.2009

Návrh na zřízení dlouhodobé výstavy s názvem „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“, kterou připravuje Sbírka starého umění NG ve spolupráci se ŽĎAS, a.s. na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou za podpory Města Žďár nad Sázavou, kraje Vysočina a Ministerstva kultury ČR:

A.

Umístění projektu:

Žďár nad Sázavou, zámek Dr. Kinského,

budova Konventu – smluvní prostory ITC ŽĎAS, a.s

Odůvodnění projektu:

# Na základě jednání GŘ ŽĎAS, a.s. s Ministrem kultury ČR Václavem Jehličkou a následně s GŘ Národní galerie Praha Prof. Milanem Knížákem, došlo k návrhu realizovat v prostorách Zámku Kinských dlouhodobou výstavu Umění baroka ze sbírek Národní galerie Praha. Výstava představí ucelený soubor více než sedm desítek obrazů a plastik nejvýznamnějších umělců barokního období.

Cíl projektu:

Cílem nové expozice je vytvoření uceleného návštěvnického okruhu, který představí v nových souvislostech významné spojení umělců působících v období vrcholného baroka ve středoevropském prostoru a díla jednoho z největších českých architektů Jana Santiniho Aichla.

Cílová skupina:

Nová expozice bude určena návštěvníkům žďárského regionu s přesahem pro zájemce a znalce barokního umění v mezinárodním měřítku.

Technické zabezpečení projektu:

Rozsah výstavní plochy:						cca 700 m2

Celoročně řízená teplota						15 - 21 o C

Vlhkost vzduchu							50 - 60 %

Bezpečnostní zařízení včetně kamer s dlouhodobým záznamem a zapojením

na centrální bezpečnostní pult.

Těchto podmínek bude dosaženo tepelnou izolací a komplexní rekonstrukcí topného elektrického systému. Další podmínkou je bezpečnostní ochrana celého objektu. Ta bude zajištěna instalací bezpečnostních kamer a ochranných čidel s napojením

na centrální pulty ochrany. Spolu se systémem provozních služeb tak bude zajištěn celoroční provoz. Uvedené technické podmínky investičního charakteru budou zajištěny sponzorskou aktivitou ŽĎAS, a.s.

Časový harmonogram:

Realizace investiční a stavební části				30. 1. 2009

Realizace výstavní části						30. 3. 2009

Instalace exponátů							31. 4. 2008

Vernisáž výstavy							7. 5. 2009

# Vstupy jednotlivých smluvních stran

1. Národní galerie Praha s využitím dotace Ministerstva kultury

Restaurování, konzervace a adjustace exponátů

Architektonické řešení, autorský dozor

Grafické řešení expozice, informační systém

Expoziční fundus

Výstavní osvětlení

Výstavní tiskoviny

Celkem		2.000.000,- Kč

2. Akciová společnost ŽĎAS Investiční náklady:

Snížení tepelných ztrát a energie – zateplení stropu		500 000,-Kč

Bezpečnostní systém						250 000,-Kč

Rekonstrukce vytápění						  50 000,-Kč

Rozvod elektro,úprava stěn,výmalba				200 000,-Kč

Realizační náklady:

Montáž výstavních panelu						230 000,-Kč

Transport exponátů							170 000,-Kč

Celkem							         1 400 000,-Kč

Podíl firmy ŽĎAS, a.s. na zajištění trvalého provozu:

Vyčíslitelné náklady na trvalý provoz expozic, spravovaných ITC ŽĎAS

Roční náklady (energie, mzdové náklady, režie)	        1.200.000,- Kč

Roční výnosy – výtěžek ze vstupného

(předpoklad pro rok 2009)			  		 	600.000,- Kč

Rozdíl								600 000,- Kč

Středisko ITC ŽĎAS – zámek bylo zřízeno jako neziskové s tím, že celý výtěžek

ze vstupného a případných dalších smluvních akcí bude využit pro krytí nákladů spojených s provozem expozic.

3. Kinský a.s. jako majitel budovy byl seznámen a souhlasí s úpravami výstavních prostor. Budovu Konventu Zámku pronajal smluvně do roku 2017 / s možností prodloužení / ŽĎAS, a.s pro kulturní a výstavní účely.

4. Kraj Vysočina a Město Žďár nad Sázavou

Vzhledem k tomu, že celý projekt mimořádně rozšiřuje nabídku návštěvníkům kraje Vysočina a města Žďáru nad Sázavou a v dlouhodobé perspektivě připravuje podmínky pro další rozvoj této oblasti, nabízí smluvní účastníci projektu spolupráci zastupitelstvům obou subjektů.Ta by byla vyjádřena jejich příspěvkem k zajištění trvalého provozu expozice a proklamována podpisem společného memoranda.