RK-13-2009-22, př. 1

Počet stran: 68

smlouva O POSKYTNUTÍ GRANTU

z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

uzavřená podle § 269, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

1. Poskytovatel grantu:		ČR – Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Oprávněný zástupce:			Ing. Jan Kříž

Zástupce pro věcná		Bc. Markéta Konečná

jednání:

# Bankovní spojení:			ČSOB a.s., pobočka Kodaňská 48, Praha 10

Číslo účtu:				170 572 722 / 0300

IČO:					00164801

(dále jen „poskytovatel grantu“)

2. Příjemce grantu:			Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57,

Jihlava 587 33

Oprávněný zástupce:			MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Bankovní spojení:			Volksbank CZ a.s., Benešova 15, Jihlava

Číslo účtu:				4 200 187 955/6800

IČ:					70890749

DIČ:					CZ70890749

(dále jen „příjemce grantu“)

se dohodli takto:

Článek 1 – Předmět

1(1)	Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele grantu poskytnout grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí  pro realizaci projektu nazvaného:  „Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“.

1(2)	Příjemci grantu bude poskytnut grant na základě podmínek stanovených touto smlouvou, která sestává z tohoto dokumentu „Smlouvy o poskytnutí grantu“ (dále jen „smlouva o poskytnutí grantu“) a jeho příloh. Příjemce grantu tímto potvrzuje, že uvedené dokumenty četl, a že souhlasí s jejich zněním.

1(3)	Příjemce grantu přijímá grant a zavazuje se realizovat projekt na svou vlastní zodpovědnost.

Článek 2 – Doba realizace projektu

2(1)	Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu poslední z obou stran.

2(2)	Realizace projektu začne 15.04.2009. Projekt bude ukončen 15.04.2011.

2(3)	Doba trvání realizace projektu je 24 měsíců. Veškeré uznatelné výdaje a činnosti je možné realizovat pouze v tomto období.

Článek 3 – Financování projektu

3(1)	Maximální výše celkových způsobilých nákladů projektu činí  1 170 100 Kč.

3(2)	Poskytovatel grantu se zavazuje poskytnout částku v maximální výši 1 000 000 Kč, tj.zaokrouhleně 85,5 % předpokládaných celkových uznatelných nákladů uvedených v odstavci 3(1); konečná částka bude stanovena v souladu s článkem 4.3 Přílohy č. 1.

3(3)	První záloha ve výši  400 000 Kč bude vyplacena ne dříve než 14 kalendářních dní před zahájením projektu a  nejpozději do 1 měsíce od zahájení projektu.

3(4) 	Druhá záloha bude vyplacena ve výši  500 000 Kč. Druhá záloha bude vyplacena nejdříve poté, co příjemce grantu skutečně vynaloží 25 % způsobilých nákladů projektu dle čl. 3(1).

3(5)	Zůstatková platba ve výši 100 000 Kč bude vyplacena do 45 dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem grantu.

Článek 4 – Průběžné zprávy a závěrečná zpráva

4(1)   Při podání žádosti o platbu druhé zálohy bude podána první průběžná zpráva, která bude zpracována v souladu s články 4.3 a 4.4 Přílohy č.1 a to nejpozději do 15.10.2009. Druhá průběžná zpráva bude zpracována nejpozději do 15.04. 2010. Třetí průběžná zpráva bude zpracována nejpozději do 15.10.2010.

4(2)	Při podání žádosti o proplacení zůstatku bude podána závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva bude zpracována nejpozději do 15.07.2011.
Závěrečná zpráva bude zpracována v souladu s články 4.3 a 4.4 přílohy č. 1.

Článek 5 – Kontaktní adresy

Veškerá komunikace v souvislosti s touto smlouvou musí mít písemnou formu, každý dokument musí být označen číslem a názvem projektu a musí být zaslán na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

Článek 6 – Přílohy

6(1)	Tento dokument – smlouva o poskytnutí grantu obsahuje níže uvedené přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1:	„Manuál pracovních postupů pro granty na spolufinancování projektů pro rozvoj Místní Agendy 21“ v aktuálním znění

Příloha č. 2:	„Popis projektu“

6(2)	V případě konfliktu mezi ustanoveními Příloh a touto smlouvou o poskytnutí grantu má přednost ustanovení smlouvy o poskytnutí grantu. V případě konfliktu mezi ustanoveními Přílohy č. 1 a ustanoveními jiných příloh mají přednost ustanovení Přílohy č. 1.

6(3) Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, kromě změn Přílohy č. 1 této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny řídit se změnami Přílohy č. 1 ode dne, kdy byly zveřejněny na www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp.

6(4)	Vyhotoveno v Praze ve čtyřech originálech v českém jazyce, z toho dvě vyhotovení jsou určena poskytovateli grantu a dvě příjemci grantu.

6(5) Tato smlouva byla projednána na zasedání Rady kraje Vysočina dne xx. xx. 2009 a její uzavření schváleno usnesením č…………

V Praze dne:							V Jihlavě dne:

.............................................					.........................................

za poskytovatele grantu				                  za příjemce grantu

Ing. Jan Kříž				                  	      MUDr. Jiří Běhounek

ředitel Odboru fondů EU, MŽP	     			  hejtman kraje Vysočina