## schválená příprava
Projekty dopravní infrastruktury kraje Vysočina připravované k podpoře ze strukturálních fondů EU
číslo projektu | NÁZEV PROJEKTU | předpoklad realizace | předpokládané náklady v tis. Kč | aktuální stav projektu
1 | II/360 Oslavička - obchvat, 2.stavba | 2007-2009 | 93000 | Projekt v realizaci. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
2 | II/353 Bohdalov - obchvat | 2007-2009 | 107000 | Projekt v realizaci. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
3 | II/405 Brtnice - Zašovice | 2008-2009 | 190000 | Projekt v realizaci. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
4 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba | 2007-2008 | 165000 | Projekt dokončen. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
5 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba | 2007-2008 | 82000 | Projekt dokončen. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
6 | II/360 Štěpánovice - Vacenovice | 2009 | 52000 | Podána žádost o podporu projektu z ROP JV. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
7 | II/405 Příseka - Brtnice | 2009-2010 | 167000 | Projekt podpořen z ROP JV. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
8 | Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice | 2009-2010 | 220000 | Projekt v realizaci. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
9 | II/399 Stropešín - most ev. č. 399-002 | 2019-2010 | 87000 | Projekt v realizaci. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
10 | II/405 Okříšky - průtah | 2010 | 60000 | majetkoprávní příprava (MP) nezahájena, 11. 5. 2009 projednávalo ZK. Zadána dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro vypracování 07/09. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
11 | II/347 Světlá n.S. - D1, 1. stavba | 2010-2011 | 140000 | Podána žádost o stavební povolení. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
12 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba | 2010 | 128000 | Probíhá aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
13 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba | 2011 | 243000 | Probíhá aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí. Schváleno usnesením č. 0046/01/2009/ZK.
14 | II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov | 2010-2011 | 85000 | Probíhají výkupy pozemků. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
15 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba | 2010 | 115000 | MP - probíhá. DÚR, práce na DZS, 8/09 - vydání stavebního povolení, VŘ - 10/09 - 01/10. Jde o mosty č. 602 - 29, 30, 31, 37. Na mosty č. 602 - 29, 31 je vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP. Mosty č. 602 - 30, 37 mají stavební povolení. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
16 | II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1.stavba | 2011-2013 | 40000 | Zpracována DÚR. Probíhá aktualizace geometrického plánu. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
17 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba | 2011-2012 | 100000 | Úsek od Velkého Meziříčí (sjezd D1 východ) ke křiž. s II/390- 8,5 km; probíhají výkupy pozemků. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
18 | II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba | 2011-2012 | 150000 | MP neprobíhá - Vyhotoveny GPL na 9m. Probíhá VŘ na přepracování DÚR, odevzdání DÚR - 08/09. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
19 | II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice | 2011 | 80000 | MP - probíhá. DUR zatím nedokončena, obec Okrouhlice řeší změnu územního plánu v souvislosti s dohodnutou variantou - do 12/09. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
20 | II/360 Oslavice - Oslavička | 2010 | 81000 | MP - probíhá, je požádáno o vydání územního rozhodnutí. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
21 | II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba | 2012-2013 | 150000 | MP - nezahájena. Probíhá VŘ na přepracování DÚR, odevzdání DÚR - 09/09. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
22 | II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1.stavba | 2010 | 50000 | MP - probíhá. Vydané ÚR, DSP - 7/09, 10/09 - stavební povolení. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
23 | II/360 Pocoucov | ? | 55000 | Příprava projektu pozastavena, obyvatelé Pocoucova požadují obchvat. Schváleno usnesením č. 0124/02/2007/ZK.
24 | II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat | ? | 270000 | MP zajišťuje město Velké Meziříčí. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
25 | II/405 Zašovice - Okříšky | 2011 | 137000 | MP - začne, probíhá poptávka na majetkoprávní vypořádání, 31.3.2009 vyhotovený GPL. DÚR - hotovo, 6/09 - geometrický plán pro výkupy pozemků, 7-12/09 výkupy pozemků. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
26 | II/405 Brtnice | ? | 180 000 - 680 000 | MP - nezahájena, není rozhodnuto o výsledném řešení, Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
27 | II/405 Příseka - obchvat | 2011-2012 | 164000 | Je vypracována technická studie, délka stavby - 2,942 km, v 07/2008 projednána trasa obchvatu, zadána DÚR, vypracování GPL do 7/09, projektová dokumentace v 9/09. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
28 | II/405 Krahulov - I/23 | 2013-2014 | 37000 | Vazba na Okříšky, příprava zatím nezahájena. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
29 | II/405 Okříšky - Krahulov | 2013-2014 | 58000 | Vazba na Okříšky, příprava zatím nezahájena. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
30 | II/602 Sedliště - obchvat | 2011-2012 | 55 000 - 162 000 | Technická studie navrhuje dvě varianty obchvatu, nesouhlas obce s realizací varianty navrhovanou krajem Vysočina, příprava pozastavena, délka stavby - 1,594 (1,689) km. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
31 | II/602 Olešná - obchvat | 2013-2014 | 245 000 - 350 000 | Studie, výběr varianty nutno projednat s Pelhřimovem a Olešnou, projektová příprava pozastavena, MP - nezahájena. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
32 | II/602 Jihlava - Dvorce | ? | 31000 | Příprava stavby nezahájena. Současný stav komunikace nevyžaduje modernizaci. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
33 | II/353 Velký Beranov - obchvat | ? | 114000 | MP neprobíhá, část obce nesouhlasí s variantou obchvatu, příprava projektu je pozastavena. Otázka vyvlastnění pozemků krajem. Vypracování aktualizace DÚR do 5/09. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
34 | II/353 D1- Rytířsko - Jamné | 2011-2012 | 90000 | MP - probíhá, do 30. 7. 2009 by měl být vyhotoven objednaný GPL dle smlouvy od dílo. Délka stavby je 2,910 km, je dokončeno zjišťovací řízení - EIA, je hotovo DÚR. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
35 | II/353 Stáj - Zhoř | 2012 | 105000 | V roce 2009 vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
36 | II/353 Bohdalov - Rudolec | ? | 84000 | MP - nezahájena. Současný stav komunikace nevyžaduje modernizaci. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
37 | II/353 Žďár nS - Nové Veselí | ? | 25000 | MP - nezahájena. Současný stav komunikace nevyžaduje modernizaci. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
38 | II/128 Salačova Lhota - obchvat | 2012-2013 | 112000 | MP - nezahájena, bude výběrové řízení na DÚR, 6/09 bude zahájena projektová činnost. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
39 | II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba | 2012-2013 | 115000 | MP - nezahájena. Úsek od křiž. II/128 a II/124 před Pacov, je vypracována DÚR (S9,5), bude zadána úprava DÚR na kategorii S7,5, délka úseku - 2,540 km. Nejprve se řeší realizace 1. a 2. stavby. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
40 | II/128 Pacov - Lukavec, 4. Stavba | 2013-2014 | 80000 | MP - probíhá na průtahu. DÚR na průtah Pacova, který nedisponuje zdroji na vlastní investici (chodníky, parkovací stání). Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
41 | II/344 Dolní Krupá | ? | 65 000 - 250 000 | MP - nezahájena. Je vypracována studie ve variantách průtah, obchvat. Nesoulad mezi obcí a krajem o variantě obchvatu. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
42 | II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 2.stavba | ? | 35000 | MP - nezahájena. Je zadáno vypracování DÚR, EIA, zpracovává se projektová dokumentace. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
43 | II/344 Havlíčkův Brod-Chotěboř, 3.stavba | ? | 92000 | MP - nezahájena. Je zadáno vypracování DÚR, EIA, zpracovává se projektová dokumentace. ÚR do 6/2010. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
44 | II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2.stavba | 2011-2012 | 101000 | Uzavřena mandátní smlouva na majetkoprávní vypořádání do 30.11.2009. Schváleno usnesením č. 0361/05/2007/ZK.
45 | Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 | ? | 12000 | Úspěšná žádost do OP Přeshraniční spolupráce - Rakousko na zpracování projektových dokumentací. Schváleno usnesením č. 0097/02/2008/ZK.
46 | II/152 Jaroměřice - Hrotovice | 2009-2010 | 80000 | Příprava žádosti do ROP JV v roce 2009. Schváleno usnesením 0045/01/2009/ZK.
47 | II/129 Humpolec - most ev.č. 129-011 | 2009 | 30000 | Podána žádost o podporu projektu z ROP JV. Schváleno usnesením č. 0105/02/2009/ZK.
48 | II/409 Počátky - průtah | 2009 | 13000 | Příprava žádosti do ROP JV v roce 2009. Schváleno usnesením č. 0105/02/2009/ZK.
49 | II/360 Jimramov - Horka | 2009 | 13000 | Příprava žádosti do ROP JV v roce 2009. Schváleno usnesením č. 0105/02/2009/ZK.
50 | III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi | 2009-2010 | 38000 | Příprava žádosti do ROP JV v roce 2009. Schváleno usnesením č. 0105/02/2009/ZK.
51 | III/3993 Naloučany – most | 2009 | 35000 | Podána žádost o podporu projektu z ROP JV. Schváleno usnesením č. 0105/02/2009/ZK.
4511000