# RK-19-2009-49, př. 3

počet stran: 27

###### Příloha 1

| PROJEKTOVÁ Dokumentace |
| --- |
| Společnost : | ČEZ, a. s. Vysočina Střední průmyslová škola Třebíč |
| název projektu : | Vzdělávání energetiků na Vysočině |
| Identifikační kód : | 2.2 |
| sponzor projektu : | ČEZ, a. s. Vysočina |
| Zpracovatel : | Projektový tým ve složení: Z. Borůvka (SPŠ Třebíč, zástupce ředitele) R. Havlín (ČEZ, a. s., vedoucí oddělení v provozu), J. Horáková (ČEZ, a.s., vedoucí oddělení LZ Morava) J. Jukl (ČEZ, a.s., HR expert) M. Pech (kraj Vysočina, vedoucí OŠMS) K. Ubr (kraj Vysočina, rozvojový pracovník OŠMS) M. Votinský (SPŠ Třebíč, ředitel) T. Votruba (ČEZ, a.s., HR specialista) Za technické zpracování projektového záměru odpovídají J. Jukl) a K. Ubr) . Na přípravě projektového záměru se dále podílel tým expertů: P. Čermák (kraj Vysočina), V. Krčál (kraj Vysočina), Z. Křivánek (ŠVS ČEZ), J. Pospíšil (EÚ VUT Brno), P. Spilka (ČEZ, a. s.), F. Zezulka (VŠPJ) |
| datum : | 15. 10. 2008 |

Obsah:

1	přehled změn	3

1.1	Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu	3

2	pRojektový záměr	3

2.1	Základní informace o projektu	3

2.2	Popis současného stavu	4

2.3	Popis cílového stavu	4

3	Návrh řešení projektu	4

3.1	Popis cílového stavu projektu	4

3.2	Náklady na realizaci projektu	5

3.3	Harmonogram plnění projektu	6

3.4	Rizika projektu, jejich eliminace	6

3.5	Vazby projektu na minulé, současně běžící a požadované projekty	7

3.6	Vazby projektu na ICT řešení	7

3.7	Přínosy projektu (ekonomické)	8

3.8	Dopady do provozních parametrů	8

3.9	Rizika nerealizace projektu	8

3.10	Parametry výstupů projektu / akceptační kritéria	9

4	Dodavatelské zajištění	9

4.1	Způsob výběru dodavatele	9

4.2	Dodavatel řešení	10

5	schválení pROJEKTOVÉHO záměru	10

6	Přílohy	10

# přehled změn

## Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu

Projektová dokumentace (identifikační kód 2.2) přímo navazuje na Projektový záměr (identifikační kód 2.1) projednaný orgány smluvních partnerů. Oproti němu došlo k následujícím změnám.

| Datum | Verze | Zpracoval | Stručný popis verze dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 5. 2009 | 2.2 | M. Vystrčil, K. Ubr | Doplnění položky Notebooky a softwarové vybavení do orientačního rozpočtu r. 2010 Oprava formálních chyb v dokumentu Změna označení dokumentu (Projektová dokumentace místo Projektový záměr) |

# pRojektový záměr

## Základní informace o projektu

| Cíl projektu : | Perspektivním cílem projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině je vytvořit vzdělávací středisko, které nabízí vzdělávání pro perspektivní odvětví energetiky, je na špičkové úrovni zajištěno technicky i odborností pedagogického týmu, zajišťuje žákům komplexní doprovodné služby, nabízí praktické vzdělání ve spolupráci ČEZ, a. s., vysokými školami a odbornými pracovišti, včetně zahraničních, je informačním centrem v oblasti jaderné energetiky. |
| --- | --- |
| Důvody realizace : | V nejbližších letech bude dle personální analýzy u největšího zaměstnavatele v sektoru výroby a rozvodu elektrické energie v ČR ve Skupině ČEZ docházet ke generační výměně. Realizací projektu lze předejít riziku nedostatku kvalifikovaných absolventů maturitních oborů středních škol, kteří by mohli nahrazovat odcházející pracovníky. Projekt vedle toho vytváří středoškolský vzdělávací program přizpůsobený potřebám energetiky. Realizace projektu přispěje k posílení prestiže odvětví energetiky. |

## Popis současného stavu

- dle personálních analýz v ČEZ, a. s. probíhá generační obměna pracovníků na všech úrovních

- sektor výroby a distribuce elektrické energie zahrnuje v ČR tisíce pracovních pozic, z nichž většina z nich vyžaduje technické vzdělání; provozy jaderné elektrárny navíc vyžadují splnění osobnostních a psychologických předpokladů

- výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách bude v nejbližší době s ohledem na perspektivu fosilních zdrojů, kvantitativní, kvalitativní a ekonomické možnosti obnovitelných zdrojů a stav výzkumu dalších potenciálních technologií (jaderná fůze) jedním ze základních pilířů elektroenergetické soběstačnosti ČR

- v případě rozšíření výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách, by bylo potřeba cca 200 technicky vzdělaných odborníků s různým stupněm vzdělání na každý nový blok

- vlna demografického poklesu se v nejbližších letech posune do věkové kohorty středoškoláků, což společně s rychlým růstem počtu míst ve vysokoškolském sektoru ovlivní charakter odborného středoškolského vzdělávání (spíše širší profesní základ s případnou specializací až ve vyšších ročnících a možností navazujícího studia)

- nová úprava školského zákona umožňuje přizpůsobit vzdělávací program školy potřebám zaměstnavatelů

- v Třebíči v blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany působí Střední průmyslová škola Třebíč, která má vhodné oborové zaměření (technické vzdělávání učební, maturitní i lyceum, obor Elektrotechnika je již zařazen ve školském rejstříku), dlouhodobě udržitelný počet žáků (téměř tisíc) a dostatečné prostory

- Střední průmyslová škola Třebíč a Jaderná elektrárna Dukovany již v současné době spolupracují při přípravě pracovníků

- politická reprezentace kraje i obcí vnímá přítomnost Jaderné elektrárny Dukovany jako součást ekonomiky území a možnost pro další rozvoj

## Popis cílového stavu

Při Střední průmyslové škole Třebíči působí špičkové vzdělávací středisko, které svým klientům nabízí moderní zázemí i formy středoškolského vzdělávání v oblasti energetiky. Středisko rovněž vyvíjí propagační a informační aktivity a spolupracuje s předními pracovišti v České republice.

# Návrh řešení projektu

## Popis cílového stavu projektu

- Ve Střední průmyslové škole Třebíč (dále jen SPŠT) je zařazen studijní obor  Elektrotechnika se zaměřením Energetika; je zpracován školní vzdělávací program a navazující učební dokumenty; vzdělávací program i učební dokumenty jsou pilotně ověřeny ve všech čtyřech ročnících

- Ve čtyřech ročnících oboru Elektrotechnika se zaměřením Energetika ve SPŠT studuje k 30. 6. 2013 celkem nejméně 80 studentů (studentem se pro účely tohoto materiálu rozumí žák střední školy dle školských předpisů).

- Vzdělávání zajišťuje stabilní profesně vyspělý tým interních pedagogů a externích lektorů, kteří jsou motivování a podporování v profesním rozvoji. Tým pedagogů absolvuje nejméně 1 stáž v provozech ČEZ, a.s. za školní rok a 1 seminář s odborníky z praxe za pololetí. Dále je jim poskytnuta podpora pro rozvoj měkkých dovedností. SPŠT má zpracován plán jejich personálního rozvoje, má jej ověřen ve čtyřletém období a pravidelně vyhodnocuje jeho účinnost. SPŠT má zpracován plán jejich personálního rozvoje a má jej ověřen ve čtyřletém období. Součástí výuky jsou také přednášky špičkových odborníků z praxe s frekvencí nejméně 1 přednáška za pololetí. V učebních plánech je rovněž zařazen systém externího vzdělávání žáků ve spolupráci s ČEZ, a. s. a vysokými školami.

- Je propracován systém odborných praxí studentů v pracovištích ČEZ, a. s. zejména v JE Dukovany. Tohoto systému využívá ve třetím nebo čtvrtém ročníku nejméně 30% studentů.

- SPŠT spolupracuje s vysokými školami a odbornými pracovišti při zapojování studentů do řešitelských týmů. K 30. 6. 2013 má zkušenosti se studentskou odbornou činností 10 studentů ze 3. a 4. ročníku.

- Vzdělávání probíhá v moderních prostorách v samostatném bloku. Prostory zahrnují 4 učebny vybavené variabilním nábytkem a základní didaktickou technikou, multifunkční přednáškový sál s didaktickou technikou, soft laboratoř vybavenou výpočetní technikou a specializovaným software, hard laboratoř s nejmodernějšími výukovými pomůckami a přístroji a příslušenství. Prostory svým výtvarným řešením odpovídají věku žáků a zaměření na moderní technický obor energetika.

- Je zpracována a v ročních intervalech prakticky ověřena propagační kampaň zaměřená na poskytování informací o možnostech studia oboru zaměřeného na energetiku v SPŠT. V prostorách SPŠT je zřízen stálý multimediální informační panel ČEZ, a. s.

- Je zpracován systém kariérového poradenství zaměřený na studenty a rodiče a volbu profesní nebo vzdělávací dráhy po ukončení studia v SPŠT.

- Na internetových stránkách SPŠT je zřízena komunikační platforma Klub učitelů energetiky, která umožňuje výměnu zkušeností mezi pedagogy z různých škol. V rámci Klubu učitelů energetiky je realizována nejméně jedna akce, na níž se pedagogové setkají.

- V prostorách SPŠT probíhají výroční konference zaměřené na problematiku energetiky. K 30. 9. 2013 jsou realizovány nejméně 4 s roční frekvencí. Nejméně jedna z konferencí je s mezinárodní účastí.

Podrobnější popis projektových aktivit a stavu jejich naplňování je uveden v Příloze 1 Projektové dokumentace

.

## Náklady na realizaci projektu

Položková struktura rozpočtu a orientační výše nákladů pro 1. etapu projektu jsou uvedeny v Příloze 2. Rozpočet pro 2. etapu projektu bude stanoven na základě vyhodnocení 1. etapy projektu.

| Náklady na realizaci 1. etapy projektu za všechny roky: (mil. Kč) | Celkem | z toho |
| --- | --- | --- |
|  |  | ČEZ, a. s. | kraj Vysočina |
|  | Celkem | 18,85 | 9,425 | 9,425 |
|  | Investice 1. etapy projektu (CAPEX): | 12,09 |  |  |
|  | Provozní náklady 1. etapy projektu (OPEX): | 5,76 |  |  |
|  | Rezerva na rizika: | 1,0 |  |  |
| Termín zahájení a dokončení 1. etapy projektu: | 1. 10. 2008 | 30. 9. 2011 |

| Orientační rámcové náklady na realizaci projektu za všechny roky: (mil. Kč) | celkem | z toho |
| --- | --- | --- |
|  |  | ČEZ, a. s. | kraj Vysočina |
|  | Celkem | 46,5 | 23,25 | 23,25 |
|  | Investice celého projektu (CAPEX): | 38,7 |  |  |
|  | Provozní náklady projektu (OPEX): | 6,8 |  |  |
|  | Rezerva na rizika: | 1,0 |  |  |
| Provoz dokončeného řešení: (mil. Kč) |  |  |  |
|  | Roční náklady provozu (OPEX): | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
|  | Z toho roční náklady na ICT (OPEX) | 0,1 |  |  |
| Termín zahájení a dokončení projektu: | 1. 10. 2008 | 30. 9. 2013 |

## Harmonogram plnění projektu

Orientační harmonogram aktivit projektu je uveden v Příloze 3.

| Přehled základních milníků projektu | Zahájení | Ukončení |
| --- | --- | --- |
| Příprava | 27. 6. 2008 | 30. 9. 2008 |
| Realizace 1. etapy | 1. 10. 2008 | 30. 9. 2011 |
| Dílčí vyhodnocení 1. etapy | 1. 6. 2010 | 30. 9. 2010 |
| Příprava a realizace 2. etapy | 1. 10. 2010 | 31. 8. 2013 |
| Ukončení | 1. 6. 2013 | 30. 9. 2013 |

## Rizika projektu, jejich eliminace

| Riziko | Přijatá opatření k eliminaci rizika | Ohrožení termínu dokončení (MD) |
| --- | --- | --- |
| Nízký zájem žáků základních škol o studium energetiky | Promyšlená propagační kampaň s celoročními aktivitami zaměřená na vytvoření image špičkového a perspektivního oboru. V případě nízkého počtu zájemců (8 – 17) možnost otevření společné třídy s jiným zaměřením Přitažlivé prostředí a formy vzdělávání Moderní vybavení učeben a laboratoří Prezentace spolupráce se špičkovými odbornými a vzdělávacími institucemi Systematické utváření image vzdělávacího střediska v médiích Spolupráce s výchovnými poradci na ZŠ | V případě trvalého nízkého zájmu (méně než 8) by bylo nutné projekt ukončit. Jinak na délku trvání projektu nemá vliv. |
| Nízký zájem žáků o nástup do relevantních pracovních pozic nebo odpovídajícího pokračujícího vzdělávání | Systematické, dlouhodobé a cílené kariérové poradenství s důrazem na perspektivu a podmínky v sektoru energetiky Spolupráce s ČEZ a.s. při uplatnění absolventů v praxi. Propojení výuky s reálnou praxí a odbornými pracovišti Propojení výuky s vysokoškolskými pracovišti | Nemá vliv. |
| Nízká kvalita pedagogů zajišťujících obor | Zaškolení v oblasti Energetiky Stáž v provozech ČEZ, a. s. Semináře s odborníky ČEZ, a. s. Odborná konference Školení měkkých dovedností Systém hodnocení | Ověřená negativní zpětná vazba studentů oboru |
| Neočekávané vícenáklady při realizaci stavebních úprav | Zpracování kvalitní projektové dokumentace stavební úpravy | Nemá vliv. |

## Vazby projektu na minulé, současně běžící a požadované projekty

Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině je plně v souladu se strategickými aktivitami Skupiny ČEZ ve smyslu podpory získávání odborného technického personálu. Výstupy projektu korespondují s projektem Bakalář, který je dalším projektem realizovaným v rámci koncepce přípravy a zajištění odborníků. Kromě toho je součástí připravovaného projektu k zajištění generační obměny v rámci LTO EDU. Dalším souvisejícím projektem je připravovaný projekt Vzdělávání energetiků v Jihočeském kraji.

Kraj Vysočina považuje JE Dukovany za významnou součást rozvoje regionu.

Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině je v souladu Programem rozvoje kraje (Opatření 2.1.2 Rozvoj systému regionálního vzdělávání, implementace vhodných vzdělávacích programů škol a jejich koordinace s potřebami trhu práce) a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 (Opatření B.3.2 Podpořit inovaci vzdělávacích programů nebo vytváření školních vzdělávacích programů, které podpoří větší propojení studia s praxí včetně modernizace nebo doplnění vybavení a prostorových úprav).

## Vazby projektu na ICT řešení

ICT řešení nejsou v rámci projektu navrhována.

## Přínosy projektu (ekonomické)

Projekt nepřináší přímé měřitelné ekonomické přínosy, jeho ekonomické opodstatnění spočívá v předcházení rizik (článek 3.9).

| Položka | Název-druh přínosu | Způsob výpočtu přínosu | Výše přínosu (mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| Celkem: |  |

## Dopady do provozních parametrů

Projekt nepřináší přímé dopady do provozních parametrů, jeho ekonomické opodstatnění spočívá v předcházení rizik (článek 3.9).

| Položka | Název-druh přínosu | Způsob výpočtu přínosu a jednotky | Výše přínosu (jednotky) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| Celkem: |  |

## Rizika nerealizace projektu

Popište rizika spojená s případnou nerealizací projektu. Vyjmenujte co nejvíce měřitelných rizik spolu s vyčíslením (např. škody při havárii, pokuty)

| Položka | Název rizika, možné škody | Způsob ocenění rizika-škody |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nedostatek pracovníků -omezení výroby s dopadem do ekonomiky podniku. Pokud by nebylo možné obsadit 50 (kritické množství) pracovních míst kvalifikovanými pracovníky, nebyla by výroba nadále udržitelná, což by vedlo k odstávce jednoho bloku, nákladům s útlumem a propuštěním části zbývajících zaměstnanců. | Odhad nákladů na útlum neproduktivního provozu bloku a nákladů na ukončení pracovního poměru se zaměstnanci. Odhad ztrát na zisku při odstavení 1 bloku jaderné elektrárny. |
| 2 | Nedostatek pracovníků - zamezení rozšíření výroby s dopadem do ekonomiky podniku. Pro rozšíření výroby ve dvou nových blocích je odhadovaná potřeba nových pracovníků 200 na každý blok. | Odhad průměrného ročního zisku podniku při rozšíření výroby o dva bloky. |
| 3 | Nedostatek pracovníků – skokové omezení výroby s dočasným zvýšením nezaměstnanosti a snížením daňové výtěžnosti území. Pokud by nebylo možné obsadit 50 (kritické množství) pracovních míst kvalifikovanými pracovníky, nebyla by výroba nadále udržitelná, což by vedlo o odstávce jednoho bloku, ztrátám daňové výtěžnosti území a nákladů na podporu nezaměstnanosti pro část propuštěných zaměstnanců (cca 1/3 ze 150). | Odhad ročních daňových ztrát, které by vznikaly státnímu rozpočtu, pokud by z důvodu nedostatku pracovníků musel být uzavřen jeden blok JE. Odhad ročních nákladů vyplacených úřadem práce pro 50 zaměstnanců s průměrnými platy. |
| 4 | Nedostatek pracovníků - zamezení rozšíření výroby s důsledkem nevyužití ekonomického potenciálu na území kraje pro zvýšení daňové výtěžnosti území. | Odhad ročních daňových ztrát, které by vznikaly státnímu rozpočtu, pokud by z důvodu nedostatku pracovníků nemohlo být realizováno plánované rozšíření o dva bloky. |
| 5 | Nedostatečná kvalifikace pracovníků - materiální škody při poruše nebo havárii | Náklady na eliminaci poruch zaviněných lidskou chybou při zdvojnásobení jejich počtu. Ztráty zaviněné neplánovanou odstávkou výroby. |
| 6 | Nedostatečná kvalifikace pracovníků - při četnějších poruchách nebo haváriích snížení společenské tolerance vůči jaderné energetice s rizikem oddálení rozšíření výroby. | Odhad průměrného ročního zisku podniku při rozšíření výroby o dva bloky. |
| 7 | Nedostatečná kvalifikace pracovníků - při četnějších poruchách nebo haváriích snížení společenské tolerance vůči jaderné energetice s rizikem oddalování rozšíření výroby a tím oddálení využití ekonomického potenciálu na území kraje pro zvýšení daňové výtěžnosti území. | Odhad ročních daňových ztrát, které by vznikaly státnímu rozpočtu, pokud by z důvodu společenského odporu nemohlo být realizováno plánované rozšíření o dva bloky. |

## Parametry výstupů projektu / akceptační kritéria

- Ke dni zahájení školního roku 2010/11 jsou v SPŠ Třebíč otevřeny 2 třídy oboru Energetika s průměrnou naplněností nejméně 20 studentů na třídu. (Akceptační kritérium pro 1. etapu projektu).

- V době ukončení projektu jsou v SPŠ Třebíč otevřeny 4 třídy oboru Energetika s průměrnou naplněností nejméně 20 studentů na třídu.

- V době ukončení projektu jsou v SPŠ Třebíč otevřeny 4 třídy oboru Energetika s průměrnou naplněností nejméně 20 studentů na třídu.

- V době ukončení projektu nejméně ½ absolventů nastoupila do zaměstnání v odvětví energetiky nebo nastoupila ke studiu technických oborů (strojní, elektro, energetika, jaderná fyzika apod.) na vysokých školách a z výsledků ankety vyplývá, že nejméně ½  žáků 4. a 3. ročníku zvažuje po ukončení studia nástup do zaměstnání v energetickém sektoru nebo zvažuje pokračovat ve studiu technických oborů na VŠ.

- Po dobu realizace projektu proběhla v prostorách SPŠ Třebíč každoročně konference s energetickou tématikou.

- Po dobu realizace projektu se v nejbližším okolí Jaderné elektrárny Dukovany ani v okrese Třebíč nevyskytly významné projevy netolerance k jaderné energetice, pokud nedošlo k závažné bezpečnostní události. Dle průzkumů je tolerance obyvatelstva v regionu k jaderné energetice stabilní nebo rostoucí.

# Dodavatelské zajištění

V rámci projektu se předpokládá dodavatelské řešení v rámci některých aktivit projektu, zejména:

  - pořízení projektové dokumentace ke stavebním úpravám

  - pořízení stavebních úprav

  - pořízení multimediálního informačního panelu

  - pořízení propagačních tiskovina a předmětů

  - pořízení nábytku

  - pořízení přístrojového vybavení a pomůcek

## Způsob výběru dodavatele

Dodavatelé budou vybíráni v souladu s právními předpisy.

## Dodavatel řešení

Dodavatelé řešení budou vybírání až v průběhu realizace projektu.

# schválení pROJEKTOVÉHO záměru

| Funkce | Příjmení a jméno | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

# Přílohy

Příloha 1. Popis aktivit projektu

Příloha 2. Finanční rámec projektu a položky s orientačními náklady

Příloha 3. Orientační harmonogram aktivit projektu

Příloha 1

Podrobnější popis projektových aktivit

V části 2 projektového záměru je formulován cíl projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. V této příloze jsou popsány aktivity, které vedou k dosažení cíle. Konkrétní výstupy aktivit a finanční rámec jsou pak shrnuty v části 3 projektového záměru.

I. Cíl

Perspektivním cílem projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině je vytvořit vzdělávací středisko, které

    - nabízí vzdělávání pro perspektivní odvětví energetiky,

    - je na špičkové úrovni zajištěno technicky i odborností pedagogického týmu,

    - zajišťuje žákům komplexní doprovodné služby,

    - nabízí praktické vzdělání ve spolupráci ČEZ, a. s., vysokými školami a odbornými pracovišti, včetně zahraničních,

    - je informačním centrem v oblasti jaderné energetiky.

II. Aktivity projektu

Projekt bude realizován ve dvou etapách. První etapa bude trvat od 1. 10. 2008 a bude ukončena 30. 9. 2011. Na základě vyhodnocení první etapy bude rozhodnuto o dalším pokračování projektu. Z důvodu potřeby dalších stavebních úprav proběhne vyhodnocení první etapy už v období červen – září 2010 po přijímacím řízení pro školní rok 2010/11. V případě úspěšnosti první etapy bude druhá etapa zahájena 1. 10. 2010 a ukončena 30. 9. 2013.

### Aktivita A. Zpracování kompletní projektové dokumentace oboru

V souladu se zadáním a předpoklady SPŠT  je možné ve škole otevřít čtyřletý maturitní obor zaměřený na energetiku. Obor je koncipován jako školní vzdělávací program (ŠVP) označený Energetika v rámci schváleného rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro obor vzdělání Elektrotechnika. SPŠT má obor vzdělání Elektrotechnika zařazen ve školském rejstříku, rozhodnutí o úpravách kapacit jsou v kompetenci krajského úřadu a je možné je upravit podle potřeby a s ohledem na obecné principy stanovené v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008.

V rámci přípravných prací byly specifikovány výchozí požadavky na obor:

- obor je určen pro úspěšné absolventy základních škol, studium je čtyřleté zakončené maturitou, absolvent tedy získá úplné střední vzdělání

- obor poskytuje jak všeobecné vzdělání, tak odborné vzdělání v oblastech silnoproudá elektrotechnika a strojírenství (obsluha a údržba energetických strojů a zařízení)

- obor splňuje podmínky pro získání oprávnění dle vyhlášky 50

- v rozsahu do 10% hodinové dotace může být učební plán zařazením specifických témat upraven pro různé specializace v energetice, např.

  - výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách (specifická témata: jaderné reaktory a výroba elektrické energie, jaderná bezpečnost a havarijní připravenost, dozimetrie, jaderná energetika a životní prostředí)

  - výroba elektrické energie v klasických elektrárnách

  - rozvod elektrické energie

Přípravná skupina dále zpracovala Profil absolventa (Příloha I.) a první pracovní verzi Učebního plánu (Příloha II.)

V rámci projektu bude potřebné dopracovat rámcovou dokumentaci oboru (učební plán, charakteristiku jednotlivých předmětů a jejich tématické plány na celé 4 roky). Tato aktivita (A1) by měla být ukončena začátkem roku 2009. Na ní by mělo navazovat zpracování učební dokumentace pro jednotlivé předměty a pro maturitu. Tuto aktivitu (A2) bude SPŠT, resp. učitelé a lektoři zajišťovat každoročně v prvním pololetí vždy pro následující školní rok. V případě rozhodnutí o pokračování projektu na základě výsledků první etapy bude v roce 2013 před ukončením projektu provedena revize rámcových učebních dokumentů na základě zkušeností z předchozích let.

Součástí učebních dokumentů bude rovněž systematické zařazování studentských odborných praxí a stáží (předběžně projednáno s JE Dukovany) aktivita (A3). V případě rozhodnutí o pokračování projektu na základě výsledků první etapy budou v rámci projektu ověřeny podmínky pro studentskou odbornou činnost s důrazem na studenty ve 3. a 4. ročnících (A4).

Aktivita B: Zajištění prostorových podmínek a materiálního vybavení

Dle zadání má výuka probíhat v moderních podmínkách a má se jednat o špičkové pracoviště. Současně mají být ve škole vytvořeny podmínky pro čilou výměnu zkušeností s dalšími vzdělávacími (vysokoškolskými) nebo odbornými pracovišti, výuka má být obohacena o přednášky expertů a zajišťována odborníky z praxe.

V rámci přípravných prací vytipovala SPŠT vhodný prostor a nabídla pro základní výuku oboru Energetika vyčlenit relativně samostatnou patrovou část hlavní budovy. Pro zajištění realizace 1. etapy projektu budou v tomto prostoru připraveny dvě učebny a laboratoř (Příloha III). Budou provedeny nezbytné stavební úpravy a estetické řešení učeben a přilehlého prostoru. Po vyhodnocení první etapy bude rozhodnuto o dalším postupu. Ve vyčleněné budově je dostatečný prostor, aby po stavebních úpravách mohly být k dispozici až 4 klasické učebny, 2 laboratoře (jedna laboratoř s výpočetní technikou a specializovaným software a jedna laboratoř pro speciální přístroje a pomůcky pro řešení praktických úloh z oblasti energetiky), víceúčelový přednáškový sál a spojovací prostory. Dle položkového rozpočtu stavby by náklady na nezbytné stavební úpravy a estetické řešení prostoru pro první etapu neměly přesáhnout 5,5 mil. Kč (v tom je rezerva ve výši cca 900 tis. Kč nepředpokládané výdaje). Pokud mají studenti nastoupit do moderních a přitažlivých prostor, je potřebné, aby prostory byly zpřístupněny již k 1. 9. 2009.

V rámci projektu bude potřebné zpracovat projektovou dokumentaci a vybrat dodavatele (B1) a v průběhu 2. čtvrtletí a prázdnin realizovat potřebné stavební a estetické úpravy (B2).

Zajištění špičkové výuky vyžaduje odpovídají zajištění speciálních přístrojů a pomůcek. Z důvodu efektivity budou využity exponáty v odborných pracovištích. V rámci přípravných činností byla předběžně projednána možnost krátkodobých exkurzí a výuky v JE Dukovany, Školicím a výcvikovém středisku ČEZ, a. s. v Brně a v Energetickém ústavu VÚT v Brně. Přesto bude potřebné pořídit některé přístroje a pomůcky pro názornost výuky a pro řešení praktické výuky (specializované úlohy a činnosti). V rámci přípravných prací byl sestaven základní seznam (Příloha IV.), který bude každoročně doplňován v souladu s upřesňováním učebních dokumentů (B4).

S ohledem na stav vybavení nábytkem je rovněž navrženo pořízení nového nábytku do učeben a laboratoře (B3). Tuto aktivitu bude potřebné realizovat v návaznosti na postup stavebních úprav.

# Aktivita C: Podpora pedagogického a lektorského týmu

V rámci projektových aktivit bude pozornost rovněž věnována péči o rozvoj stabilizovaného profesně vyspělého týmu interních pedagogů a externích lektorů. Zajištění týmu pedagogů zahrnuje následující aktivity:

Získávání pedagogů

Bude definován systém pro nábor a výběr pedagogů pro obor Energetika, který zajistí plné obsazení kvalitním personálem. Součástí systému bude náborová kampaň a standardní výběrové řízení pro zajištění a výběr vhodných pedagogů dle předem specifikovaných požadavků SPŠT. Pro podporu oboru bude tým pedagogů publikovat články v odborném i regionálním tisku a účastnit se veletrhů škol.

Motivace a stabilizace pedagogů

Nově získaný i stávající tým pedagogů bude odpovídajícím způsobem motivován k výkonu práce. Budou zajištěny nadstandardní mzdové podmínky a nastaven systém finanční i nefinanční motivace za vysoký výkon a kvalitu výuky. Pravidelně bude vyhodnocována výkonnost a míra stabilizace členů pedagogického týmu a v případě potřeby budou učiněna nápravná opatření.

Rozvoj pedagogů

Bude zajištěn systém periodické přípravy pedagogického týmu zaměřený na odbornou, energetickou, průpravu, profesní rozvoj v dané specializaci a rozvoj měkkých dovedností pro podporu kvalitní a interaktivní výuky (např. stáže v odborných pracovištích, rozvoj lektorských a metodických kompetencí, jazyková příprava).

Tým pedagogů v průběhu školního roku absolvuje:

  - úvodní školení v oblasti energetiky, které proběhne formou workshopu

  - stáž v provozech ČEZ, a.s. v celkovém rozsahu 3 až 5 dní

  - seminář s odborníky ČEZ, a.s. v celkovém rozsahu 2 dny, v rámci kterých vypracují seminární práci ve formě učebního textu

  - 1 odbornou konferenci

  - školení měkkých dovedností v oblastech definovaných SPŠT v celkovém rozsahu 2 dny.

SPŠT zpracuje plán jejich personálního rozvoje a ověří jej ve dvouletém období. Pravidelně bude tento plán vyhodnocovat a v případě potřeby budou učiněna opatření.

V rámci podpory týmu pedagogů a zajištění přenosu praktických zkušeností budou do výuky systematicky zařazovány přednášky špičkových odborníků z praxe. Následně bude vytvořen systém, který umožní jejich zapojení a zajistí jim odpovídající motivaci. Pro účely projektu bude dle předem stanovených kritérií vytvořen pool odborníků, kteří se na výuce a spolupráci se SPŠT budou podílet.

V učebních plánech je rovněž zařazen systém externího vzdělávání žáků ve spolupráci s ČEZ, a. s. a s vysokými školami. Na podporu komunikace pedagogů a odborníků z praxe bude připraven koncept „Klubu učitelů energetiky“ a zahájena jeho činnost.

Aktivita D: Propagační, informační a poradenská kampaň

Jedním z hlavních výstupů projektu je otevření oboru, a to v každém ročníku alespoň jedné třídy. S ohledem na klesající demografickou křivku a klesající zájem dojíždět za středoškolským vzděláním se jedná o náročný úkol, jehož splnění je podpořeno vytvoření exkluzivních podmínek v relativně samostatném pavilonu, špičkovým pedagogickým týmem a nadstandardní spoluprací školy s odbornými a vzdělávacími pracovišti.

Kromě toho bude v rámci projektu realizována systematická dlouhodobá kampaň zaměřená na cílové skupiny (žáci základních škol, studenti oboru a jejich rodiče) a vytváření prestiže oboru.

Propagační kampaň

Prvotní aktivitou je propagační kampaň (D1) zaměřená na informaci o nově otevíraném oboru cílená zejména na žáky základních škol a jejich rodiče a dále pro odbornou veřejnost. Vzhledem k tomu, že žáci ZŠ budou o svém vzdělávání rozhodovat zejména během podzimu, je kampaň pro podzim 2008 již připravena:

  - je připraven propagační leták (distribuce přes výchovné poradce základních škol ve spádové oblasti a na festivalech vzdělávání), jeho vizuál je v Příloze V,

  - je připraven text informačního článku (pro výchovné poradce, pracovníky IPS při úřadech práce a další odborníky)

  - je připraven banner (pozn. elektronická verze letáku)

  - byl dohodnut zdroj elektronických informací (webové stránky školy), odkazy na stránkách ČEZu, a. s. a kraje Vysočina

  - jsou připraveny propagační předměty

  - je dohodnut společný postup SPŠT a ČEZ, a. s. na festivalech vzdělávání

  - počítá se s rozhlasovou a tiskovou inzercí (budou rovněž vyžity tiskoviny ČEZ, a. s., kraje Vysočina a města Třebíče)

V přípravné skupině byla definována oblast soustředěného působení (okresy kraje Vysočina, okres Znojmo a okres Brno – venkov). Kromě toho bude informace o novém oboru šířena i při dalších vhodných příležitostech. SPŠT a ČEZ, a. s. budou koordinovaně vystupovat na podzimních festivalech vzdělávání v uvedených okresech (případně ještě v Brně). JE Dukovany zapůjčí třírozměrné modely (kontejner a palivový článek) a výbojovou kouli. První festival vzdělávání začíná již 15. října v Třebíči v prostorách SPŠ Třebíč, další následují v listopadu. Propagační kampaň vyústí prvním přijímacím řízením v roce 2009 (D2). V rámci přípravných jednání  se SPŠT a JE Dukovany dohodly o možné spolupráci při přijímacím řízení. Propagační kampaň pak bude realizována i v následujících dvou letech.

Podpora náboru žáků do 1. ročníku studia

Pro podporu zájmu žáků o studium oboru bude pro 1. skupinu studentů zařazen motivační nástroj – zapůjčení notebooku pro studenty s nejlepším průměrem, minimálně do 2 (za 1. pololetí 9. třídy ZŠ). Studenti s nejlepším průměrem, minimálně do 2 (za celé studium oboru Energetika) notebook obdrží jako dar do osobního vlastnictví. Za tímto účelem bude v roce 2009 zakoupeno 20 notebooků včetně příslušného softwarového vybavení.

Notebook bude studijní pomůckou, která bude v rámci výuky aktivně využívána. Studenti, kteří na notebook nedosáhnou, budou mít možnost využít počítačové učebny, která je otevřena v pracovních dnech do 18:00.

Multimediální panel

V budově SPŠT bude v případě rozhodnutí o pokračování projektu na základě výsledků první etapy projektu umístěn multimediální informační panel (grafický návrh v Příloze VI.), jehož část je mobilní a lze ji použít v příštích letech v propagačních kampaních. Panel je současně koncipován jako interaktivní výukovou pomůcka a jednou její součástí je i měřič radioaktivity.

PR akce

Pro zvýšení prestiže zvýšení informovanosti o projektu v odborných kruzích bude v prostorách SPŠT každoročně organizována odborná konference. (aktivita D3) První konference spojená s tiskovkou by měla v prostorách školy proběhne již na podzim 2008. Její obsah a harmonogram bude připraven ve spolupráci mezi ČEZ, a.s. SPŠT, a krajem Vysočina.

V případě rozhodnutí o pokračování projektu na základě výsledků první etapy pak bude propagační kampaň rozšířena na přechod absolventů buď do zaměstnání v odvětví energetiky (ČEZ, a. s.) nebo zahájení vysokoškolského studia v požadovaných technických oborech.

Aktivita E: Výběr a umisťování studentů oboru

Výběr žáků do 1. ročníku studia oboru (E1)

Výběrové - přijímací, řízení žáků do 1. ročníku studia oboru bude probíhat dle standardů SPŠT. Kritériem přijetí bude dosažení průměru 2,5 (z 1. pololetí 9. třídy ZŠ), s tím, že si škola vybírá z nejlepších uchazečů. Součástí výběrového řízení bude test studijních předpokladů, jehož účelem je získat přehled o potenciálu budoucích studentů oboru. Pro 1. skupinu studentů, školní rok 2009/10 bude test zařazen mimo vlastní výběrové řízení, tak aby nesnížil počet uchazečů o studium oboru.

Umisťování studentů oboru

V rámci projektu bude sestaven plán vhodných aktivit kariérového poradenství (E2, E3), zaměřený na zvýšení motivace studentů po ukončení studia k nástupu do zaměstnání v odvětví energetiky nebo zahájení vysokoškolského studia s vazbou na energetiku.  Aktivity budou rovněž v průběhu čtyřletého cyklu ověřeny.

  - Administrace projektu

Spolupráce kraje Vysočina, ČEZ a. s. a SPŠ Třebíč při realizaci projektu bude upravena třístrannou smlouvou, v níž bude mimo jiné dohodnut finanční rámec a způsob upřesnění úhrady nákladů v jednotlivých letech trvání projektu.

SPŠ Třebíč začlení projekt do svého organizačního plánu. Pro řízení projektu bude vyčleněn manažer projektu (návrh profilu je uveden v Příloze VII).

Příloha I.

Profil absolventa

Název a adresa školy	Střední průmyslová škola Třebíč, 
 	Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč

Zřizovatel	Kraj Vysočina

Název ŠVP	Energetika

Kód a název oboru vzdělání	26-41-M/01 Elektrotechnika

Délka a forma vzdělání	čtyřleté denní

Dosažený stupeň vzdělání	střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace	maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Platnost	od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem

## Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolventi tohoto vzdělávacího programu se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického a strojírenského charakteru;

v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie;

v oblasti provozování a údržby jaderných i klasických elektráren;

oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky;

při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů;

při diagnostice a odstraňování poruch energetických zařízení

Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, provozovatel elektráren a elektrizačních soustav, obsluha strojního zařízení, obsluha elektrozařízení, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, servisní technik strojních zařízení, provozní technik, školící technik aj.

## Kompetence absolventa

### Všeobecné kompetence:

Vzdělání směřuje k tomu, aby se absolventi dokázali efektivně učit, vyhodnotit dosažené výsledky a stanovovat si reálné cíle.

Absolvent:

jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování;

odpovědně pečuje o své zdraví a životní prostředí;

dokáže pracovat samostatně i v týmu, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých;

vyhledává a zpracovává informace v tištěné i elektronické podobě v mateřském i cizím jazyce;

rozumí textu, zadanému úkolu, navrhuje varianty řešení, reálně vyhodnocuje správnost postupu a dosažené výsledky;

formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;

komunikuje v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního, společenského i profesního života;

používá matematické vědomosti a dovednosti při řešení reálných situací a pro studium dalších disciplín;

pracuje s běžným programovým vybavením a dokáže se přizpůsobit změnám ve vývoji těchto prostředků;

zná možnosti dalšího vzdělávání, zejména ve svém oboru;

je připraven ke studiu na vysoké škole technického zaměření

### Odborné kompetence:

Absolvent:

se orientuje v technických principech výroby, rozvodu a využití elektrické energie;

ovládá základní principy výroby elektrické energie v jaderných i klasických elektrárnách;

má základní znalosti z projektování a provozování elektrických vedení a soustav;

zná princip činnosti, konstrukci a provozní podmínky točivých a netočivých elektrických strojů;

zná princip činnosti základních energetických strojů(turbíny, reaktory, parní kotle apod.);

má základní znalosti z oblasti hydromechaniky, termomechaniky a radiační ochrany;

vytváří výkresovou a provozní dokumentaci navrhovaných systémů s využitím výpočetní techniky;

prakticky pracuje s technickou dokumentací a normami;

je schopný se teoreticky i prakticky přizpůsobovat technickému vývoji v oboru;

diagnostikuje závady na elektrotechnických zařízeních za pomoci moderní měřicí techniky;

má praktické zkušenosti z energetiky získané povinnou praxí

## Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a získají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žák může konat maturitní zkoušku, jestliže úspěšně ukončil poslední ročník studia. Obsah a organizace maturitní zkoušky je určena školským zákonem a vyhláškou č. 672/2004 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

Příloha II.

Učební plán – pracovní návrh

| Škola: | Střední průmyslová škola Třebíč |
| --- | --- |
| Kód a název RVP: | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Název ŠVP: | Energetika |
| Forma denní | Délka vzdělání - 4 roky |
| Platnost od 1. září 2009 |  |
| Vyučované předměty | Týdenní počet hodin |
| Všeobecně vzdělávací |  |
| Český jazyk a literatura | 11 |
| Cizí jazyk | 12 |
| Občanská nauka | 3 |
| Dějepis | 2 |
| Fyzika | 4 |
| Chemie a ekologie | 3 |
| Matematika | 12 |
| Tělesná výchova | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 6 |
| Ekonomika | 3 |
| Odborné |  |
| Základy elektrotechniky | 5 |
| Silnoproudá zařízení | 6 |
| Materiály a technologie | 4 |
| Elektronika | 4 |
| Číslicová technika | 2 |
| Automatizační technika | 3 |
| Praxe | 9 |
| Ročníkový projekt | 2 |
| Energetická zařízení | 6 |
| Části strojů | 5 |
| Technologie výroby | 3 |
| Technická měření | 8 |
| Technické kreslení | 7 |
| Hodin celkem | 128 |

Příloha III.

Návrh prostorového umístění oboru Energetika pro 1. etapu projektu

Příloha IV.

Návrh na přístrojové vybavení technické laboratoře pro obor Energetik (seznam úloh)

Souhrnné měření na čerpadle

Souhrnné měření na ventilátoru (kompresoru)

Měření základních fyzikálních veličin: teplota, tlak, vlhkost, rosný bod…

Měření charakteristik asynchronních a synchronních motorů

Měření transformátoru

U souhrnných měření předpokládáme měření základních elektrických veličin, použití osciloskopu, analyzátory kyslíku a vodíku…

Termovizní kamera

Měření bodu vzplanutí

Zkoušky bez porušení materiálu

Měření poruch kabelů

Měření relé a jističů

Proměření instalace pomocí revizního přístroje

Možnost rozebrání a opětovného sestavení čerpadla, motoru, kompresoru – jedná se o poznání jednotlivých komponentů a jejich významu v daném stroji.

Vhodným vybavením je rovněž interaktivní tabule

Otázkou zůstává možnost využití laboratorních stendů od některých zahraničních firem. Co se týče názornosti a komfortu jedná se jistě o nadstandardní vybavení, ale problémem bude vysoká cena.

Příloha V.

Pracovní návrh propagačního letáčku

Příloha VI.

Grafický návrh multimediálního informačního panelu

Příloha VII.

Profil manažera projektu

###### POPIS PRÁCE

| Zaměstnanec: |  |
| --- | --- |
| Druh práce sjednaný v pracovní smlouvě: | Projektový manažer pro obor Energetika |

Pro potřeby Střední průmyslové školy Třebíč plánuje, koordinuje a realizuje činnosti spojené se zajištěním projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině.

Klíčové činnosti: Podílí se na přípravě a realizaci oboru Energetika Plánuje a koordinuje činnosti související se zajištěním projektu Realizuje činnosti, definované v rámci jeho odpovědností Administruje projekt a jeho dokumentaci Komunikuje se sponzory projektu (ČEZ, a.s. a kraj Vysočina) Komunikuje s ostatními subjekty, kteří do realizace projektu zasahují nebo na něm participují Monitoruje a vyhodnocuje plnění jednotlivých fází projektu Předkládá návrhy na doplnění a úpravy projektu Odpovědnosti: řízení projektu a jeho zdrojů propagace oboru organizace konferencí koordinace přípravy a pilotní ověření učebních dokumentů navrhování obsazení pozic, vzdělávání a hodnocení pedagogických pracovníků (interních i externích) zajišťujících výuku propojení teoretické a praktické výuky za podpory ČEZ, a.s. zajištění lektorské činnosti špičkových odborníků z praxe podpora realizace stavebních úprav v období před zahájením výuky a v období realizace výuky zajištění a správa přístrojového a materiálního vybavení souvisejícího s výukou monitoring a vyhodnocování jednotlivých fází realizace projektu Vzdělání a praxe: Podmiňující: vysokoškolské vzdělání Doplňující: znalosti PC (MS Office) řidičský průkaz skup. B znalost problematiky středoškolského vzdělávání praxe v řídící pozici Osobnostní předpoklady: Manažerské schopnosti Organizační schopnosti Komunikační a vyjednávací schopnosti Schopnost dokončovat naplánované aktivity Schopnost stanovit postupné kroky vedoucí k dosažení výsledku Schopnost samostatného rozhodování Důslednost

Příloha 2

Finanční rámec 1. etapy projektu a položky s orientačními náklady

Předběžný odhad finančního rámce projektu na 3 roky na období od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2011 (v tis. Kč):

Celkem				CAPEX				OPEX

- 640							   	0					640

- 10 450					   8 490				1 960

- 3 840						1 800				2 040

- 2 920						1 800				1 120

Předpokládá se 50% spoluúčast kraje Vysočina a ČEZ, a. s.

Návrh rozpočtových položek projektu a orientační výše nákladů

Položky 2008 v tis. Kč (rámec 640 tis. Kč):

Propagační kampaň (OPEX)

- Plakáty a letáky																														 100

- www inzerce																																	20

- tisková regionální inzerce																									 100

- rozhlasová regionální inzerce																						 125

- propagační předměty																											 105

- veřejné představení projektu a tisková konference												50

Lidské zdroje (OPEX)

- odměny (příprava dokumentace oboru pro pedagogy školy)						50

- plat a odvody manažera projektu  																					90

Položky 2009 v tis. Kč (rámec 10 450 tis. Kč):

Propagační kampaň (OPEX, CAPEX)

- Plakáty a letáky																														 100

- www inzerce																																	20

- tisková regionální inzerce																									 100

- rozhlasová regionální inzerce																						 120

- propagační předměty																											 200

Lidské zdroje (OPEX)

- odměny (motivace pedagogického týmu)																	50

- odborné a metodické vzdělávání učitelů a lektorů												50

- odměny externích lektorů a učitelů																					60

- klub učitelů energetiky																											20

- konference na odborné téma a výroční konference projektu						50

- odborné stáže a exkurze žáků																							20

- plat a odvody manažera projektu  																				 570

Stavební úpravy nemovitosti (CAPEX)

- 2 učebny, laboratoř a spojovací prostory															 4 600

- projektová dokumentace																								  	 150

Přístrojové vybavení, pomůcky, nábytek (CAPEX, OPEX)

- nábytek a vybavení učeben a ost. prostor																	300

- přístroje a pomůcky (pořízení, CAPEX)																	3 500

- notebooky a softwarové vybavení																					240

- přístroje a pomůcky (spotřební materiál, údržba)													300

Položky 2010 (rámec 3 840 tis. Kč):

Propagační kampaň (OPEX)

- Plakáty a letáky																														  100

- www inzerce																																	 20

- tisková regionální inzerce																									  100

- rozhlasová regionální inzerce																						  125

- propagační předměty																											  100

Lidské zdroje (OPEX)

- odměny (motivace pedagogického týmu)																  150

- odborné a metodické vzdělávání učitelů a lektorů												 75

- odměny externích lektorů a učitelů																				  210

- klub učitelů energetiky																											 20

- konference na odborné téma a výroční konference projektu						 50

- odborné stáže a exkurze žáků																							 50

- studentská odborná činnost žáků 																					 20

- plat a odvody manažera projektu  																				  570

Přístrojové vybavení, pomůcky (CAPEX, OPEX)

- přístroje a pomůcky (pořízení, CAPEX)																	1 800

- notebooky a softwarové vybavení																					360

- přístroje a pomůcky (spotřební materiál, údržba)													  90

Položky 2011 (rámec 2 920 tis. Kč):

Lidské zdroje (OPEX)

- odměny (motivace pedagogického týmu )																  100

- odborné a metodické vzdělávání učitelů a lektorů												 40

- odměny externích lektorů a učitelů																				  180

- odborné stáže a exkurze žáků																							 50

- studentská odborná činnost žáků 																					 20

- plat a odvody manažera projektu  																				  430

Přístrojové vybavení, pomůcky (CAPEX, OPEX)

- přístroje a pomůcky (pořízení, CAPEX)																	1 800

-		 přístroje a pomůcky (spotřební materiál, údržba)													300

Příloha 3

Orientační harmonogram aktivit projektu

| Rok a kvartál | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení aktivity | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. |
| Příprava projektové dokumentace | x |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projednání projektu | x |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkretizace rozpočtu na následující rok |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  |  |
| A1. Zpracování a revize rámcové dokumentace oboru a předmětů | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |
| A2. Konkretizace předmětové dokumentace pro následující školní rok |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | o | o |  |  |  |  |  |
| A3. Odborné praxe a stáže studentů |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | o | o | o | o | o | O |  |
| A4. Studentská odborná činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o |  | o | o | o |  |
| B1. Zpracování projektu pro stavební úpravy, stavební řízení a výběr dodavatele |  | x | x | x |  |  |  |  |  | o | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2. Realizace stavebních úprav |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3. Pořízení nábytku a vybavení do upravených prostor |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4. Pořízení přístrojového vybavení a pomůcek s ohledem na následující školní rok |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | o | o |  |  |  |  |  |
| C1. Podpora pedagogického a lektorského týmu |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o |  |
| D1. Propagační kampaň pro žáky ZŠ |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | o | o |  |  | o | o |  |  |  |
| D2. Výroční konference |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  | o |
| E1. Přijímací řízení do 1. ročníků |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | o | o |  |  | o | o |  |  | o | o |
| E2. Kariérové poradenství pro studenty 1. – 3. ročníku |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | o |  | o |  | o |  | o |  |
| E3. Kariérové poradenství pro studenty 4. ročníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o |
| Vyhodnocení a ukončení 1. etapy projektu |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení a ukončení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o |

Legenda: x – aktivity 1. etapy projektu, o – aktivity 2. etapy projektu