RK-24-2009-56, př. 1

# Počet stran: 3

Souhrnný list projektu

Registrační číslo žádosti/projekt

CZ.1.06/3.2.01/01.00087

Název projektu

Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní

onkologické péče Nemocnice Jihlava

Stav projektu

Projekt v realizaci

Oblast podpory

Služby v oblasti veřejného zdraví

Číslo výzvy

01

Název žadatele

Typ účetní jednotk

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Nemocnice Jihlava, příspěvková organi

Typ žadatele

Organizace zřízena krajem

IČ žadatele

00090638

Oficiální adresa

Vrchlického 4630/59, 58601, Jihlava

Statutární zástupce

Jméno, příjmení

Pozice

Telefon

Fax

E-mail

Mobil

Ing.  Josef  Čekal

567157668

cekalj@nemji.cz

Hlavní kontaktní osoba

Jméno, příjmení

Pozice

Telefon

Fax

E-mail

Mobil

Ing. Alexander Filip

731437857

filipalexander@nemji.cz

567157626

Místo realizace NUTS 5

Kód NUTS5

Okres

Specifické území

Název NUTS

CZ0632586846

Jihlava

Nemocnice Jihlava, Vrchlického

59, 58633 Jihlava

Jihlava

Popis projektu

Rozšíření stávajících kapacit a pořízení nových zdravotnických prostředků centra komplexní onkologické

péče Nemocnice Jihlava. Projekt je cílený na zvýšení standardu vybavenosti zdravotnickými prostředky a

příslušenstvím pro oblast diagnostiky onkologických onemocnění, v rámci toho bude pořízen nový přístroj

magnetické rezonance o síle magnetického pole 1,5T, což bude vůbec první svého druhu v kraji Vysočina.

Dalším zásadním přínosem projektu je pořízení druhého lineárního urychlovače, který vyřeší problém

nedostačující kapacity stávajícího vybavení KOC Jihlava vzhledem k jeho spádové oblasti. Součástí projektu

je také dílčí modernizace dozimetrických sestav a pořízení potřebných sestav pro zajištění ochrany

pacientů a obsluhujícího personálu. Cíle projektu jsou v souladu se plánem rozvoje

(http://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=1835328&p1=0&p2=&

p3= ) zdravotnictví kraje Vysočina - Zdravotní plán kraje Vysočina, reflektují aktuální stav poptávky péči o

pacienty v tomto regionu a také zohledňují trendy a požadavky na moderní koncepci péče o onkologické

pacienty. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic

ve spádové oblasti - což nelze v žádosti Benefit - část  horizontální kritéria vyznačit), v rámci indikátoru

projektu k úrovni standardu vybavenosti je cílem dosáhnout 52,9% ze stávajících 43,1% - viz. příloha.č.20.

Sestavu vytvořil Ing. Renata Smržová, dne 26.6.2009 8:5

Strana

Sestava vytvořena IS Monit

1

3

z

Zdroje financování

Smlouva

Skutečnost PF

proplaceno

Žádost

Příspěvek společenství

69 232 500,00

0,00

69 232 500,00

Finanční prostředky ze státního rozpočtu

12 217 500,00

0,00

12 217 500,00

Finanční prostředky ze státních fondů

0,00

0,00

0,00

Finanční prostředky z rozpočtu reg. rady

0,00

0,00

0,00

Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje

0,00

0,00

0,00

Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí

0,00

0,00

0,00

Jiné národní veřejné finanční prostředky

0,00

0,00

0,00

Národní veřejné fin. prostředky celkem

12 217 500,00

0,00

12 217 500,00

Veřejné finanční prostředky celkem

81 450 000,00

0,00

81 450 000,00

Soukromé financování

0,00

0,00

0,00

Celkové zdroje připadající na způs. výdaje

snížené o příjmy

81 450 000,00

0,00

81 450 000,00

Příjmy připadající na způsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje

81 450 000,00

0,00

81 450 000,00

Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

Celkové zdroje

81 450 000,00

0,00

81 450 000,00

Veřejná podpora

Zakládá projekt veřejnou podporu?

Režim podpory

Partner

Má projekt partnera?

Ne

Indikátory

Název

Hodnota výchozí

Hodnota plánovaná

Hodnota dosažená

Zvýšení počtu standard. spec. prac. v

nár. sítích

45,10

52,90

0,00

Etapy

Pořadí

Datum zaháj

Datum ukonč

Způsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje

Celkové výdaje

1

01.03.2009

30.11.2009

81 450 000,00

0,00

81 450 000,00

Kontroly

Číslo

Stav

Datum

Název

Výsledek

Vedoucí kontrolní

Typ

MN 1

01.09.2008

Monitorovací

návštěva

Ukončena -

Pozitivní (bez

nálezu)

Pozitivní bez

nálezu

Ing. Renata

Smržová

1

Sestavu vytvořil Ing. Renata Smržová, dne 26.6.2009 8:5

Strana

Sestava vytvořena IS Monit

2

3

z

Tendry

Číslo

Datum

ukončení

Smluvní částka

na způsobilé

výdaje

Stav řízení

Název

výběrového řízení

Smluvní částka

celkem

Datum

zahájení

Výběrové řízení na

dodavatele

zdravotnických

prostředků

Výběrové

řízení zahájeno

15.06.2009

31.08.2009

74 000 000,00

0,00

001

Typ VŘ

Hodnotitel

Způsob zahájení

Schválen

Datum

hodnocení

Druh VŘ

Dodávky

Otevřené řízení

nadlimitní

Číslo

Datum

ukončení

Smluvní částka

na způsobilé

výdaje

Stav řízení

Název

výběrového řízení

Smluvní částka

celkem

Datum

zahájení

Výběrové řízení na

externí management

Výběrové

řízení

plánováno

01.03.2009

31.07.2009

900 000,00

0,00

002

Typ VŘ

Hodnotitel

Způsob zahájení

Schválen

Datum

hodnocení

Druh VŘ

Služby

Veřejná zakázka

malého rozsahu

Číslo

Datum

ukončení

Smluvní částka

na způsobilé

výdaje

Stav řízení

Název

výběrového řízení

Smluvní částka

celkem

Datum

zahájení

výběrové řízení na

publicitu projektu

Výběrové

řízení

plánováno

01.03.2009

31.07.2009

320 000,00

0,00

003

Typ VŘ

Hodnotitel

Způsob zahájení

Schválen

Datum

hodnocení

Druh VŘ

Služby

Veřejná zakázka

malého rozsahu

Pořadí

Částka

Identifikátor

plánu

Zdroj financování

Platební kalendář

Etapa

1

69 232 500,00

1

Příspěvek společenství

Organizace a průběh výběrových

řízení, dodání zdravotnických

prostředků, management, PR

2

12 217 500,00

1

Finanční prostředky ze státního

rozpočtu

Organizace a průběh výběrových

řízení, dodání zdravotnických

prostředků, management, PR

Pořadí

Datum podpisu

Název smlouvy

Číslo smlouvy

Kontrakty

Typ smlouvy

1

27.02.2009

Modernizace a obnova přístrojového

vybavení centra komplexní onkologické

péče Nemocnice Jihlava

23251C-0623

Smlouva

Číslo

žádosti

Schválená

částka

Etapa

Požadovaná

částka

Žádost o platbu

Datum

předložení

Příjmy

Sestavu vytvořil Ing. Renata Smržová, dne 26.6.2009 8:5

Strana

Sestava vytvořena IS Monit

3

3

z