## D1-2009 (květen)
Akce realizované KSÚSV v roce 2009
D1 | [9 empty] | Aktualizace - červenec 2009
Provoz Havlíčkův Brod - silnice
Pořadí | Číslo silnice | Název úseku navrženého k opravě | Cena odsouhlasená RKV | Cena na základě VŘ | Cena vlastní činnosti provozu | Cena celkem - žádost z rozpočtu kraje (240 + 35,7 mil. Kč) | Převod z D2 do D1 | Rozdělení dodatečných vlastních prostředků KSÚSV (19,5 mil. Kč) | Předpokládané finanční náklady akce celkem | Odůvodnění rozdílů
dokončení uceleného tahu, zhoršený
1 | III/34731 | Světlá n.S. - Opatovice | 8500000 | 0 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 10500000 | stavební stav po zimě 2008/2009
2 | III/01832 | Ostrov - Opatovice | 3000000 | 0 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 3200000 | upřesnění technologie opravy
Golčův Jeníkov
3 | II/345 | okružní křižovatka | 3000000 | 0 | 6800000 | 6800000 | 0 | 0 | 6800000 | zvýšení rozsahu prací na základě PD
Chotěboř
4 | III/34529 | ul.Partyzánská II. a III. etapa | 3000000 | 0 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 2800000 | upřesnění technologie opravy
snížení rozsahu akce; v roce 2009 jen PD
5 | III/03810 | Havlíčkův Brod - Bartoušov | 6000000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | zahrnut pouze příspěvek na PD městu HB
6 | III/12934 | křiž. II/130 - V Horách | 2000000 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | upřesnění technologie opravy
7 | II/346 | Sedletín průtah | 1000000 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | upřesnění technologie opravy
8 | III/34761 | křiž. II/347 - směr Křepiny | 1000000 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | upřesnění technologie opravy
9 | III/01833 | Dolní Březinka | 1000000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | upřesnění technologie opravy
zvýšení rozsahu akce; dokončení uceleného
10 | II/350 | Šachotín - Dvorek, II. etapa | 6100000 | 6000000 | 2200000 | 8200000 | 0 | 0 | 8200000 | tahu; oprava objízdné trasy I/38
11 | II/347 | Bačkov průtah | 2000000 | 1785000 | 115000 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | upřesnění technologie opravy; VŘ
12 | III/3509 | křiž. III/3508 - Oudoleň - kříž. I/34 | 1700000 | 0 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | upřesnění technologie opravy; zhoršený
stavební stav po zimě 2008/2009
13 | III/3489 | Úsobí - Lípa | 1700000 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | upřesnění technologie opravy
14 | III/1308 | křiž. II/130 - Čihošť - Hroznětín | 1700000 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | upřesnění technologie opravy
zvýšení rozsahu akce; dokončení uceleného
15 | II/350 | Štoky - Šlapanov | 7000000 | 0 | 7600000 | 7600000 | 0 | 0 | 7600000 | tahu; oprava objízdné trasy I/38
|  | Změny oproti "Plánu akcí " z ledna 2009 | 48700000 | 7785000 | 44615000 | 52400000 | 0 | 0 | 52400000
1)Stavba "II/351 Přibyslav - Polná" v úseku na okrese HB je formálně přiřazena k provozu JI
Provoz Havlíčkův Brod - mosty
1 | III/3456 | Zvěstovice most 3456-4 | 3700000 | 200000 | 2800000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | upřesnění rozsahu opravy na základě PD
2 | II/150 | Okrouhlice most 150-021 přes Sázavu | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | DIA+PD
3 | II/150 | Okrouhlice most 150-022 přes ČD | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | DIA+PD
4 | III/34711 | Lučice most 34711-2 | 1100000 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000
|  | přes Kozinecký potok |  |  |  | ,
5 | III/3441 | Břevnice most 3441-1 | 1500000 | 1200000 | 2700000 | 1500000 | 2400000 | 0 | 3900000 | zvýšení rozsahu akce podle PD
6 | II/351 | Přibyslav most 351-008 | 800000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | snížení nákladů dle výsledků VŘ
přes trať ČD
|  |  | 8800000 | 3700000 | 6600000 | 7900000 | 2400000 | 0 | 10300000
Provoz Jihlava - silnice
Pořadí | Číslo silnice | Název úseku navrženého k opravě | Cena odsouhlasená RKV | Cena na základě VŘ | Cena vlastní činnosti provozu | Cena celkem - žádost z rozpočtu kraje (240 + 35,7 mil. Kč) | Převod z D2 do D1 | Rozdělení dodatečných vlastních prostředků KSÚSV (19,5 mil. Kč) | Předpokládané finanční náklady akce celkem | Odůvodnění rozdílů
1 | II/352 | Heroltice - Měšín | 3800000 | 3500000 | 300000 | 3800000 | 0 | 0 | 3800000
2 | II/407 | Stará Říše - Bohuslavice - Nová Říše | 10400000 | 4730000 | 13070000 | 13800000 | 0 | 4000000 | 17800000 | zvýšení rozsahu stavby, dokončení úseku
Stará Říše průtah
3 | III/4036 | Pavlov - Dlouhá Brtnice | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 800000
4 | III/4036 | Dlouhá Brtnice - hr. okresu TR | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000
zvýšení rozsahu akce; ucelený tah
5 | II/351 | Přibyslav - Polná | 16800000 | 36700000 | 3000000 | 16800000 | 12200000 | 10700000 | 39700000 | upřesnění technologie opravy; zhoršený
stavební stav po zimě 2008/2009
|  | Změny oproti "Plánu akcí " z ledna 2009 | 35300000 | 48430000 | 17170000 | 38700000 | 12200000 | 14700000 | 65600000
1)Stavba "II/351 Přibyslav - Polná" v úsecích na okresech JI+HB je formálně přiřazena k provozu JI 2) Z původní tabulky D1 byly vyřazeny akce "II/112 Telč - Nová Říše, 1. stavba"; II/351 Kamenice průtah" (ROP) a "II/351 křiž. II/602 - hr. okresu TR"
Provoz Jihlava - mosty
1 | II/351 | Kamenice most 351-017 | 2500000 | 3750000 | 50000 | 2500000 | 1300000 | 0 | 3800000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
2 | III/4045 | Puklice most 4045-1 | 7200000 | 9450000 | 50000 | 7200000 | 2300000 | 0 | 9500000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
3 | III/4051 | Předboř most 4051-2 a | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
Luka n/J. most 4051-3
|  |  | 10700000 | 13200000 | 1100000 | 10700000 | 3600000 | 0 | 14300000
Provoz Pelhřimov - silnice
Pořadí | Číslo silnice | Název úseku navrženého k opravě | Cena odsouhlasená RKV | Cena na základě VŘ | Cena vlastní činnosti provozu | Cena celkem - žádost z rozpočtu kraje (240 + 35,7 mil. Kč) | Převod z D2 do D1 | Rozdělení dodatečných vlastních prostředků KSÚSV (19,5 mil. Kč) | Předpokládané finanční náklady akce celkem | Odůvodnění rozdílů
1 | II/602 | Pelhřimov - Olešná | 5000000 | 6605000 | 95000 | 6700000 | 0 | 0 | 6700000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
2 | III/1333 | Putimov průtah + Sázava - | 6000000 | 5870000 | 1430000 | 7300000 | 0 | 0 | 7300000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
Nový Rychnov
3 | II/128 | Černovice - Vlkosovice | 2500000 | 1305000 | 1195000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000
4 | II/129 | Křelovice-Želiv | 6800000 | 7975000 | 25000 | 8000000 | 0 | 0 | 8000000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
5 | II/129 | hr. okresu TA - Cetoraz | 6000000 | 5725000 | 275000 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000
6 | II/409 | Včelnička průtah | 1400000 | 1320000 | 80000 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000
7 | III/12925 | křiž. I/34 - Svépravice | 1500000 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | snížení rozsahu prací
8 | III/12924 | Sedlice na hrázi | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000
(hráz vodní nádrže Sedlice)
9 | III/12813 | Útěchovice pod Stražištěm - křiž. III/1281 | 3000000 | 2225000 | 175000 | 2400000 | 0 | 0 | 2400000 | snížení rozsahu prací
10 | II/347 | Humpolec průtah, 2. stavba | 2000000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ (3,085 mil. Kč)
úprava podílu prací po dohodě s městem
11 | III/0348 | Drahoňov - Markvarec - Myslov | 3000000 | 3220000 | 180000 | 3400000 | 0 | 0 | 3400000 | zvýšení rozsahu prací; dokončení úseku
12 | III/11250 | Rynárec - Čelistná | 3100000 | 2590000 | 1110000 | 3700000 | 0 | 0 | 3700000 | zvýšení rozsahu prací; dokončení úseku
13 | III/34761 | Bystrá - Kaliště | 2000000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 1600000 | snížení rozsahu prací
14 | III/1281 | Lukavec průtah | 1000000 | 1195000 | 5000 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
15 | II/112 | Červená Řečice | 1000000 | 2405000 | 95000 | 2000000 | 0 | 500000 | 1500000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
zvýšení rozsahu prací - spojení třech staveb
16 | III/1333 | Skrýšov-Putimov; Putimov-křiž. Hory | 0 | 8545000 | 555000 | 0 | 9100000 | 0 | 9100000 | přidáno dodatečně; dokončení uceleného
tahu
|  | Změny oproti "Plánu akcí " z ledna 2009 | 44700000 | 51680000 | 7320000 | 49400000 | 9100000 | 500000 | 59000000
1) Z plánu vyřazena akce "Křiž. II/112 - křiž. III/11246" (Nemojov-Letny na sil. III/11244) 2) Dodatečně přidána akce "III/1333 Skrýšov - Putimov; Putimov - křiž. Hory" (pol. 16)
Provoz Pelhřimov - mosty
1 | III/1272 | Dolní Lhota most 1272-1 | 1400000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | snížení dofinancování z roku 2008
(dofinancování z roku 2008)
2 | II/112 | Červená Řečice, most 112-048 | 3800000 | 5885000 | 115000 | 3900000 | 2100000 | 0 | 6000000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
|  |  | 5200000 | 7185000 | 115000 | 5200000 | 2100000 | 0 | 7300000
Provoz Třebíč - silnice
Pořadí | Číslo silnice | Název úseku navrženého k opravě | Cena odsouhlasená RKV | Cena na základě VŘ | Cena vlastní činnosti provozu | Cena celkem - žádost z rozpočtu kraje (240 + 35,7 mil. Kč) | Převod z D2 do D1 | Rozdělení dodatečných vlastních prostředků KSÚSV (19,5 mil. Kč) | Předpokládané finanční náklady akce celkem | Odůvodnění rozdílů
1 | III/4012 | Střížov | 1800000 | 1750000 | 50000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | dofinancování z roku 2008
křiž. x I/38 - Martínkov zač. obce
2 | III/4102 | Martínkov konec obce - Domamil | 5850000 | 2875000 | 2025000 | 4900000 | 0 | 0 | 4900000 | snížení rozsahu prací
Domamil průtah,
3 | II/410 | Bítovánky průtah II. část | 2500000 | 2450000 | 0 | 2450000 | 0 | 0 | 2450000 | upraveno podle výsledků VŘ
4 | III/35116 | Třebíč, ul. Budíkovická | 2900000 | 3690000 | 10000 | 3700000 | 0 | 0 | 3700000 | zvýšení nákladů podle výsledků VŘ
5 | III/36078 | Jaroměřice průtah | 2600000 | 2920000 | 30000 | 2950000 | 0 | 0 | 2950000 | zvýšení nákladů podle výsledků VŘ
6 | III/15114 | Křiž. II/151 - Komárovice - Budkov | 5890000 | 7175000 | 525000 | 5900000 | 1800000 | 0 | 7700000 | zvýšení nákladů podle výsledků VŘ
7 | III/4028 | Opatov - Heraltice část 1+2 | 7720000 | 10235000 | 315000 | 8750000 | 1800000 |  | 10550000 | zvýšení nákladů podle výsledků VŘ
8 | II/400 | Křiž. x/38 - zač. obce Zvěrkovice | 2000000 | 2550000 | 150000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | zvýšení nákladů podle výsledků VŘ
Zvěrkovice konec obce - hr. okresu ZN
9 | II/410 | od konce opravy za obcí Menhartice - | 1300000 | 1780000 | 120000 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | zvýšení nákladů podle výsledků VŘ
hr. okresu JH
10 | III/41110 | Hornice - Spetice (II/411) | 2060000 | 465000 | 1285000 | 1750000 | 0 | 0 | 1750000 | snížení nákladů, změna technologie, VČ
III/4013
11 | III/35118 | Dolní Vilémovice - Klučov - křiž. II/351 | 5350000 | 4685000 | 3765000 | 8450000 | 0 | 0 | 8450000 | zvýšení nákladů podle výsledků VŘ - na
části úseku; následně zbývající část VČ
12 | III/40510 | Číchov - Bransouze | 3000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | snížení rozsahu prací
13 | III/39010 | Pozďatín - Smrk | 1100000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | snížení rozsahu prací
14 | II/408 | Hornice - Dešov | 1110000 | 1515000 | 235000 | 1750000 | 0 | 0 | 1750000 | zvýšení nákladů podle výsledků VŘ
15 | II/393 | Rapotice - hr.okresu BO | 2550000 | 0 | 2550000 | 1300000 | 0 | 1250000 | 2550000
16 | III/41020 | Lovčovice - hr. okresu JH | 960000 | 0 | 960000 | 0 | 0 | 960000 | 960000
17 | III/15214 | Pálovice - hr. okresu JH | 0 | 0 | 890000 | 0 | 0 | 890000 | 890000 | dodatečně zařazená akce
|  | Změny oproti "Plánu akcí " z ledna 2009 | 48690000 | 42090000 | 14510000 | 49900000 | 3600000 | 3100000 | 56600000
1) Do plánu akcí dodatečně zařazena stavba "III/15214 Pálovice - hr. okresu JH
Provoz Třebíč - mosty
1 | II/410 | Chotěbudice most 410-014 | 750000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | snížení nákladů dle výsledků VŘ
2 | II/351 | Třebíč most 351-024 | 750000 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | snížení nákladů dle výsledků VŘ
495000
3 | III/3992 | Krokočín most 3992-1 | 2500000 | 5715000 | 40000 | 3350000 | 2900000 | 0 | 6250000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
340000
4 | III/41014 | Louka most 41014-1 | 2000000 | 1310000 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | snížení nákladů dle výsledků VŘ
5 | II/401 | Jaroměřice most 401-009 | 12210000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12210000 | investice z prostředků roku 2008
|  | Součty vyjma pol. č. 5 | 6000000 | 8760000 | 40000 | 5900000 | 2900000 | 0 | 8800000
Provoz Žďár nad Sázavou - silnice
Pořadí | Číslo silnice | Název úseku navrženého k opravě | Cena odsouhlasená RKV | Cena na základě VŘ | Cena vlastní činnosti provozu | Cena celkem - žádost z rozpočtu kraje (240 + 35,7 mil. Kč) | Převod z D2 do D1 | Rozdělení dodatečných vlastních prostředků KSÚSV (19,5 mil. Kč) | Předpokládané finanční náklady akce celkem | Odůvodnění rozdílů
1 | II/389 | Strážek - Krčma | 8000000 | 0 | 8500000 | 8000000 | 500000 | 0 | 8500000 | zvýšení rozsahu prací
2 | II/360 | Nové Město - Radešínská Svratka | 18500000 | 18500000 | 800000 | 18500000 | 800000 | 0 | 19300000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
3 | III/3538 | Matějov-Nové Veselí | 3200000 | 2290000 | 1010000 | 3300000 | 0 | 0 | 3300000 | zvýšení rozsahu prací
4 | II/392 | Tasov - průtahy | 4500000 | 3320000 | 230000 | 3550000 | 0 | 0 | 3550000 | snížení nákladů dle výsledků VŘ
II/390
5 | II/350 | Herálec průtah | 3500000 | 3450000 | 150000 | 3600000 | 0 | 0 | 3600000 | zvýšení rozsahu prací
6 | III/34826 | Pavlov - Radostín | 6500000 | 6480000 | 1020000 | 6800000 | 700000 | 0 | 7500000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
7 | III/35016 | Polnička průtah | 1000000 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 950000
8 | III/3791 | Velká Bíteš - Vlkov | 5500000 | 5820000 | 380000 | 3900000 | 1100000 | 1200000 | 6200000 | zvýšení nákladů dle výsledků VŘ
|  | Změny oproti "Plánu akcí " z ledna 2009 | 50700000 | 39860000 | 13040000 | 48600000 | 3100000 | 1200000 | 52900000
1) Z původního plánu z ledna 2009 vyřazena akce "II/387 Švařec průtah"
Provoz Žďár nad Sázavou - mosty
560000
1 | III/35424 | Obyčtov mosty 35424-2, 35424-3 | 5000000 | 7440000 | 0 | 7000000 | 1000000 | 0 | 8000000
|  |  | 5000000 | 8000000 | 0 | 7000000 | 1000000 | 0 | 8000000
|  | SOUČTY - KSÚSV CELKEM |  | 230690000 | 104510000 | 275700000 | 40000000 | 19500000 | 335200000
|  |  |  | (VŘ) | (VČ)
|  |  | z toho původní předpoklad staveb D1 |  |  | 275700000
|  |  | 40 mil. - RO v rámci kapitoly doprava |  |  |  | 40000000
| rozdělení dalších provozních prostředků KSÚSV ve výši 19,5 mil. Kč (07/2009) | [6 empty] | 19500000
|  | PLÁN PRO ROK 2009 |  |  |  | 335200000 |  |  | 335200000