# RK-25-2009-37, př. 1

# Počet stran: 3

Investice do rozvoje vzdělávání

Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK

| Oblast podpory | 7.5.a.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů |
| --- | --- |
| Schvalovatel (ŘO): | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR |
| Žadatel: | Vysočina |
| Název projektu: | Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina |
| Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/5.3.00/04.0042 |

Změny v projektu:

Popis podstatných změn v projektu:

Projekt v oblasti podpory 5.3 s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina (dále jen TP 5.3 GG OP VK v KV) je zacílen na poskytování včasných, strukturovaných informací formou kvalitního poradenství, pořádáním vzdělávacích seminářů , šířením příkladů dobré praxe apod. Projekt je realizován od 21. 1. 2008 do 31.12. 2011. V projektu byly naplánovány 2 monitorovací indikátory: Název indikátoru: Míra spokojenosti příjemců podpory Měrná jednotka: % Plánovaná hodnota: 70 Název indikátoru: Počet real. školení, seminářů, WS a konferencí Měrná jednotka: Počet Plánovaná hodnota 48 Obě hodnoty mají být naplněny k 31. 12. 2011. Kraj Vysočina realizuje 4 globální granty (celkem za 543 992 518 Kč) v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání o celkovém finančním objemu 388 308 938 Kč a v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina o celkovém finančním objemu 155 683 580 Kč : - Oblast podpory 1.1 s názvem Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina o celkovém finančním objemu 213 569 916 Kč, období realizace 1.5.2008 – 31. 12. 2012 - Oblast podpory 1.2 s názvem Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina o celkovém finančním objemu 77 661 788 Kč, období realizace 1. 5. 2008 – 31. 12. 2012 - Oblast podpory 1.3 s názvem Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina o celkovém finančním objemu 97 077 234 Kč, období realizace 1. 5. 2008 – 31. 12. 2012 - Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina o celkovém finančním objemu 155 683 580 Kč, období realizace 1. 6. 2009 – 30. 6. 2015 (výzva bude vyhlášena koncem srpna 2009) 1. výzva do prioritní osy 1 byla vyhlášena 26. května 2008 o celkovém finančním objemu 181 000 000 Kč: - v oblasti podpory 1.1 byla alokována částka 100 000 000 Kč - v oblasti podpory 1.2 byla alokována částka 36 000 000 Kč - v oblasti podpory 1.3 byla alokována částka 45 000 000 Kč V rámci 1. výzvy v prioritní ose 1 byly schváleny projekty o celkové výši 106 063 910,57 Kč: v oblasti podpory 1.1 projekty ve výši 76 125 614,49 Kč v oblasti podpory 1.2 projekty ve výši 21 535 614,08 Kč v oblasti podpory 1,3 projekty ve výši 8 402 682 Kč 2. výzva do prioritní osy 1 byla vyhlášena 16. února 2009 o celkovém finančním objemu 209 857 000 Kč: - v oblasti podpory 1.1 byla alokována částka 93 857 000 Kč - v oblasti podpory 1.2 byla alokována částka 44 500 000 Kč - v oblasti podpory 1.3 byla alokována částka 71 500 000 Kč V rámci 2. výzvy v prioritní ose 1 byly schváleny výběrovou komisí projekty o celkové výši 258 588 885,92 Kč: v oblasti podpory 1.1 projekty ve výši 86 487 211,83 Kč v oblasti podpory 1.2 projekty ve výši 26 459 599,31 Kč v oblasti podpory 1.3 projekty ve výši 50 046 771,06 Kč Do konce realizace GG OP VK v prioritní ose 1, tj. do 31.12. 2012 zbývá alokace 119 251 446 Kč (Výběrová komise doporučila RK navýšit alokaci do druhé výzvy v oblasti podpory 1.1 o 9 108 092 Kč pro 2 projekty se stejným bodovým ohodnocením. V případě, že RK schválí návrh VK, zbývající alokace prioritní osy 1 do konce roku 2012 činí 102 815 566 Kč). Výzva do oblasti podpory 3.2 nebyla prozatím vyhlášena, výzva k předkládání žádostí bude předložena Radě kraje Vysočina 25. 8. 2009. Stav plnění monitorovacího indikátoru Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopsů k 15. 4. 2009 je 11: k 1. výzvě byly zrealizovány 3 školení pro potenciální žadatele ke každé oblasti podpory a 4 pracovní worskhopy k vyplňování žádosti v aplikaci Benefit7 k 2. výzvě byly zrealizovány 2 semináře pro potenciální žadatele a 1 pracovní worskhop k vyplňování žádostí v aplikaci Benefit7 1 seminář pro příjemce finanční podpory z 1. výzvy Zprostředkující subjekt plánuje vyhlásit: v prioritní ose 1 vyhlásit další výzvu v únoru 2010 na celou zbývající alokaci v oblasti podpory 3.2 další 3 výzvy do konce realizace projektu technické pomoci (tj. 2009, 2010, 2011) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem budou zrealizovány následující semináře: min 2 semináře pro potenciální žadatele k poslední vyhlášené výzvě v prioritní ose 1 min 6 seminářů pro potenciální žadatele v oblasti podpory 3.2 (2x pro každou výzvu) min 4 semináře pro potenciální žadatele na tvorbu webové žádosti Benefit7 min 4 semináře pro příjemce finanční podpory (2 pro příjemce v oblasti v prioritní ose 1 a 2 semináře pro příjemce v oblasti podpory 3.2. Z výše uvedených důvodu Vás žádáme o snížení hodnoty monitorovacího indikátoru Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopsů z hodnoty 48 na hodnotu 27 a to především z důvodu nesprávného odhadu počtu seminářů, které byly původně plánovány vždy ke každé oblasti podpory zvlášť. V současnosti se realizované semináře vztahují vždy k celé prioritní ose 1. Při tvorbě žádosti bylo počítáno s tím, že během realizace projektu proběhne 6 výzev. Semináře, jak již bylo uvedeno, byly plánovány samostatně ke každé oblasti podpory (4 oblasti podpory – tj. celkem 24 seminářů), dále bylo naplánováno 12 seminářů pro příjemce finanční podpory a 12 worskhopů k aplikaci Benefit7. Vzhledem k výše uvedeným důvodům a vytíženosti pracovníků Zprostředkujícího subjektu a z důvodu stále většího objemu administrace schválených projektů, přípravy výzev a ostatních administrativních procedur (vyúčtování realizace grantových projektů) , se nám jeví náš požadavek jako adekvátní a odpovídající zajištění řádné publicity GG OP VK a v žádném případě nesníží informovanost potenciálních žadatelů a příjemců finanční podpory OP VK. Informační kampaně o výsledcích realizace GG, konference o příkladech dobré praxe realizátorů grantových projektů OP VK jsou realizovány v rámci oblasti podpory 5.2, v projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina, jenž je zacílen za poskytování informací o možnostech využívání prostředků z GG OP VK v oblasti školství a vzdělávání.

V Jihlavě dne……………….

# Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu: MUDr. Jiří Běhounek

# Podpis statutárního zástupce/razítko: ………………………………………..