RK-27-2009-39, př. 2

počet stran: 3

##### ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ RADY KRAJE

##### Rada kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení k 31. 7. 2009

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 828/19/2009/RK | Rada kraje souhlasí s obsahovým zaměřením projektů Vybudování sítě hipotras a Marketing turistické nabídky;s předložením projektů Vybudování sítě hipotras a Marketing turistické nabídky do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálů RK-19-2009-27, př. 3 a RK-19-2009-27, př. 4, Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací;bere na vědomí informaci o přípravě projektů Mediální kampaň turistického regionu Vysočina , Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-19-2009-27, př. 2, RK-19-2009-27, př. 5 a RK-19-2009-27, př. 6;ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zajistit zpracování žádosti o projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina a předložit ji radě kraje k rozhodnutí;Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina zajistit zpracování žádostí o projekty Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a Muzea a galerie na Vysočině on-line a předložit je radě kraje k rozhodnutí; doporučuje zastupitelstvu kraje:schválit:převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 26 500 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektů: projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina ve výši max. 10 000 tis. Kč, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny ve výši max. 6 900 tis. Kč, projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line ve výši max. 9 600 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2009 - 2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu; převod finančních prostředků ve výši 12 800 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky v částce 12 800 tis. Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování projektů s názvem: projekt Vybudování sítě hipotras v částce 2 800 tis. Kč a projekt Marketing turistické nabídky v částce 10 000 tis. Kč;vzít na vědomí znění obsahu projektů Vybudování sítě hipotras a Marketing turistické nabídky předkládaných Vysočina Tourism, příspěvková organizace v Regionálním operačním programu NUTS 2 Jihovýchod, oblastí podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálů RK-19-2009-27, př. 3 a RK-19-2009-27, př. 4;rozhodnout:uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Vybudování sítě hipotras dle materiálu RK-19-2009-27, př. 7;uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky dle materiálu RK-19-2009-27, př. 8. |
| Odpovídá | OE, OKPP, ORR | Termín | 16. 6. 2009 |
| Komentář: Omylem navržen termín zasedání ZK. Žádosti jsou nyní zpracovávány, předloženy budou RK během září 2009. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30.9. 2009 |

¨

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 207/06/2009/RK | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o partnerství u projektu Regionální Českomoravské Centrum Excelence ARCchip Telč - specializovaný útvar Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky v Telči mezi krajem Vysočina, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV České republiky, v.v.i. a městem Telč, dle materiálu RK-06-2009-30, př. 1. |
| Odpovídá | ORR | Termín | 31. 5. 2009 |
| Komentář: Smlouva je k projektu, který má být předkládán do OP VaVpI, vzhledem k nastavení OP nositel projektu zvažuje, do které prioritní osy projekt bude podán. Smlouva bude uzavřena po upřesnění požadavků výzvy na dokládání dokumentů v rámci projektové žádosti. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 511/13/2008/RK | Rada kraje rozhoduje předložit Agentuře pro podporu podnikání a investic - CzechInvest předběžnou registrační žádost projektu Vědeckotechnologický park Jihlava do Operačního programu Podnikání a inovace dle materiálu RK-13-2008-19, př. 1. bere na vědomí harmonogram prací při přípravě projektu Vědeckotechnologický park Jihlava a ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina postupovat dle předloženého časového harmonogramu dle materiálu RK-13-2008-19. |
| Odpovídá | ORR | Termín | 31. 10. 2009 |
| Komentář: Usnesením 825/19/2009 RK bylo rozhodnuto o ukončení přípravy projektu. Rada kraje ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina ukončit přípravu projektu Vědeckotechnologický park Jihlava a předložit k CzechInvestu registrační žádost k projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2. Doporučuje zastupitelstvu kraje: uložit Radě kraje Vysočina zajistit jednání o vypořádání majetkových vztahů se Statutárním městem Jihlava k budově bývalé urologie staré nemocnice s ohledem na to, že nebude zahájena výstavba Vědeckotechnologického parku Jihlava v objektu bez č .p./č. e. v Jihlavě, na pozemku p. č. 3010;vzít na vědomí postup prací při přípravě projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2. | Řešení: Usnesení nebude realizováno. |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 744/16/2006/RK | Rada kraje schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Výzkum zdravotních a sociálních potřeb seniorů: očekávání a míra spokojenosti seniorů s kvalitou a dostupností zdravotnických a sociálních služeb" dle materiálu RK-16-2006-43, př. 2upr1. |
| Odpovídá | OSV | Termín | 31.8.2008 |
| Komentář: Partner, s kterým se měla smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřít, nepodal žádný projekt, proto se smlouva nemohla uzavřít. | Řešení: Navrhuje se zrušit toto usnesení. |