#### RK-30-2009-33

Fond Vysočiny – Mezinárodní projekty 2008 – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 032/202/08)

pro: jednání rady kraje č. 30/2009 dne 29. 9. 2009

zpracovala: V. Trávníková

předkládá: M. Pech

Popis problému:

V rámci grantového programu „Mezinárodní projekty 2008“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a organizací Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČ 70282439, smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Hudba jako nejlepší dorozumívací prostředek (Mezinárodní spolupráce ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě a Hudební školy Melk)“ s dobou realizace do 31. 5. 2009. Odboru školství, mládeže a sportu byla doručena žádost Základní umělecké školy Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2009. Vzhledem k posunu termínu části aktivit na 30. 5. 2009, který si vyžádala rakouská partnerská organizace, nebylo možné provést vyúčtování projektu ve stanoveném termínu, tedy do 31. 5. 2009. Žádost, ve které Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace uvádí důvody, proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 2 materiálu RK-30-2009-33.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 30. 6. 2009 a podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-30-2009-33, př. 1 (varianta A návrhu usnesení).

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Varianta A:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-30-2009-33, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2009

Varianta B:

Rada kraje

rozhoduje

neuzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-30-2009-33, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2009

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2