#### RK-35-2009-59

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt technické pomoci s názvem „Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina“

pro: jednání rady kraje č. 35/2009 dne 24. 11. 2009

zpracoval(a): V. Hanzalová

předkládá: T. Čihák

Popis problému:

Jedná se o schválení dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 ze dne 12. 8. 2009 na projekt technické pomoci ze s názvem „Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina, realizovaného krajem Vysočina v prioritní ose 5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK). Dodatek reaguje na žádost kraje Vysočina adresovanou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ohledně snížení monitorovacího ukazatele z důvodu nesprávného odhadu počtu seminářů, které byly původně plánovány ke každé oblasti podpory zvlášť. V současnosti se realizované semináře vztahují vždy k celé prioritní ose Počáteční vzdělávání OP VK.

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 20. 5. 2008 usnesením č. 0629/16/2008/RK schválila žádost o finanční prostředky projektu technické pomoci OP VK v oblasti podpory 5.3 (Rada kraje schvaluje text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu dle materiálu
RK-16-2008-13, př. 1; text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.2 Informovanost a publicita programu dle materiálů RK-16-2008-13, př. 2; text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program dle materiálu RK-16-2008-13, př. 3).

Žádost o projekt technické pomoci OP VK s názvem „Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina“ byla posléze schválena MŠMT, které vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008. Období realizace projektu je stanoveno od 21. 2. 2008 do
31. 12. 2011. Rozpočet projektu činí 940 725 Kč.

Realizátorem projektu technické pomoci, oblasti podpory 5.3 s názvem „Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina, je oddělení grantových projektů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina. Cílem projektu technické pomoci v oblasti podpory 5.3 OP VK je připravit potenciální žadatele na podávání kvalitních projektových žádostí do globálních grantů OP VK, poskytnout podpůrnou činnost pro realizátory grantových projektů a to formou realizovaných školení, seminářů, workshopů a konferencí.

Za projekt technické pomoci se kraj Vysočina zavázal k plnění monitorovacího indikátoru:

48.11.00 Počet realizovaných školení, seminářů, workshopů a konferencí (hodnota ve schválené žádosti technické pomoci: počet: 48)

Rada kraje Vysočina na svém 25. zasedání schválila Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci (usnesení 1168/25/2009/RK Rada kraje schvaluje Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK, oblast podpory 5.3 dle materiálu RK-25-2009-37, př. 1 a ukládá oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje předložit Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy).

Žádost o schválení podstatných změn byla zaslána na MŠMT dne 25. 8. 2009. Dne
30. 10. 2009 zaslalo MŠMT Dodatek č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt technické pomoci ze dne 12. 8. 2009, ve kterém schválilo Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci, týkající se snížení monitorovacího indikátoru „48.11.00 Počet realizovaných školení, seminářů, workshopů a konferencí“ z původní hodnoty 48 na hodnotu 27.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předkládá Radě kraje Vysočina ke schválení:

- Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt technické pomoci ze dne 12. 8. 2009, dle materiálu RK-35-2009-59, př. 1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt technické pomoci ze dne 12. 8. 2009, dle materiálu RK-35-2009-59, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 31. 12. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1