RK-06-2010-34, př. 1upr1

počet stran: 2

## Informace o projektu „TESC - Transfer of Entrepreneurs' Skills Certificate to Czech Republic and Poland”

Základní návrh (cíl a zaměření projektu):

- Přenos vzdělávacího programu Podnikatelský řidičák (pro studenty odborných škol) do České republiky a Polska

- Podpora přenosu Podnikatelského řidičáku do Francie prostřednictvím aktuálních zkušeností

- Vývoj nového modulu vzdělávacího programu na základě aktuálních potřeb evropského trhu

- Sdílení dobré praxe mezi partnery

Základní podmínky:

- Podání v programu celoživotního učení,  Leonardo da Vinci, Přenos inovací

- Realizace v mezinárodním partnerství

- Podání v České Republice

- Trvání projektu: 2 roky

- Rozpočet: EUR 400.000,-, kde maximálně 75 % bude hrazeno grantem

- Termín podání: 26. února 2010

- Datum předpokládaného zahájení: 1. listopadu 2010

Partnerství:

- Leader konsorcia: bit cz training (Česká republika) – koordinátor projektu, lokalizace vzdělávacího konceptu Podnikatelského řidičáku v České republice

- Česká republika: kraj Vysočina – pilotní testování

- Německo: iidb –zkušenost v lokalizaci, pilotním testování a implementaci vzdělávacího konceptu Podnikatelského řidičáku do Německa

- France: CGPME – aktuální zkušenost s lokalizací vzdělávacího konceptu Podnikatelského řidičáku a s pilotním testováním

- Rakousko: bit media – technická podpora

- Polsko: CTC – lokalizace vzdělávacího konceptu Podnikatelského řidičáku v Polsku, pilotní testování

Pracovní balíčky (klíčové aktivity projektu):

- 1) Projektový management

- 2) Přenos existujících produktů

- 3) Inovace stávajícího obsahu (vývoj nového modulu)

- 4) Pilotní testování, tj. výuka na středních školách (v České Republice pro 50 studentů)

- 5) vyhodnocení pilotního testování a adaptace produktu

- 6) Zřízení národních certifikačních orgánů

- 7) Diseminace výsledků projektu

Role kraje Vysočina:

- Spolupráce na projektovém řízení (tj. vykazování, podklady pro evaluaci projektu, finanční administrace apod.) a na publicitě projektu (propagace na webových portálech, v médiích…)

- Kontrola obsahové správnosti českých výukových materiálů

- Spolupráce na vývoji nového modulu

- Vyškolení budoucích učitelů a realizace pilotního testování ve dvou třídách středních škol

- Zpracování zpětné vazby na realizované testování a kontrola obsahové správnosti po zapracování připomínek

- Období realizace aktivit: leden 2011  - září 2012

Zapojení personálních zdrojů kraje Vysočina:

- 1 manažer projektu - zaměstnanec kraje na pracovní smlouvu (48 pracovních dní)

- 2 – 4 trenéři/učitelé – externí zaměstnanci kraje na dohodu o pracovní činnosti (celkem 125 pracovních dní)

- 1 koordinátor/administrátor – zaměstnanec kraje na pracovní smlouvu (39 pracovních dní)

Lidské zdroje budou financovány dle skutečných nákladů uvedených v pracovních smlouvách, a to

- Projektový manažer 135 EUR denně

- Trenér/učitel 110 EUR denně

- Koordinátor/administrátor 72 EUR denně

Finanční zapojení kraje Vysočina

- Osobní náklady			23 038 EUR

- Náklady na cestovné		  6 168 EUR

- Celkový podíl na projektu	29 206 EUR

- Z celkové částky bude příspěvek programu Leonardo činit 21 905 EUR, částka 7 301 EUR bude krajem Vysočina spolufinancována formou úhrady osobních nákladů manažera a koordinátora/administrátora projektu

- Předfinancování (průběžné financování) aktivit kraje Vysočina: Po zahájení projektu a podpisu partnerské smlouvy kraj Vysočina obdrží zálohu ve výši 40% předpokládaných celkových nákladů financovaných z programu. Po prvním roce po odevzdání průběžné zprávy obdrží dalších 40%, a to bez závislosti na výši spotřebovaných prostředků v prvním roce. Zbývajících 20% obdrží po ukončení projektu.

Kontakty:

Mgr. Hedvika Šimková

vedoucí lektorského týmu

bit cz training, s. r. o.

Balbínova 22, 120 00 Praha 2

Tel:  +420 246 027 692

Mob.:   +420 774 373 690

hedvika.simkova@bitcz.cz

www.bitcz.cz

Mag. Stefan Düss

jednatel společnosti

bit cz training s.r.o.

Balbínova 22, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 726 024

Fax: +420 222 726 021
stefan.duess@bitonline.cc

www.bitcz.cz