## navrhované projekty
Projekty dopravní infrastruktury kraje Vysočina navržené k podpoře ze strukturálních fondů EU
číslo projektu | NÁZEV PROJEKTU | předpoklad realizace | předpokládané náklady v tis. Kč | aktuální stav projektu
1 | II/129 Cetoraz - Jiřičky | 2009 | 141000 | dokončen
2 | II/410 od I/23 - Želetava | 2009 | 98000 | dokončen
3 | II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov | 2009 | 79000 | dokončen
4 | II/351 od II/602 - Třebíč | 2009 | 125000 | dokončen
5 | III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav | 2009 | 59000 | dokončen
6 | II/360 Jimramov - Moravec | 2009 | 139000 | dokončen
7 | II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje | 2009 | 40000 | dokončen
8 | II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov | 2009 | 46000 | dokončen
9 | II/354 Nové Město na Moravě - Svratka | 2009 | 93000 | dokončen
10 | II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602 | 2009 | 84000 | dokončen
11 | II/402 Batelov - Třešť | 2009 | 35000 | dokončen
12 | II/639 Horní Cerekev - Kostelec | 2009 | 80000 | dokončen
13 | II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř | 2010-2012 | 200000 | probíhá zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace
14 | II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 | 2011 | 30000 | probíhá zpracování projektové dokumentace
15 | II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016 | 2011 | 30000 | probíhá zpracování projektové dokumentace
16 | III/34775 Bystrá - most ev.č. 34775-1 | 2010 | 30000 | probíhá příprava žádosti do ROP JV
17 | III/12936 Jiřice - most ev.č. 12936 - 1 | 2011 | 30000 | probíhá zpracování projektové dokumentace
18 | II/390 Lhotka - most ev. č. 390 - 005A | 2012 | 30000 | výběrové řízení na zpracovatele dokumentace - v 2. pololetí roku 2010
19 | II/150 Okrouhlice - mosty ev. č. 150 - 021, 022 | 2011 | 50000 | probíhá zpracování projektové dokumentace
20 | II/360 Trnava - Rudíkov | 2013 | 151000 | výběrové řízení na zpracovatele dokumentace
21 | II/128 Lukavec - obchvat | 2013 | 179000 | probíhá zpracování projektové dokumentace
22 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba | 2013 | 191000 | výběrové řízení na zpracovatele dokumentace
23 | II/410 Jemnice - Menhartice | 2011 | 55000 | Projekt připravován do programu OP Přeshraniční spolupráce Rak. - ČR. Probíhá majetkoprávní příprava
24 | II/410 Menhartice - hranice kraje | 2012 | 55000 | Projekt připravován do programu OP Přeshraniční spolupráce Rak. - ČR. Probíhá majetkoprávní příprava
25 | II/130 Miletín - most ev. č. 130 - 011 | 2013 | 25000 | probíhá zpracování projektové dokumentace
26 | II/361 Příštpo - mosty ev. č. 361 - 003, 004 | 2013 | 36000 | výběrové řízení na zpracovatele dokumentace
27 | II/129 Březina - most ev. č. 129 - 003 | 2013 | 25000 | plánováno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
28 | II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje | 2013 | 205000 | plánováno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
29 | II/405 Jihlava (Pančava) - most ev. č. 405 - 001 | 2013 | 31000 | probíhá zpracování projektové dokumentace - studie
| CELKEM |  | 2372000