## navrhované projekty
Projekty dopravní infrastruktury kraje Vysočina navržené k podpoře ze strukturálních fondů EU
číslo projektu | NÁZEV PROJEKTU | předpoklad realizace | předpokládané náklady v tis. Kč | aktuální stav projektu
1 | II/129 Cetoraz - Jiřičky | 2009 | 171000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
2 | II/410 od I/23 - Želetava | 2009 | 123000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
3 | II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov | 2009 | 170000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
4 | II/351 od II/602 - Třebíč | 2009 | 162000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
5 | III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav | 2009 | 124000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
6 | II/360 Jimramov - Moravec | 2009 | 173000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
7 | II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje | 2009 | 77000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
8 | II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov | 2009 | 98000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
9 | II/354 Nové Město na Moravě - Svratka | 2009 | 137000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
10 | II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná | 2009 | 36000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
11 | II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602 | 2009 | 80000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
12 | II/402 Batelov - Třešť | 2009 | 52000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
13 | II/639 Horní Cerekev - Kostelec | 2009 | 100000 | Projekt je připraven k realizaci v roce 2009.
14 | II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř | 2010 | 200000 | Bude zadána DÚR+DSP v roce 2009.
15 | II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 | 2011 | 30000 | Bude zadána DSP v roce 2009.
16 | II/409 Panské Dubénky - most ev. č. 409 - 016 | 2010 | 30000 | Dokončena DÚR, zahájena MP.
17 | III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1 | 2010 | 30000 | Bude zadána DSP v roce 2009.
18 | III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2 | 2010 | 30000 | Bude zadána DSP v roce 2009.
19 | III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936 - 1 | 2011 | 30000 | Bude zadána DSP v roce 2009.
20 | II/390 Lhotka - most ev. č. 390 - 005A | 2012 | 30000 | Bude zadána DSP v roce 2009.
21 | II/150 Okrouhlice - mosty ev. č. 150 - 021, 022 | 2011 | 50000 | Zajišťuje KSUSV, je zpracována diagnostika, bude zadána PD.
22 | II/360 Trnava - Rudíkov | 2012 | 155000 | Bude zadána DÚR s termínem dokončení 2010.
23 | II/128 Lukavec - obchvat | 2013 | 179000 | Zpracovává se DÚR s termínem dokončení 2009, následně bude MP.
24 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba | 2012 | 191000 | Bude zadána DÚR v roce 2009, termín dokončení 2010. Jedná se o úsek od křiž. II/351 po křiž. II/354.
25 | II/410 Jemnice - Menhartice | 2011 | 55000 | Projekt připravován do programu OP Přeshraniční spolupráce Rak. - ČR. Dokončuje se aktualizace DÚR po 07/2009; následně MP.
26 | II/410 Menhartice - hranice kraje | 2012 | 55000 | Projekt připravován do programu OP Přeshraniční spolupráce Rak. - ČR. Dokončuje se aktualizace DÚR po 07/2009; následně MP.
27 | II/354 České Milovy - most ev. č. 354 - 011 | 2012 | 25000 | Bude zadána DSP v roce 2009.
28 | II/130 Miletín - most ev. č. 130 - 011 | 2013 | 25000 | Bude zadána DSP v roce 2009, termín dokončení 2010.
29 | II/361 Příštpo - mosty ev. č. 361 - 003, 004 | 2012 | 36000 | Bude zadána DÚR v roce 2009, termín dokončení 2010.
30 | II/129 Březina - most ev. č. 129 - 003 | 2013 | 25000 | Bude zadána DSP v roce 2009, termín dokončení 2010.
31 | II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje | 2013 | 205000 | Je zadána DÚR (aktualizace na S 7,5).
32 | II/405 Jihlava (Pančava) - most ev. č. 405 - 001 | 2013 | 31000 | Bude zadána DÚR v roce 2009, termín dokončení 2010.
| CELKEM |  | 2915000